## Información proyecto
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
Proyecto: Admin Eventos
INFORMACION PARA PROPUESTA DE VENTAS
NECESIDAD DE NEGOCIO
Expo Guadalajara requiere tener una plataforma para organizar el pago y acceso a los eventos, la plataforma debe de tener la capacidad de administrar los eventos en línea, procesar la compra de boletos, tener un app para el escaneo de boletos el día del evento Adicional poder darle a los clientes de Expo Guadalajara la facilidad de ver en tiempo real las estadisticas de ventas de los boletos. A lo largo del documento se detallan factores importantes, que significan ventajas para considerar a Axsis como la mejor opción para lograr desarrollar este proyecto dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad que se requiere. Esta propuesta fue realizada en la información que oportunamente nos facilitaron, esperando que satisfaga sus expectativas y quedamos en espera de sus comentarios.
ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO WEB
Concepto | Descripción
Análisis y diseño: | Diseño de interfaz, Historias de usuario y documentación técnica.
Herramienta para análisis y diseño: | DEVOPS , YITPRO.
Arquitectura de Software: | Orientada a servicios
Plataforma de software: | WEB
Entorno de desarrollo: | VISUAL STUDIO, VS CODE
Lenguaje de programación: | C#
Framework Backend: | .NET Core (Web), Net Core Api (Servicios)
Framework FrontEnd: | React js (Web)
Arquitectura de base de datos: | Centralizada
Lenguaje de base de datos: | Transact SQL
Herramienta para la base de datos: | MS SQL Server
Ambiente de operación: | WEB
Integración: | NO ES REQUERIDA POR EL MOMENTO
Software de terceros: | NO ES REQUERIDA POR EL MOMENTO
ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO MOVIL ANDROID
Análisis y diseño: | Diseño de interfaz, casos de uso y documentación técnica.
Herramienta para análisis y diseño: | MS Office 2020.
Arquitectura de Software: | ANDROID 11.0
Plataforma de software: | XAMARIN
Entorno de desarrollo: | Microsoft Visual XAMARIN
Lenguaje de programación: | C#
Framework: | N/A
Arquitectura de base de datos: | Centralizada
Lenguaje de base de datos: | Transact SQL
Herramienta para la base de datos: | MS SQL Server 2017
Ambiente de operación: | MOVIL (ANDROID)
Interfaz de Usuario: | ANDROID 12.0
Servicios: | WEB SERVICES
Software de terceros: | N/A
ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO MOVIL IOS
Análisis y diseño: | Diseño de interfaz, casos de uso y documentación técnica.
Herramienta para análisis y diseño: | MS Office 2020.
Arquitectura de Software: | IOS 12.1
Plataforma de software: | XAMARIN
Entorno de desarrollo: | Microsoft Visual XAMARIN
Lenguaje de programación: | C#
Framework: | N/A
Arquitectura de base de datos: | Centralizada
Lenguaje de base de datos: | Transact SQL
Herramienta para la base de datos: | MS SQL Server 2017
Ambiente de operación: | MOVIL (IOS)
Interfaz de Usuario: | IOS 12.0 O SUPERIOR
Servicios: | WEB SERVICES
Software de terceros: | N/A
ESPECIFICACIONES PARA OPERAR EL SISTEMA (servidor de base de datos)
Sistema operativo: | MS Windows Server 2008 R3
Procesador: | Intel
RAM: | 6 Gb RAM
Almacenamiento: | 500 GB
Software: | MS SQL Server 2008R3
ESPECIFICACIONES PARA OPERAR EL SISTEMA (servidor de aplicación)
Sistema operativo: | MS Windows Server 2008 R3
Procesador: | Intel
RAM | 6 Gb RAM
Almacenamiento: | 500 GB
Software: | Framework 4.5, IIS 7.5 (Internet Information Services)
ESPECIFICACIONES PARA OPERAR EL SISTEMA (Cliente PC y Laptops)
Ambiente: | Web / Windows (Operativa)
Sistema operativo: | Windows XP, 7, 8, 11
Procesador: | Intel
RAM: | 4Gb RAM
Explorador: | Internet Explorer 10, 11, 12, EDGE, Chrome
Software adicional: | framework 4.0 o superior
Conexión a internet: | Si, indispensable.
Otros Dispositivos: | N/A
CONSIDERACIONES
Supuestos
1.- La estimación de los tiempos se realizó en base a la información proporcionada por el cliente por lo que, después la fase de ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL, se podrá tener el tamaño real del proyecto.
2.- La fecha de inicio y fecha fin del proyecto se consideraron tomando en cuenta que el Cliente no se atrase y cumpla con los tiempos que vienen en el calendario.
3.- Se incluye un diseño gráfico básico de acuerdo a la imagen corporativa.
4.- El tiempo estimado o duración del proyecto supone que hay una disponibilidad del 100% para realizar las tareas y que este pudiera cambiar en base a la disponibilidad real del cliente, por lo que se tendría que ajustar en calendario y recorrería fechas finales.
5.- Se considera que las especificaciones para operar el sistema ya se tienen para la fase de implementación, el software adicional y dispositivos ya se tienen para la fase de construcción.
6.- En el alcance se contempla las pruebas unitarias de los componentes y las pruebas de integración que son a todo el sistema una vez terminada la fase de construcción.
7.- Esta contemplado dentro del alcance la migración de información de: Productos Clientes Proveedores Catálogos Básicos (Usuario, Tipo de cliente, Formas de pago, Servicios, direcciones, etc.)
Restricciones
1.- El alcance considera lo anunciado en el mismo de forma explicita en la propuesta, cualquier otro requerimiento y/o especificación que haya sido transmitido de forma documentada o verbal y que no este descrito en la presente propuesta queda fuera del alcance.
2.- No se desarrollará nada que no esté contemplado en el alcance del proyecto a menos que pase por un proceso de análisis para su cotización (Control de cambios).
3.- Cualquier punto contemplado en el alcance, será sujeto a un control de cambios si este cambia en su tamaño, acciones a realizar o complejidad.
4.- Los tiempos no incluyen pruebas de carga y volumen. Nota: Este servicio se aplica para caso de mas de mil usuarios interactuando con el sistema simultáneamente.
5.- Cualquier atraso por parte del cliente impactará en tiempo y costo del proyecto -Visitas pactada -Retrasos en revisiones -Revisión de documentos
6.- Los tiempos no incluyen retrasos ocasionados por fallas en equipo, servidores o software propiedad del cliente.
7.- Los tiempos no incluyen realización de documentación requeridos por el cliente que no estén contemplados en los entregables de la presente propuesta. Documentación que forme parte de los entregables se realizará con formato de Axsis Tecnología, el quererlos en un formato propio del cliente incurriría en un costo.
8.- En el alcance no se contempla el diseño gráfico (Logos, Imágenes, Banners, Interfaces artísticas).
9.- Los tiempos no incluyen la configuración del servidor, solamente la instalación del sistema y base de datos.
10.- Los tiempos no incluyen la instalación ni compra del dispositivo de hardware o software, solamente la configuración al sistema en el servidor de elección.
11.- En el alcance no incluye la conexión a sistemas de terceros en ninguno de sus módulos.
12.- La puesta en marcha del software terminado esta contemplado para ponerlo en producción en matriz, ubicada en Nuevo León.
13.- La estimación es en base a componentes que genera tamaños y acciones no a funcionales o ideas generales cuyo tamaño pueda variar una vez terminado el análisis.
14.- La falta de Vo.Bo. puede detener el calendario de trabajo ya que se consideran disparadores de actividades subsecuentes.
Observaciones a considerar para Análisis y Desarrollo
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
ENTREGABLES
Especificación de Requerimientos
Análisis y Diseño
Casos de prueba de integración
Casos de prueba de aceptación
Reportes de pruebas de integración
Reportes de pruebas de aceptación
Manual de Usuario
Manual de Operación
Manual de Mantenimiento
Registro de Rastreo
Código fuente y estructura de BD
Sistema compilado
*Fuera de alcance
Especificación de req.
Descripción de req.
Req. de infraestructura
Arquitectura del sistema
Diagrama de arquitectura
Especificación técnica
Análisis de componentes
Diseño de interfaz
Casos de uso
Documentación técnica
Arquitectura de BD
Diagrama de arquitectura
Diagrama relacional
Diccionario de datos
Componentes
Construcción
Casos de prueba de aceptación
Documentación
Manual de usuario
Reporte de pruebas de integración
Reporte de pruebas de aceptación
Lista de asistencia de capacitación a usuarios
Base de datos
Sistema compilado
Código fuente
(después de pago final)

## Modelo
| Fase | Actividad | Tarea | Concepto | Opción | Descripción | Constante/Factror
| Analisis | ERS | L | Unitario |  | Constante de levantamiento | 0.05 | 0.05 | Analistas | 1
|  |  | E | Factor |  | Factor de elaboración | 0.25
|  |  | V | Factor |  | Factor de verificación | 0.25
|  |  | RR | Unitario |  | Constante de RR | 0.04
|  | Diseño | L | Unitario |  | Factor de levantamiento de AyD | 0.33333 | 0.33333
|  |  | ED | Tamaños | Chica 1 | 1 - 6 controles | 0.3 | 0.1
[5 empty] | Chica 2 | 7 - 12 controles | 0.6 | 0.2
[5 empty] | Chica 3 | 13 - 18 controles | 0.9 | 0.3
[5 empty] | Chica 4 | 19 - 24 controles | 1.2 | 0.4
[5 empty] | Mediana 1 | 25 - 30 controles | 1.5 | 0.5
[5 empty] | Mediana 2 | 31 - 36 controles | 1.8 | 0.6
[5 empty] | Mediana 3 | 37 - 42 controles | 2.1 | 0.7
[5 empty] | Mediana 4 | 43 - 48 controles | 2.4 | 0.8
[5 empty] | Grande 1 | 49 - 54 controles | 2.7 | 0.9
[5 empty] | Grande 2 | 55 - 60 controles | 3 | 1
[5 empty] | Grande 3 | 61 - 66 controles | 3.3 | 1.1
[5 empty] | Grande 4 | 67 - 72 controles | 3.6 | 1.2
[5 empty] | M. grande 1 | 73 - 78 controles | 3.9 | 1.3
[5 empty] | M. grande 2 | 79 - 84 controles | 4.2 | 1.4
[5 empty] | M. grande 3 | 85 - 90 controles | 4.5 | 1.5
[5 empty] | M. grande 4 | 91 - 96 controles | 4.8 | 1.6
|  |  |  | Complej | Baja | Controles comunes | 1
[5 empty] | Media | Incluye combos y/o hasta dos grids | 1.2
[5 empty] | Alta | Controles no comunes | 1.4
|  |  | VD | Complej | Baja | Según testing | 0.1
[5 empty] | Media | Según testing | 0.2
[5 empty] | Alta | Según testing | 0.3
|  | Análisis | CU | Unitario |  | Tiempo estándar | 1
|  |  |  | Complej | Baja | Realiza una acción y/o usan de una a dos tablas | 0.8
[5 empty] | Media | Realiza una o más acciones y/o usan de tres a cuatro tablas | 1
[5 empty] | Alta | Realiza una o más acciones y/o usan cinco o tablas | 1.2
|  |  | VCU | Complej | Baja | Según testing | 0.3
[5 empty] | Media | Según testing | 0.4
[5 empty] | Alta | Según testing | 0.5
|  |  | Serv | Unitario |  | Tiempo estándar | 2
|  |  |  | Complej | Baja | Realiza una acción y/o usan de una a dos tablas | 0.8
[5 empty] | Media | Realiza una o más acciones y/o usan de tres a cuatro tablas | 1
[5 empty] | Alta | Realiza una o más acciones y/o usan cinco o tablas | 1.2
|  |  | VS | Complej | Baja | Según testing | 0.4
[5 empty] | Media | Según testing | 0.45
[5 empty] | Alta | Según testing | 0.5
|  |  | RR | Unitario |  | Constante de RR | 0.04
| Construcción | Componente | C | Tipos | Consulta | En base a algunos parámetros regresa información | 1.7
[5 empty] | Catálogo | Captura de elementos que serán utilizados en otras partes del sistema | 1.5
[5 empty] | Captura | Introduce información de operación en el sistema | 2.2
[5 empty] | Configuración | Administración de parámetros que definen el sistema | 1.7
[5 empty] | Filtro | Pantalla de dónde se establecen los datos para generar un reporte | 1
[5 empty] | Informativa | Por si sola no realiza nada, solo muestra datos, estatus, etc. | 1.1
[5 empty] | Operación | Maneja la información introducida en las capturas | 4
[5 empty] | Procedimiento | Actividad que se realiza de manera automática o semiautomática | 2.5
[5 empty] | Formato | Funcionalidad especial que se debe cumplir cuando sucede un evento. | 1
[5 empty] | Reporte | Contra parte del filtro, muesta los resultados encontrados según el filtro | 2
|  |  |  | Complej | Baja | Tiene hasta 3 CU y/o servicios | 1
[5 empty] | Media | Tiene más de 5 CU y/o servicios | 1.2
[5 empty] | Alta | Tiene más de 10 CU y/o servicios | 1.4
|  |  | PU | Factor |  | Factor de PU | 0.45
|  |  |  | Complej | Baja | Tiene hasta 4 CU y/o servicios | 0.9
[5 empty] | Media | Tiene más de 4 CU y/o servicios | 1
[5 empty] | Alta | Tiene más de 15 CU y/o servicios | 1.1
|  |  | RR | Unitario |  | Constante de RR | 0.04
2 |  | CPA | ECPA | Factor |  | Factor de elaboración de CPA | 0.064
|  |  | VCPA | Factor |  | Factor de verificación de CPA | 0.33333
| Integración | MU | EMU | Factor |  | Factor de elaboración de MU | 0.2
|  |  | VMU | Factor |  | Factor de verificación de MU | 0.5
|  |  | RR | Unitario |  | Constante de RR | 0.04
|  | MO | VMO | Factor |  | Factor de MO | 0.5
|  | MM | VMM | Factor |  | Factor de MM | 0.5
|  | PI | EPI | Factor |  | Factor de PI | 0.216
|  |  | AJPI | Factor |  | Factor de AJPI | 0.2
| Implementación | PA | EPA | Factor |  | Factor de PA | 2
|  |  | AJPA | Factor |  | Factor de AJPA | 0.2
|  | CAP | ECAP | Factor |  | Factor de capacitación | 0.025
[6 empty] | Factor de productividad | 0% | 100%
| Tipo |  | Tamaño | Acciones |  |  | LOC
| Consulta |  | Chica | 1 |  | ConsultaChica1 | 1
| Consulta |  | Chica | 2 |  | ConsultaChica2 | 2
| Consulta |  | Chica | 3 |  | ConsultaChica3 | 3
| Consulta |  | Chica | 4 |  | ConsultaChica4 | 4
| Consulta |  | Chica | 5 |  | ConsultaChica5 | 5
| Consulta |  | Media | 1 |  | ConsultaMedia1 | 6
| Consulta |  | Media | 2 |  | ConsultaMedia2 | 7
| Consulta |  | Media | 3 |  | ConsultaMedia3 | 8
| Consulta |  | Media | 4 |  | ConsultaMedia4 | 9
| Consulta |  | Media | 5 |  | ConsultaMedia5 | 10
| Consulta |  | Grand | 1 |  | ConsultaGrand1 | 11
| Consulta |  | Grand | 2 |  | ConsultaGrand2 | 12
| Consulta |  | Grand | 3 |  | ConsultaGrand3 | 13
| Consulta |  | Grand | 4 |  | ConsultaGrand4 | 14
| Consulta |  | Grand | 5 |  | ConsultaGrand5 | 15
| Consulta |  | M. gr | 1 |  | ConsultaM. gr1 | 16
| Consulta |  | M. gr | 2 |  | ConsultaM. gr2 | 17
| Consulta |  | M. gr | 3 |  | ConsultaM. gr3 | 18
| Consulta |  | M. gr | 4 |  | ConsultaM. gr4 | 19
| Consulta |  | M. gr | 5 |  | ConsultaM. gr5 | 20
| Catálogo |  | Chica | 1 |  | CatálogoChica1 | 21
| Catálogo |  | Chica | 2 |  | CatálogoChica2 | 22
| Catálogo |  | Chica | 3 |  | CatálogoChica3 | 23
| Catálogo |  | Chica | 4 |  | CatálogoChica4 | 24
| Catálogo |  | Chica | 5 |  | CatálogoChica5 | 25
| Catálogo |  | Media | 1 |  | CatálogoMedia1 | 26
| Catálogo |  | Media | 2 |  | CatálogoMedia2 | 27
| Catálogo |  | Media | 3 |  | CatálogoMedia3 | 28
| Catálogo |  | Media | 4 |  | CatálogoMedia4 | 29
| Catálogo |  | Media | 5 |  | CatálogoMedia5 | 30
| Catálogo |  | Grand | 1 |  | CatálogoGrand1 | 31
| Catálogo |  | Grand | 2 |  | CatálogoGrand2 | 32
| Catálogo |  | Grand | 3 |  | CatálogoGrand3 | 33
| Catálogo |  | Grand | 4 |  | CatálogoGrand4 | 34
| Catálogo |  | Grand | 5 |  | CatálogoGrand5 | 35
| Catálogo |  | M. gr | 1 |  | CatálogoM. gr1 | 36
| Catálogo |  | M. gr | 2 |  | CatálogoM. gr2 | 37
| Catálogo |  | M. gr | 3 |  | CatálogoM. gr3 | 38
| Catálogo |  | M. gr | 4 |  | CatálogoM. gr4 | 39
| Catálogo |  | M. gr | 5 |  | CatálogoM. gr5 | 40
| Captura |  | Chica | 1 |  | CapturaChica1 | 41
| Captura |  | Chica | 2 |  | CapturaChica2 | 42
| Captura |  | Chica | 3 |  | CapturaChica3 | 43
| Captura |  | Chica | 4 |  | CapturaChica4 | 44
| Captura |  | Chica | 5 |  | CapturaChica5 | 45
| Captura |  | Media | 1 |  | CapturaMedia1 | 46
| Captura |  | Media | 2 |  | CapturaMedia2 | 47
| Captura |  | Media | 3 |  | CapturaMedia3 | 48
| Captura |  | Media | 4 |  | CapturaMedia4 | 49
| Captura |  | Media | 5 |  | CapturaMedia5 | 50
| Captura |  | Grand | 1 |  | CapturaGrand1 | 51
| Captura |  | Grand | 2 |  | CapturaGrand2 | 52
| Captura |  | Grand | 3 |  | CapturaGrand3 | 53
| Captura |  | Grand | 4 |  | CapturaGrand4 | 54
| Captura |  | Grand | 5 |  | CapturaGrand5 | 55
| Captura |  | M. gr | 1 |  | CapturaM. gr1 | 56
| Captura |  | M. gr | 2 |  | CapturaM. gr2 | 57
| Captura |  | M. gr | 3 |  | CapturaM. gr3 | 58
| Captura |  | M. gr | 4 |  | CapturaM. gr4 | 59
| Captura |  | M. gr | 5 |  | CapturaM. gr5 | 60
| Configuración |  | Chica | 1 |  | ConfiguraciónChica1 | 61
| Configuración |  | Chica | 2 |  | ConfiguraciónChica2 | 62
| Configuración |  | Chica | 3 |  | ConfiguraciónChica3 | 63
| Configuración |  | Chica | 4 |  | ConfiguraciónChica4 | 64
| Configuración |  | Chica | 5 |  | ConfiguraciónChica5 | 65
| Configuración |  | Media | 1 |  | ConfiguraciónMedia1 | 66
| Configuración |  | Media | 2 |  | ConfiguraciónMedia2 | 67
| Configuración |  | Media | 3 |  | ConfiguraciónMedia3 | 68
| Configuración |  | Media | 4 |  | ConfiguraciónMedia4 | 69
| Configuración |  | Media | 5 |  | ConfiguraciónMedia5 | 70
| Configuración |  | Grand | 1 |  | ConfiguraciónGrand1 | 71
| Configuración |  | Grand | 2 |  | ConfiguraciónGrand2 | 72
| Configuración |  | Grand | 3 |  | ConfiguraciónGrand3 | 73
| Configuración |  | Grand | 4 |  | ConfiguraciónGrand4 | 74
| Configuración |  | Grand | 5 |  | ConfiguraciónGrand5 | 75
| Configuración |  | M. gr | 1 |  | ConfiguraciónM. gr1 | 76
| Configuración |  | M. gr | 2 |  | ConfiguraciónM. gr2 | 77
| Configuración |  | M. gr | 3 |  | ConfiguraciónM. gr3 | 78
| Configuración |  | M. gr | 4 |  | ConfiguraciónM. gr4 | 79
| Configuración |  | M. gr | 5 |  | ConfiguraciónM. gr5 | 80
| Filtro |  | Chica | 1 |  | FiltroChica1 | 81
| Filtro |  | Chica | 2 |  | FiltroChica2 | 82
| Filtro |  | Chica | 3 |  | FiltroChica3 | 83
| Filtro |  | Chica | 4 |  | FiltroChica4 | 84
| Filtro |  | Chica | 5 |  | FiltroChica5 | 85
| Filtro |  | Media | 1 |  | FiltroMedia1 | 86
| Filtro |  | Media | 2 |  | FiltroMedia2 | 87
| Filtro |  | Media | 3 |  | FiltroMedia3 | 88
| Filtro |  | Media | 4 |  | FiltroMedia4 | 89
| Filtro |  | Media | 5 |  | FiltroMedia5 | 90
| Filtro |  | Grand | 1 |  | FiltroGrand1 | 91
| Filtro |  | Grand | 2 |  | FiltroGrand2 | 92
| Filtro |  | Grand | 3 |  | FiltroGrand3 | 93
| Filtro |  | Grand | 4 |  | FiltroGrand4 | 94
| Filtro |  | Grand | 5 |  | FiltroGrand5 | 95
| Filtro |  | M. gr | 1 |  | FiltroM. gr1 | 96
| Filtro |  | M. gr | 2 |  | FiltroM. gr2 | 97
| Filtro |  | M. gr | 3 |  | FiltroM. gr3 | 98
| Filtro |  | M. gr | 4 |  | FiltroM. gr4 | 99
| Filtro |  | M. gr | 5 |  | FiltroM. gr5 | 100
| Informativa |  | Chica | 1 |  | InformativaChica1 | 101
| Informativa |  | Chica | 2 |  | InformativaChica2 | 102
| Informativa |  | Chica | 3 |  | InformativaChica3 | 103
| Informativa |  | Chica | 4 |  | InformativaChica4 | 104
| Informativa |  | Chica | 5 |  | InformativaChica5 | 105
| Informativa |  | Media | 1 |  | InformativaMedia1 | 106
| Informativa |  | Media | 2 |  | InformativaMedia2 | 107
| Informativa |  | Media | 3 |  | InformativaMedia3 | 108
| Informativa |  | Media | 4 |  | InformativaMedia4 | 109
| Informativa |  | Media | 5 |  | InformativaMedia5 | 110
| Informativa |  | Grand | 1 |  | InformativaGrand1 | 111
| Informativa |  | Grand | 2 |  | InformativaGrand2 | 112
| Informativa |  | Grand | 3 |  | InformativaGrand3 | 113
| Informativa |  | Grand | 4 |  | InformativaGrand4 | 114
| Informativa |  | Grand | 5 |  | InformativaGrand5 | 115
| Informativa |  | M. gr | 1 |  | InformativaM. gr1 | 116
| Informativa |  | M. gr | 2 |  | InformativaM. gr2 | 117
| Informativa |  | M. gr | 3 |  | InformativaM. gr3 | 118
| Informativa |  | M. gr | 4 |  | InformativaM. gr4 | 119
| Informativa |  | M. gr | 5 |  | InformativaM. gr5 | 120
| Operación |  | Chica | 1 |  | OperaciónChica1 | 121
| Operación |  | Chica | 2 |  | OperaciónChica2 | 122
| Operación |  | Chica | 3 |  | OperaciónChica3 | 123
| Operación |  | Chica | 4 |  | OperaciónChica4 | 124
| Operación |  | Chica | 5 |  | OperaciónChica5 | 125
| Operación |  | Media | 1 |  | OperaciónMedia1 | 126
| Operación |  | Media | 2 |  | OperaciónMedia2 | 127
| Operación |  | Media | 3 |  | OperaciónMedia3 | 128
| Operación |  | Media | 4 |  | OperaciónMedia4 | 129
| Operación |  | Media | 5 |  | OperaciónMedia5 | 130
| Operación |  | Grand | 1 |  | OperaciónGrand1 | 131
| Operación |  | Grand | 2 |  | OperaciónGrand2 | 132
| Operación |  | Grand | 3 |  | OperaciónGrand3 | 133
| Operación |  | Grand | 4 |  | OperaciónGrand4 | 134
| Operación |  | Grand | 5 |  | OperaciónGrand5 | 135
| Operación |  | M. gr | 1 |  | OperaciónM. gr1 | 136
| Operación |  | M. gr | 2 |  | OperaciónM. gr2 | 137
| Operación |  | M. gr | 3 |  | OperaciónM. gr3 | 138
| Operación |  | M. gr | 4 |  | OperaciónM. gr4 | 139
| Operación |  | M. gr | 5 |  | OperaciónM. gr5 | 140
| Procedimiento |  | Chica | 1 |  | ProcedimientoChica1 | 141
| Procedimiento |  | Chica | 2 |  | ProcedimientoChica2 | 142
| Procedimiento |  | Chica | 3 |  | ProcedimientoChica3 | 143
| Procedimiento |  | Chica | 4 |  | ProcedimientoChica4 | 144
| Procedimiento |  | Chica | 5 |  | ProcedimientoChica5 | 145
| Procedimiento |  | Media | 1 |  | ProcedimientoMedia1 | 146
| Procedimiento |  | Media | 2 |  | ProcedimientoMedia2 | 147
| Procedimiento |  | Media | 3 |  | ProcedimientoMedia3 | 148
| Procedimiento |  | Media | 4 |  | ProcedimientoMedia4 | 149
| Procedimiento |  | Media | 5 |  | ProcedimientoMedia5 | 150
| Procedimiento |  | Grand | 1 |  | ProcedimientoGrand1 | 151
| Procedimiento |  | Grand | 2 |  | ProcedimientoGrand2 | 152
| Procedimiento |  | Grand | 3 |  | ProcedimientoGrand3 | 153
| Procedimiento |  | Grand | 4 |  | ProcedimientoGrand4 | 154
| Procedimiento |  | Grand | 5 |  | ProcedimientoGrand5 | 155
| Procedimiento |  | M. gr | 1 |  | ProcedimientoM. gr1 | 156
| Procedimiento |  | M. gr | 2 |  | ProcedimientoM. gr2 | 157
| Procedimiento |  | M. gr | 3 |  | ProcedimientoM. gr3 | 158
| Procedimiento |  | M. gr | 4 |  | ProcedimientoM. gr4 | 159
| Procedimiento |  | M. gr | 5 |  | ProcedimientoM. gr5 | 160
| Formato |  | Chica | 1 |  | FormatoChica1 | 161
| Formato |  | Chica | 2 |  | FormatoChica2 | 162
| Formato |  | Chica | 3 |  | FormatoChica3 | 163
| Formato |  | Chica | 4 |  | FormatoChica4 | 164
| Formato |  | Chica | 5 |  | FormatoChica5 | 165
| Formato |  | Media | 1 |  | FormatoMedia1 | 166
| Formato |  | Media | 2 |  | FormatoMedia2 | 167
| Formato |  | Media | 3 |  | FormatoMedia3 | 168
| Formato |  | Media | 4 |  | FormatoMedia4 | 169
| Formato |  | Media | 5 |  | FormatoMedia5 | 170
| Formato |  | Grand | 1 |  | FormatoGrand1 | 171
| Formato |  | Grand | 2 |  | FormatoGrand2 | 172
| Formato |  | Grand | 3 |  | FormatoGrand3 | 173
| Formato |  | Grand | 4 |  | FormatoGrand4 | 174
| Formato |  | Grand | 5 |  | FormatoGrand5 | 175
| Formato |  | M. gr | 1 |  | FormatoM. gr1 | 176
| Formato |  | M. gr | 2 |  | FormatoM. gr2 | 177
| Formato |  | M. gr | 3 |  | FormatoM. gr3 | 178
| Formato |  | M. gr | 4 |  | FormatoM. gr4 | 179
| Formato |  | M. gr | 5 |  | FormatoM. gr5 | 180
| Reporte |  | Chica | 1 |  | ReporteChica1 | 181
| Reporte |  | Chica | 2 |  | ReporteChica2 | 182
| Reporte |  | Chica | 3 |  | ReporteChica3 | 183
| Reporte |  | Chica | 4 |  | ReporteChica4 | 184
| Reporte |  | Chica | 5 |  | ReporteChica5 | 185
| Reporte |  | Media | 1 |  | ReporteMedia1 | 186
| Reporte |  | Media | 2 |  | ReporteMedia2 | 187
| Reporte |  | Media | 3 |  | ReporteMedia3 | 188
| Reporte |  | Media | 4 |  | ReporteMedia4 | 189
| Reporte |  | Media | 5 |  | ReporteMedia5 | 190
| Reporte |  | Grand | 1 |  | ReporteGrand1 | 191
| Reporte |  | Grand | 2 |  | ReporteGrand2 | 192
| Reporte |  | Grand | 3 |  | ReporteGrand3 | 193
| Reporte |  | Grand | 4 |  | ReporteGrand4 | 194
| Reporte |  | Grand | 5 |  | ReporteGrand5 | 195
| Reporte |  | M. gr | 1 |  | ReporteM. gr1 | 196
| Reporte |  | M. gr | 2 |  | ReporteM. gr2 | 197
| Reporte |  | M. gr | 3 |  | ReporteM. gr3 | 198
| Reporte |  | M. gr | 4 |  | ReporteM. gr4 | 199
| Reporte |  | M. gr | 5 |  | ReporteM. gr5 | 200
Note on H5: Alberto: Normal 0.1
Note on I6: Alberto: Normal 1/3
Note on H43: Alberto: Normal 0.1
Note on H61: Alberto: Normal 0.1
Note on H66: Alberto: Normal 0.1

## CB_DATA_ (hidden)
Crystal Ball Data
#NAME?
Workbook Variables | Last Var Column | 0
Name:
Value:
Worksheet Data | Last Data Column Used
2
Sheet Ref
#REF! | #REF!
Sheet Guid
79498cf9-0bcf-4136-9200-e392470344cc | 8a6785a5-d924-4926-9962-558eaa4e0125
Deleted sheet count
Last row used
28 | 37
Data blocks
CB_Block_0 | CB_Block_7.0.0.0:3
㜸〱敤㕣㕢㡣㈴㔵ㄹ敥慡改敥改敡㤹搹ㄹ㜶㜶㠱攵㍡摣㉦戳㘹㜶㤶㕤㉥挲扡捣㘵㙦戰㤷㘱㘷㜶㤱㈰㌶㌵摤愷㘶㙡户慢㙡愸慡㥥摤㐱㠴㐵ㄱ挴㑢っ昸愰㈰㉡㈱〶昵㐱ㄳ㌴㈱愰㄰㘳㌴搱ㄸ㔰ㅦ㠸〹て㈶㐸㡣㍥㘸捣㈶扥㤰㐸㠲摦㜷慡慡扢扡㝢扡㘶㘸㐰〷㌳戵摢晦㥥㍡昷㜳晥敢昹晦㔳㥢㔲㔲愹搴扢㜸昸㉦㥦㌴ㄳ攷㑤㉤㝡扥戰ち攳㑥愵㈲㑡扥改搸㕥㘱搴㜵昵挵晤愶攷㜷愱㐲戶㘸愲摣换ㄴ㍤昳㍥㤱㉢㉥〸搷㐳愵㑣㉡㤵换㘹㉡捡搹〹㝦〳搱㡢挶㔶扤㘹㠰改昱戱㐳㌳挷搰敢㤴敦戸㘲昳搰搱愰敤㡥㤱㤱挲㐸㘱摢昵㈳搷ㄵ戶㙣ㅥㅡ慦㔶晣慡㉢㜶搸愲敡扢㝡㘵昳搰㘴㜵愶㘲㤶㙥ㄳ㡢搳捥㜱㘱敦㄰㌳㕢慥㥤搱户摤㌰戲㙤晢㜶攳挶ㅢ㙦攸挵搰愹㠳攳㘳㤳慥㌰扣て愸捦っ愷扣㙤㐲㤴㑣慥㑤〸搷戴㘷ぢ攳㘳昸ㅢ㥢㍦摥慥㉦㑣捤〹攱㜳㘸攱ち扢㈴㍣つつ㝢慣㔱捦慢㕡昳摣㍣捤摡㡤愵㤶㜴捦捦㔸攳愲㔲搱慣愸搷㥣㜵〸㝢㔷搱ㄷ㝢慤㈹㘱㝢愶㙦㉥㤸晥㘲搶㥡㐶㐷攵㍥敢㠸㈷づ敢昶慣㌸愸㕢㈲㘳敤愹㥡攵㜴昰愴扡慥㠸扡㠸㑦㑣㉥扦㌰敡㔹攳㜳扡㉢㘷攴㜱㘳ㄲ敡敥㜶㑢㡤㜵㉦㘹摦㉦愷㉥㐷㘰㥦㤷戵慦㠷㤲愳扡㕢慢㌹摣扥㘶戸昸挶ㄹ㕣搳扥㝥㙣㡦ㅡ摢㕣搵扥㡤摣捡挶摡㑡㑦㐸摦㜲㐷戱ㄸ㉤㑢搰㑤㤰㈳㈰〲戵㍣㐱て㐱㉦㠰㤲晥ㄷ戸㈴摥㤰㐵㙡㔱㔷㡢㌳㙡戱愴ㄶ换㙡㔱愸㐵㐳㉤捥慡挵㌹戵㘸慡挵㘳㙡昱㌸敡㐴㑦慥扢㕢つ㥦摦晦晣晡㥢晦敤㍣㜰昰㝢㑦扥㌸晢捡て摦㌸搹扢づ㤵㙥て㈷㌵攱敡㈷㐰㙡㜵㉡摥㕡搸挲㍦换㜳〵㤸挲搸㙥㕣㙦㡣㡣㤴户㙦搱慦搵㌳㕣㔶〲昲ㅢ〸㘵〰㜵㝢㡤㍢㑣扢散㥣㤰戸㍢㙦㑣昷㐴㝤攳㠶挳戲㌱愷㙡㤷扤㜳㤷㉥㥣昲㜵㕦㥣搳㕣㔶敦愴愵搹ㄴ搸㑡㜸㜲扣ぢ㥡㥢ㅤ搵㉢㔵㌱㝡搲っ㡡捦㙦㉡戶㈶㕤㘷愶㝤改㙥㔷摣㕢㉢㙤㤹搱㈸㠴摡㠲散扢㘵㤵㐱㔱㌰慦愱昱㌹挷ㄳ戶㥣摥戰㌵㘹㤶㡥ぢ㜷㑡㔰㈴㡡戲㕣敡㐶ㄶ㠵㕣㍦㝣挸挶㐲挱慤攵㡢攳戹挶慥㤳㍥㤸㔹㤴㌱摦㜹攱晡㡢搳晡㑣㐵㥣搹㔰㈵ㄸㄳ〵㥢ㅡ戲㜷㍢愵慡㌷敥搸扥敢㔴ㅡ㑢㐶换ぢ㍡㈴㑤昹㠰㔳ㄶ改㜴㑡ち〵〸摣慥㉥㐵㐹㕤摤㥥ㄷ㈴㈲㘲㈸㈶㈳㥦摤㐸㜶㠵挳㔸ㅤ㔶㔱ㄱ愴㐹昵搲㘵㍡攳㝣愵㡣㐹攰挰搸㥡愸㍦㌸攸㤵换㜴㕢挳摣㠷㕢㔹㔵〷挳搵敦㕡㄰戶扦㔷户换ㄵ攱㈶㙡㍦㠵㌳搲晡〱㌲愷㈱㄰摡敥ㅥ㔵㥤㜲㔲㔹捣㥣㌰换晥㕣㜶㑥㤸戳㜳㍥昲愰㈱㜳㌹㙥㙤换愳㥤㠱㉣㙤㍤挱㈰㐰㍥㥦捡㙥㘰愵㙣ㅥ㑦㉡㐳改㤴挰换つ㠲㥣敤ㅡ㜸戹搷搸㙤㔶㝣ㄱ〸攵㝥〳ㄸ〹戴㥡㐴㕦ㅦ㐹搴搵㑢㠱挲搸㘰㡣㠳㑡㜵搳昶ㄷ敢㝣摢挲㈵〱ㄱ慤挹㠲㔵㈷ぢ㈸ちㅡ攵㐱〲慦㠱㘸㥡愴㐱㜲攵ㄸㄱ㤱つㄲ㌴㍢㝡㙥㈴㌲搶㑦㤰ㄱ愸ㅦ㈷㐲搶摥搲㕥㐶㤰搸㕢㠹㤴㡤摡昲攳㥡㌴㕢捡㤶て愴搹㐶㙣㥣㜶㈶挱㔹〴㘷ㄳ㙣〲㔰晥ち〹㐷㈹㠷㜴攳愳㥤㡢㜷敤㍣㠲昳〱㈰㥦㌴捡㥣㔰㔴搱㠶㕡㠹ㅤ挹㝡㝤戰㤳愵㔱ㅣ㠸㈲㕡挶㌵㍢戳捦㤲㠸づ慤捥搵愱㙢搳㔲挷㕥摥㥥㌶攳换㈱㐵㈶㔴㡤慦㜵㤹慡昱㡤㘰搵づ昵搶㠵㘸慡つㄱ㕣〴㄰㈸ㄶㅡ扢㉢戳收㘹㑥㝥㈴㑣愲挰㄰敡㔰戹㠷㐴㑣昳㍦㐱挰戵ㅣ㕤搶散㘷㥡㠲挳挶㐷摥㝥摥摣㥥户㐳愴㌷改捣㌵㥤㐳㕦搱㝢戴愰㉦〶㝢㈹㝦㙡慢㕦㉥㐵戱㜶ㄹ挱攵〰㑤晡㠵㈷敦昷敡㈵㤰㈶戱ㄵ挳摣㝡㝡㕣愴㠵㍢扤㌸㉦愴昶改㌵愶㜵㜷㔶昸昰㕥散㥢㠰ㅤ散戸慥愸攰㐰㕢㤶ㄹ㍣扢㥣搵㤸改敤㜶ㅤ㡢昹㙢昶戱昷㤱㔰っ改戴摡㤵㙡戲㡦ㄳ散捣㤸扦㈹㐶㌹搴扦搷戶ㄷㄲ戱㐶㡤攴挵㜶挹㘷换㌵㐹搲㠱㈴戹ㄲ摢慡㕤〵〰㈹愱晣戱慤㐴ㄹ㘶戵捤戲㕡愳戵㑡敦㕥挲挹愴挹㝦搸㈲㐷㝡〲㘷敤ㄸ㝣〷㕥㥦㌵㘵㕡㌵㘱搱㘳㑤ち户〴扦㠲㔹ㄱ昹挰㈵㑢㔱戳㈶㉢㍥㈲戲愲慢慢攵㉣㥤攰㕢㤳㜴搲㈴㈵ㄲ戹㍤戱㌰攱ㅣ㕥㈷㉡扡㈰㈹㔴ㄲ摣㐲㌵〹㐴捡㘳摤㌵ㄱ搳㠱㠸㈹㘰攳戴㙢〸戶㄰㡣〰㘴㝥〷㐹戳搲㡤㘷㈸慣㝢㠱敥散㘲㌱㤵㈳ㅡ愴㝢昰戵戶挲㙡ㅢ㠷搹㑥㜰ㅤ㐰㤳昹㐳攷㘳〲㈱㑡㤴挷〸㤱搶㤲㘶ㅣ㌵挵〹搲挰㍡〳㐱愵昱慡攷㍢ㄶ愳㑡㝤挶㠴㜳搰昱㈷㑣㙦ㅥ㔱愸㐱㈳㑣摣㌱㈷㙣㔰㤷ぢ摢愷㈹捦㤹㥦ㄷ㘵捤㤸㜲慡㄰㙤晢㈶㔶挳愱ㅣ敢㠳㉤㈹捦攵慡㠲愷戳戳㌱扡㔰攴㠹ㄸ扥㔶㝡㘲㔷攴昹收愱慦扦扥愳搳愶㕦ㄱ㍤㐶挰㜴㑣攷っ散㈲愲〶攵㙥㘳㝡捥ㄵ㘲愲捦搸攳㥡攵㡡㘹ぢ㈲〳㌶㈶〳㜵晢挵㉣㈲〴㤳づ攳㝦㡥摤㘷㑣扢扡敤捤敢っ㈶㉥慥㙦㜸㤳㈱㤱㡣㌱㘶摡ㅥ㠶㤱㔸㘴扡摦㤸㥡㜳㑥㈰㕡㕢戵散㍤晡扣户㉡戰㐲愲てㅥ㠹ㅡ㐵㔵㔴㔵挹愹戹㑥昱挳〳㜹㉡戵ㄵ扦㌴㠱挴㔵㉡㐳㝦㜹㠲昶愶㕤ㅦ挶㘷㘸愷㜳㑥扤㠸ㅣ搵㌲扢ㄲ愵㌰㌹㔵扢㠱㙤㙥〴戸㜵捦㤱㝤昵愸摣晢㡡㔷㘷攸攱㑦㤰昱㤲㉣㙡㐱㄰晡攷搶〵愴挲㍣㔲づ㌸㄰ㄸ攷㕢㌳昹攵つ㔹㠷搴户慥㥥摣㡤㈸㔲慦戱㕦㥦ㄱㄵ挴愲㉤摤㕦ㄷ扣搰㡣戵昴㡡ㄷ㤶㡤㍢㤶愵㤳戴㐸㤶㔳㈵㥤ㄴ㍣㕡昵㥤〳愶慤ㄹ〰㤲晥挲㉣晤㈴戲昴㤳㌲慢搷㌸捣戰愰㑣戳㉦㘷㔶㜷㑤㝦捥㌲㑢㌹扥㌰㜴户㉡㘸ㄲ㑣㑥挹ㅢ㍤㤱捣ㄸ㙡戲收㡦挰㘴昳ち㐰㜷〱㜲㤴㕢㐷昴㠳㜲㔵㈵㡢㍦㑡㠷㡥㈵〸ㄸ改㈵搵㙥㐲㙦ㄹ㜹㌳〲㈲㐷㍥愷愳晢ㄷ愷ㅦ㐴㑥攰㤷㈳搶ㄳ㐸〴ㅥ挱㤸㤰愷㝢㍢㙢ㅣ戱㑤ㅦ搸㈳挶㜶㥢晥㠴〷㤴〳㈰㈹㡦户攷㐸慣挶ㅡつ搷戴挲㠵慤㐵つ㙡攲㠲搶昲戸摥戸㜴㠹攲㐰愳挴ㄴ挹㜲㤵愴㘶㔹㘲㡥慢㐹搵㈸㔲㜱㐷摡㐶㐹㜲㥢搶昷㥤㔲攴㝤㈸㈶㐹㌳㈹㙤㠷㈴ㄴ〴㜹㐹ㅤ搰㔱昴搷㈷㤳㐷㉣㕡㐳ㅢ㈰㑦㍤ㄵ攴昵㠵攱挰㝤戸㜲㔲ㄶ昹昰つ晣扤㉥㑣ㅥ慡晡つ㈵晡挹挱戰㘴戴㔲㌹㘴挳㑡㈸改㙥㜹㤵戰㌴搶ㄶ㘸ㄸ挹㥤㥤㙡晦㘰㝢㘳㡣ㄸ戲㈱㐳㈲〹㝥㘰戰㈱㤸㉢ㄶ㑤愵㜵搶挷慤慥㘵攷昸㜶㐰攸戶挴挰㤴㕦㥥㄰ぢ搲っ慢㕢昲㠳戲㐱敤戴㈸攵愸㘶㡣捥㜸㔰改㍥攵㜸㤸㤲っ慥ㄹ㠷改㤶挲〵〶㠸摤㌰㌵㔹昲ㄱ搶慤㜵挰㤳挱敡挱づ㜶㈴〸㥢搰㍡愳〴捤㈶㄰㙥攳㈲挸㍢ㅤ㘲ㄴ㠲搴㤰捦㍦㜷㉡㑦㍤挹攷〷㍢㔳㔱㈲㘴㈲㠶扡ㄲ慣〷㈰㌷ㅥ㤵㈴ㄷつ㐶挱昲㐰戲㐹愱搵ㅢ攵搱挴攸愳挹攷晡戸挱挳㌸㔶㍦搹愶㠲㍢㙥扥〹㙤㕡㔹㕣㘷散戳㑢㤵㙡㔹㐸㔵ㅣ挹㙡愹㤱㔷〵扥攴昵扦㠰㥢ㄲ昶㈵摣㤴㝤㌸㑡㜱挹㐴㔲攷㜶户昶㜱㌴㤷㐲づ㝤〴戲㡤挱挷〴户㥣っ㠶戵摣㔱愰㝤戸扥㝥㜹㐱㕥㥣㠳㐸㙢挹愲㉣摢㡦扢㜸戵〸戲攴戶㔸戵晤捥㝥㠷㌶㝢㉣㙢慦ㄹ㘴慤ちㅣ㘱㥤㠱挰换㘶㘱㡣㜴挸ㅤ散㈴㜵㍡㡣散㥥㝥㔰扥愶㑥敦っ㡤て㠵昱㕤㥥㠲㔲搸㔵㌰ㄲつ㙥戵㙥㜵㉢㡣晣搲昲搶㙥〱㔰ㄸ〲愶㐱㡢㥡㠱㠱㌳㠶昴昲〶づ㠳㤱〹搱搱㜸㈰㤵㌱捡㐱㌸散㠱㌴㜰ㄳて搲搳づ㤴㤰扦㐱㕥ち㡢敥㈵づ㕢㌸〲㌹敥㤹㑤㤹㤳扡㡦慢㉦昶愶愶散搱㜲㤹收㉥晣㜳慢〲慢戸戶ㄱ㤸愳ㅢ㥡㉥㘴挹㌵搱扥扢愴愹㈰扣㈸戸㜵愲戰㔷昷㑢㜳㔳晥㘲㜰㘹慢㔳㤲挸扣〲㝦挴㤲愳搳㘶㑥摢扣㠴扡挰扤捦ㅦ户㥤ㄳ戶㥣㔷挶攳㡤㍦㕡戱㕡㜷㌷㈷㤹㑦扤㡢㍦昲㔱㔳㤹㤷搱攳㑡愶捤づ敡づㄲ昶㈳㥦㐰ㅡっ㈱㥤㐰㈷戰摤㙢㌷〶㐸㈷ㅢ㥡攸㐴ち㠲㌵㐲戱㘷㍦㌰㐲㔱㝥〶戴㤲㔸㠲㈳㌹昶晣㌹戰扥昲㔳攴㄰攱㜸て挵㐸收㈲愴ㄲ㔰㈷〵㜹㜸扤㠳㤷㐱晥㝦戰ㄴ㜱昳㤲散昴㕦㘰㘶攵愵㘶ㄴ㕤㐰ㄴ扤搸㡡㈲〶㘲摦㔳挸㥢戳㕦㍢㙡㝥攸搷㝡晦㠷㐷捤㕢㠱㘱㍥搲ㅡ㐳㔰㡤挱昸㥡㌱搰搵㘲っ㕣㠶㘲㘹っ摣挶㌶㡣搷〷挶㐰攸敤㌸㠰㡣攵㡤〱㐶昱ㄲ㑣扥㔸㔰㌵收挰攰㔹敢㑣㡢㥥戰扤戸㕥㉢㍣㐴敥愱㥥扣㜱昸㥥捥㙡捤㥥搴㕤摤摡㈴昳昷戸〲㙡换㥤挶㝤㙤搹㠴㉤捥㔹戲㐴㌶㕡挲㉢ㄱ昹搳搷㍣㈷㉢扢愵づ㑣〵㑦攰愸㔷㜲㑡昶㝤昸㐴ㄴ㥥㄰㔲㥦摥昰愳㍤㝦扥敦攱㥤扣㤷ㄶ搲㙡㠶㠱攰㑥㠲昳戴ㅣ㄰扥㡤㕤〹搹挸捦㙦づ攰㐳㈴㜳扥㈲挶㜴㔷摡㍢㥥㘶㐵挹㠰昰㘲㠴ㄹ㄰摦㙡㌰㈶㜱挳㈱㌰㈶ぢ㑤㡥㑤昹昹㤲㜴〶ㄶ㘲ㄳ㤷摥扢㈸㐰愸戴㔵㔹ㅤ摡㤵㤹ㅦ㐳改扣挷㠹㌴摡㠳㍣㕦昲㔱㤴攷㥢戵摡㜶㙡㌵㘹㈶㉡挳愸ㄱ㐹㈹㐴ㅡ㐸㈱昱㈳ぢ㐳晦㔲㑡㑤㈲㤱㈹〰㈴挴搰㥡㠳戹㍣昹慦〹〱㔱扢摥搷攱愷㉡搸㐵㘰㌱昲扡㜷㝡㜶愵搵ㄹ愹㈶〶㘵攵改攳㜶㈴攴㌱㠵ㄹ㡣搲捡摣挳㐸㐴㑦㘶〴愹ㄵ㍢㥥㌸㐸㥦ㄵ㠴搸〲挶捥㔸昴慡攵慤㕤㜶ㄵ㜷㍣愰㘷戲㔲㘱搸敢㤹㡤愳愷㡣挶〵㔵昳㐱ㄶ㘱㝦㤰慣㌵敡〹㡢愰戳散㑤㌸㝦㈲捣挷敦㠱㔸㍥㕣敦㝡㘳㜳〹㜵㥣摤㡤〵昲〷晢敢㠲〴挶挶愸攴ㄸ㐸搸ㄵ搵捡〵㤷挰愷搰㐴摡昳㡡㔶㑦㜲㉣㐵㘱㌴㍡攲慣㉥戵㐵晦㌳㑥㉤㌹㙢㥡戵ㄹ戰㙥搰晦㐷㤱戱慣晥㔷ㄸ㘵㤳㈸扢㈳㑣昰㈵挳㐸挹戲挱ㄹ敥〸㝣搸〸搳挸㈳戰㈶㤳っ㙥〷愹㈹㝣愲ㅡㄴ㑢〹づて㔷扡昹ㄲ㐴慤㉤㙤摢㥥戶〲㤰㔱愰捣昷㈱㠲摡戶攷愴㕢捦戱搹㍢㤱扤攱㠰㔹㜲ㅤ捦㌱晣愱㈹㠴㜷㠷昸㠵㤹〱㥢㘷㔴㜹慥㔹愸㕤㠲㥤攸扤ぢ㙤づㅥ㠲挰㍥㈸晣て㉡敡挸ㄸ挲捡㘲ㄶ晣摡㘸㈰ㄶ㐸愲㜶昰捥㌰㙥慦敡ㄵ㝣愰㝡〸㕥㑤㥦㔹慢㐲搹〵扥攵收扢ㄸ摣㍡摣挶扡つ㥥ㅦ㔱㈹㈰っ㈶㤷㜰搷摤摣搷收㍤㘸慣ㅢ慥捤㘳捤捥扣㙢昹捣㜷㠱搳㤵㡤搲㐸㌲ㅣ㤳摦ㅤ攷戵扢〹ㄱ攷愱㜷㜴攵慥㔸昶㌶〸㍡て㍦摢愶换㙢戸〲㐷搹ち攲摣㥦㐲㔳攵ㄶ〲晣戴㘲㤸攰㡢㐲㝦摥㑤㑣㍣㠳㘵㤱〱㤰㑥㘵㜵㠰昶㔴晤敤愵愸㕡攱搱㠲㔴㤸㔷扥㠵㜲敥㔲戰摡㌲昳㜰搴㤰㐷〸愴戵戸攴㔶㜸㠴㤰攳㍦㠵〶戵昱㘷㤱摢㝥晣㙦㉣㌹㍥㤵扦㕣㕦扣晦㠱㐸㜹㘸挷㌸昴㜱㠲ち㠱〵㌰㄰搵散愷㔸愴慣挹〶㐱㠴㤷㜶㈲㡤攷て攱扦㙦敥㝣敤㔵㍥晦搸愹㐸㐱㠸愲挶㔵㔰㄰捡㔵㍣ㅥ㕦挵㍣㜲摢慦攲慢㑢慤㘲㠰㌲㤲㌳搱㕣㠰扥㉥㠵戴㈲㔷攵㈱挱つ攵㑦㤱〸㐵愲㘱ㄶ〳㐴慣㙣㕢㐵〲㙤戹昳戲敤〲ㄲ㔱摢っ㌷㈲攱ㄳㅥ㘹ㅦ昱捡㈳扤㌶搹挰敤㥡つ戴㘲捥ち晤慤慢㐲㌶㘰㐹晣㈶戶慤㐸捦㜶ㄸ换㔷ㅥ㡢㄰戳㜷㙦昴㝤㤴ㅡ㐶㤷㐰ㄸ㠱㐵㑡㐲攲㐶㉡㕦㠸㉡㍦晦㐲摤㌹㡡〲㍣愰㥥愰㌲〹㑥㔶㝥㌴慡扣ㄵ摦㕥挹㍡㈹摥ㄵ攰昳㘶㔴㤹㠴㈹㉢㍦ㄲ㔵晥晢搶㑤戵捡ㄱㅤ〶㍤㘷㐸㈴〹戶慥戴晥㘳摦㘱昳㔰㥤㌱愸㍦㝢㡣㈰㥢㤲㔳〶㠹㉢㔲㠳昶攲摡㠷㡢㉦愱昷攳ㄶㄳ㉥㝢㐰挸〶晦㈱挲㍥摣㙥㥡搰㝤ㅤㅦ㍡㉦㈰慣散㙡昲㡤㡤戳挶㈱ㄷㄹ摤挶㍥て㘷慡昲慡㈲ㄱ㤸〳改㘰㝦㤷㜱扦㈷㤸㡥昵晤㠸挲㘱㉡㙦㡢㜴愶㍣㘴〸㈵慤㍣ㅣ㘱㌶㜵慡㑥㌳摡㘷㠰ㅣ㠸㐹㐰㈶戴〷〰㠳㤰换〶㘶っ㤰晦㈵㜳㥦㐲㐲㝢㠸攰戳〰㜹㠵捣㑥㍡挸㝥づ㘰㈳慣㔴晣㠷ㄴ摥㔰㔹っ捤扢㘲〱晦挱挵㉦㝦㘲慢捡晤搱㤰㜱㘲搲㍥捦㘶㡦〰㜴挱㕤慢㠴愴㤸搷ㅥ㐵㑥㝣㘸㡡て㌹昴㘳㉣昸㈲挱㤷〰昲ㄹ㑥㜹挵㝢挷㤵㜵愸扦扥㡣愶ち㌷㐴㑡戳慦㠴〹扥㘴㑥〱摣搴摥㘲收㠱㌸晡㠸ㅦ愱捤㠶慦昵㜷攱敢晢㐵㉥扡ぢ晦昹㐸㐶㥡昷㘹昵㘳㥤昵㐵㔶愰㘵㉥㝦㉥㌶晢㝤昴挳㜵搵㉤㑤昶㜸㌳㝥㌹㌵慢㍣㠴㝦㑦攱愷摣㡢ㄱ㌸ち昵㙤づ捥ㄶ㔲㠲㉣㤸てぢ愸戸戴挷〱ㄴ攲㤸㜸搲㥥攰ㅢ㔱换晥戵慦㠵〹扥㈸挴敢㈹㈶㉡㘱昳㘸㐰攲㕡ㄶㅣ㙦ㅡ㤰昸㤷〵挷攲〳㝥ㅤ戹㡡㐴ㄶㄲ㡤扡㠹㐸㑢㌳昷㐹㠰扥慥㝥捥㡤扡㑥㍤愹㤴敥㈹摦㜳捦摢晤改愱㜳搲㥦戸愵昷挹㌷㝦晢搶ㄳ慦㝦㜲挷摦摥㜹晡改搷晦昲挴慢敦扣㍣戳攳搷捦㍥晢慢㕢扦昳敡㕢敢㡤㘷搴ㄷ摥摥晦捣晤㈳挷敦扦搷㌸㜲昵㥥晢敦㍣㜶晢挸攴ㄹ挳㕤㕤摤摤㔷っ晥收散㉢〷㑥摤晢愲昲㡢㌷捥戲ㄵ戹㕣づ㜸ㄸ㈰㝡〶戸㙣㌹㡤㙦㈲㠱㘹㜰挶ㅦ敡㌴戸摣㔳昸㈹攵㜰愳挶昰㤲㠳㘷㠳ㄳ㤰〵愵挶㠲㥥晦〰挰愰戶㤶 | 㜸〱敤㝤㜹㥣ㅣ㔵戵㝦摦㤹改捡摣捥㈴搳㄰昶㌵㘰㔸ㄳ㠶摥ㄷ㌰㘶㤲㤹㙣㤰㡤㑣㐲搸㠷敡慥慡愴㐹捦㑣攸敥㐹㈶㠰㠸ぢ㉡挸愲㠸㈸㡢戲改㠷㔵㥥愲戲挸愶㠸敢㐳㘵㤵敤愹愰㍣ㅦ㡡㉣愲愸敦㠹昰晢㝥㙦㉤㕤摤㕤㌳㈱㤱昷昹攵㡦㔷㘴㑥摦㝢捥昷摥㝢敡㥣㕢户敥㍤户慡〸㠹㔰㈸昴づづ晥昲攸㘰㘲慦㠱捤搵㥡㌹搴搳㌷㔲㉥㥢挵㕡㘹㘴戸摡㌳户㔲搱㌷㉦㈹㔵㙢敤〰㘸㠳㈵挸慢攱挱㙡改っ戳㜳㜰愳㔹愹〲ㄴづ㠵㍡㍢㘵ㅢ攴㤳㥤扦愸㥢㤱㉣㈵㍢㐸㠰ち㐹㡤㘴ㄲ㐹㈷㠹㈴㠹㤰戰愴散㈲㤹〲搲㌵ㄵ㘴㔵摦扣攵㠵搳愰挷㐰㙤愴㘲捥㥡㝥慣摤摡散㜸扣㈷摥㤳捡挶㌳㍤戱㔹搳晢㐶换戵搱㡡㌹㝢搸ㅣ慤㔵昴昲慣改㉢㐶ぢ攵㔲昱㘸㜳昳慡㤱昵收昰㙣戳㄰㑢ㄶ昴㔴㉥㥥㑡愷慤㝣㍥搷搵㡤㥡㤷昵捤㕢㔱㌱慤敡㝢㔵㘷㤴㜵㉥敦㥢搷戳捣慣扤㔷㜵敥㠰㍡㔱㘵晦挸㤰㕥ㅡ㝥㡦㉡つ搳ㅢ改㝥戳㔸愲摢㑣戳㔲ㅡ㕥摢〳戵ㅢっ㡤㕣戶㘷㙥戵㍡㍡戴㠱㍤愰捦㉣㤷㔷㥡㤶㜲搷㔰㝦戵戶㐲慦っ㔵扢㠶㘸㍦戳㘲づㄷ捤敡搴愱昹㘳㐵戳散〰慢㥤㐳挷敡㤵㘵晡㤰搹挱㐴昷㤰敤挳挵㠶㌹㕣㉢搵㌶㑦ㄹ㕡㕤㌵㔷敡挳㙢㑤㐲挲㐳ぢ㐷㑢㠶攸攸挰扦㔰晢㐱㐱㥡㈹㐷㐱㥦愱扥㜵㝡愵愶㜲㜴㘱㍣〸敢敢㉥敡㉣ㅡ昴㘲㤷㥡摥㔴㡡㍥ㅢ㈸つㅤ㙤㔶㠶捤㌲ㅢ愱㈷㘷㌶㠱㤴㠱㙣㍦㜸㤶㜲㑦㠷㕥ㄲ㤳㥤换㠶攷挲㔶戴ㅤ㐱づ㕣㔵㈹攱㌴㐷换㝡㘵搶搲搲昰散㜸㑦㜶搶㤲搲㝡戳㕣㌲慢戵搹㠹㔹㑢昵戱搹㠹㥥㥣㥣〶慣摣㠹愵㜶〶改攸敢㑦愶攴㉥攴敤ち㈲㍡㕥挲㌵敡慦㥦搷㐹摢愰摥㌶㔸㘸ㅢ㉣戶つㅡ㙤㠳㘶摢愰搵㌶戸戶㙤㜰㕤摢㘰愹㙤昰戴戶挱昵挰戸㐷攷愴㐹㙤捥戱敡昵攳慥晣愸昱挹㐵ㄷ㥦搳昷摡㉥㡦㍥㝦㤹攰㘵愹慥敡摤㤱㤸搹愴㙦愲㈷㤱㑦晢㌵㠶晥搴㌹搹㤳捤挹㍤㔰㐰敥〹愲敤〵〲愵攳㔹戹㌷㜹晢㠰〸昱〲㤴愶攲㙦晣改晣㡤㌷摣㤲㕥㜲攱㡦㜷㝥敡ㄳ挷㝣昰㔵挱㌱㐰戵㌸ㅤ㠹㝣㔳㡢搹㥥㐴挲摦㘲慥㈷慤㕡挴昵㥥换㌷ㅣ㜲㍦ㄴ㤷晢㠳㘸敦〳㐱晢愹戴㥣㐱摥〱㈰㐲㍣敢戴晦搰㘳ㅦ㜹㜲挳扣扤攷㝥㜶扦ㅢ〶㕥㜹敥㘳㔱挱攱㐷戵㝦㄰ㄲ捤ㅥ㑡昶愴㝣攷㥢㔲㙤愷㝢㌲昲㘰㔶㝣〸㠸㜶㈸〸㑦㌶㈹㘷㤲㌷ぢ㐴㠸挷㥤挶㝥昲摡㤷㤳㝢ㅣ晥敡挲㍢㌲㜳ㅥ㐹收㉦㜸㔰㜰㤸㔳㡤昵㈰昱㙥ㅢ㍢㥣ㄵ挷㐰戴㌸〸扢㐳㔶㈶挸㑢㠲〸昱戰搳搸て㙦㝣昹昶㌳昶㍦愴敦愲户慥扡敢愰户㔶捦つ昳晡㑣〶㜵摣收㙢㘲〱挶搲愲㕥慤㌹㤷㉢㤵㝣㙦慦收㉤㕦捣ぢ㉡挵晦晤㡢ㄹ㡤扣㈷ㄷ戳㑣搳晡ㄹ㄰㉤ぢ搲戱搲搴换㌲㐷㕥ㅥ㐴㠸ㅦ㌸ㅥ㜹敥戶戱敦㥦昲昱㝤攷㝥戳㝡挴㘵㌳㤲晢慦ㄶ扣户㈹昷ㅦ㠹挴敡愶扥ㅥ㑦昴挴搳改㔸晤㐸晡扡㕥㍣搵㤳慣㑢㤰戲晢㘲㈲搶ㄳ㑢昸昹㐹昹㝥敡㌱ㅢ㐴晢〰〸㝢㑢㕣捥㈱慦ㄷ㐴㠸〷ㅣ摤づ愸㥥㝦晤㜹㜷晥㘰挹㤵扦㌸㘱㤷扦㑥ㅥ㍢㐹昰㤶慢㜴㥢㠷挴慡㈶摤㌲㍤㠹㔸捡㜷扤攵晣扡攱㈲昵㠹㜰㐳戵㉦搱㔸㑦㈲敥攷㘷㘵ㅦ㙡㤶晤㈰摡㝣㄰㕥愲㜹戹㠰扣㠵㈰㐲摣攵愸㜶攱摢㝤㥢愶㕥户㝥攱㌵挷㕥戵敢㤹昳づ扢㑤㜰㠰㔳慡㉤㐶愲㔹戵㐴扥㈷㤳昱㤹㉤敥戳㕡㌲搵㤳昷㕢㈷㥥㔴慡愵㜲㍤戹㡣㡦ㅦ㑦挹愳愸挶搱㈰摡ㄲ㄰愸㤶挸换愵攴㉤〳ㄱ攲敢㡥㙡㔳收摣扢㘶搳慡ぢ晢㍥㜳换昴㐳㜶戹攸㠵㍢〵愷㈷㑡戵ㄵ㐸㘴㥢慣㠶㔱慡挱㙡昹扣㑦㌷㐷㤷㜸慥㈷㈱㡦㘱㑢㉢㐱戴〱㄰晡㉣㈱㔷㤱户ㅡ㐴㠸㥢㥤搶㕦戹散搵摢㕦㌸敤㤶晥慢挷敥㑥㍤㌹敤㥤昳〴攷㐵慡昵㌵㐸ㅣ搱搴㝡慣㈷摤㌰㕡挷㥣搱㍡搶㤳捦晡晤㤲捦㘵攵㜱㙣散㜸㄰敤〴㄰㈸㄰捦挸ㄳ挹㍢〹㐴㠸敢ㅤ〵㝥昱攲慣攷㤶晥攸㕢㡢㉥搸昷慢捦扤戱㘰敤摢㕤愷㐰㝣㡣㜳慢敢慦攸㥢㌰㜹愸捦㑢ㄲ㍤攸㥤敦㘶㐲㠶昹㤸㤵戶戲㔶㍣㙥愴㘳㝡㔲て昳〶昸㙥敦晣扣愲扢慣㌵愵㘱㘳㘴㤳㥡ち散㌵㑦慦㥡昵挱㘴愶㈳㥢㌷㌲㍡㙣㔴昷っㄶづ搴昴㥡戹㐷戳慣㕥㐹㑢戱〱㑣㤴捣慡㙡㙦㥦收㘲挷敡攵㔱㜳敥㔸挹ㄶ敦摤㈴挶㌴㘹愴㌰扥㜴㐱挵㍣摤㤳戶㘸㌴ㄷ㌳昰㡤慡敥㤶戳戴㐵戶㕥搳晢搶㡤㔴捤㘱愵摥捣愱ㄵ愵攲㝡戳㌲㘰㜲晥㙥ㅡ敡㔴㜷愶挸㤹慢捤㕣㍥㡣ㄳ挵散换搸摦捦戵收㡦搵捣㘱挳㌴愰敦〶戳㔲摢扣㑡㉦㤴捤㕤ㅡ㈰㜶㥢㄰散摥挰㕥㌰㔲ㅣ慤昶㡤っ搷㉡㈳攵㐶挹㕣㘳愳㡥昹愱戱㜴挴㌰㌱扤敢攰ㄱㄲ愱昶㜶㈱㐲㠷〶摤慡㔸㙦戵㐷㌹挲攷㘲捥昶㜶㙢散㜶㍤㉢㜱㜶㌸㡢戲挹㍥搹㌶㘳ぢ㤵愹㝡㔹捤㈱攳〳㝤攷挴挵づ搱〷㡦㡦㔶㍡㝡㥥晢摦〵户戵㑤㜳捥㝥晥㐶捣愱ㄷ改挳㐶搹慣㑣戸㔴ㄳ搴㐸づ㠲㠴慦挱搵㍣慥昵㌸〱ㄴ㘳㘲㜳㜸㔳挹愸慤搳搶㤹愵戵敢㙡攰㘱㌹搷搹㐹搳戶ㅣ㔲〷㑢ㄶ㐸㡡㈰㤱㐸㐸㌳〸搲㈲搲戴昳㘱捥㘵户㝥㜶捥〵愳㔴慢〱㉣摤慡攱㈱㑣㔳慡敤敤㐱㘷戹㐸慦慥慢戱㝢㑥㈸攴㍣㕣㕡㈴㙢㐱挲㥣㔱㙦㜱昲㑦慢㜵㜰㡤㌳㘵愸摦戴㜴慣㉣搵搵㉤昴昰㤰扤㔸改㌷慢㐵挹㔵捤㘲㕣㉢㘳ㅡ㔲戸昸扢㠶搸晢捤戱㕡扦㕥搳㈷つ㘱㝤〴㉦㐹㠰㘶慡㔲㜶㡡㈵愷㈸㥥㕢㍡攲攴㔰㐳㔴㈵㝤戵㑣㔶っ扢㈶㕣㌸戸㕥㐲敤づ㥤昸㈴愰㍢㠷㐸慤戹愳㌷慥㜳戰晣㌲ㄶ㥡挳慢㌶㙦㌰慢㠴㜷㙡ㄳ㥡戲昹昲㘲㘵换㡢㠵搵戵㔲戹摡〳㑤ㄷ㔶㐶㐶㌷扣㤷昵戰㉥戹づ挴㍤挲㥦㐷㉦㝥昷攷挴㔰挶愴㡤昴捤攰㘰愸㤳戵㤱愳㥤〶搲搱户㄰敢㉢㜶㔹搴昸づ㝥搴㈱换昸㠹㐸〲挶㤱㠵戹ㅡ摢㥡㠵㈱㔷㍡㕤㐳㌰搳慡㡡愹㤶扡㥤㉡〳㤳㑦ㄹ㕡㌳㔲㔹㕦ㄸㄹ㔹捦㑥㌵㔵攵慡敢㑣戳挶攵攳㘴㘷戹慣㤶挵㐲戴户㌷慣晤㝣敢㑣㉥㍣戵つ㈰搱㔵㈳挶㐸㜵㝡㤹㝦愵㐲㘵愴慡㥤づ㙥㍢搶戲㕡〵㠹搴挲ㄵ挷て捥ㅦ㔸戵㜸改摣扥挵换㤷ㅤ摣㠷昵㈷㝡敢㘱ㄸ攸㌷㘳㄰ㅤ㌹㘴晡攰㐶摣扢愷昷昷ㅦ戶㜴改㘱挷ㅦ摦㌳㔶慥㡥㠹ぢ㘱ㅣ㉥攰扥㜲敥摡昳㘷㍣㜳攰攲换ぢ慢㉦扡㜹㤹㌸㐰㕣攰〸㕡搶㤲㕣ㄱ慡愵散㈸ㄲ攲㝣挰㌸昲㈰摤㜸挸㑤挸换㌱㤲捤㈰ㄸ㍦㤴挱㌱㝣㥣㘹㘷〵㔷㤵ㅣ㐲攴㔹㈴ㅦ〴ㄱ㕣㔹慡㈵昱搹㐸戸㠷昸㌰敡㘷扦㔰扥㍤〷㙣昸ㄶ换搰ㄶ摦㝥〴愲㠸㈴㘰ㅣ㤹搸〷㌲晡㔷搲㥥㤲收㤳㌴㥤搸㠴摡〳慤戰搱ㄱ戴慣㙦昷㐳㌱㘵㠵㑦戱㝣つ戰㘰㉢㕣挸㌶㉥㈲戹ㄸ挴㘷㠵捦搸㔹戱㍦㝥㤵ㄵ㉥㈱攸戳㈰㘲〶㠸戲挲愵㐸戸㠷㔸㡦㌶㍣㉢㕣〶㌶慣㤰捡戴㥥改ㄷ㈰㡡㐸〲挶㤱〹㉥㥤㠳慣愰㡦㘷㠵㔳ㅤ㐱换㉡㥢ぢ㘶㘵㠵㙢㤱㄰愷㡣㙢㠵敢愹捤㤷㐹扥〲攲戳挲つ㜶㔶㜰搱慤慣㜰㈳㐱㌷㠱㠸㤹㈰捡ち㌷㈳攱ㅥ㘲戵摦ち户㠲捤扥㤰㙣㍤搳摢㈰㡡㐸〲挶㤱㠹㔹㤰〵㔹攱攸昱慣㜰㤴㈳㘸㔹晥ㅦ㡥㥡㤴ㄵ敥㐴㐲㉣ㅡ搷ち㜷㔳㥢㙦㤳摣〳攲戳挲㝤㜶㔶挴昰慢慣㜰㍦㐱て㠰㠸〴㠸戲挲㜷㤰㜰て㌱〷㙤㜸㝤攱㐱戰㌹摡〵㕣ㄱて㐱ㄴ㤱〴戴㕡㐱挹㐴ㄲ戲㈰㉢愴㥤㤳㙤ㄹㄷ㔲㡥愰㈵㉥挱搵昳〴戳晢㠶㔰〰㑦戲㘱㜶摦㘵㉤㈸㤵㙢㘶挵㥥挰㔹昸戱㈳㤷㉡㍦㠵㤳搶㡡㕥戴㘳㠲㍢㔹㝤㤸户㈲㔴㕡摢㕣㥦挹户捣㥢敤㘹攵晦慤づ戶扢搵㠱㕡ㅢ㌴慣㄰㈶㤸㝤愳搳㌴慤て㈶〶晢㍢ㄱ扡㔸攰㙤㕣㜵愹ㅥ搴摣搸挹㌸㈵㙣㥥㜸愸㜸戰㠷昷㜷㐲愲㘳攳慦ㅡ搸搹㕢㍢㈹ぢ㡤㍢㐳攷㈴晣晦搶㌷捤㕢㔱昶晡收愷戰㡤晣ㄹ挹捦㐹ㅥ㈱㜹ㄴ㐴昴㘰㌰攲㝤户つ攱㤲㘳挰㜸愸㉤ㄴ㝡㤱搳〴昹㌸挹ㄳ㈴㑦㠲昸挶摡愷㤰搵㥥㈶戱㝢㔶㐴㠸っ㜲㙡搸㝤〶〹昹㉣㐸搷㜳㈰换ㄶ㤹㘵㉣㤱摦慢扤愳㜰づ㜵㑥㍣愹㐷户搹ㄱ愰㕤㠶〶㌶てㄷ搷㔵㐶㠶戱昷挶戵挶摣㈲㌶㕦慡㐲搷㠶㤶㡣昴㡤搶戴愱㐵㈵晣㜴つ慤㌴㌷㤸㝡慤て㈱㄰㉣㘴㤶㈰搴慢㤶㈹㡢㡤戱晦㥦换㤸㔰〷㑥〱搱愵晡㑡㐶㌴㕦戴昶㠲挲㌱㙦㑦晦〸㌶昲㑣戵晢㐸戳㙢ㅡ㤶愴摢攱㍡㈵㈴晦〳摡㕤晤愷㥢㡦㍣攰㡢晦昶㡥昳晢㈱㜴㍥㜵挸㉣㠴慤㌷搹㕦㠳ㅢ㤹㐸㈶昲㐰㜸㌷㘰敤㐵攴摡搱つ散㘹改ㅥ愸㍡㜰㕡扡扢㈳㘸〹㐵㌳㑣慣愶㈲㉦㈱㈱㜶〵㉣㜸㕡晡〷㠸攵换㈴㝦〴昱㕤ㅥ慦摡㔹挱㔰戳扡㈶㕥㈳攸㜵㄰㌱〷㐴㑤㐵晥㠴㠴㝢㠸愹㘸挳㥢㡡晣ㄹ㙣㑥㐵攲慤㤶㜸ㄳ愲㠸㈴㘰ㅣ㤹攸㠵捣戳㠴㙦㜲摥㌱㥥ㄵ摡ㅤ㐱㑢搰扢て㌵㈹㉢扣㡤㠴㄰攳㕡㠱慢㐵挹㥥㉡摢㐰㝣㔶攰ㅥ㌹戲愲ㅦ攵㤵ㄵ挲〴㘹㈰㠲㤱㙤㘵㠵㐹挸戹㠷昸晢摢㍥㉢㐸㐸㘰㠵㙣挰攴㝣㌲㐴ㄱ㐹㐰慢ㄵ㤴㑣㌰㘸ㅥ㘴㠵㔷搱㐲㘰㕦㜸挵ㄱ戴挴搷㡦㐲㑤捡ち㍢愱㌹昱㌲㘰挱㝤㘱ㄷ㙡戳㉢挹㙥㈰㍥㉢散㘱㘷〵〳攸捡ち㝢ㄲ戴ㄷ㠸㔸ち㤶戲挲摥挸戹㠷昸㡤摦ち晢㐲〲㉢㈰攲㙥〰〰ㅦ㜸㙢㐴戹ㅦ㐴ㄱ㐹挰㌸㌲戱っ㐵㠲慣昰昴㜸㔶㜸捡ㄱ戴㠴昲㜹㕢㔰㔶㌸ㄴ捤㠹㈷挷戵挲㉣㙡㜳ㄸ㐹て㠸捦ち㌱㍢㉢㔶愲㈲㘵㠵㌸㐱〹㄰戱ち㉣㘵㠵㈴㜲敥㈱ㅥ昶㕢㈱つ〹慦㠸㐴敢㤹㘶㈱㡡㐸〲挶㤱㠹搵愸㌳挸ちて㡥㘷㠵敦㍡㠲㤶㉤㠵攳㔰㤳戲㐲㉦㥡ㄳて㡣㙢㠵㜹搴愶㡦愴ㅦ挴㘷㠵〵㜶㔶ㅣ㡦㡡㤴ㄵㄶㄲ戴〸㐴㥣〸㤶戲挲㘲攴摣㐳摣攱户挲搱㤰挰ち搸㝥㘸改ぢ㑢㈱㡡㐸〲挶㤱〹㙥㔶〴㔹攱搶昱慣㜰㡢㈳㘸摥搷〸て愲愶慤㠸㐷㑦〶㕣㕡挷㤶捣㑤っ愰㑤戵昰㍣㐳摦㘸戵㌶愲愲㝤㔳慣晥㤱㘵㈳戵晥㔲㜵㐳㔹摦㍣捤㜲ㄲ㙢搶㤹挳㠸挵㔷㄰㤲㙦攲㡤㙣搸㘰ㅡ搲ㅡㄸㄹ慤ㄴ捤挵晤摢㐳慣㕥㌹ぢ愱㈷っ㠱㙤〲挷戶㠵㥦搱〵〴扡ち㡥㔰㔸㐷㤵捤㔱㐴摦㉣扡扥㘰㡢〲搸㕤户攸慡㔲慤㙣㑥戶㤴㕣愵㍢㉤㔸ㄱㅢㅣ挶㈴㙢搵㍡〴搶晡愷㔸ぢ㉢㈵愳㕣ㅡ㌶改っ㉣〲昹㤰挸ㄲ㜳㉤㌶㌳㔶㡣㔴㑢㝣㠰㘵㡡戵慡愲て㔷㌷㌰㉥㕢摣扣㘳㐳㑥捤㡣挲搶扣搲㜰ㄵ捤㈸㉦㌲摤㙤つ慣ㅢ搹㠴愷愰㐶㠷㠶ㄷ敡ㅢ慡摢㠵㔷㜰㉤㌸㠷㜲㡤㘸ㄳ㙤㙤愲戳慤㜳㕢晤愳ㅤ㡢ㅡ㜷㐳〷慤㔵㑡㠵搱㘲改㝢摦ㄸ㥥㕥摦㔵㔴㑤㌱捣搰㐱愲ㅣㄹちㄷ㤰㥡㘰㌵挴㌵㤱戳捦挴㍤ㄴ㉡摣昰㘸㐱㘰㌸摦㝢扥㡣敢㈰戹〶㠵扡㡥〳㌹㙡攱敡挵昵摤挵㝦改㤱慦㜰ㄱ㌵㌷㑦㌶㥢扢㥦户㤹戳㌳挰㔳敤㝥㐴ㅥ扢ㄵ㉥㑦㜴〷收㥡晢㘶挴㔲ㄸ㜶搳愹昵攴〲散〷㜴㔹㑢昴㠲㔹挶㌶挶㤰㕥㥢㙡㘷戸㌲ㅣ搲换㔵㐷搶㌷㌲㌴愴戳摦戱捦づㄴ昵戲搹㘹捤ㅤ慤㡤攰㘹㈱㘹㠱愸捥改戰昴㌱戰昴㌱挵敡戲㔶㜲㝢㔳愵㔹搷挸㕡扤㔲慡慤ㅢ㉡ㄵ㍢㤹攱ㄶ攴㜶搱㘱㌱〲㜴挰㤸敥攱づ㈸捤㡢ㅤ㝢摡て㜷昷㘰改㐵搳搱晤攸搶㙤㐲挳㝦㘲ㅢ㜷扦㌰晡愸㍢㠷㍣〱戵㠵戱〰〴〳㈹ㅥ慦扢て㍤扥晥㈱㜰搴〸㈵戸㜹㐵戱㍣ㄱ㤴〹晥㜵㜰晦㘸挲慤㤱㐹〰㐴㤶㡣攸挶〲挴愱㐶㉡㤳㥣㐷ㄴ㍢攱㕡㡥㌷㤵㈸㌷慢晡戰晦㠹㜰晢挶㤲㘱㔶㍡挹ㄸ挰〲慥㠳摢㕣㥡敤㐳㑣敥摢㐳攱昰攴捥愰戶ㄶ扢㜵捤㜰愲晦晥㠷㌳ㄷ户搴晦挷㘳㜲㜳㘸昵㐸㠴扡挹㤳㜰ㅥ昲㘴㥥搳㕡㘴㜹㍥㑤㠰㔳〸ㄸ〴〹㜳挳愵搹㌷㡤晢㐶搸㕤攲㐳㉤ㅤ敡攱㍥敥㘸㜵㘲昷㐷㙤㠵㠵搵㠹㑣昶㙤㘱㘹昶敥㔵愷晢挴愰㌶㠰㕥㙥ㅡㄱ㝢㤰攵昲㤵敥㘸㙢敢㠰慢戵收〰㘱㑢戳愸㙣㘸挰㔴㝢㕢㠲昷〸敤㔴ㄴ敥攲挵㠲晡〷昱〸㐵敢㥥㑥㈴㈲ぢ〰㠵㈲愲っ敡㥥㌹ㄷ搲㡥㘹㡡㤰㑡〳㐴㡣㠲挹㐹〰㤲敥㉤㑢㙣㐲㑥㈷㑢㌳〱搹慡㘱㔲㡣愱ㄸ㠷㑡㘹戱昶捤㐸㜱〴昲㝡攴㍡㜰户摣㈳捦㘴〹晣挹ㄲ㉢㜱㌲㠲㥢㈲敥戹昸摣㝣ㅡ〰㜲㍤㠱摣㌰〹〰㤴〹ㄸ㈲攰㙣〰攸㙡㙤ㄸ㌹㥦〹〳戶㑥㘰挲つ〰挱㠴ㅦ昱搵捡㜱摡㌱攱改慣戵挲㕡㍦〵㘶戳〹戹挹愱攳㉦愴㔵〱搹㍡ㄳ㕥㠴㘲捡㠴扣㡢㠸㡢㤱㙢㌰攱㐶㜰户㙣挲捦愰ㄸ㠰㈱戹㠹㤵㌸ㄹ㜱〹ㄲ〱ㄶㅡ〳㐰㙥㈶昰戳挱㠰㌳〸㌸㤳㠰㑢〱㔰㈶㍣ぢ㌹㥦〹昱㄰㘲昳㐴ㄶ㈶㍣ㅢ㈰㤸昰ぢ扥㕡㝤扤㤰㐳㤰㍣㠷戵㕥ぢ㐰戳〹慦〷㑦挷㕦㐸晢㌰㈰㕢㘷挲㉦愳㤸㌲攱㐷㔸㍢㜷㔸ㅡ㑣昸㌱㜰户㙣挲ㅢ㔰っ挰㤰㍣㤷㤵㌸ㄹ㜱㈳ㄲ〱㈶晣㌸〰昲ㄳ〴㜲慢㈶〰昰㐹〲捥㈳㠰扢㌷捡㠴攷㈳攷㌳㘱挰愶つ㑣㜸〱㐰㌰攱㙤扥㕡㝤㈶扣㤰戵㕥挴㕡敦〴愰搹㠴㜷㠳愷攳㉦愴㕤っ挸搶㤹㤰扢㌲捡㠴㥦㘶敤昷㈰搷㘰挲㑢挰摤戲〹戹㡤〳㈰㜶昱㔸㠹㤳ㄱ摣换〹戰搰愵〰挸捦ㄱ昸㐰㌰攰㌲〲㍥㑦挰㜷〰㔰㈶晣〲㜲㍥ㄳ〶散昸挰㠴㔷〰〴ㄳ㍥攴慢搵㘷挲㉢㔹敢㔵㈰㘱〶㔵㈷㤸㉢㈱〸攵ぢ扤㑦〵㔸戳㔶て㤷㙡㤸挶㜰㌴㕥㔰慡㘱㐰敥戲㐰㤰㔴㌱昲㍤搴昴挶㔷㘸愶户㜶摡户㔵搴戰㤸摡愷㔵敥㕦㕤捤〸㄰摢敢㉥摦㜲㙢㑢㈰戵晥ち搰㜱㝢㕡㤰〹㍢㜸ㅡ戲搷㘴攲㠰昱㜷ㄸ㝣㜶攷㌰晤㉦㉣摦戴㉦愲㌷㘰敢㔱㝥㠹ㅤ㐷攰㍦㜴愲慢㤱收㝡敥㘷㕢散㈴扥㉤ㄷ慥㤷㈳㕣搳搹扣㈹捥㥥摥攲攱㉡㈶㐴ㄱ㈷㠷改敥㔴㈷戹㝣戴搶㈰搱挷愶㌹㤲戹攵昲昲㘱㉣㔸㡡㝡挵搸㑥㘶戸㌸㌷㝢㌵愶㈶慢摢扡㔲㐶㉤㌸㝣昳㔲挴㍥慥㜱㙣晤㜳㐸戶㜶挷㙡ち捤敤㙤㘴㜵㌲户搴搴㠷㤵ㄷ〶㙡㐶扦戹㔱㠵㉤㔶㤸㠸㌹攰慤㡣戲㌹㑤ㄵ昰戲㙡㌶㈷慤戹㠵㉡㤶挰㌵㉥㙤㥣㤴扡搴愵戵搲㉣敢㝣㌶ㄱ㉢ㄱ㈷戵愲㔸敢戶敡昵昱戹挳敤挷㐳戰㘰㠷攳㈵愱晣愴㑤㌰挲㌵㥥〴慦愲㙤昴㉡晣㘷愹攳搵㌹攲㡡换㜹摣㌴㈷攴㈶㥣挰〸昷慣㈶㔸㔰㘳戴昵㙦㉦昲㑡㥡收敥㝡摢㘳㥣ㅡ扥扡㕣ㅥ㔷摤㔳ㄸ㈲愹搴昰㜰㉥㥦昰敦收愵㔳挶戲愴㔶挲〲戳扣㜹慡戵㜸戸㔸ㅥ㌵㑣戵㍡㜵㐷㙤戵㐸摤㉥晣搵挱搱挶昶搵〴㜶㜱㡣戲ㄸ敦愲戹て㙢㙥㝢㥣㑡㕥㡢㌶搵挴つ㜵㐴攴昵捥㜵昷㈸ㄴ搹敡扤摣〸ち敤㔸㝦ㄲ㐱扤攷㠴愱慤㠵挵㌱㡤㍢㜳摥㜶戰扡攲㝣戰㈵㈳㑢㐶ㄸ攷昲戱ㄶ㤵㙣搶㜶攱㈷㥣愷敤㈶㑤挳ㅡ㝤ㅢ慦㄰㔶㜲捥晡㕥晥㠴慥ㄹ戶㝦㤱㠴ㄷㄸ㌵ㄴ㡦㈳慤攳㉦愴㜶捡㜸ㄳち㈵㤰㙢㈳挱㙤㠸㤰㈷㤰㔲ㄳ戴慦㐰㈸㥥㐴捥㥥愰㠵㈴㙦㕦昲〶㤰㉤㑦搰㥥㐲㌱〰㐳昲㐶㔶攲㘴挴㌳㐸戸ㄳ㌴㌲㈳㤱㜶㘲㙥㐲㕡摥㑣㈰㜷㠴〳〰户㄰㜰㉢㐸㤸ㅢ㠳捤〳捤戸㝢㥣慣㍣㍣挴㜵㜱攷㄰攳〳戸㑣㌵㍣㔸㡡㍤㕣慣攳戵挹㥤摣〳㤵㕦㐵戵㍦㝤昸㘱敥挲㠵挴慦㐱摣昶搵㍤搶㕥昱摦挶昶晦つ㐴扣〴㐰昳㙣㤸㍢㝣㍡晥㐲摡搷〰搹扡搹昰换㈸愶㡣晤㜵搶捥ㅤ挲㠶搹昰㌷挰摤戲戱㕦㐵㌱〰㐳昲㥢慣挴挹㠸搷㤰㜰捦挵户慣晤ㄶ〰昲づ〲戹搵ㄸ〰戸㤳㠰扢〸攰敥愳㥡つ摦㡤㥣㝦㌶摣扡改㠸㠹捣㍤〰㘱㌶晣愶慦㔶摦㙣昸㕥搶㝡ㅦ㙢攵㑥㘱戳〹愹戵づ㝥㐸扢ㅦ愹慤㌳㈱㘳ㅥ捡㠴て㈰㠱〸㔷㤳〹扦ぢ挶㤶㑤挸㌱ㄲ晦㐲昲㐱㈷挱㡣攰㕥㘴㠰㠵扥〷戶㝣㠸㐰㉤ㄸ昰㝤〲㝥㐰〰户㉥㤵〹㝦㠸㠴捦㠴㜸㜱㈷㘰㔹晢㘳㠰㘰挲挹昸㜱㥢昵㤹昰㈷㘰换㝦〷ㄱ㍢㠱㌴㥢㜰ㄷ昰㜴ㄴて㘹て㈳戵㜵㈶摣ㄵ㈵㤴〹㝦㡡㠴搸つ愴愱ㄷ晥ㅣ㡣㉤㥢㤰㝢㤸昸㠷㠷㐶㥣〴㌳㘲㑦㔰昷㕣㝣扤昰㔱戰攵㘳〴敥ㄵっ㜸㥣㠰㈷〸搸ㅢ㐴㤹昰㐹㈴㝣㈶っ搸敥㐴㉦㝣ち㈰㤸㜰㍦晣戸捤晡㑣昸㌴搸昲ㄹ㄰㜱㈸㐸戳〹㘷㠱愷愳㜸㐸㝢ㄶ愹慤㌳攱㘱㈸愱㑣昸ㅣㄲ㠲ㅢ㥢つ㈶晣㈵ㄸ㕢㌶㘱㡣㘵搱扥晣㤵㤳㘰㐶㜰ㄷ搴㍤ㄷ㥦〹㝦つ戶㝣㥥㐰敥㤰〶〰㕥㈰攰㌷〴㈴㐱㤴〹㝦㡢㠴捦㠴〱㝢愵㌰攱㝦〲〴ㄳ㘶昱攳搶敡㌳攱敦挰㤶晦〵㈲㝡㐱㥡㑤㌸て㍣ㅤ挵㐳摡㑢㐸㙤㥤〹晢㔰㐲㤹昰昷㐸㠸㝥㤰〶ㄳ扥っ挶㤶㑤戸㠰㘵搱扥晣愳㤳㘰㐶㉣〴㜵捦挵㘷挲㔷挰㤶慦ㄲ戸㈸ㄸ昰ㅡ〱慦ㄳ戰ㄸ㐴㤹昰㑦㐸昸㑣ㄸ戰搱ちㄳ晥ㄹ㈰㤸㜰㈹㝥摣㘶㝤㈶晣ぢ搸昲㑤㄰戱㠶㠴摡晥搵㐹戴㈳ㄳ㍥〱㤹收愸㜱㑢㐴㕦㥤㠶挵搸晥㐰㙤㜳ㄹ晢㈹㑣㌲㡡㙣愷㜸扦挳㐲㄰㍣挴戶㐷㉡ㄸ摦㍡㥡ㅦ㠸昳捡㥥㠲㐶㈷敦搴昴㍡㤰㉡㐶挹㜱搰㈶㉣戱搱㍢㙥㜹㥥㐱晤摤〰㤶攱愱晤ㅤ晣㥤㤶㤶㡡㜸㝥㝥挴慡㑤ㅦ挰㠶攱㜴扥㕥〵㡢挴收㠶㈷愱挶挰㌶㜹㘲ㅤ挳㝣㤱㝤㈳㕦㌷㠸慣ㅦㅥ搹㌴慣戴〹㔷昹㤶ㄹ㕢㤳㤳㈶戱ㄹ㑥つ搵昱㍥㔸㌱㝡㈲㈴㉣㉣晦〷㠹㈹敤搱㤳昰㐳㝢㙡晦㐰攲㠰扥㜹㝤㉢〷捤㔸㈲慤敢㐶搱挸㈴㔳愹㔴㌱愵挷搲㔶㉣㘵ㄶち㔶㍡㕥捣㘴ち摡㕢ㅥ搴㐸㘴捣㔸愱㤰㌲攳㠹㐲㑡㑦愷㜳愹㉣㍥㜹㔰㡣ㄷ㡢昹㐴㌲㥤捣㙢晦昴愰挹㝣慡〰㑥ㄶ㜵㤹㠰㥡㍡摥〸搴㔳搹㝣ㅡ戵ㄷ㜲戹㐴昴㘴㐷ㄳ昹㌶ㄲ昲ㅤ㤲㔰ㅢ㕥㌳㌸挵攵ぢ攴㘴ㅢ㐹㍢昹㠳㉥㥦㈸ㅢ捦㤲攱〲挸扢㡤敢搳ㄲ愲㈰㡡挲㄰㘶挷愴㐹㉤ㄱ㡥㤶晤〰敦搵ㄵ㑤攳㜶㐰昸扦晦昹捥㍢捤㘱㤱攰㐲搰捡攷㝦ㄶ㠶摡昸ㅡ〵㤵攷㈷㉣㈲搱㈲㈰㔴㐸㡢㈰扢㘳摦扣㐱扣㑡攱㝦㘳㐳㥢っ㝥ㄷ昸㙡捥扥ㄲ慦慣㘹㕤攰散〰㑥攳愷づ戴㈹㘰㑦〵摢户㉦ㅡ㌵㥣摡搵愳㕣敡扤㝦挹㡦㘵愸捦〰〸ぢ㐲㉡㈸㜷〴㡢〹㜶〹戱づ㈹㕥㘶攲ㄵ㥣㈵㍢㌷㤸㈱㙤㈷㐰挶敤戱攲㘵㐰搹㙢ㅢ㝢㕤〹戵愸㕥户ぢち愳搷㥤㠶扣敡㜵扢㈲㙦昷扡㙣ㄶ摤㈷㔷挸ㅢ挵㡣㤵㑡㈶搳㜹搳挴晢戶㘹挳㌲㘲㔹㉢愶挷戴摤㍣㘸搲㑣㘵捣㜸挶㐸敢㤶㥥㑡㈴ち〵㐳捦㔹搸昴捣戱㔴㔱㑦㙢扢㝢搰っ㍥扤ㄱ戳ち㝡ㄱ摤㉣㤵㐳㡦㡢㈵ㄲ戹㙣㍣㥦捣㘵ㄲ㤹慣㔹㡣慥㜷㌴㤱㝢愰㡣摣㤳㘴㉦㤰㘸搹攵敦㑤搶㍥㈴晢㤲㍦攴昲ㄵ㔴ㄵ㈲㕥㙣〰㥦㍤㑦晣ㄲ〶㘰慦〰㌳㈴㘷戰摣〱㈰㤱攸改㄰㉡敦ㅥ㠸㙣㤰㜷て〲扦搱扢〷㠳搳攴㐶敤㄰昰㕡㍤ㅥ攵㕥㠸㌲㜰㠵捤敥㐹戲〷挹㘱㠰㡢ㅡ昵㘲慥㠷㌹㈴㤴㜷㌷㈲愵扣晢愸捦扢㤲攳ㄱ㠷ㅥ昱昳㐰㐷㙥㠲㔸戵㤳㐰㔵㜰攴ㄸ昲捡㤱㐹攴㙤㐷ㅡ㤹㔴㈱ㄵ㑦ㄶ㌳挹㐲㈶㤵户㡣㕣ち戶㉦㘴㤲㔶㉥㥢㠹㘷㤳㌱㉤攵㐱捤㜸㑥户㡣㜸㐶捦收㤲愹㐲㍥㥢换㈶攲㤹㐴捥挸㈴㘲昱戸㘹攸㕡摡㠳ㅡ昹㜸㈱ㅥ㑢㤸改㡣愱愷ち挵㑣摥搴㜳㐶ㄱㅦ㔹㐹挴㘳改㘲㈶ㅥ攵づち㌵㤱ㄹ㤴㤱㔹㤲ㅣ㐸昴っ㤷㥦㈷敢〸㤲㈳挹㍦搳攵ㄳ㘵攳㔹㔲㥣つ扥㜲攴㜷晤㡥散㈵㘸㉥㐸㈴晡㈱〰㤴〹㜸㤹㑡㕥㤳㤲㤷愱攴㐵ㄷ㍤挷ㄵ㉡㍦散㑦㝤ㄶ㔱戸ㅦ㔲攲㈳㄰攲㕦㐸ㅥ〵ㄶㄳ捡てㅦ㐳㑡昹攱㕢㠱㝥昸㐶愰ㅦ捥㐵㈱愵挴㌲㔴〵㍦㝣ㅣ㜹攵㠷攵挸㍢ㄷ㔴㍡㤷挸挷㜳㤹㤴ㄱ捦愵㤲㘹㍤㕦㌴捣ㄴ㕥慦捦ㄹ戹扣づ㡢㙢㉢㍣㘸㐱㑦㤸挵㐲慣㄰㉦㘰挰捦ㄴ昱晤つ戳㤸挸挶ぢ㝡扣㤰戴昴戸愹ㅤ攳㐱㜳㝡戱㤸㌲捣㔸㉣愷㈷㔳㤹慣㔱㈸㤸愹㐴㌲㙥㈵㘳㘹㌳慤挷昳搱㑦㌸㥡挸㤵㈸㈳〷㐸㔶㠱㐴㍦改昲㔷㤳㜵㉣挹ㅡ昲捦㜳昹ち㑦愸㉡㈴㉥〰㕦昹攱㉢㝥㍦㥣㐴昹挹㈰㤱攸㠵〰㡣敢〷敥捡㈸愱昲挳㈱㌴扡挱愲〷搳て㥦㠶㄰晦戰㑤ちㄶㄳ捡て摣㔴㔱㝥戸㍣搰て㥦て昴挳㘷㔱㐸戵㜳ㅡ慡㠲ㅦ㉥㐵㕥昹㘱㍤昲戶ㅦ㤲㠵㜴捡㌰㤲㐶愲㤸㑣愴戲挹㘲摥㌰㡣㘲㤶昷捣㘲ㅥ昷搵扣㔶昶愰ㄹ搳㌴㡡ㄸ㥥っ㈳ㄳ㑢ㄵ捤㑣捥搰㌳愹㘲㍣㥦㡢ㄹ㔹㜴晥㤸㌶攴㐱つ㔸㍦㤶㑢挷ㄳ〹㕣㙦㘶っ〳㈰㥡挹攴攲㝡㍡㘶改㝡㈲ㄱ攵㕥づ㌵㤱挳㈸㈳㐷㐸㌶㠰㐴㉦㜳昹愷㤳㔵㈱愹㤲晦㜹㤷慦昰㠴慡㐲攲ち昰㤵ㅦ捥昳晢㘱㡣昲捤㈰㤱攸㤵〰㡣敢㠷慢㕣愱昲㐳㡣晡㥣挳愲㠷㈳ㄵ晥ㄲ㠴捤㌷㑦摦攳㌱扥㍤〵㠴㈲㐲㔱摦㐶㡦扡つ敦㘰ㅤ㌳慡㤷昱㘹㥦攵㠸㌵搶挸摡ㅥ㈲㔴ㅤ㜶挴㜷㡢㌳㄰㜵ち㈷㥥捣㠹㐰戳つㅡ㈷㄰捥戹愹ㄷ㘶户㉤摥ㄵ〹㥦つ摦扤扢㔶攰㤲愶㘹ち㍢㔱㐴㝥㤴扥㐶攰敢㙡〰㠸㤱ㅦ〳挳㍤挴㌵㐱摣昰戵攰扥晢㘰㉡㙢㥤㠶㈹慣昳〱㌰㍥㑤㌴戳㡣戸昲扢㜸㜸敢㕣攸㈲慥て搲㐱㝣挵攵㝥㠲ㄸ㌴愱慥昵ㅢ㤰㔲搷晡㤸敦㕡搷捥〳㘴晣㤹捤挶挰〱攰㐶搴愴㝡晦愷㔰ㄸ〳挰㑤㑥㝢摡〵挸摢〳㠰㤹㑢㘴㌰攲挶慤㐲㌱㤶㉡ㄸ㐶捥㡡ㅢ㔶㍡㥤㡦㤹㔶㉥㘳收慣愸㡡敡㐱㌵㜹㈱捡㐴㙦㜱㙡㤰ㄷ㌱㜷慢㥢愳慣晢慢挸㜱㘶愵攱敦㍤㍤愲㡣摥愹攱㠲㤳づ挹戹㠸攴㔴㈳捡㠰㥥攲愷搱㥥晡ㅡ㡤晣ㅣ昸攲敢慥㕥㤷㌱〷㤹戲敢㌷㤰㔲㜶㉤昹散㕡㥦㔳慣つ㌴攱㌷㔱㐸㤹昰ち㔴〵ㄳ㌲昸挶摡戴㉢㤱户㑤挸ㅢ㔱捡㑣攷慤㐲㈶㥥捡㘶㘲㜹㡣㜳㜹摣戱ㄲ挹㑣愲㠰㜹㥣㜶㤵〷戵慣㙣捡㌲ㄳ㤹㔴㈲㕥挴㡣捦㈸㤸㤹㜴摡挴愲〴㜳㡣慣㤹㑦㘸㕦昴愰㐶㍣㤹㡣㈷㔲㈹㈳㤳㉦愴搲㠵㐴㍥㤵㌰㤳㝡㕣㑦㈶ち㐹㔴㥥㡤摥攱㘸㈲扦㠴㌲昲㙡㤲㙢㐰愲㜷扡晣㙢挹扡㡥攴㝡昲敦㜲昹㡤㜸㜱て昸㙡っ㍤ㅥ〶昰㈶㠷㌷戲摣㑤㈰㤱攸扤〰㡣㍢㠶摥攷ち搵ㄸ捡ㄸ慣晣ㅡ㡢昲攵ち昱〰㠴昸ㄷ㤲户㠳挵㠴昲〳攳㜹捡て㑢〳晤㜰㜴愰ㅦㅥ㐴㈱愵挴ㅤ愸ち㝥昸ㅥ昲捡て㜷㈲敦㜴㘵戳㤰㈹㈴捤㙣㈲㔷㈸㘲㌹愷ㄷ慣㕣㉥㔳㌰慤㙣㍥ㄵ换㈴ㄳ㘹敤㉥て㥡捦㈷捤〲愶㘸㠹㔴捣㑡㘵㌱〷捦ㄶ搳㤸㍡挰㘷㔹㈳㥢㐸ㄷ戴扢㍤㘸㉡㤹㈸挶㌲㔶㉥㘱攴ㄳ㈹㍤㤱捡愵㜲搹㠲ㄵ㌷ㄳ戸愳挵慣㜴㌶晡㤰愳㠹晣㌶捡挸㝢㐸敥〵㠹㝥摦攵摦㐷搶晤㈴て㤰晦〳㤷慦昰㠴慡㐲攲挷攰㉢㍦捣昶晢㠱㙦㘹挹敦㠳㐴愲㡣ㅥ㡥敢〷㐶ㄵ㤵㔰昹愱㥦㐶㝦㤸㐵晢攸㠷㥦㐲㠸㝦㜸㉦っ㉣㈶㤴ㅦㄸㄴ㔴㝥㠸〷晡攱昰㐰㍦㍣㠲㐲慡㥤挷㔰ㄵ晣昰㈸昲捡て㡦㈳敦昸㈱㤵㡣敢愹㘴㌶㤵挰㍣㈰㙥ㄴ㜵㍤㤹戱㘲ㄹ㝣慤㉣㥤㑡㘳摥愰㍤㔱㠷ㄶ昹つ㌳㕣㄰㔸㙦愷昲愹㘴づ昳〸换㐸㈷㡤㑣摡搲慤㕣㕣㝢搲㠳㕡攰愶㡡㠶㔵㡣㕢㔶㉡㥦搳昳〵㌳㥥㑤㘷戰搰㡡㘵ㄳ㔶扥ㄸ㘵㉣㤲㥡挸㕦愰㡣㝣㡡攴㘹㤰攸攳㉥晦ㄹ戲㥥㈵㜹㡥晣㈷㕣扥〷㔵㈵挵㔳攰㉢㍦散攷昷挳昳㉣昷〲㐸㈴晡㌴〰攳晡㠱愱挹扡ㅦ㡥愶㍥㉦戱攸㔱㐸㠹攷㈰挴扦㤰晣〳㔸㑣㈸㍦㌰戲愸晣戰㜳愰ㅦ愶〵晡攱㔷㈸愴摡㜹ㄵ㔵挱て扦㐶㕥昹攱㌵攴㥤㜱㈹㕢㉣攲㈳㡦挵㐲㉥㥥㑥㈱㤸㔱戰㡡㍡愶㘵昸捡㔰捡戲っ㉣㘰㕥昷愰㤹愴㙥㤹㈹㌳㠱昹㕣㉥㘵愴ぢ㠵㡣㘵攵搳㤸㐹挷戳㠵㐲搶捣㘹㝦昲愰挹㙣㌱㤹㡦愷㑣挳㠸㈱〲㤳挰戵㤰㐹㘲敤㥡㑤㘲㌲ㅥ换ㄴ㔲搱攷ㅤ㑤攴ㅢ㈸㈳晦㑣昲ㄷ㤰㈸㠳㤹捡㍦㙦㤲昵㔷㤲扦㤱晦ㅢ㤷慦愰慡㄰昱攲㍦挱㔷㝥〸晢晤昰ㄶ换晤ㄳ㈴ㄲ晤ㅤ〰攳晡㠱昱捤扡ㅦ㔶搲攸ㅤ㘸㕤㝤㘷㑡晣ㅥ㐲晣挳㕢㑡㘰㌱㐱扤〴挳㤳捡て晦晤㔶㍤愲㔰扦㍦晣つ摣搶攰〱㠳㤴戶ㄲ愸〳㝥㜸〵㜹搶愶㑤〶戵晤㤰㉥㕡㔶挶挸㈱戰㘴愱㡢㘷昵㐲㈲㔹㈸ㄶ昲㠸㘳愵ち㠵愲ㅥ搷扡㍣㘸㈲㠹㠵㔰ㅣ㤷㑦〲㑢愳㔸扣挰㝥㡥㔸㤷ㅥ搳㡢㘶㈲㤷㌷戴㈹ㅥㄴ㤷㑢㉥㤹挹愵昵㈴慥戲ㄸ㤶㑣㔶㈶〷㜷攴昳ㄹ㐴慤㤰㠹㌲㉡㑡㑤攴㔴㔰搹㑤ㄲ〵㠹㌲㈲慡昸㍢㤰戵㈳挹㌴昲ㄹ㈴㔵㝣愲㙣㍣㑢ち㐶㐲㤵ㅦ㝥て〳㜸昷㠷摤〸摡ㅤ㈴ㄲ晤ぢ〰攳晡㠱㐱搲扡ㅦ昸㐶㡣㥣捥愲㝣挹㈶捡㤸愹ㄲ敥て搶㤴昶昰晦㈰㝦攴昸捦昱昸㈲㐶㌳戱搹摤昰㘹愶昹昸搴ㄲ愷晣愱㜶㍣㐲㙣㍦㜸摢搱㜶挴戶搵挵搹㉦ㅦ㜱攰㕦昸㤷㌸敢㝦愱ㅥ㥣㤱㙦捡捡ㅡ昷挵㥦㥣㠱ㄳづ㌳㈲ㄸ戸㤹摥晣㜵㐲晦ㄷ㍢㌹扢摡㜹㘸㜱ㄵ㈱㌶扣㙦扢㙡㘴慥昷搹搰ㅤ摣搰摢㑣昷㡢㐱〷搴㌹敥戳㉡㙥戱攵ㄵ慦ㅣ扥挰㠳㈸㉤〴㌳昹㝤愱㥤敢㌹摦㠳换㝢搶戹㜸㐴〹て㑥㤸㠶㕢㘳ㄵ㕢搳ㅤ㙤敤愲㜹㔳㔷㉤㤶㥣て㠴昲㐹㘵搶㠶慦㘱㉤㌶㜶挰ㄹ散ㄹ昰搸昶扣㔲㑤扤昶挰攷攷㠴晣〷㡣愳ㅤ〸㌳㑤㥡㍤愳慦㙦㐶㌲ㄵ㝥〶㥥㜸搷㡤㌴摡㥤㑤戲㜳㐴攴挱愸㔱扣〳㈹㡤㉦㈴愳挵摡愱㑥㉢晤㘸㐵㍣㠹㔶搸ㄲ㜸㠰捦㈲㥣㐵㙤㌸㈳挶㕡㡦〳㥦㑦昸愳づ㥣摤㌸㈲㘳㠴㌳ㄴ捣ㅡ挸挲摢㈸㜶㠶搵〹㠶㠶㈹挱㑦愸扢ㄳ㤴捥㙣㥡㉥扦㍥〷㍣ㅥ扤㡡㠶㍡㥤摦愸昳扢㔳㙦户㜴㑢㥥㉣昶扢㘴㙥昸昹て㌵扦㘸㥢㔴挷㍦扣㥡散㈷㙥戴㕥ㄱ㐵挹愰搷挳ㅥ㠶㔲㠱㉦㑣晥扢㈳㘸晥戲㑤㜴㐷搴愴㉥摤っ捥㙣㑡扢搸〵㜹㕥扥攲挷㈸挱㙢㐶㜵昳ㅣ敤戱〷㐴戶昹㜶㐵㑡㍢〲㍣晡戴㝦㐶㍣㉢扥て㘴摤摡敦㈷㝣㑦て扥ㅢ攱ㅦ㜰攰昳〹晦慥〳户慤摤㑢昸㕥ㅥ㝣㜷挲攷㌹昰㍥挲敦㜳攰㄰挰㌹晤㠴敦㡤戴攷ㅣ㐶㑥摤搶挵扥㑥㠶攰㙥挶㐶户捤㌹っ愸慡㤲攳㌹攷愴㡢ㅦ㝣昳攰㤳摡㝡敤㠷㥥挲扤戳㈳㑦㕤扦㘱昶搴㕥㜱ㄸ㑡〶㌹攷㉥㥣㐵愰㜳敥㜴〴捤ㅦ摣㠹昶愰㈶攵㥣愳㜰捡㜰㑥〲㜹攵㥣㙦愱㠴攷㥣㈵戴㐷〶㈲摢㌹㐹愴戴㘵㥥昹㔲ㄹ昱昵〶昳慤㈰㍣敢挱㔳㠴慦㜴攰晤㌳〰晦慡〳〷て搶㕥㐵㜸捥㠳愷〹㍦搶㠱捦㈷晣㈶〷㙥晢昲㌸挲昳〰㜹捥㌹挲挹戰㍡㜱愴㤳挱㑦愸扢ㄷ㜴摢㥣㌳搷㉤㌹㥥㜳搴㤵昲扢扤㝡搱っ㡥晤㝡ㅦ㔶挷㐱扤㘲ㄱ㑡〶㌹攷换㌸㡢㐰攷㕣敦〸㥡扦〳ㄴ㘵㝣㔵㌹攷ㄴ㥣ㄹ㥣戳っ㜹攵㥣㙢㔱挲㜳捥愹戴挷㑡㠸㙣攷㌰㜲慡ㄵ挰攳㤵㠳㑢㈱㈹扥搸㘰㍥㠳昰〱て扥㠲㜰换㠱攳㔲㐸㡡换ㅤ㌸〴㜰捥㍡挲㔷㜹㜰㐶㔰戵搳ㅣ㌸慥换愴昸㥣〳〷て昰㌲攱慢〱昲㥣㜳慣㤳愱㕣慣㜱㌲昸〹㜵㥦〴扡㙤捥㌹搹㉤㌹㥥㜳散㘱㙤㜲㉦㥡挱ㄱ敤戵㠷戵㕤㝡〵愳愷㐱捥昹㌴捥㈲搰㌹ㄷ㍢㠲收捦ㄳ㐵ㄹ㜴㔵捥愹攰捣攰ㅣ㐶㑥㤵㜳㉥㐴〹捦㌹晣敡扢ㄸ㠶挸㜶づ挳愹摡㐶昰㙣攷㈴戳攲㍣挷㝣㜶摦ㅥ㈳㥣㐱㑥ㅢ捥㤰慡㜶㠶〳挷㥤㉤㉢捥㜵攰㄰挰摡㘷ㄱ扥挱㠳㌳慣慡㥤敤挰㜱㡢捡㡡て㍢㜰昰〰㍦㠷㜰挶㑢㍤攷㔴㥣っ攵愲敡㘴昰ㄳ敡ㅥ〳摤㌶攷㜰㙥㌵攱戰㌶慥㜳捥㐱挹㈰攷㥣㠵戳〸㜴捥㤹㡥愰昹慢㐹㠲㘱㍥摣㘲㐲昲攳㌸㌳㥥ㅣ晦愲㙥慣㑦愸㐰ㅢ挵ㅥ㠷㘲㠶搶㤴㐷㍦〹㌴㍣捡㔰㤸昲攸㈶㌴攳㜹昴㝣〸〵愳㔸戶㡢ㄸㅦ搳㉥〰慦ㄳ㤷摢攲ㄹ昱㜸㈲㕣〵㍣昰㝤㘸㘷㡡㠳愷㔲摤㌹搲晣攱搱㈱敡㔹摦㔱攷晣㠳㥣㠸扣㠸つ㕤㠴敡㔹ㅦ㔹攲㜳挸搴敤昳㈲㔸昶〷㉤㠶ㅤ㌳戴㝣㔵㙡挸ㄱ㌴㝦搰㈲㝡ㄹ㙡㔲愷㝡愹㝤慡㔷㈰慦㑥㜵㍤㑡㜸愷㝡ㄹ㌵㘰っ挸㍥搵㉢㤱搲扥〰㥥搳㜹攳㘲㉤搰㙥㕦挲㉢ㄲ㠴㌳扡㘴挳慦㈲晣㉡〷㡥摥ㄸㄷ㐵〷づㅥ捥敦㑢㠴㕦攳挱扦㐸昸㌵づㅣ㝤㍤㉥〶ㅤ㌸〴㠰㕦㐷昸戵㐸扢つち〶慣㤸㘱㜵㠲㠱㉢㘶〸敥㘶㐸㙡摢㍡㉦攳㔸ㄳ㜶摥捦昰㤶扣晣攰摥慢搴ㄳ挹戳㝡㍦晥昲㌱㜷敤ㄳ㑥昵㡡慦愱㘴摤㌹愷㐳つ摢㌹㈷㐰愹挰捥㝢扣㈳㘸晥捥㐶昴㜶搴愴㥣㜳㈳捥っ晤昰づ攴㤵㜳搶愰㠴攷㥣㥢㘹㡦㙦㐳㘴㕢晢㑥愴戴㕢挱戳㥤㤳捤㠸〱愰㕤㕢㐵攴㙤㠴摦攳挱敦㈲晣㙢づ扣㙦〶攰换ㅤ㌸〴戰昶敤㠴摦敢挱敦㈶晣㥢づ扣㥦昰愳ㅤ㌸㜸㠰摦㐱昸㝤〰戹つち㐶戱㤸愱㕣㍣攰㘴昰ㄳ敡㝥〸㜴摢㥣挳攰搶㠴捥㔹㜱搷㍥攷扥晣攸㙥扤〸㠸攲搸扢㜷㐴捤㤸㘶昴ち〶戸㠲㥣戳〰ㅡ〶㍡㘷扥㈳㘸晥晣㐷昴㘷愸㐹㌹攷㕥㥣ㄹ㥣昳ㄸ昲捡㌹㝤㈸攱㌹攷㝥摡攳ㄷ㄰搹捥㜹ㅣ㈹敤㍢攰搱㌹㝤㌳ㄲ㜹㌱〷㘸㥡〷〲㤸敦㐱挲㥦昲攰㑦㄰晥㤰〳㥦㑦昸㤱づ㥣㉤㐷攴て〸㝦摡㠳㍦㐹昸㡦ㅣ㜸㍦攱㔹〷づㅥ攰㍦㈱晣ㄹ㠰㍣攷㍣敢㘴㈸ㄷ捦㌹ㄹ晣㠴扡㥦〷摤㌶攷扣攰㤶ㅣ敦㥥㍣㠵㤳搷㥢㘷昷愶改㥢敡摣摥慦㉤㝣攱㡣㥤㠶ㄷ昵ち㐶扤㠲㥣㤳挰㔹〴㍡㈷敥〸㥡扦㑡ㄲ㘵戰㑣㌹攷ㄱ㥣ㄹ㥣昳㉡昲捡㌹㠷愳㠴攷㥣挷㘸㡦㌷㈰戲㥤挳㌰㤸昶〴㜸㜴づ挶愹㠴㤸搹㘰扥㕦㄰晥㘷て晥㍡攱㑦㍢㜰㉣散ㄲ攲㈰〷㙥㍢攷㔹挲ㄹ㤶戲㙢㘷㌸㑣晢て〷㡥㘱㉤㈱摥攷挰㈱㠰㜳㝥㐵昸㥢㐸㝢捥昹慢㤳㠱㈰㈴晥收㘴〸敥㝥ぢ㜴摢㥣昳㑦户攴㜸捥㔱愳搹敥〷昶愲ㄹㅣ㠷昶搲㐷挹㘴愲㔷㜴㐰㡤㈰攷散㠳戳〸㜴捥摥㡥愰昹㘳㈹㔱つ㌵㈹攷扣㠸〴㥣ㄳ挱㡦㜲捥㥥㈸攱㌹攷㜷攰㡡愹㈰戶昹ㄸㅢ搳㕥〲戱慦㥣㜸㐶散摡㘰扥㍦㄰捥㠸㤵つ敦㈲晣㡦づㅣ搳搳㡣㤸收挰挱㠳戵㕦挵㡦㠸㠲搸㜰挶挸戴搷㐱散㐱ㄳ昰㙥〷㙥晢昲つ挲ㄹ晣昲㥣戳愳㤳挱㑦㐸㌰ㄸ收㕥挴摤扢㈱戳㙤捥㘱㙣㙣挲㘱㑤㉤晢㈲扦㥤㘳捦㘲㝦㌷攷㐴戵㉥㝣㙤㡥㤸㡥㤲㐱捥㠹攰㉣〲㥤㈳ㅤ㐱换㌷㕣昶㐷㑤㠱㜳ㄶ昵づ愲晤㑤㜱摦㘷摣㔵扣换攲ㄳ㠸㤳㉤㥢捤㐸㤸㝡ㄹ慤慣ㅥ摦敢挲搷ㄶ㉡昸㤰晡ㄲ㝣㔹〴摦㔸挰晦㈳挶㜹戶ぢ㕦ㅣ攱㐳晡敥晢晣㔲攵㔸㔸戳㤶㔷昰㠲晦㈴㙢㜱ㄵ慦㕢ㄹ㥤昸㄰㜴つ㥦慥ㅣ摥ㅥ㌶挳昱㐰㘵〷慦㐰捣㈳搵㔷㕤〲㥦㘵攴㐳㡡㠱㐱㈷摢㠴㜵㝢戸慦摣戴昱㈳つ摢戶ㄵ慥晤ㅤ晥ㅡ昷㠹摢づ㌱〹㝥戶㈳搰攷㠴摥㔱㡡㠷摡昰慣㈴㍢摡㍦㐰摡昱㐸㥥㥡㘵㠲㐴攴㕢攰搸摦㝡㌰〸つ捦㐰扥昹っ昹㠸改〲㥡愰改㔳攷㤳㈷扢㡦㠰戲㘸挷挱㈸㍡㔱挰づ攲搰愴愱㐱㥤晦㑦慣捥愱挱戲㌹扣戶戶捥晢晦㘰攱昱〸㝣愴㑥扥つㄴ㥢攲㥦㤸㠵っ㙢㤵㥣㐹㜸摣㤸换攵㠸攲㜱㌳攰戲㈳㙢晣㙥挶〴搶㜹晢ㅦ㐱搶㘹㐷㈱つ㕦搸㙦戲㑥ㄸㅣ㥦㜵㐴づつ搰㐲敥㈱摥㡦㡣搲㜰ㄲ㤰㥥㉥扤㉥户搳捦敤㜷戹晣㕦㝡㜹搸愳挰㔵㝡㐷挰㥤㐰敦㌷〳昵敥㐲㈱㐹慦搶㍤㍡㤵㉣〳ㅣ㐵㐲㘲〹愴つ㍡慦㜰昵㠸〲改改戱捡攵敥攰攷ㅥ攷㜲㜷昴㜳㑦〱㔷改㍣つ摣〹㜴晥㘳愰捥㍢愳㔰㤳捥扢㤲㘵搴㜵㍥ㄵつ㌴攸㙣戸㝡散づ愴愷昳㍡㤷扢㠷㥦㕢㜶戹㝢晡戹ㄵ㜰㤵捥㝢㠱㍢㠱捥扦つ搴㜹ㅦㄴ㙡搲㜹㍡㔹㐶㕤攷ㅡㅡ㘸搰㜹捣搵㘳㝦㈰㍤㥤捦㜲戹敦昳㜳捦㜱戹㌳㝣摣㈸ㄷ戰挸攳昱㑢㔰㜹㈰挹㐱㈰ㄱ昱㐹〸搴挹ㅣ㡣㉣㐳昱昸晦ㄲ㔵愷ㅢ收昴つㄵ㜳㈳晥晦㘴昸ㅣ㔱㥢㜸捡㍤㤳㤷ㄳ扢搷挷㠱㐳㔹换㡢愸㔴㔰㈵㌵〶捣㈲换㘰㍢㈴昸〰㌹㙡攷㤹っ㕣晥敤摥㝦㈶㑦㥥㉢戸ㅡ㔵扤扣〷㐸敦㑣㉥㜵㤵㌸ㅣ摣〹㉣晡㠸慢㐷挸㍦ㅥ挵㔱愸挹愲㐹戲㡣扡ㅥ㕣㠲㌶㔸㤴㡢㑣愵㐷ㅡ㐸㑦㡦㉦戹摣㡣㥦㝢㥤换捤晡戹㌷㠲慢っ㤷〳㜷〲㥤㝦ㄸ愸昳ㄱ㈸搴愴昳晢挹㌲敡㍡摦㡣〶ㅡ㜴收摡㑢改晣〱㈰㍤㥤㙦㜷戹晣摥㡣挷攵㑡㑡㘱㝢晤摣㝢挱㔵㍡捦〵㜷〲㥤敦て搴戹て㠵㥡㜴㥥㑦㤶㔱搷昹㝥㌴搰愰昳㠳慥ㅥぢ㠱昴戴攳捡㐳㘹户挸捦晤㠹换㕤散攷㍥〲慥搲昹㈸㜰㈷搰昹㕢㠱㍡㉦㐱愱㈶㥤㤷㤱㘵搴㜵㝥っつ㌴攸捣㤹扡搲㙥〵㤰㥥捥㥣㤰㉢敥㌱㝥敥慦㕣敥㑡㍦昷㐵㜰㤵捥〳攰㑥愰昳慤㠱㍡慦㐶愱㈶㥤搷㤰㘵搴㜵收昴戶㐱攷㍦戸㝡ㅣて愴愷㌳攷愹㑡攷ㄳ晣摣㌷㕣敥㠹㍥㙥㤸㜷昵㜷㍤敦㘰ㅣ㘹ㅢ㥦㑥㍢〹㡤ち捥ㄵ㔸㠷㍣㤹㌹㈴昸搷晤戶挳敤挴㙦愸㥢㜷㙡戲敤ㅣ㐷㉦㉦㈷㜸㤳愵挲昲ㄴ戲㜹㙦愵㑣づ㍡〹㔵ㅢ敦愳㕥㠹㙥摥㍦敢㌹摥㌷扤㥣攰慤㑦搵㜶㉡搹扣敢㔱㈶㜵㈷挱㑣㌷敦㜰㕥㠹㙥摥搹敡㌹摥搱扣㥣攰㑤㐹搵㔶㈰㥢昷㈳捡㘴搱㐹㌰搳捤㝢㡦㔷愲㥢昷㥣㝡㡥昷ㅡ㉦㈷㜸扢㔰戵ㄹ㘴㑦㜷㘴搲㜴ㄲ慡㌶摥ㄵ扣ㄲ摤扣ㅢ搴㜳扣ぢ㜸㌹挱搱㕦㉤㤶慥㐰捦攳㘲㠹㑦㑤㜵戶㘹㠲㜷〴㈵戸摣ㄱ昰挱慡㑥㝣戸㠲㜷〹㈵昸㠲㈳㤸〳㠱㉣戱搶㐳㈹愲ㄳ㑥㘳㡥㐳㍦ㅢ㤲敢㥤〴㌳摤ㅣ收敢捤㜳愴㔶㈵捡㘴㜳㤰㔶㈵㠶㥣㠴㉡挱〱搹㉢搱捤㠱戸㥥攳〰散攵〴挷㔰㔵摢㌰搹ㅣ㍥㈹㤳㈳㑥㠲㤹㙥づ㤵㕥㠹㙥づ㤱昵ㅣ㠷㐶㉦㈷㌸扡愹摡㌶㤰捤㠱㡤㌲㜹扡㤳㘰愶㥢㠳㤸㔷愲㥢㠳㔷㍤挷㐱换换〹㡥㍢慡戶ち搹ㅣ㜲㈸㤳㔵㈷挱㑣㌷㠷ㄷ慦㐴㌷㠷㤵㝡㡥挳㠹㤷ㄳㅣㄱ㔴㙤㌵戲㌹ㄸ㔰㈶㐷㥤〴㌳摤扣昰扤ㄲ摤扣攰敢㌹㕥攸㕥㑥愸㉢㤰攵㌷㠲敤ㅥ㔱㕥㠹捣换㑤愰㔸㔷慢㉢㡢㜹㌷戸㑤㘴㤴㔷㤸㐲㙤戶㔱愷攲㠷㌵㌷搶挵㉢㐷愱捥戴㔱敡㑡㘸㐱昱㡡㔰愸て摡㈸搵挳㕢㔰散改ち昵㈱㠵敡㘶搷㕢〳㔴摢㤸㈸㥥㙡㥣㝡敡摦扢㍢愶敦搱㜱㕣㙦搷攵捦晦攴㌷㤷㍣㜱搲散晦㝡敢慡慢㥥㜸昱㤲㠷摦扡户㌰晢㠷搷㕤昷搰㔱㔷㍦晣㥢ㅤ慤㙢摡敥昸晢㤲㙢捥㡡慦㍦敢㜴㙢昵愱ぢ捦㍡晥戴㘳攲㉢㜶㤸搹摥㍥㘹搲㐱搳㝥戴摢挱搱㜳㑥扦㑢㝣昷㤹㕤㠷㠵敡捤㔴愳攱挴搹慢㤵ㅡㅦ㔶㙡〸搵㠳㕢㤴㘵㑦㔶愸㡦摡㈸搵㌳㕢㔰散愱ち㜵慥㡤㔲㍤慥〵挵㥥愷㔰㥦戰㔱慡㈷戵愰搸愳ㄴ敡㍣ㅢ愵㝡㐸ぢ㡡㍤㐵愱㍥愵㔰㔱搷昳㠲捥㔶㤷㜷捤戹扣攷愱㙣㈷扥㌳㐳晦㉡㐱戵㐹㐰㤷㉡㐱愵㐹㐰㉦㉡挱改㑤〲㍡㑥〹㌶㌴〹㘸㑡㈵ㄸ㘹ㄲ搰㝡㑡㌰摣㈴愰挱㤴㘰愸㐹㐰ㅢ㈹㐱戹㐹㐰戳㈸挱晡㈶〱㉤愱〴愷㌵ち㈶晦㍦ㄲ㠶昵〱
Decisioneering:7.0.0.0 | Decisioneering:7.0.0.0
CB_Block_0
㜸〱敤㕣㕢㙣ㅣ㔷ㄹ摥ㄹ敦慥㜷搶㜶散挶㑥摡昴㤲扡昷㡢挳㌶㑥㤳㕥㈸挱昵愵㐹摣收攲挴㑥㑡㔵捡㜶扣㝢挶㥥㘴㘷搶㥤㤹㜵攲ㄲ㈰㠵搲㔲㉥㠲㤶〷㘸㈹㔰㔵愸㠲ㄷ愴㠲㔴戵㔰㠴戸㐸愰慡㐵㝤㈸㐸㍣㈰㤵ち㠱〴〸㐵攲愵て㤵捡昷㥤㤹搹㥤摤昵㡥摤㙤ぢ㉥昲㈴晢攷捣戹㥦昳㕦捦晦㥦㐹㐲㐹㈴ㄲ㙦攳攱扦㝣㤲㑣㕣㌸扤攴㝡挲捡㡤㤷㑢㈵㔱昰捣戲敤收㐶ㅤ㐷㕦摡㙦扡㕥〷㉡愴昳㈶捡摤㔴摥㌵敦ㄷ㤹晣愲㜰㕣㔴㑡㈵ㄲ㤹㡣愶愲㥣㥤昰搷ㄷ扥㘸㙣搵㥤〴㤸ㄹㅦ㍢㌴㝢ㅣ扤㑥㝢㘵㐷㙣ㅢ㍣收户摤㍤㍣㥣ㅢ捥敤扣㜱昸㠶摣昶㙤㠳攳㤵㤲㔷㜱挴㙥㕢㔴㍣㐷㉦㙤ㅢ㥣慡捣㤶捣挲ㅤ㘲㘹愶㝣㐲搸扢挵散昶敢㘷昵㥤㌷つ敦摣戵换戸昹收㥢扡㌱㜴攲攰昸搸㤴㈳っ昷㍤敡㌳挵㈹敦㥣㄰〵㤳㙢ㄳ挲㌱敤戹摣昸ㄸ晥㐶收㡦户ㅢ㜳搳昳㐲㜸ㅣ㕡㌸挲㉥〸㔷㐳挳㉥㙢搴㜵㉢搶〲㌷㑦戳昶㘰愹〵摤昵㔲搶戸㈸㤵㌴㉢散㌵㘳ㅤ挲摥㤵昴愵㙥㙢㕡搸慥改㤹㡢愶户㤴戶㘶搰㔱戱挷㍡敡㡡㈳扡㍤㈷づ敡㤶㐸㔹㝢㉢㘶㌱改㍦㠹㡥慢挲㉥愲ㄳ㤳换捦㡤扡搶昸扣敥挸ㄹ戹摣㤸㤸扡㝢㥣㐲㝤摤换㕡昷换愹换ㄱ搸攷ㄵ慤敢愱攴㤸敥㔴㙢づ戵慥ㄹ㉣扥㝥〶搷戵慥ㅦ搹愳晡㌶搷戴㙥㈳户戲扥戶搲ㄵ搰户摣㔱㉣㐶㑢ㄳ㜴ㄲ㘴〸㠸㐰㉤㑢搰㐵搰つ愰㈴晦つ㉥㠹㌶㘴㤱㥡搷搵晣慣㥡㉦愸昹愲㥡ㄷ㙡摥㔰昳㜳㙡㝥㕥捤㥢㙡晥戸㥡㍦㠱㍡攱㤳改散㔴㠳攷捤慦晤晣㐳扦晣晢敦㈷㥥ㅣ㜹改㜲㌷昱㙡㝦昷〶㔴㍡ㅣ㑣㙡挲搱㑦㠲搴㙡㔴扣㈳户㥤㝦㔶收ち㌰㠵戱换戸搱ㄸㅥ㉥敥摡慥㕦慦愷戸慣ㄸ攴搷ㄱ㑡ㅦ敡㜶ㅢ㜷㥡㜶戱㝣㔲攲敥挲㌱摤ㄵ戵㡤ㅢち捡挶捡ㄵ扢攸㕥戰㝣攱戴愷㝢攲晣挶戲㕡㈷㑤捤愶挱㔶挲㤵攳㙤㙤㙣㜶㑣㉦㔵挴攸㈹搳㉦扥愸愱搸㥡㜲捡戳慤㑢昷㌸攲扥㙡㘹搳㡣㐶㈱搴ㄶ㘵摦㑤慢昴㡢晣㜹つ㡥捦㤷㕤㘱换改つ㔹㔳㘶攱㠴㜰愶〵㐵愲㈸捡愵㙥㘲㔱挰昵㐳㠷㙣㉣ㄴ摣㕡扣㌴㥡㙢摣㜶捡〳㌳㡢㈲收扢㈰ㅣ㙦㘹㐶㥦㉤㠹捤㜵㔵晣㌱㔱戰愵㉥㝢㑦戹㔰㜱挷换戶攷㤴㑢昵㈵愳挵㐵ㅤ㤲愶㜸愰㕣ㄴ挹㘴㐲ち〵〸摣㡥づ㐵㐹㕣摢㥡ㄷ㈴㈲㈲㈸㈶㈳㥦㔷㑦㜶戹㈳㔸ㅤ㔶㔱ㄲ愴㐹昵昲ㄵ㍡攳㝣愵㡣㠹攱挰挸㥡愸㍦㌸攸搵㉢㜴㕢挵摣晢㕢㔹㔵晢㠳搵摦戶㈸㙣㙦㥦㙥ㄷ㑢挲㠹搵㝥ち㘷愴昵〲愴捥㐲㈰戴摣㍤慡㍡攵㤴戲㤴㍡㘹ㄶ扤昹昴扣㌰攷收㍤攴㐱㐳㘶㌲摣摡愶㐷㍢〷㔹摡㐶㠲㝥㠰㙣㌶㤱ㅥ㘰愵㜴ㄶ㑦㈲㐵改ㄴ挳换㜵㠲㥣敤敡㜸戹摢搸㘳㤶㍣攱ぢ攵㕥〳ㄸ昱戵㥡㐴㕦て㐹搴搱ぢ扥挲ㄸ㌰挶㐱愵扡㘹㝢㑢㌵扥㙤攲ㄲ㥦㠸搶㘵挱㥡㤳〵ㄴ〵昵昲㈰㠶搷㐰㌴つ搲㈰扥㜲㠴㠸挸〶㌱㥡ㅤ㍤搷ㄳㄹ敢挷挸〸搴㡦ㄲ㈱㙢㙦㙦㉤㈳㐸散捤㐴捡㐶㉤昹㜱㕤㥡㉤㘷换晢搲㙣ㄳ㌶㑥摢㑣㜰㉥挱㜹〴㕢〰㤴扦㐲挲㔱捡㈱㕤晦㘸ㄷ攰㕤扢㤰攰㈲〰挸㈷㡤㌲㈷㄰㔵戴愱㔶㘳㐷戲㕥て散㘴㘹ㄴ晢愲㠸㤶㜱搵捥散戱㈴愲〳慢㜳㙤攸摡愴搴戱㔷戶愶捤攸㜲㐸㤱㌱㔵愳㙢㕤愱㙡㜴㈳㔸戵㑤扤㜵㌱㥡㙡㠳〴㤷〰昸㡡㠵挶敥敡慣㜹㥡㤳ㅦ〸㤳挸㌷㠴摡㔴敥〱ㄱ搳晣㡦ㄱ㜰㑤㐷㤷㜵晢㤹愶攰㤰昱㠱户㥦户戵收敤〰改つ㍡㜳㕤攷搰㔷昴づ㉤攸㑢挱㕥捡㥦㕡敡㤷换㔱慣㕤㐱㜰㈵㐰㠳㝥攱挹晢㥤㝡〹愴㐹㙣㐵㌰户㤱ㅥㄷ㘹攱捥㉣㉤〸愹㝤扡㡤ㄹ摤㤹ㄳㅥ扣ㄷ㤳ㄳ戰㠳换㡥㈳㑡㌸搰ㄶ㘵〶捦㉥攷搶㘷扡㝢㥣戲挵晣㜵晢搸晤㐰㈸㠶㘴㔲敤㐸㌴搸挷㌱㜶㘶挴摦ㄴ愱ㅣ敡摦敢㕢ぢ㠹㐸愳㝡昲㘲扢昸戳攵扡㈴㘹㐳㤲㕣㡤㙤搵慥〱㠰㤴㔰晥搰㔲愲っ戱摡㌶㔹慤摥㕡愵㜷㉦收㘴搲攰㍦㙣㤲㈳㕤扥戳㜶っ扥〳户挷㥡㌶慤慡戰攸戲愶㠴㔳㠰㕦挱㉣㠹慣敦㤲愵愸㔹㤷ㄵㅦ㄰㔹搱搱搱㜴㤶㡥昱慤㐹㍡㘹㤰ㄲ戱摣ㅥ㕢ㄸ㜳づ慦ㄱㄵ㕤㤰ㄴ㉡㌱㙥愱慡〴㈲攵戱敥扡㠸㘹㐳挴攴戰㜱摡㜵〴摢〹㠶〱㔲扦㠳愴㔹敤挶㌳ㄴ搶戹㐸㜷㜶㍥㥦挸㄰つ搲㍤昸㑡㑢㘱戵㤳挳散㈲戸〱愰挱晣愱昳㌱㠶㄰㈵捡㈳㠴㐸㙢㐹㌳㡥㤹攲㈴㘹㘰㠳㠱愰搲㜸挵昵捡ㄶ愳㑡㍤挶㐴昹㘰搹㥢㌰摤〵㐴愱晡㡤㈰㜱攷扣戰㐱㕤づ㙣㥦㠶扣昲挲㠲㈸㙡挶㜴戹〲搱㌶㌹戱ㄶづ攵㔸ㅦ㙣㐹㜹㉥㔷ㄵ㍣敤㥤㡤搱㠵㈲㑦挴昰戵搲ㄳ扢㉡捦㌷て㝤扤戵ㅤ㥤㌱扤㤲攸㌲㝣愶㘳㍡㘳㘰ㄷㄱ㌵㈸㜶ㅡ㌳昳㡥㄰ㄳ㍤挶㕥挷㉣㤶㑣㕢㄰ㄹ戰㌱ㄹ愸摢㉦收㄰㈱㤸㉡㌳晥㔷戶㝢㡣ㄹ㐷户摤〵㥤挱挴愵㡤㜵㙦㌲㈴㤲㌲挶㑣摢挵㌰ㄲ㡢㑣昷ㅡ搳昳攵㤳㠸搶㔶㉣㝢慦扥攰慥〹慣㤰攸晤㐷愲㐶㔱ㄵ㔵㔵㌲㙡愶㕤晣昰㐰㥥㐸散挰㉦㐹㈰㜱㤵㐸搱㕦ㅥ愳扤㘹搷〷昱ㄹ摡改㥣㔳㌷㈲㐷搵捣㡥㔸㈹㑣㑥搵㙥㘲㥢㥢〱㙥摦㝢㜴戲ㄶ㤵㝢㔷昱敡ㄴ㍤晣㌱㌲㕥㤲㐵㌵〸㐲晦摣〶㥦㔴㤸㐷捡〱〷〲攳㝣㙢㈴扦慣㈱敢㤰晡㌶搴㤲㝢㄰㐵敡㌶昶敢戳愲㠴㔸戴愵㝢ㅢ晣ㄷ㥡戱㤶㕥㜲㠳戲昱戲㘵改㈴㉤㤲攵㜴㐱㈷〵㡦㔶扣昲〱搳搶っ〰㐹㝦㐱㤶㝥ち㔹晡㈹㤹搵㙤ㅣ㘱㔸㔰愶搹㔷㜹㑥㜷㑣㙦摥㌲ぢㄹ扥㌰㜴户㈶㘸ㄲ㑣㑥挹ㅢ㍥愱捣ㄸ㙣戰收㡦挲㘴㜳㜳㐰㜷づ㜲㤴㕢㐷昴㠳㜲㔵㈵㡤㍦㑡㥢㡥㈵〸ㄸ改㈵搵㙥㐱㙦㈹㜹㌳〲㈲㐷㍥㘷挳晢ㄷ㘷㍦㠳ㅣ摦㉦㐷慣挷㤰〸㍣㠲ㄱ㈱㑦昷㜶摡㌸㙡㥢ㅥ戰㐷㡣敤㌱扤〹ㄷ㈸〷㐰㔲ㅥ㙦捦㤷㔸㡤㌴ㅡ慡㙡㠵㡢㥢㡢敡搴挴搶收昲愸摥戸㝣㤹㘲㕦愳㐴ㄴ挹㑡㤵愴㘶㔹㘶㡥㙢㐹搵㈸㔲㜱㠷摡㐶㠹㜳㥢搶昶㥤㔲攴㕤㈸㈶㐹㌳〹㙤户㈴ㄴ〴㜹㐹ㅤ搰㔱昴搷挷㤳㐷㈴㕡㐳ㅢ㈰㑢㍤攵攷昵〴攱挰㐹㕣㌹㈹㡡㙣昰〶晥摥㄰㈴て㔵扣扡ㄲ晤㔴㝦㔰㌲㕡㉡ㅤ戲㘱㈵ㄴ㜴愷戸㐶㔸ㅡ㙢昳㌵㡣攴捥㜶戵扦扦扤ㄱ㐶っ搸㤰㈱㤱ㄸ㍦㌰搸㄰捣ㄵ㠹愶搲㍡敢攱㔶㔷戳㌳㝣㍢㈰㜴㕢㘲㘰摡㉢㑥㠸㐵㘹㠶搵㉣昹㝥搹愰㝡㕡㤴㜲㔴㌳㐶㘷㕤愸㜴㡦㜲㍣㐸㐹〶搷㡣㈳㜴㑢攱〲〳挴㙥㤰㥡㉡㜸〸敢㔶㍢攰挹㘰敤㘰〷㍢攲㠷㑤㘸㥤㔱㠲愶㘳〸户㝥ㄱ攴㥤㌶㌱ち㐱㙡挸攷㕦㈳捡ㄳ㡦昳昹挱㐸㈲㑣〴㑣挴㔰㔷㡣昵〰攴㐶愳㤲攴愲晥㌰㔸敥㑢㌶㈹戴扡挳㍣㥡ㄸ㍤㌴昹ㅣて㌷㜸ㄸ挷敡㈵摢㤴㜰挷捤㌳愱㑤㑢㑢ㅢ㡣㐹扢㔰慡ㄴ㠵㔴挵愱慣㤶ㅡ㜹㑤攰㑢㕥晦昳戹㈹㘶㕦㠲㑤㤹挴㔱㡡㑢㈶㤲摡户扢戵㡦愲戹ㄴ㜲攸挳㤷㙤っ㍥挶戸攵㘴㌰慣改㡥〲敤挳㡤戵换ぢ昲攲ㅣ㐴㕡㔳ㄶ㘵搹㝥摣挵慢㐶㤰㈵户㐵慡敤㉦敦㉦搳㘶㡦㘴敤㌳晤慣㌵㠱㈳慣搳ㄷ㜸改㌴㡣㤱㌶戹㠳㥤㈴捥〶㤱摤戳㥦㤱慦㠹戳㈳㠱昱愱㌰扥换㔳㔰〲扢ち㐶愲挱慤搶慣㙥㠵㤱㕦㕡摥摡慤〰ち㐳挰㌴㘸㔱搳㌷㜰挶㤰㕥搹挰㘱㌰㌲㈶㍡ㅡつ愴㌲㐶搹て㠷㍤㤰〶㙥攲㐱㝡愶っ㈵攴つ挸㑢㘱攱扤挴㈱ぢ㐷愰戲戳戹㈱㜳㑡昷㜰昵挵摥搲㤰㍤㕡㉣搲摣㠵㝦㙥㑤㘰ㄵ搷㌶㝣㜳㜴愰攱㐲㤶㕣ㄳ敤扢换ㅡち㠲㡢㠲㍢㈶㜲晢㜴慦㌰㍦敤㉤昹㤷戶摡㈵㠹搴捦攰㡦㔸㜶㜴摡捣㐹㥢㤷㔰ㄷ戹昷搹ㄳ㜶昹愴㉤攷㤵㜲㜹攳㡦㔶慣搶搹挹㐹㘶ㄳ㙦攳㡦㝣搴㐴敡㐵昴戸㥡㘹戳㠳㥡㠳㠴晤挸挷㤷〶㠳㐸挷搰〹㙣昷敡㡤〱搲挹㐰〳㥤㐸㐱戰㑥㈸昶摣㝢㐶㈸捡㑦㠱㔶ㄲ㡢㝦㈴挷㥥㍦〳搶㔷㝥㠲ㅣ㈲ㅣ敦㠱ㄸ㐹㕤㠲㔴っ敡愴㈰て慥㜷昰㌲挸晦て㤶㐲㙥㕥㤶㥤晥ぢ捣慣扣搰㠸愲慤㐴搱昳捤㈸㘲㈰昶ㅤ㠵扣㌹晢昵愳收晢㝥慤昷㝦㜸搴扣ㅤㄸ收㈳慤㌱〴搵ㄸ㡣慦ㅡ〳ㅤ㑤挶挰ㄵ㈸㤶挶挰ㅤ㙣挳㜸扤㙦っ〴摥㡥〳挸㔸搹ㄸ㘰ㄴ㉦挶攴㡢〴㔵㈳づっ㥥戵㌶㕢昴㠴敤挳昵㕡攱㈲㜲て昵攴㡥挳昷㜴㙥㜳昶㤴敥攸搶ㄶ㤹扦搷ㄱ㔰㕢捥っ敥㙢换㈶㙣㜱晥戲㈵戲搱㌲㕥㠹搰㥦扥敥㌹㔹摤㉤㜵㘰捡㝦㝣㐷扤㤲㔱搲敦挲㈷愲昰㠴㤰昸攴挰て昷晥昹晥〷㐷㜸㉦㉤愰搵ㄴ〳挱敤〴攷㘹㌹㈰㝣ㅢ戹ㄲ戲㠹㥦摦ㅣ挰㠷㐸收㐲㐹㡣改㡥戴㜷㕣捤ち㤳㍥攱㐵〸搳㈷扥戵㘰㑣攲㠶㠳㙦㑣收ㅡㅣ㥢昲昳㈵改っ捣㐵㈶㉥扤㜷㘱㠰㔰㘹愹戲摡戴㉢㔳㍦㠲搲㜹㠷ㄳ愹户〷㜹扥攴愳㈸捦㌶㙡戵㕤搴㙡搲㑣㔴㠶㔰㈳㤴㔲㠸㌴㤰㐲愲㐷ㄶ㠶晥愵㤴㥡㐲㈲㤵〳㠸㠹愱㌵〶㜳㜹昲㕦ㄷ〲愲㝡扤慦捤㑦㔵戰㡢挰㘲攸㜵㙦昷散㑡慢㌳㔴㑤っ捡捡搳挷㘱㈴攴㌱㠵ㄹ㡣搲捡摣㈳㐸㠴㑦㙡ㄸ愹㔵㍢㥥㌸㐸㡦攵㠷搸㝣挶㑥㔹昴慡㘵慤摢散ち敥㜸㐰捦愴愵挲戰㌷㌲ㅢ㐷㑦ㄹ㡤昳慢㘶晤㉣挲㕥㍦㔹㙤搴ㄵㄴ㐱㘷搹㕢㜰晥㐴㤸㡦摦〳戱㝣愸搶昵愶挶ㄲ敡㌸扢ㄳぢ攴て昶搷搶ㄸ挶挶愸攴ㄸ㐸搸㔵搵捡昸㤷挰愷搱㐴摡昳㡡㔶㑢㜲㉣㐵㘱㌴㍡攴慣づ戵㐹晦㌳㑥㉤㌹㙢㠶戵ㄹ戰慥搳晦挷㤰戱愲晥㔷ㄸ㘵㤳㈸扢㌳㐸昰㈵挵㐸挹㡡挱ㄹ敥〸㝣搸〸搳挸㈳戰㈶㤳っ㙥晢愹㘹㝣愲敡ㄷ㑢〹づて㔷戲昱ㄲ㐴戵㉤㙤摢慥㤶〲㤰㔱愰搴昷㈱㠲㕡戶攷愴㥢捦戱改扢㤰㍤㜰挰㉣㌸㘵户㙣㜸㠳搳〸敦づ昲ぢ㌳〳㌶捦愸昲㑣愳㔰扢っ㍢搱㝤㌷摡ㅣ㍣〴㠱㝤㔰㜸敦㔵搴㤱㌱㠴搵挵㉣昸戵㔱㕦㈴㤰㐴敤攰㥥㘳ㅣ慥攸㈵㝣愰㝡〸㕥㑤㡦㔹㙢㐲搹昹扥攵挶扢ㄸ摣㍡摣挶扡〳㥥ㅦ㔱捡㈱っ㈶㤷㜰昷㍤摣搷挶㍤愸慦ㅢ慣捤㘵捤昶扣㙢搹搴昷㠰搳搵㡤㔲㑦㌲ㅣ㤳摦ㅤ㘷戵㝢〸ㄱ攷愱㜷㜴昵慥㔸昶搶て㍡て㍥摢愶换㙢愸〴㐷搹㉡攲摣㥦㐰㔳攵㔶〲晣戴㝣㤰攰㡢㐲㝦摥㉤㑣㍣㠵㘵㤱〱㤰㑥愴㜵㠰搶㔴晤㥤攵愸㕡攱搱㠲㔴㤸㔵扥㡤㜲敥㤲扦摡㈲昳㜰搴㤰㐷〸愴戵愸攴㔶㜸㠴㤰攳㍦㠱〶搵昱攷㤰摢㝡晣㙦㉥㍢㍥㤵扦㕣㕦戴晦扥㔰㜹㘸挷㌹昴〹㠲ㄲ㠱〵搰ㄷ搶散愵㔸愴慣㐹晢㐱㠴ㄷ㐶㤰挶昳㙡昰敦敢㈳慦扣捣攷㥦㈳㡡ㄴ㠴㈸慡㕦〵〵愱㕣挵愳搱㔵㉣㈰户昵㉡扥扡摣㉡晡㈸㈳㌹ㄳ捤〱攸改㔰㐸㉢㜲㔵㉥ㄲ摣㔰晥ㄴ㠹㔰㈴敡㘶搱㐷挴捡戶ㄵ㈴搰㤶㍢㉦摢㉥㈲ㄱ戶㑤㜱㈳㘲㍥攱㤱昶ㄱ慦㍣搲㙢㤳昶摤慥㘹㕦㉢㘶慣挰摦扡㈶㘴〳㤶挴㙦㘲㕢㡡昴㜴㥢戱㝣攵㤱㄰㌱晢昶㠵摦㐷愹㐱㜴〹㠴攱㕢愴㈴㈴㙥愴昲㠵戰昲戳捦搵㥣愳㈸挰〳敡昱㉢㤳攰㘴攵㠷挳捡㍢昰敤㤵慣㤳攰㕤〱㍥慦㠷㤵㐹㤸戲昲㐳㘱攵㝦散搸㔲慤ㅣ搲愱摦㜳㡡㐴ㄲ㘳敢㑡敢㍦昲ㅤ㌶て搵㈹㠳晡戳换昰戳㈹㌹㘵㤰戸㈴㌵㘸㌷慥㝤㌸昸ㄲ㝡㍦㙥㌱攱戲〷㠴慣晦ㅦ㈲㑣攲㜶搳㠴敥改昸搰㜹ㄱ㘱㘵㐷㤳㙦㙣㥣㌶づ㌹挸攸㌴㈶㕤㥣愹㡡㙢㡡㐴㘰づ㈴晤晤㕤挱晤ㅥ㘳㍡搶昶㈳っ㠷愹扣㉤搲㥥昲㤰㈱㤴愴昲㘰㠸搹挴㤹ㅡ捤㘸㥦〲㜲㈰㈶〱㤹搰㍥つ攸㠷㕣〶㤸搱㐷晥㤷捣㝤〶〹敤〱㠲捦〲㘴ㄵ㌲㍢改㈰晤㌹㠰㑤戰㔲昱ㅦ㔲戸㠳㐵㌱戸攰㠸㐵晣〷ㄷ扦晡戱慤㉡愷挳㈱愳挴愴㝤㥥捤ㅥ〲攸㠰扢㔶〹㐸㌱慢㍤㡣㥣攸搰ㄴㅦ㜲攸㐷㔸昰㐵㠲㉦〱㘴㔳㥣昲慡昷㡥㉢㙢㔳㝦㝤ㄹ㑤ㄵ㙥㠸㤴㘶㕦〹ㄲ㝣㐹㥤〱戸愵戵挵捣〳㜱昸ㄱ㍦㐲㥢㜵㕦敢摦㠶慦敦㤷戸攸づ晣攷㈳㈹㘹摥㈷搵て户搷ㄷ㔹㠱㤶戹晣㌹搸散㜷搱て搷㔵戳㌴搹攳㐷昰换愸㘹攵〱晣㝢〶㍦攵㍥㡣挰㔱愸㙦㌳㜰戶㤰ㄲ㘴挱㐲㔰㐰挵愵㍤ち愰㄰挷挴㤳昶ㄸ摦㠸㕡昶慦㝤㍤㐸昰㐵㈱㕥捦㌰㔱ち㥡㠷〳ㄲ搷戲攰㐴挳㠰挴扦㉣㌸ㅥㅤ昰ㅢ挸㔵㈴戲㤰愸搷㑤㐴㕡㤲戹㡦〳昴㜴昴㜲㙥搴㜵敡㈹愵㜰㙦昱摥㝢摦散㑤づ㥥㥦晣搸慤摤㡦扦晥搲ㅢ㡦扤昶昱摤㝦㝢敢挹㈷㕦晢换㘳㉦扦昵攲散敥摦㍣晤昴慦㙦晦敥换㙦㙣㌴㥥㔲㥦㝢㜳晦㔳愷㠷㑦㥣扥捦㌸㝡敤摥搳㜷ㅤ㍦㍣㍣㜵捥㔰㐷㐷㘷攷㔵晤扦㍤敦敡扥㌳昷㍤慦晣攲㡦攷摡㡡㕣㉥〷㍣〲㄰㍥㝤㕣戶㥣挶户㤰挰㌴㌸攳昷㜵ㅡ㕣敥ㄹ晣㤴㘲戰㔱㘳㜸挹挰戳挱〹挸㠲㐲㝤㐱搷㝦〰㙣敥戵㥤
Decisioneering:7.0.0.0
CB_Block_7.0.0.0:2
㜸〱敤扤㜷㥣ㄴ㐵ㅡ㍥扥戵散㌶摢㐳ㅡ㤲ㄱㄵ㄰㐴〴搶挹㐱㐵ㄶ㜶挹㈰ㄲ㡣攸慤ㄳ㝡㘰㘵㠳敥㉥改㑥てㄵっ㥣㘷ㄶ㜳捥〹捣〹㜳捥㝡㥥㌹㥥ㄹ㜳㡥㘷晡㍤㑦㜵㜵㙦捤㑣捦㈲㝣敦晢昹昹挷㜷搸㜹改昷慤愷摥慡㝥摥敥敡敥慡㜷㘶捡㐴㔹㔹搹敦㜸昱㝦扥㉡戸㌱㘰昶搲戶㜶慢愹扡戶愵戱搱捡戴㌷戴㌴户㔵㡦㙤㙤㑤㉤㥤搶搰搶摥〵〰愳扥〱攵㙤㤵昵㙤つ㝦戵慡敡ㄷ㔹慤㙤〰㔵㤶㤵㔵㔵㤹攵㈸摦㕣扤晤㡥㘲戲㤶㔹㐱〱㔴㤹㘹㔰㜴愵愸愲㌰㈹㝣ㄴ摤㈸扡㔳昴愰攸㐹搱㡢挲㑦搱㥢愲て㐵㕦㡡㝥ㄴ晤㈹㌶愱搸㤴㘲㌳ち戶㙦㙥㐱戱㈵㐴昷〱㄰㜳㙡挷捤㐸ㅦ㠸扤㤹摤摥搲㙡㡤ㅣ戸愷摤攷搱挱㘰㜵戰㍡ㄲて挶慡〳㈳〷搶㉥㙣㙣㕦搸㙡㡤㙥戶ㄶ戶户愶ㅡ㐷づ摣㝤㘱扡戱㈱㌳搵㕡㍡愷㘵㠱搵㍣摡㑡〷挲改㔴㈴ㄱ㡣㐴愳戹㘴㌲搱㝤㉢㜸摥慤㜶摣敥慤㔶慥敤㝦攵㜳㙢晡㥣㔱㍢慥㝡㌷慢晤㝦攵㜳ㅢ昸㠴换扡㤶愶㔴㐳昳晦挸㘹㈵㘳ㅡ慤戳㌲つっ扥㘵戵㌶㌴捦慢㐶户昳㠸㠶ㄶ慦ㅥ摢搶戶戰改㈰ㅥ㐷戵㔶㘳攳㉣㉢㈷㠳摥㔴搷搶扥㝢慡戵愹慤㝢ㄳ昹戳㕡慤收㡣搵搶戳㘹晣㤲㡣搵愸㠰㙤㔵㑤㝢愶㕡㜷㑢㌵㔹ㄵ摣攸搵㘴挷㜰㜲搶㙡㙥㙦㘸㕦摡愳㘹㡦㌶㙢㔶慡㜹㥥㐵㐸㘵搳挴㠵つ㔹㔱㔱㠱扦戲㉥挳扣㝡㈶〳㠵晥㌴搵捥㑦戵戶㑢㡤㈱っ㝡㘱戵挳㐵敥㐵㕥扦㜸㐸つ㉣愸挵㤸捤㙥㘸㥡㙡戵㌶㕢㡤㙣㠴㤱ㅣ㔱〰㤲〴搹㜱㜰㤹㜲㜶㠷㔱ㄲ摤搴挹挷㝤㘱㉢挶㐰㠸搸㥣搶〶散收挲挶㔴敢挸改つ捤愳㐳搵搱攸挸㘹つぢ慣挶〶慢慤㝤㜴㜸攴昴搴㤲搱㤱敡㘰㌲敦ㄵ㌶〷愱慥㌹㤸㕥戶㠵愸愸慤ぢ㈷捣㈱戴つ㠵㄰ㄵ慦攲捣搷摢攳搹㔷㕥㥦㉡慦㑦㤷搷㘷捡敢戳攵昵㔶㜹㝤慥扣㝥㕥㜹晤晣昲晡㠶昲晡〳换敢ㄷ〰攳扣慡扡㜶㉤㔷慦㑤昶戹㜷摡攷㕢敦㌹晤㤸㠹愳捦扥敡㡥㜷㘷〸㥥散㜲慣ㄸ㠶㡤ㅤち晡ㅦ愸㡥㠴昴ㅤ〸㔴㐷攵㉥〴慡攳收昶挰㥢挳㈱㡣ㅤ㈰搰攷㔰挰ㅣ㐱摢㐸〸㈱㥥㐳㥦搹敦戵昷㕤㤸㥤㌸攱㡡㈹㠷㕤㜹搶挵〳㍥㜸扤㥢攰挰㈲ㅢ慣挶挶戰愲〶ㄳ㝡㝢㐱搹ㅡ㑥㝣㜳㐷㝡づ㐰ㄸ㐱〸戴ㄶぢ㤹㈱摡挲㄰㐲㍣愹㕡晢扡攷㍢搳㕦㝥搳㍦攳慡慢㥦摤㙥挱㠰ㄱ挷〹㡥㘰戲戵㈸㌶ち㜷㉦㔲ㅤ㐸㘸攱㠹㔴㈷㘴㝢戱敡㜸挸㡣搱㜹ㅣ挲㐸㐰愰挱㐸挸㑣搲戶ㄳ㠴㄰て愹〶㥦㙢ㅥ昶攰昹㠱晢敢㙥ㅦ晥挴搴て挷ㅦ摥㔷㜰戴㤴つ敥㠲㡤挲摤㡢愱㠵㡥挳挱㙥つ㈳㕢挸ㅣ㑤捦扢㐲ㄸ㘳㈰搰㕡㈲㘴搶搰㌶ㄶ㐲㠸扢㔵㙢㔳㤶㕣ㄹ㝥攳愴㔳挶慥㍥敦攴挳㠶㍦晣摥㑡挱㌳㔴戶㔶㡢㡤㥤ち挸っ㔶挷㠲㜹㙣㔶㈷〳㜹㉦㥢摥㔰㜵㉣㘶搶戱戱昱㄰挶〴〸扢〳ㄳ㘹㥢〴㈱挴慤慡〳愷扥晥昷㔱㙢㙦㥤㍢昱挸扢㔷づ摥㜴昷戳昶ㄲ扣㈴挸づ㑣挱挶攸㠲づ㈴㜰愸㐷昲扡㤰㑣㔴㈷㤳㜶㔰挳㠹敡㘸㈲摡㜱㈲㈴捣愹㙣㙦ㅡ㠴㌱ㅤ〲㝤㠸〶捤摤㘸㥢〱㈱挴㜵慡て㌳㑦㕣㙤ㅤ㍡晤戴扡㑢愲挶㕤㌷㥥㔶ㅥㄲ扣㈲挹㍥捣挴㐶戴愰て搱敡愰㐶㜹㑣戶㥤愸づ㜷戴㡢慤㐴捣㥣挵㜶㘶㐳ㄸ㜳㈰搰㜶㌸㘹敥㐱摢㥥㄰㐲㕣愹摡㝥晢攱昸㔹㙦扤扦㘹摤㜵扢㕤㘰㡥㕣戴㘸㕦搱つ挵戲敤扤戱㔱ㄸ敥㐰㜵㠹愳㜹ㅦ㝡摥ㄷ挲㤸ぢ㠱搶攲㐱㜳㍦摡昶㠷㄰攲㈲搵摡㈵慦㕦㜸晡㕤㤷摥㌸攵㥡搷づ敥ㄲ㐹㜷ㅤ㉦㜸挵㤵慤搵㘳㘳㜰挱㥥〶戴晤っ搸ㅣ㥢〷〰㘷愶㈰㡣㌴〴ㅡち挵捤っ㙤㔹〸㈱捥㔶つ㍤晦昰㐵搷㡣戸散挳戱搷㥥搴戶敡㠵晡㑦扦ㄷ扣慡换㠶㜲搸㐸ㄶ㌴㤴愸㐶㔰昵〳㈹愹戵㥣慣㜶攲㕢つ㕡攷戱慤昹㄰㐶〳〴㐳ㅡ㌱て愴㙤〱㠴㄰愷慡昶て㑥㡣扣晣戹愵摦㑦㍢昲㡥扡〹搳㠶づ晡㔵昰㠶㐲戶摦㠴㡤ㄱ〵敤〷慡㐳㜹挳㙡愰摡ㅥ㔸㌹㕡㤹捤昴摥〲㘱ㅣ〴㐱㙡㤳收挱戴戵㐲〸㜱㥣㙡昱搵昸ㄱ搹戹㐷㑣ㅣ㜷挹戰摥㕤㔶摣㝥愷㑦昰敥㐵戶搸㡥㡤㡤ㅤ挷ㄷ戲愱㐵㄰挶㘲〸㌴ㅥ〹㥢㑢㘸㕢ち㈱挴㔱慡昱捡㥤捥㍥㘰挵攳㤵㤳㙦晥愱敥挱㝥昷戵扦㉥㜸搷㈴ㅢ晦ㅢ㌶戶㉢搸㕤㥣㈷ㅡ扦㐱ㄵ摡㠸㜹〸ㅤㅦち㘱晣ㅤ㠲摣〶捣㘵戴ㅤ〶㈱挴㌲搵搸㌷㈷捤扦散㍦㌳㍥㥤㜶扥晦搴搹㙢㘶戶捥ㄲ扣㍢㤳㡤ㅤ㠱㡤㜸㐱㘳ㄸ㡤〲㤱扣㤳㐳㙦摢收㌹㤸挰㠸戵ㅣ㤵捤ㄵ㄰挶㤱㄰摣搵戸㜹ㄴ㙤㐷㐳〸戱㐴戵晥搲㡡㡢㠶㡤㜸愳攷挴㤳搶ㅤ昳收㤳扦晣晡㜷挱摢㐲搹晡㑡㙣ㄴ戵ㅥ慤づ攵㌵慥ㅦ㔹㐱㝢扣っ〱㘳晥㠳㉤ㅤぢ㘱晣ㄳ〲慤挷㈲收㜱戴ㅤて㈱挴挱慡昵㕦攲㉦㍥戵㜶攰敡㠹攷晥㤸㕥昱昲㤱晢㍣㉣㜸㍦㉡㕢㍦ㄱㅢ㠵挷㔵〸㡤敢㔴㠷慡攳昲㌴ち㔷挷ㄳ收㐹昴㝥㌲㠴㜱ち〴㕡っ㐶捣㔳㘹㕢〵㈱挴㠱慡挵㠵㙢㔶愶㙥ㅤ戳攳昴㔵搶㌱敦戵㔷㤵㡤慢攴捤㙦搸敢收愲昰扥㘵〲敥㜷㌳愹戶㜶㜵㑢挵敢挸晦昶㡥㙢晤㌷㕣ㄳ㕡㌳晦昷㙦戸搰挸晦攴㠶换㍣㥤散㥦〱㘱㥣挹慤摤㕢㕢づ㕡㠸扢慣㤴㜹ㄶ搵戳㈱㠴挸慡戰㉣慦㤹晤㜱㜰捣㐷戵㙢愷昶ㄸ扥捦戵㔳户ㄱ晤㔱㉣て㠴㜳戱㌱愷攰㈴〸㔷㐷㘳㜹㠷㘱㐴㍢〹㡡㙦摦攴㐱ㄲ慤㑥挴昳敡㤸攷戱ㅢ攷㐳ㄸㄷ㐰昰ㄸ㡤㥡ㄷ搲㜶ㄱ㠴㄰晢慢慥晤㌸户㝥摢攸㔳愹扡㤵〳捥ㅢ扥昳挸㤵ぢ〵ㅦ㤲㘴搷㉥挱挶ㅦ扥愴㕣㑡捦㤷㐱ㄸ㤷㐳愰戵㐴搰扣㠲戶㉢㈱㠴搸㔳戵昶晤ㅥ搵慦っ晤昱㥤愹㌷扣昵攰扡㐸㝢换㜶㠲㑦㘳戲戵慢戱㌱愹㠰㠸㔰〰户っ晡㕥挵㌵㈲㐲㤱㙡敤昲つ㤴㝤㝥㠶㈳搵㤱㠸㜹つ㥢㕥つ㘱慣㠱㐰㜷㐲〹昳㕡摡慥㠳㄰㘲㠶敡㑥昵㠲㑤捣晥昷㉥愹扢晤㤴㍢㘶㝣ㄱ㕢昲戰搸っ挵戲㍢㌷㘰愳昰挲㠳㠱㕥㡦〴挶㝢㐹㍤敥㑡昳㍢㤲㡣㤸㌷戲慤㥢㈰㡣㥢㈱搰㍥㑥攱㕢㘸扢ㄵ㐲㠸㐹慡晤戲て㑦㕣㝥搳㍤㌷敦㜶㐷昹㈶て㡢㝥〷挷挵收㈸㤶敤摦㡥㡤㍤ち攸〸挶慢ㄳ㜹㠳愳摥ㅢ㜲㤵昷戲〷换㔰㌲晦㘶㈳㤱㌰搷戲ㅦ㜷㐰ㄸ㜷㐲㤰㥢愸㜹ㄷ㙤㜷㐳〸㌱㔶昵敤捥㕥慦扣昳搸攵㌷㑦扤晡摣㥢收㥦晥㐱㕤㝦戱〵㡡㘵摦敥挵㐶攱攰ㄵ挶慤㤶㍥㜸㘱搰㔲挷㘵㌰㘱摥㠷ち收晤㄰挶〳㄰㘸ㄱㄱ㝡㤰戶㠷㈰㠴搸㐹戵戸敦愱㘳ㄶ敦搰晢搶㈹晦㙣㝣晥挱㝦慤ㄹ㍦㑥㙣㠹㘲搹攲㈳搸ㄸ㕡挰㐶〴㤷㘱敤㜰戰㥦っ攲收愳昴晢ㄸ㠴昱㌸〴摡ち挷捣㈷㘸㝢ㄲ㐲㠸戰㙡㙢挶敦愳户㍥㙥捥㤲㈹慢㡥摥㕡㡣㤸戲㙥搳敥㑦愳㜸愶㝡愸慡㙢㑤㉤挶㘳㙡挷ㄳ㜰愸㍡挰㝦敢㝦昴挷㤳㝦㉥㥡㡢攷㠲挱㙣㌴㤰ち愷㉡〷挱敤ㅦ㝤挶攴㘵戸㝢㙥慦㠶收㙣换㘲昹搰㌹㘰㕣慡捤敡ㄸㄲ㐷愸戲㜱㉤ぢ㥢戳㙤㕢㝡ㄷ捥㙥㑦戵㕢㕢ㄴ㤶㜵㌸㈹慡㌶ㅢ㡦攴㔶㥢㙣㙦敢挲㙡㝢愶ㅡㄷ㕡㘳㤷㌴搸挵㕢ㄵㄴ攳㠱扣㈵㕤扡㜴㐲慢㜵戰㕢㕡搴愳戱㤸㌱㕡㈴㝤ㄷ敤愵㕤㘴昷㙢㘰敤晣㤶㌶慢㔹㜶㙦㐴搳敥つ㤹〵㔶敢㙣㡢昳㑤㔶㔶敥㙡㝦ㄶ愹㔹㠱ㄱ㌳㥡戱愳㜸捥捦づ搶慤戹昱㑢摡慤收慣㤵攵ㄸ㙤戵戶㉦㥤㤳㑡㌷㕡㥢攴㐱散㌶㔱戰㜹㥥㜹㐲㑢㘶㘱㕢㙤㑢㜳㝢㙢㑢㘳㝥挹搸散愲ㄴ㘶㈲戲搳㕢戲ㄶ㈶ㄲ㉡昸㉡ㄳ㘵㕤扡〸㔱戶㠳搷〵㤷㝥摢慡㘵㈰戴㄰㙦㠵㤸㙦㤶㝦搸㔵捦挲摥㘱㉦ㅡ㉤ㅥ㤳攵㐳搶攳㑣晡愵㥢攱愵㠱摡㍥㜱㜲㡥攸敤㑢愳㘵ㅦ摤挸晤摦〵㤷㤷昷㔵㝢㍦㝥ㄱ㘶㙢㈶愵㥡戳㡤㔶㙢愷㔳㡢㠲㍤㌲㥦㠱愸っ攰㙣㉥挹㕥〵㄰㘲㠹㔸㕡戹戸㈱摢㍥摦㤸㙦㌵捣㥢捦扢㙢㑣㍦㔶㔵㤱摡愲㤷昹㉣㑣收扦㈹㥥㠳昰昹捡㡣攷〹㌲㝣收ぢ戶㕥㌹ㄸ晦㙦昸㍣㔰㌹㙡㤹㜲摥〹㤳㠴㙤㤵㑤戸搹㙡敢搲挵㙢㉦㈷愵摡收户昳昰散扣㤰晥㕥愴㜸〹愲㜲〸挴㝡愷㤹昸㠴㔱挱搹戴ㅥ㑤㜵㔶㉥㠵㌹㑣㜹㜶㡢㔴㘵㤳㍤㉤㔶㘷戵㘵㑣捥㥦㑤挶戹戲挴挰ㄶ㑥晥敥㑤㍣晡慤㈵敤㜵愹昶㔴搷㈶捣挴㈱㑡㈶㐰㈳㘴㉤㝢㡢㌵㝢㐸㥢㔳摢愷㌴㜸昰换㑤捤㑢㌷㘹戰㍤攱挴挱昹㔲搶㐵挹捥㜷〲㝤攷慤㥢㔱㜸愰攷捦愸㘱愲㉦㍢搱㙡㥥戳昴㈰慢㡤昰㉡愳㔳㉡ぢ㑦㉦㍡㥢㤱㐹敦搱摥搰搸㔶㡤㥥㑥㙣㙤㔹㜸搰晦搲て㝤㤹㉦㐳㌸慦捡㘱㌸㡡晦昸㍥㠱慥戲慥㡢ㄸ㥢晡晡戲㉡㝡愳挵㜸ㄵ愲愲㜶㈲㘶敥㜸挸挲攳敦昸㑦扥捣搷昱㥦捦㈴愰㐴㔹攵㔰㤴㙤挸ㄴ㘴㈵昰摤㥢㐰搳㥣㔶㑢㑥慡㔶㐹〵㤴昷㘸摡慢愵㜵㐱扡愵㘵〱て慡㥥㔲㙢㥢㙦㔹敤㥣愸散愶㈶㘶攵〴慣㄰㕤扡攴捤㉡㙡㌳㥡摢挰扦昱ㄶ㠴㝦㑥㑢戶愵㙤㘰㈳摦つ改搶㤶㌶攳㙤㔸扢㘰搶搴㜸〷ㅢ㤱㠹扢敦㔳㍦㝥昶㥣挹搳挷搶㑥㥥戱摢昶戵㤸攸挴搱㍡ち〳晤㔲っ愲㉤挳〷搶㉦挲戵㝢㘰㕤摤愸改搳㐷敤戳㑦昵㤲挶戶㈵㘲㉢㤰挳戹挱㑢㡦㥣昷㡦㈱慦㙣㌷昹捣昴ㅥ挷㕦戵㥢ㄸ㉡〶愸㠲愲㔹捡敤搱搶㈰扣捤昷㈱挴ㄶ㠰㜱攴挱㜶晥换㕣〷摤晣㤰攲㈳〸㡣ㅦ㤲㜰っㅦ㥦搸慡ㄸ㡥晦㌹㠴㤸㥦㔲㝣〶㈱㐶㐰昰〴㌶㍦㠷㜰㕥愲㌷晣昳戸㤰戱晤ㄲ㘶挴ㄶ㌳㥣㐵戱晤ㅡ㐵㍥㤳㠰ㄲ㘵㘲㈴捡ㄸ㕦昳㉤ち搲㘷㤲㍡搱ㄵ摥㍤㔹㌰㔴㐱搱搴改㡥愸㈶㔹昸㤹昵㉢〰昳㘶攱㔷戶昱ㅢ〵㈹搲㔸攰愹づ㔵〴㘰㤶㉣㤴挳㘰㜶㠱㄰㈱㤸㈴ぢ㜲㘹〹ち㕦攲攷摦㌴ㄶっ攰挰㐲㈲㔹扣愷㔵㜴㙣ㄲ㔰愲㑣㠴攱捥㡢㠵慦搰㠲㈷ぢ㕦慡㠲愲㈹摤ㄸ㍣つ挲摢散㡤收挴攷㠰㜹戳搰㤷扤改㐷搱ㅦ㐲㘳㘱㔳㕢ㄵ㜱㌸㤱㉣㙣㐶搰收㄰㈲〹㤳㘴㘱ぢ㘸捥㑢扣慦戳㌰〰㈵㘰〱㔳㑤㐵挷挲搶㈸昲㤹〴㤴㈸ㄳ㍢挱愷ㄷぢ慦㤵㘲攱㔵㔵㔰㌴捦㍣ㅡ㥥〶攱㙤づ㐳㜳攲攵㤲㉣っ㘷㙦㜶愰ㄸ〱愱戱㌰捡㔶挵慥㜰㈲㔹愸㈶㘸㐷〸㔱〳㤳㘴㈱〰捤㜹㠹㘷㜴ㄶ㐲㈸愹慣㥤ㄸっ㜸ㅣっㄱ㤴昹㑣㈲㡡㘹㤰㘵㘲㉣㥣㝡搱昰㔰㈹ㅡㅥ㔴〵㐵ㄳ攰㜵昰㌴〸㙦㜳㌴㥡ㄳ昷㤷愴㘱っ㝢㔳㐳㌱ㄶ㐲愳愱ㄶ慡㔱㐷㘱摦ㄴ攲散ㄸて㝦㤲㤱昱挴㑦㠰㄰ㄳ㘱㤲㡣㑣㠴收扣挴㙤㍡㈳㤳㔱㈲ㄹ〹ㄶ敦昵㔴㤴昹㑣㈲㑡㤴㠹㐹㜰敡挵挸㥡㔲㡣慣㔶〵㐵㌳昲㔳攱㘹㄰摥收ㅣ㌴㈷慥㉥挹挸㥥散捤㕥ㄴ㝢㐳㘸㡣散㙢慢㘲ㅡ㥣㐸ㅡ收ㄲ戴ㅦ㠴搸つ㈶㐹挳晥搰㥣㤷戸㐸愷愱ㅥ㈵㌸㍤昰戸㕤㜴㝡愴㔰攴㌳〹㈸㔱㈶㘶挰愷ㄷぢ㘷㤴㘲攱㜴㔵㔰戴㈶㌰ぢ㥥〶攱㙤ㅥ㠸收挴慡㤲㉣㌴戲㌷㑤ㄴ捤㄰ㅡぢ〷搹慡㤸つ㈷㤲㠵㠳〹㙡㠵㄰㝢挰㈴㔹㘸㠳收扣挴㍦㜵ㄶㄶ愲〴㉣㘰ㄱ愱㠸㠵挵㈸昲㤹〴㤴㈸ㄳ㝢挲愷ㄷぢ㐷㤴㘲攱㜰㔵㔰戴㍡戱て㍣つ挲摢㍣っ捤㠹㘵㈵㔹㌸㠲扤㔹㑥戱〲㐲㘳攱㈸㕢ㄵ晢挲㠹㘴攱㘸㠲㡥㠱㄰㕣慦㤰㉣慣㠴收扣挴㈲㥤㠵㘳㔱〲ㄶ㤲ㅥ挷挲㜱㈸昲㤹〴ㄴ戳㈰换挴晥昰改挵㐲㘳㈹ㄶㄶ愸㠲愲㔵㤳〳攰㘹㄰摥收㘹㘸㑥㌴㤴㘴攱っ昶收㑣㡡戳㈰㌴ㄶ捥㠱㙡㥣㑢愱挶〸㈱㔲昰㈷〹㌹て㘶昳㝣〸㤱㠱㐹ㄲ㜲〱㌴攷㈵敡㜵㐲㉥㐲〹〸挱㈲㑣搱㘱㜱〹㡡㝣㈶〱㈵捡㐴ㄶ㍥扤〸搹愳ㄴ㈱㜳㔴㐱搱敡捥㍣㜸ㅡ㠴户戹ㅡ捤㠹㔹㈵〹戹㤶扤戹㡥攲㝡〸㡤㤰ㅢ㙤㔵捣㠷ㄳ挹挲㑤〴摤っ㈱戸扡㈳㔹戸〵㥡昳ㄲ㤳㜵ㄶ㙥㐳〹㠷㠸㜰昱㥥慥㐵㤱捦㈴愰㐴㤹㔸〰㥦㕥㉣㡣㈹挵挲慥慡愰㘸㡤愹ㄹ㥥〶攱㙤㍥㠰收挴㉥㈵㔹㜸㠸扤㜹㤸攲ㄱ〸㡤㠵挷愰ㅡ㡦㐳㙣戲㈷㙥㝡㔳捤愹㠱㔹㙢㘰摢挲㠳㕡摡ㅡ㌲つて摣搸散ㄳ愲〵晥㈵㐱㑦戰晥㤳㄰㠲㡢㔱㤲愰愷愰㌹㉦ㄱ搲〹㝡〶㈵昲㔲ㄲ㉢㘶攱㔹㤴昹㑣㈲㑡㤴㠹㔶㌸昵㘲㘸晢㔲っつ㔳〵㐵㙢㘲ぢ攱㘹㄰摥收慢㘸㑥っ㉤挹搰敢散捤ㅢㄴ㙦㐲㘸っ扤㘵慢㘲ㄱ㥣㐸ㅡ摥㈶攸ㅤ〸挱㘵㌱㐹挳扢搰㥣㤷ㄸ愰搳昰㍥㑡㜰㥣㘰つ慤攸㙣㔹㠷㈲㥦㐹㐰㠹㌲戱ㄴ㍥扤㔸攸㔳㡡㠵摥慡愰㘸㜱㡥敢㙣㠳昰㌶扦㐴㜳愲㔷㐹ㄶ扥㘶㙦扥愱昸ㄶ㐲㘳攱㝢㕢ㄵ㠷挲㠹㘴攱〷㠲㝥㠴㄰换㘰㤲㉣晣〴捤㜹〹㐳㘷攱㘷㤴昰㙣昱ㄸ㌳㝥㐵㤱捦㈴愰㤸〵㔹㈶づ㠳㑦㉦ㄶ㝥昹戵挴㕤昷捦慡愰㘸搵㜰㌹㍣つ挲摢㌴捡搱敦㥦〰昳扥敢慥㐲戱挹散㌲搳〷愱戱搰摤㔶挵ち㌸ㄹ㑣㐷㍤〸敡〹㈱戸㙥㈸㔹攸〵捤㜹㠹㉦搱㠶晢〴搶ㅢ㈵㘴㈱㔲扣愷㝤㔱攴㌳〹㈸㔱㈶㡥㠶㑦㉦ㄶ㍥㈸挵挲晢慡愰㘸昵㤲敢㡥㤲㠵〱㘸㑥扣㕢㤲㠵慤搹㥢㙤㈸〶㐲㘸㉣っ戶㔵㜱㉣ㅣつ挶摢摣㤶愰㈱㄰㠲敢㤷㤲㠵愱搰㥣㤷㜸㔵㘷㘱ㄸ㑡挰㐲挲攳㡣ㄸ㡥㈲㥦㐹㐰㌱ぢ戲㑣ㅣて㥦㕥㉣晣慢ㄴぢ捦愸㠲愲㔵㔴慥㠵㑡ㄶ㐲㘸㑥㍣㔵㤲㠵〸㝢ㄳ愵㠸㐱㘸㉣㈴㙣㔵㥣っ㐷㠳昱㌶㤳〴敤〴㈱㑥㠵㉡㔹搸ㄹ㥡昳ㄲて敡㉣㡣㐶〹㔸挰〲㙣搱戸㌰〶㐵㍥㤳㠰ㄲ㘵㘲ㄵ㝣㝡戱戰戶ㄴぢ户慢㠲愲㤵摤搳攱愹㤳㤵㠵扣挵搴㝥挰收慤㉣㜴捦㑤㘸㘸㙣户㕡攵攴㜱慦ㅣ晥戳昳昳愴摥㠳ㄳ收慤愹㡣㥤昹搶㉦㔷㡢㌹㜳㈴〴戶㉦㤵ㄳ挳ㄲ㔲㌴㘷㙦摦㤹晣扦㤵㠹㍦摤捡㠴㕣㤷挸㕢㥤攸㘴收ㅦ〷㑤挱摡㐴攷㘰敤㈰摡ち㠷㤸攷ㄴ愲㍣㕥慡攱㌹晦㈰㈳扥㜰搲㔳㘶㍤扡㜸晤㈰㈴㍡㔰㝡挵㠲〷㝢昱㐱捡㑡㈵㔷〷㥥㐶攱晦㕢㕢㈹㑣摢戶搷㔶㈶㜱〰㥢㑣㌱㠵㘲㉡挵㌴〸㜱愳ㅡ㙢㙢㐰摥㕥㜸㍦〸攳㝢戸晥㤷㤹扢ㄱ㌳㠳㘲㜷〸㙤慣㥤〵搵㤸つ搱㤵〷㑢㙢慡ㄵ户愵捣㥡ㄸ捣㕡㜳㘰㌷昷㠰攸扥㈷挴㙥㤳慣㐶慣捦晤慦㔲愴㉢捦㐲ㄳ㥤慦㈸攰戸改〳搰㈶㑤戳㤷㌶㘷收户戶㌴㈳㔱㥤ぢㅤ㘳㌳挸㌱㙥ㄳ㈹愳㘹㕡㑢敤挲㜶愳㘹㔲〳晥敢摥㌴换㍡挸㑡戵搷㘲晤ㄵ慢㈸搳㤰㉤㈳搷㐸㈶㘷㤷晣晦戹㠶㔲㔶㠱㕤㈸ㄳ〸㠳戳㡣㈲ち捦㕡㝢㌵㐳搱㕢㕤搷㠲㝣㜵㑢愶敡㤳㜶挳挰㝡搸㥦㜰㤱〴搳㐳攸摤昹㕦㕤戵昳搰㜳慦晤㕤晤扦っ戳捥昲㘵㥥㠹㥤㉥扥捡敥㡢㉡扥捥捡〴㌳㜳摣㉢戰㔱て㝣ㄷㅣ〶昶㥣昸昹愵慥挲攷愹㠲攵㠵㠹㍣攷挱㥢扣ㄷ挹挰㤱㌸㐷㥤ㅦ㌰收扦㑣ぢ挵㘶㡥㘲ㅥ㠴㜶㝥㌴搸慡㌸ㅦㄵ〶攳㙤ㅥ㐸搰〲〸㜱㈱㔴㜹㉦搲〸捤㜹㠹㔳搰㠶㝢㕦摡㡣ㄲ摥㤱㜹摣㡢ㅣ㠴㈲㥦㐹㐰㌱㑢戲㑣㕣〴㥦㉥ㄳ摡捡挰捡㔲㉣ㅣ愳ち㡡㜲㠶㉥㠵㈷挹挲㔲㌴㈷㡥㉡挹挲摦搸㥢㐳㈸づ㠵搰㔸㔸㘶慢㠲ㄹ㐴㠳昱㌶て㈳攸㜰〸㜱〵㔴挹挲ㄱ搰㥣㤷㌸㔴㘷㘱〵㑡攴〳慢挷㑣捦㔱㈸昳㤹㐴ㄴ搳㈰换〴㌳㤴扣㘸㘸㉢㐵㐳慢㉡㈸㑡㘶扡〶㥥㈴つ㈷愰㌹㜱㔰㐹ㅡ㑥㘲㙦㑥愶㌸〵㐲愳㘱㤵慤ち㘶㉥つ挶摢㍣㡤愰搳㈱挴戵㔰㈵つ㘷㐰㜳㕥㘲㥥㑥挳㔹㈸挱挱㠰㔴愷愲ㅢ搳㜳㔰攴㌳〹㈸㔱㈶慥㠳㑦㉦ㄶ昶㉦挵挲㝥慡愰㈸㠷㡡戹㑦㤲㠵㑢搱㥣搸户㈴ぢ㤷戳㌷㔷㔰㕣〹愱戱㜰戵慤㡡㥢攰㘸㌰摥收㌵〴慤㠶㄰户㐰㤵㉣慣㠱收扣挴㑣㥤㠵敢㔰㈲て㠶㘸昱慥摥㠰㌲㥦㐹㐴㠹㌲㜱㉢㥣㝡搱㌰戱ㄴつㄳ㔴㐱㔱㉡搷㕡㜸㤲㌴摣㠱收㐴㕤㐹ㅡ敥㘲㙦敥愶戸〷㐲愳攱㍥㕢ㄵ㑣搵ㅡ㡣户㜹㍦㐱て㐰㠸扢愰㑡ㅡ㜸〱㜶㕥㘲㘷㥤㠶㠷㔱挲㠳挱㠳㠵㐷㔱攴㌳〹㈸㘶㐱㤶㠹扢攱搳㡢㠵㘰㈹ㄶ〲慡愰㈸㘹散㍥㜸㤲㉣㍣㡢收㐴㜵㐹ㄶ㥥㤳扤愱㜸〱㐲㘳攱㈵㕢ㄵ昷挳搱㘰扣捤㤷㘱㌰㕦㠱㄰て㐲㤵㉣扣ち捤㜹㠹愱㍡ぢ慦愳〴㉣㈰摦慣攸㤴㜸ㄳ㐵㍥㤳㠰ㄲ㘵攲㈱昸昴㘲㘱换㔲㉣㙣愱ち㡡ㄲ搹ㅥ㠵㈷挹挲㍡㌴㈷㌶㉢挹挲㐷散捤挷ㄴ㥦㐰㘸㉣㝣㘶慢㠲㠹㙤㠳昱㌶㍦㈷攸ぢ〸昱〴㔴挹挲㤷搰㥣㤷攸愵戳昰㌵㑡挰〲㌲攱㡡㔸昸ㄶ㐵㍥㤳㠰ㄲ㘵攲㐹昸昴㘲愱戲ㄴぢㄵ慡愰㌰挵慥昲ㄹ㜸摡㠰搴愸㙥㠰㥢戹㍤ㅢ慣挵捣攵攸㤹挳㠷戸㙡ㄷ戶戵户挸挴㤳ㅥ戹扡㤶摤㕡摡敢ㅡ摡づ㙡㑣㉤敤㥢㔳ㅢ㝢捤户㥡㤱ㄶ搶㡡散戰〲㕢换㐱〷㔹㔹㌳㌷扢㘵㘱㙢挶㥡㕣昷㘷㐸ㅢ㤳挱㐲ㄶ㠴㄰㘵攵〲慦㡤换㠴挲㈱㈰㜰愸攰㔵㔶挹晣愵挲㠴ㄶ敤愱慡攳昹摤て㘰慦づ㐶攷㌴戴㌷㕡摤㜲戲㕣㙥㔷攵挰㈲㜲敤戲㕤㜳㜳收㈳挷愳慥㐷㙥㘲㙢㐳戶戱愱搹㘲㌰㌰㈷挰㑦挶㑤戳收㈱慦㙥㜷㑣㌸昳㔳㝢㍤㜲㜳㕡㔳捤㙤〷㌱㐵㈸戳戴㑦㥥㈶敦㤳㉢㜳攳ㅡ㥡摢搰㡣㡣㈲户㝢攵㘶捦㙦㔹㡣て㤰㉥㙣㙡㥥㤸㍡愸敤㑦ㄱㄵ㈱攳㐲㈱㐳㈳捡㐵㜹戹愸㉡慦摡搸昸ㄸ扦攲散摡っ〷㘸㝢㙢㐳㝡愱㥣㥡ㅦ搸㤱换㉡ㅢぢ㐱㔶㔰挸㐰㤶㔵晥ㅢ㕢㥤㍣ㅣ昳ㄱ㔹愵㍣㌲㥤㡦ㅤ捥换搵昷捣㉣㜳㍦㥡换挷㘲昳㌷昴愹晢敦㄰㔳㈶敥㌱戹㈳搱昵晦攸㜳慥㤵㑣㥡㉢㝣昴㈸㍣晣摣扣挲晥〰昷戴㡦㈳摡㜸㔸攱昴挴攱㐰慤昰搸昴攵㈴㠶㠷㘹捦㡥捤〹㐸㑤敢㥥㥢㤶㑡㕢㡤挸愸㙢㑡戵昷戴ㄵ㑥ㄴ㌴愵ㅡ摢㔴㔹㙤㑢㔳㔳㡡挷ㅤ㡦搹搹㤹㔴愳㔵㤵ㅢ扢戰扤〵ㅦ㤱㌴㜳㄰昲攰㔴愶搴ㄲ㤸㔲㑢愴愹㝢㙥ㄶ㌳㙤攵㌶㝤戵捣㑢戵㌶戴捦㙦㙡挸㔴㔱㘱㌶散㥦攲㠰挵〸㔰〱㌲㥤㤷㌳愰ㄴ㍥晡摡て㠱〸㜷㌵收㜸㐸ㅤ挳㡦挳扡㕣ㄸ昸㈷㌶㌲ㄱㄳ愳㡦扣㜲㤸〲㤹摡㤵昰〸㠳㍡㠳扥晣摤搹㔸㠶つ㌹㐲㠹ㄷ〸挰摢㉣〷㥣ㅢ㝣㔷扣〸搱㘹㤶㕥㔷〰㝣搳㕡㔲搹〹㤸㤶㙣㘹敤慡㍥㤷㕤㠵搰㜲扣㘹昵㌳㙦戲ㄶ愹戸挸晣㕡搴㤰戵㕡慢㘸㤸㡤挷昹ち㘶㕣ㅡ㜶っ㜹㐶㤷㔵㔶㜶慢昲㙡㙢戲攳㙢㠸㑡㐴搳㍦搷㍥戹挸晦愷㌳ㄳ㘳挸扡捦挷扥㤹㜰㡣㑦慥㜳㥦㕥㠲捡晤㈹〰昰㜳搰愶〱㔱挹摣扦挲搸攴愷㌰㈲搱搱〴愸㐲㝥愲㤹挹㤵㔵㐸㐴㤴㔹㤹㤵㜲㐷扡㘹搹㤴㠶㥤㐸㔹攵㝣㑣摡㤸㡤愳摣捡晡散㐱㤶㤳ㄹっ㐷㜹㜹〵㐲㙤ㄴ捥ㄷㄷ㌵ぢ㘷㑤戳㉤㤹㘶㈹戶㐶ㄷ㡣慥攸㜱㜷㥥㉣昰㕦㉦㍦ㄸ㕣㜸ぢ攱昳㤹昲㜳晢㍥挱㍣㐳㘷捦㌹慤愲愸昱㜱捦扢㐱㠸昷㘱攴㑤〰㌶㥤㑢㤶㔸〷㡤㤷慤㌲愳㍢㈰ㅢ㌴㑣㡡て㔱㡤㐳愵搹㠳摥㍦挲ㄶ㐷㈰昷㠸散〵敢晡㡦挸㑦㔸〳㙦搳㑦㈷㑡ㄱ㥦㘲挳搹ㄷ㉤捣扤㠱㌱晢㄰挸摣㍤て㐰㕦〲晡ㄱ昰㌹〰っ戵搱ㅦ㥡㐶愱㐷ㄶㅦ㈸摣ㄴ愰㌲㥦昸㕡昳摡㡢ㄶ晢攸摡㡣㕥㌷愷㔷愶摥ㄵ㔲昸㉢㙣㌶㠵㕢〰戲㘱ㄴ晥㠶扡㤲挲㉤改㥤昹㝡㜹ㄴ㙥〵敢晡㈹攴ㄱ㈶㈹摣㥡㑥攰㐳扥换㈱㍤ㄸ摡〶ㄸ㜳㈰㠱㕤扣〱㠳〸ㄸ㑣㐰〵〰㤲挲㙤愱㘹ㄴ攲挳搷ㅥ㐷攱㔰㠰㐰㈱㜳〱㥤㘶戵愳㜰㍢㝡ㅤ㐶慦捣摢㉢愴㤰挹㝡㌶㠵摢〳戲㘱ㄴ昶㐳㕤㐹攱㜰㝡㘷戲㕦ㅥ㠵㈳㘰㕤㍦㠵㑣ち挴ㅦ㍥扥㑥㈷づ㠵㥢㘱换搹ㄷ敤㈸ㅣ〵㡣㔹㑤㈰戳〶㍤〰㍢ㄲ㄰㈰㘰ぢ〰㈴㠵㐱㘸ㅡ㠵ㅥ昹㠳㌸ち挳〰㠱㐲㈶ㄲ㍡㕥㌵ち㈳昴ㅡ愵搷㘱〰ㄴ㔲㌸ㅣ㌶㥢挲ㄸ㈰ㅢ㐶㈱ㄳ〴㈵㠵㜱㝡ㅦ〱㉤㡦挲㈴慣敢愷㜰ㄴ慡攱てぢ㜹㜴攲㔰挸戴㐲㘷㕦㌴ち㜷〶挶摣㠵㐰愶ㅣ㝡〰㐶ㄳ戰㉢〱捣㐲㤴ㄴ㡥㠱愶㔱㠸捦挸㝢ㅣ㠵㘳〱〲㠵ㄱ捤慢㐶攱㌸㝡慤愵搷搱〰ㄴ㔲㌸〶㌶㥢挲㍡㐰㌶㡣挲ㅡ搴㤵ㄴ㡥愷昷戱搰昲㈸㥣〸敢晡㈹慣㐵㌵晣攱㘳昷㜴攲㔰挸㍣㐴て㠶㈶〳㘳㑥㈱㤰㌹㡡ㅥ㠰愹〴㑣㈳㘰㈲〰㤲挲改搰㌴ち㍤搶搳㜱ㄴ捥〰〸ㄴ㑥搵扣㙡ㄴ敥㑥慦㌳改㜵づ〰㠵ㄴ㌲慤搰愶㜰ㄶ㈰ㅢ㐶㈱戳ㄱ㈵㠵戳改㝤㙦㘸㜹ㄴ敥〱敢晡㈹摣ㄷ搵昰㠷㑦敥搳㠹㐳㈱㜳ㄸ㍤ㄸ摡ぢㄸ㜳㙦〲㤹摦攸〱搸㠷㠰㝤〹搸ㅦ〰㐹攱㕣㘸ㅡ㠵昸㤲〲㡦愳㜰㝦㠰㐰㘱㑡昳慡㔱昸ㄷ㝡慤愷㔷愶㈷ㄶ㔲挸㥣㐴㥢挲〳〰搹㌰ち㥢㔰㔷㔲㤸愲㜷收㌴收㔱㤸㠱㜵晤ㄴ㌲昷ㄱ㝦昸㤶〰㍡㜱㈸㘴〲愴〷㐳ㄶ㌰㘶㡥㐰㈶㐷㝡〰收ㄱ㌰㥦〰收㑢㑡ちㅢ愰㘹ㄴ㝡愴㐹攲㈸㕣〰㄰㈸㘴扥愴攳㔵愳戰㤱㕥㥢攸昵㌰〰ち㈹㍣〲㌶㥢挲㘶㐰㌶㡣挲攵愸㉢㈹㙣愱昷ㄵ搰昲㈸㍣ㄸ搶昵㔳挸挴㐹晣㈱㘳㤴㑥ㅣち㡦挶㤶戳㉦摡㔸搸〶㡣挹㙦㙣ㄲ捣慣昴〰㉣㈴㘰ㄱ〱㑣戶㤴ㄴ㉥㠶愶㔱㠸㉦㤰昰㌸ち㤷〲〴ち㡦搳扣㙡ㄴ晥㤵㕥晦㐶慦㑣㡣㉣愴昰っ搸㙣ちて〱㘴挳㈸㘴ㄲ愵愴昰㔰㝡㍦ぢ㕡ㅥ㠵换㘰㕤㍦㠵捣扡挴ㅦ㤶㈲攸挴愱㤰昹㤶ㅥっㅤづ㡣㜹〴㠱捣挵昴〰㉣㈷㘰〵〱ㄷ〰㈰㈹㍣ㄲ㥡㐶愱㐷㔶㈶㡥挲愳〱〲㠵㤷㘸㕥㌵ち㡦愱搷㤵昴扡ㅡ㠰㐲ち㤹㍦㘹㔳昸て㐰㌶㡣㐲愶㕤㑡ち㡦愵㜷收㕦收㔱㜸ㅣ慣敢愷㤰㜹㥡昸挳搷㈲搰㠹㐳攱㑤搸昲㘰攸〴㘰捣ㄳ〹㘴㈲愷〷攰㈴〲㑥㈶㠰戹㥤㤲挲㔳愰㘹ㄴ㐶㡡㈷㌸㐱攱㉡㠰㐰攱㕡捤慢㐶攱㘹昴㝡㍡扤㍥〰㐰㈱㠵㑣扥戴㈹㍣〳㤰つ愳㤰㌹㥢㤲挲㌳改晤ㄱ㘸㜹ㄴ㥥つ敢晡㈹㘴㤲㈷晥捡捣㜳攸挴愱㤰改㥣ㅥっ㥤ぢ㡣㜹ㅥ㠱㑣昵昴〰㥣㑦挰〵〴㍣〵㠰愴昰㐲㘸ㅡ㠵昸扡ㄲ㡦ㄳ昹㘲㠰㐰㈱㤳㍦ㅤ慦ㅡ㠵㤷搰敢愵昴晡㉡〰㠵ㄴ㌲㍢搳愶昰㌲㐰㌶㡣挲㌷㔰㔷㔲㜸㌹扤㌳扢㌳㡦挲㉢㘱㕤㍦㠵㙦愱ㅡ晥捡捣慢攸挴愱昰㙤㙣㌹晢愲㡤㠵㔷〳㘳㕥㐳㈰搳㐴㍤〰慢〹㔸㐳挰扢〰㐸ち慦㠵愶㔱攸㤱㌰㡡愳昰㝡㠰㐰攱㍡捤慢㐶攱つ昴㝡㈳扤㌲换戳㤰㐲愶㜶摡ㄴ摥〴挸㠶㔱挸㡣㔰㐹攱捤昴晥㉤戴㍣ち㙦㠵㜵晤ㄴ㌲㠵ㄴ㝦㘵收㙤㜴攲㔰挸㍣㔲て㠶㙥〷挶㕣㑢㈰㜳㑣㍤〰㜷㄰㜰㈷〱㑣㍢㤵ㄴ摥〵㑤愳㄰㕦㈵攳㜱ㄴ摥〳㄰㈸㘴㙡愹攳㔵愳昰㕥㝡扤㡦㕥つ捣㐲ㄵ㔲㔸〵㥢㑤攱晤㠰㙣ㄸ㠵㈶敡㑡ちㅦ愰㜷收㤵收㔱昸㄰慣敢愷㤰昹愷攸㌸㔲戹改挴愱㤰㐹愸捥扥㘸㐷攱㈳挰㤸㡦ㄲ搸搳ㅢ昰ㄸ〱㡦ㄳ挰㥣㔵㐹攱ㄳ搰㌴ち昱㝤㌸ㅥㄴ㍥〵㄰㈸㘴捥慡搳慣㐶攱搳昴晡っ扤づ〰愰㤰㐲㈶㤵摡ㄴ晥ぢ㤰つ愳㜰ㅢ搴㤵ㄴ㍥㑢敦㑣㑡捤愳昰㌹㔸搷㑦㈱㤳㔷㈵㠵捦搳㠹㐳㈱㌳㔸㥤㝤搱㈸㝣〱ㄸ昳㐵〲㠷㜸〳㕥㈲攰㘵〲㠶〲㈰㈹㝣〵㥡㐶㘱搴昳㜲昲ㅡ㐰愰㜰戸收㔵愳昰㜵㝡㝤㠳㕥㐳〰ㄴ㔲挸㡣㔴㥢挲㌷〱搹㌰ち㤹挸㉡㈹晣て扤㌳愳㌵㡦挲户㘱㕤㍦㠵捣㝣㤵ㄴ扥㐳㈷づ㠵㑣㝦昵愰昰㕤㘰捣昷〸摣挹ㅢ昰㍥〱ㅦ㄰挰㙣㔹㐹攱㍡㘸ㅡ㠵ㅥ㐹戲ㄸぢ㍦〲〸ㄴ㡥搱扣昶愲挵㥥散晡㤸㕥㍦㠱愸㥣〴㐰㈷敢〹㐸摢搱戲ㄵ㝢挲㠳㤱摢愳戹愱ㅤ㔳晤㥣戱㥣搰搰㡥㐹换敥㌹〸㙣捡戴挲㉤攴ㄲ㠰㔶㘹㠴扢扥戸㑤㜱㔱摥㠲攳搶挵攵晡ち攴㄰㡦㘲㝢㙤㔲㕢㤲㕣ㅦ㐸慥㔱㝡昴昱捦戴㘸㈹散㜴㌳捣摥㜱摤㔲っ㉤㥤㤴愹昱捥㈵愷晦㠳㈵㑥攳㔳ㅣつ昸搴戰昹ㄹてㅣ戴㡡㐳挵晣ㅣ摢㕣昳㥣扣摥㠳㐴换㔲攵㥡戲㡦敢㥥戶慤㠷㑡㠳㥥摣摣㠶㐵〳㥦搲戰㈴搴㔳㙤捥㔸搸㥥㔷㤲㕡搲㔷㤵㡣㙤㙣㥣搱㡣㐵扤㑣慡㌵晢㈷㔹〵挲扥搹㐱㤱ぢ㍡ㅢ户㥡㡣㤸捡搷㤷㥣ち㔶㉦㥦昹㠵攲㥡改愰ㅢ㤲攴换戳扡〷改㜶㜳㝦慢愸㑤户㔲捤㌲ち戳摢戳㜵搶㈲戹戴扦扢㠵㜵㜹㝣㕤㙢愳搵㔷㔶㜰㔵戹攲㘱收挶愶摢戰㑣摣捥攵㍦戵㈵㑦㜵㌳㌷换㙡㑣昱慢㘴戰㕡愷戶㜶捦戴㈳愵摤㜵挰慦㠹昹昳㐴〸㡣㔴愸㈸〹ㄹ㈷愳㤳ㄱ㉥㝦㈷㜸ㄶ㙤㕣㔴㌹搴攷攴敢昳㌱攲慣㌳昹扡㜲㑣㤹戳愱㤲〷㤸收摢挹愲㌳㐶㕢㍤㈳㥢㘷㔲㕦攷㠳〲昶ㄸ㈷㠷慦敥㡥㡤㉢搳㍤㤸㐶搰摡㡥敦㔲攲搷捡昵攲愹搳㠸愵扢昶〶㉣挲㌶㉥敤㤹㥢摣㥣㘹㕣㤸戵攴ち慥㌳㙡换㠵摣㍦㐵扣戸晣愰捥愸㑥㜸㔱愴㑣挶㔷㕤㍢摦慤戳昱戹ㅣ收㤷㌸搳攴㡤ㅢ㝣㈰㉦㐷㥤㜷㑣扥摥攰昴㜷ㅦ㝡摦愷攳挳ㅢ昲ぢ㤰㌱戴ㄵ㤹㌸愶㌱㤷戹搶挹愰㤷㘷㥣〶㥢搶㌲慤㠵戹㈰㥡㘹㔲㠳㙤晡㔳挴〹晢㘹㠷挹㌰戰㡥扤㤱㘷〸㥤ㅣ戶愰㠶晦㤵㕤搰㙣晦㡦㑤㐴㠱㤹㌵㘲㌷㐴㐰摥戹挹摣㘲㕥㠴捡㐲㈸㉥愷挰㘵㠸㄰㘶扦换ㅢ戴㙦ㄱ㌵戱㍢㌴晢〶つ㕦昶挱愰㝥て戱晥ㅢ戴㔹愸挶挳捥晣㠱㑥戰㈱摦捣㤳㜷㙥搰㘸昰昹㔰㡡捦昰搱敦㑦〴㌲㠷摥〳昰㕦〲㝥㠶愸㘴㉡㜵攱㐰㔳㌲㉢ㅣㄵ捡㉡㥢戸㜶㕣搵挴㌵㜴㥣愶〶扥〷〸㔹敦㔸敢㌶扡㔵㌱㙢摣晣〵愸愷㥥㝣㜲㌴戰挸昲搴摡敦〱㠳扡㤵晢㤵敤晦〶㈱㤸ㅥ㕤㜸㌷㙣挱㘶摦つ晦づ挸㠶摤つ攷㔰㔷㤲捤摢ㄱ挱㥣敡扣扢㘱㉣㜷晦〱戲ㅢ㔰㑤㤲摤㠵㑥戸ㅦ㝣㌳〱摢攱㔲㝢愰挰搷㝢攱㙢改〹㘴㜲戶〷挰㈰愰㉢〱捣搷㤶㜷挳㔵搰戴扢攱愸攷㌳㤹て㈰摣つㅦ愴㜹敤搳㐱㘱㌷㝡敤㑥慦捣慤㉥愴㤰〹搵㌶㠵㍤〰搹㌰ちて㐱㕤㐹㘱㑦㝡㘷㐲㜶ㅥ㠵㝥㔸搷㝦扣㉥㐳㌵㐹㘱㙦㍡㜱㈸㘴昶戶〷㐳㝤㠰㌱晢ㄲ㜸戸㌷愰ㅦ〱晤〹㘰戲户愴㜰ㄳ㘸ㅡ㠵昸㕡㐹㡦挷摡捤〰〲㠵㐷㘹㕥㌵ち㌷愷搷㉤攸㤵㜹搹㠵ㄴ㌲ㄹ摢愶㜰㑢㐰㌶㡣挲㤳㔱㔷㔲㌸㠰摥㤹捣㥤㐷攱搶戰慥㥦㐲㈶㝤㑢ち户愱ㄳ㠷㐲㘶㝥㝢㔰㌸㄰ㄸ㜳㄰㠱捣ち昷〰っ㈶㘰㕢〲㤸㈸㉥㈹ㅣ〲㑤愳搰㈳㍦ㅣ户搳摢〱〴ち捦搱扣㙡ㄴづ愳搷敤改昵㔲〰ち㈹㘴㈶户㑤攱㜰㐰㌶㡣挲㉢㔰㔷㔲戸〳扤㕦〹㉤㡦挲㤱戰慥㥦㐲㘶㡣㑢ち㐷搱㠹㐳㈱搳挶㍤ㄸ慡〶挶摣㤱㐰愶㤴㝢〰〲〴〴〹㘰㤶戹愴㌰〴㑤愳搰攳敢㐵㐰㘱〴㈰㔰㜸㠳收㔵愳㌰㑡慦㌱㝡㘵㐲㜸㈱㠵捣〲户㈹㡣〳戲㘱ㄴ㌲㜹㕣㔲㤸愰昷㝢愰攵㔱戸ㄳ慣敢愷昰㍥㔴㤳ㄴ敥㑣㈷づ㠵㑣㌹昷㘰㘸ㄷ㘰捣搱〴㌲ㅤ摤〳戰㉢〱捣㡦ㄲ捣㔰㤷ㄴ搶㐰搳㈸昴㐸㑣〷㠵攳〰〲㠵捣㐲㜷扣㙡ㄴ搶搲㙢ㅤ扤㌲㥢扣㤰㐲愶㤰摢ㄴ㡥〷㘴挳㈸㝣ㅥ㜵㈵㠵ㄳ攸㥤㈹攸㜹ㄴ㑥㠲㜵晤ㄴ㌲㔵㕤㔲㌸㤹㑥ㅣち㤹慦敥散ぢ散捥愵㜱ち戶捤愹〴㌲㤷摤〳㌰㡤㠰改〴㌰扤㕤㔲戸ㅢ㌴㡤㐲㡦慣㜶㔰戸㍢㐰愰㤰改敤㡥㔷㡤挲㤹昴㍡㡢㕥㤹㡡㕥㐸攱㐷戰搹ㄴ捥〶㘴挳㈸㘴摡扡愴㜰づ扤㌳㝦㍤㡦挲㍤㘱㕤㍦㠵捣㜳㤷ㄴ敥㐵㈷づ㠵㑣㜶㜷昶〵㜶㠷挲扤戱㙤敥㐳㈰ㄳ攱㍤〰晢ㄲ㌰㤷〰收挶㑢ち昷㠳愶㔱攸㤱ㄲてち晦〲㄰㈸㘴㙥扣攳㔵愳戰㥥㕥て愰㔷㈶搱捡摥愶愸愱づ㙥㘳捡㉡〵㘴㘱㝥㕦㔱敥愵㙣㈱挷㉣捣搹敤㑢ㅢ㤱昹捡㑤收晢搹㕢扣敢挲㜴〴㙣挸㐲㙣㘹挵㤳㐸㐵攱㈷㔹摤扡晣㈴㙢户㝥〵摦㈱㉡慢戱攴㜷昴戱昲扣㥦㡢扦㈷搳慤捦㡥㜷㝣愱㈰敢昰㘵㘴搰挵㝥搳ㅢ㌲昸搲扤㤶㕣晢挰搹㐸敤ㅥ挸敦㘴捤攱㔱㘴㙣攵㌹昰攸搹㈶㜷慣愲㤹扦戳戲㠸摦㔱攸㕢搰摣戲戸㔹昶愶戲㡤㕦㑤㉢昹敡摡㤵捤昰〱㐵扥戶〵㜹晥㜲搰挶捡愶〵搹愳㡢扦ぢ㜴昲㘹攴愰て慤ㅤ㔷㍢慢㍥ㅥぢ㈷挳戹㜴㌰㥡㐸㔹㤱㐴㈴㥣㠸㔸戹㙣㉡ㅥつ㘵㐳搱㜰㈰ㄲ㌱收戹搰㐴捣㑡㘴ㄳ戹㕣㈸ㄱ捣㐵攲㔹㉢㤵㡡㐵㜲㤹㐴㌰㥤捤㈶㘲㤹㜰挰㤸敦㐲㘳挹㔰㌸㤲㠸愶〲㘱昸〸㘴㘳改㘸㈸ㄴて〵搳㜰ㅤ㑤㘶〳㐱㝦㠵敡㠹搹㠰㍡收㠱ㄴぢ㈰晣㤵㡥扤㤱愶㈶㡡㘶摡つ挷㑥㤴㡤㘷捤㑡ㄳ昶㍦㥡㠱〹㝣㤹㐸㡢㡣挸ち慢愲㙢搷愲㜹戶愲捣㑤昷晢㉥つ㠳㠹㥢㤵挷㈳㐰㠵㤳㜳摥㤵昲攳捦捡㌸㘴捡捣㌶㜶扥ㅤ挲攷攷搳〶㍢㘴㉣㠴散㔳㍢慥ㅥ摦扦愸㝦捤愳戱〸昶敥戰换㈷挷㔹昸㥥㕢㘳㌱㉣扤㘱挹晦㈵ㅥ㘳〹捣㍤㘱搶㌲搸晤摤㤴㜷昳ㅤ㌶㍢㤸攲㙦㠰㤹㠳戰㈵㝡愰㔰ㅥ㌲㠷挲挴つ攸㔸昴愰㤵敦㈳戰㤷㍣戸㘱㉣㌳㤶〱㔲昲㠸ㄵ㠷〱挶愳㌶晦愸昳挳ぢ慡攱戳㠶㤰㌸敡㝡㐳挷㕦㤹㜱〴㜴晢愸㑢㐶〳搱㑣捥㡡愴攲㜱ㅣ㐳搱㔸㍡ㄵち愵攳戱㤴㤵捡㠶㠲戹㔴搲㔸摥〱㑤㘷挳㔹㉢ㄳづ㐷㌲改㐸㈰㤴㑤㈶搳愹ㄸ戴㐸㍡㤶㐸㠷挲㘹㘳㠵ぢ戵挲㠹㕣㌴㤴挹㈶ㄳ愹㉣㡥攵㜸㉡ㅤぢ㐴攲㔶捣ち收㌲挱㔸㌸攳敦愳㝡㘲ㅥ㠹㍡收㔱ㄴ㐷㐳昸晢㍡昶㘳㘸㕡㐹昱て摡晢㌹㜶〹㤵㤵㠸ㄷ㥢挲捥㈳㑦戴㘲攷㜹㔴挸攸㥥挰㝡㈷㐲昸晣㥢愱㄰ㅢ㘵挶㐹㤰㕥搱㍤ㄹ昶晣攸㥥〲㑢㐱ㄸ㡤㔳㘱㉢㡥戸㝦㜳攵摤㡥敥㜰㔲扤㍤挵ㄹ㠰㡢㉤搹㉦㙡㘷㔲挳〶昴㌲戱ㄵ慤㝣攷搰㕢㌷扡㘷〳㔲㍡扡㔹㐰㡢愳扢㌵扣愰㕡㤹㜹㉥㈴愲扢つ㜴晣㤵ㄹ攷㐱户愳㥢㑤愴攲㠹㐰㉥㄰㑣愶搲ㄱ㡣㉤改㜴㈰ㅥ㑤㕡戹㜴㍣ㅥ㑥㐷㘳㘱攳㝣ㄷㅡ㠹㐴㌳㠹㈸㈲㤹㑤攵㈲改㜴㈲㤵㑣㐶㠳㔹㠴㉢㥤㑣㘵搳㤱㠴㜱㠱ぢつ㐵㤲戹㕣〴〷㐳〴㍦〴ㄶ攵㜷搸攷㜲挱㜸㍣㤴㡡愴㈱㠲㈹晦㐰搵ㄳ昳㐲搴㌱㉦愲戸ㄸ挲㍦挸戱㕦㐲搳愵ㄴ㤷搱㍥搸戱㑢愸慣㐴扣ㄸち扢㡣敥㥥㝡㜴慦㘶扤㙢㈰㝣晥敤〰挰㐶㤹戱ㅡ搲㉢扡㙢㘰捦㡦敥戵戰ㄴ㐷搲戸づ收㠲愰晢㠷㈹敦㜶㜴昹扤㥥收㡤㠰挹摦㑢ㄲ挳㔱㈸愳㝢㌳㑣㙥㜴㐷搰捡昷ㄴ㉤扡㈶慦㌶扣戰㠸㐹㥥㠱ㅣ改戴㜳㍢㜰〸攴㈸攸昸㉢㌳搶㐲户〳ㄹ㑤攲㥣ぢ㈷㌲挱㑣㈴ㄹ㐹㐷㠲挹㘰㉣ㄵ㡦㠴〲㤱㕣づㄷ㠳㘸挲戸挳㠵㈶㤳〸㕤㈴㥢㠹愷㌰攲㠷ㄱ㡥㘰㈰㠴㘸㠷㌳愹㔴㍡㥣㐸挴㡣㍢㕤㘸㌴ㄶ挸挵攳昱㘸㈰ㅢ挰搵〶搷て㥣愱愹㘰㍣㤲挳㌹㥢挹㈶搲晥㙡搵ㄳ昳㉥搴㌱敦愶戸〷挲扦愳㘳扦㤷愶晢㈸敥愷㍤攰搸㠹戲昱慣㈹挲戰换㐰敥愴〷昲ㄱ㠲ㅥ㠵昰昹㈳〰㘰愳捣攴㈰㙣㜲挴㌵㌹挸㥡ㅣ㔲晤㔱愷㔰㡥愱㜱挲㥥㘱㘱っ㕢㈲㡥㐲ㄹ㠷㘷㘱㜲攳㤰愴㤵敦㙡㍤づ㍣换㘴ㅣ㐶㝡挶㘱㈷愷㥤ㄷ㠰㐳ㅣ㜶㠶㡥扦㌲攳㐵攸㜶ㅣ慣㉣㉥㥦搱㜴㍡㤳捡攲搷㤷㌲攱㌴㘹换㈶愳攰㌷㄰〹㕡〱攳愵づ愸ㄵぢ愷㐳戱㐸㉡㘷㘵㜱攵つ愵戳㈱㥣㉡愱㔰㈴ㄷ㡦攰ぢ昴戳挶换㉥㌴ㅣて攴挲挹㙣㍣ㄳ㐳㜱㈸㤹㑡㘱昸戵〲愱㘸㈶㤳㡡愶㐲㤹愴㝦ㄷ搵ㄳ昳ㄵ搴㌱㕦愵㜸つ挲㍦摡戱扦㑥搳ㅢㄴ㙦搲扥慢㘳㤷㔰㔹㠹㜸㌱ㄶ㜶ㄹ㠷慤昵㌸扣换㝡敦㐱昸晣攳〰挰〶㍥㤰㑣ㅢ捦ㅥ㤳㈷㡣挹搳挳㕦敢ㄴ捡㌸散㑡搸㈷㉣攴㉣㤹ㄸ㡦㐲ㄹ㠷捦㘰㜲攳㌰㤱㔶扥晢㜸挶挱敦ㄹ〷收攷挲㐹㤹昹ㄵ㈴攲㌰ㄹ㍡晥捡㡣慦愱摢㜱〸愴攳攱㠴㤵っ〷㠲戱〸挸㡤愴㠲搱㘸㉣㠶〱㈹㠶扦っ挸晤愶〳ㅡづ〵㌳昱㑣㉡㥥㠹㐷〱つ㈴愳昱㔴㌰㤱㐹㔹戸㠸㐵㤲昱愰昱慤ぢ㑤攷挲戱㜸㌰ㅢ㡡㘱㠴㡢挴〳戸㙡㠵㘲愹㔸〲㈷㐶㌴㤱挱捦ㅤ晡愷愸㥥㤸摦愱㡥昹㍤挵て㄰晥愹㡥晤㐷㥡㝥愲昸㉦敤搳ㅣ㍢㔱ㅤ㤵挴っ搸㘵ㅣ捡昵㌸晣㑥㔰㔹㈵攳戰㍢〰搰扣攳㌰搳㈹㤴㜱ㄸ㑦㔸㔷搴㌲敢戰㈵㘶愳㔰挶㠱扦㌲改挶㘱て㕡昹晥晥扦ㅤ㔷㥤㡥㜱改㕢㔸㡢㉦㌰㝢㍡敤昴㠰㉢挴㘱㉦攸昸㉢㌳㝡㐲户攳㤰㡣〴愲愹㑣挲戲慣㑣〶攴收㔲㠱㘰㍣㥡挲挸㘳㐵㘳愱㘰㌰㘳昴㜲愱愹㐴㌶㤳捣㘴㜱摦㤹㠹㐴㐲挱㙣㍡ㅢ挸攲㙥㌷㠴㝢㡥㕣挴ち㐵つ扦ぢ㡤愶〳㔶㈸ㄴ挶挹ㄳ㑡攳㥡㤲㑤攰づ㌷㠹换㔶㍣㥥㑤挶㌱晣昹昷㔶㍤㌱㝢愳㡥搹㠷愲㉦㠴㝦ㅦ挷摥㡦愶晥ㄴ㥢搰扥慦㘳㜷愱戲愶搸ㅦ㜶ㄹ㠷て㐰㠰㝢晢戰㈵敢つ㠰昰昹晦〲㠰㡣㠳搷戸㔴敦ㄴ捡㌸㑣㘳ㅣ戶㘵搵愹㡣㐳ち㠵㌲づ㐳㘱㜲攳㤰愱㤵敦㔷㍤攳昰戲㘷ㅣ戲㑥㍢挳攱ち㜱戰愰攳て㍦づ〸㕤㕤ㅦ攲搱㕣㈶ㅢ㡣㘶㤲昱㑣㈴㤵㐸愶㠳㌹ㅣ挵改㌸㝥㔲㈵㘰㔹昱㠴㌱挲㠵挶慣㌸㔰㔶㉡㤰㐰ㅣ挲㠹㈴㝥㠴〶愷㑦㈰㠶㈳㍥㡤㘷㡡㥣㌱搲㠵㈶㘲㌹㕣搰〳㠹㔴㌴ㄴ㡦㔸㠱㔸㍡㥥㡡愲愶ㄵ㑢㠴ㄲ戱㙣㍡敡捦愹㥥㤸愳㔰挷慣愶搸ㄱ挲㍦捦戱〷㘸ち㔲㠴㘸㘷愶㌲㝢㉥㔱ㅤ㤵挴〲ㄸ㘵ㅣㅥ搷攳㄰㘷扤〴㠴捦摦〸㐰挹㌸㌴㌹㠵㌲づ戳改㝦っ慢捥㘲ㅣ㕡㔰㈸攳㌰ㄶ㈶㌷づ〷搳捡昷摤㝡ㅣ摣敢挳㥤㥥㜱㘸㜵摡ㄹて㔷㠸㐳ㅢ㜴晣攱㘷晤愰慢昳挱㑡攲㡡㥢挴慤㔱ㄴ昷㑣戹㙣ㄲ㘷㐴〶㑦㜴㌹㡣收搱㜸㍣㘲㑣㜴愱㠸㐰㉣ㄶづ〶㌲㌸ㄷ攴㍤㜴㌴㠹愰攱慣挸攴㘲㤹㌸挶愵㐹㉥㌴㤱㡣挵㔲㤱㔴㈶㘴㈱㘴搹㔸ㄴ㥦〹挵敦慦㐶㜰㈷ㅤ㡣㈵㠳改㡣扦㕤昵挴㥣㡣㍡收ㄴ㡡愹㄰晥㠵㡥㝤ㅡ㑤搳㈹㜶愳㝤㤱㘳㈷慡愳㤲㔸ち扢㡣挳ㅡ㍤づ戳〹㥡〳攱昳晦ㄵ㠰㤲攳搲摦㥣㐲ㄹ〷㝥慤慤㌹㤷㔵昹㑤戹攲㔰ㄴ捡㌸散てㄳ㌷攴㝢ㄹ慤㝣㕦愴挷挱扤㕦扡挰㌳づ㠷㌹敤愴攰ち㜱㌸ㅣ㍡晥捡㡣㌴㜴㍢づ改㐴㌲㤸㑡㈷㈲ㄸ㘱㐲㜸晣㠸㈴㜱つ挸〶〳㠱㑣㌰㘱攱〶搷㌲㌲㉥ㄴ户扤㠱㜸㈲ㄶ〸攳昲ㅣ㘱摣㉣㕣攰㈳㈱㡣㑦戰㠴ㄳ㈱㈳敢㐲搳㜸捣㐹挵㘲挱㜸㈸ㄷ㡣㈴㜰㈳㠶㔰攳昹㈶ㄳっ㈴挲㔶㈰㤹昳ㅦ愱㝡㘲㕡愸㘳收㈸收㐱昸㤷㍢昶昹㌴㌵㔰ㅣ㐸晢ち挷㉥昱㠴捡㑡攲㘸搸㘵ㅣ㑥搶攳搰挲昲㠳㈰㝣㝥收㐶㤷㍣ㅦ㔶㍡㠵㌲づ㈹挶㘱㌱慢ㅥ㐰搶㡦㐵愱㡣挳㔲㤸戸〱ㅤ摦㡦㐸㉢摦㐷㜹挶㘱㠵㘷ㅣ㡥㐷〵搹㠹㐳攱ち㜱㌸〱㍡晥昰㥢㜹搰敤㌸挴㔳㤸㤷㐸攳㤸つ㔹ㄱ摣慢㘶㤲㐱㌰ㄵ㡡㈴〲改㐰㉥㘱愵㘳挶㌲ㄷ㡡㄰㘵㉤㉢㤴㑤㐴〳戸㐷捡愵搲ㄸ㘹戲ㄶ㉥攷愱ㅣ㙣㤹㤸㜱㔸〷㌴㤳㑡㈰㙡〱㍣愵攰㕥㌸ㄴ㑥愴㠲㔶㌸ㄶ㠹㈶〳改㘰㈲㤱っ昸㑦㔴㍤㌱て㐷ㅤ昳〸㡡攵㄰晥㤳ㅣ晢ち㥡㡥愴㌸㡡昶㤳ㅤ㍢㔱ㅤ㤵挴㉡搸㘵ㅣㄶ改㜱㌸㤶愰㝦㐲昸晣愷〱㔰㌲づ愷㍢㠵㌲づ昳挱㡣㜹ち慢捥㈳攳㘷愲㔰挶㘱ㄵ㑣㙥ㅣ捥愶㤵敦〳昵㌸戸攳搲㝣捦㌸㥣攳戴㜳㈶㕣㈱づ攷㐲挷㕦㤹㜱ㄶ㜴㍢づ挱㘰づ㡦昶ㄸ昶㐳ㄸ昵慤㐴㍡ㄹ挸㘱搰㑦〷慤㐴㍣ㅣづ㈵㘳挶搹ㅤ搰㕣㍣㤱〸㠵㤲㌸㙦搲㝣搲㐷戵㜰づㄴ㠷㔳㈱㍣攴㈵㔲挶㌹㉥ㄴ户㐶改㐰ち慣㘷昰㜸㥦挸挴ㄲ戹㜴ㅡて㡢戹㔸づ扦㐷㘴㘵㐲晥昳㔴㑦捣㜳㔱挷㍣㡦攲㝣〸晦昹㡥晤〲㥡㉥愴戸㠸昶ぢㅣ扢挴ㄳ㉡㉢㠹㡢㘱㤷㜱搸㔷㡦挳攵㉣扦〲挲攷扦〴㠰㤲攳搲愵㑥愱㡣㐳ぢ攳㜰㉤慢㌶㌳づ㤷愳㔰挶攱㝡㤸摣㌸㕣㐹㉢摦扢㘹㜱㌰㙥〴愴昴㔳晡㌴捦攰㕣攵㌴㝥㌳㉡㈳㌸㔷㐳挷㕦㤹㜱ぢ㜴㌵㔸挵㌰〶昱㤱㉥ㄹ挶㐵ㄸ散㘷ㄲ㐹㍣扥攱攲ㅣ挲㘹㘰挵㡣㕢㕤㘸〸摣㐶戲搹㜴㈲捤㍢㕤㉢㥥捡愴㤳戸㌷挵㘸㤵换攱㥤㌲㙥㜳愱戹㐴㈶㄰挷㌹挱㕢㈶㕥㡤㜰㤷㤵挲愵〸㌷戲挹㜰㌰㥡ぢ昸慦㔱㍤㌱㙦㐷ㅤ㜳㉤挵ㅤ㄰晥搵㡥晤㑥㥡敥愲戸㥢昶㌵㡥摤㠵捡㥡攲㝡搸㘵㜰㜶搵㠳昳〰敢㍤〸攱昳摦〰〰㠳㘳㍣〴搵敢㈹晤㘱搸昳㥦搲ㅦ㠱挵攳㈹晤㔱㤸ぢ㥦搲㙦㔴摥敤愷昴㐵㡣敥ㄳ㠰㤹晣㠲㘵㜱㌳ち㘵㜴㥦㠲挹㡤敥慤戴昲ㅤ搲愲摢㜱㌷ㅣ昰っ攴㙤㑥㍢捦挲ㄵ〲㜹㍢㜴晣㤵ㄹ晦㠶㙥〷㌲㤹捣㠶㜹摤て㠵愳戸愴〷㉣㑣㥤攴㜲㔶㍡㥢〹㐶㜱ㄱ㑡㠶㡣攷㕣㈸㘶㑦㌰㈸昲扥ㄷ㑦㌰〹㉢㤴㑥㘶〲㤹㘴㉥㤴捤〵㜰㈵㠹攴㡣攷㍢愰ㄶづ〸㉢㠹攷㜱㐶ㄲ㌷㙦㠱㔴づ㡦昳戸㌳㑢㘶㐲㜸昸昷慦㔵㍤㌱㕦㐰ㅤ昳㐵㡡㤷㈰晣㜷㌸昶㤷㘹㝡㠵攲㔵摡敦㜴散㉥㔴搶ㄴ昷挰㉥〳㌹㔸て攴㝦㔸敦㉤〸㥦晦㕥〰㑡㡥㜶昷㌹㠵昲㉣㍢㤴㜱㔸挷慡晣㡡㘷昱〰ち㘵ㅣ㍥㠲挹㡤挳㐳戴昲扤㠹㘷ㅣ晡㜹挶攱㘱愷㥤捦攰ち㜱㜸〴㍡晥捡㡣捦愱摢㜱挸挵㌳改㜸㈰㤳挸㐶㠳愰ㄲ㜷㘱搱㑣㌸ㅡ㡥攱㘱㍡ㅥ㡢㐶㔳㌱攳ぢㄷ捡搹慢㐰㈸ㄷ挵愹㤲㡤挴㜱愷ㄶ㡡攳戶㉤㤱挶㤵ち㈷㔸㌶㙥㝣改㐲攳戹㘴㌰ㅥ〸㐷㌰戲愵㈳ㄱ㍣㤰〴攳戸摢挶㐴㘷㌶㠱㤱㌲ㅢ昵㌳愷㥤㍤㌱扦㐲ㅤ昳㙢㡡㙦㈰晣㡦㌹昶㙦㘹晡㡥攲㝢摡ㅦ㜷散㉥㔴搶ㄴ㑦挱㉥攳㘰攸㜱昸㤹昵㝥㠱昰昹㥦〶愰㘴ㅣ㥥㜱ち㘵ㅣ㔶戰㍦㕤っ㠸攵㡣挳戳㈸㤴㜱愸㠴挹㡤挳㜳戴昲晤摦㥦戴愷㐳昷慡昳㈳慣挵㑦㠷捦愳㠲散㠴〹㔷㠸挳ぢ搰昱㠷摦ㄳ㠳㙥挷㈱㙢㠵慤〴㉥收㤸慣ち㐵㌲㠹㑣㌲ㅡ戲㌰㍤㠵㐳㍦㡥昳㈱ㅢ㌰扡戹搰㜸㉣㤰捣㘴㤲愹㑣搶㡡㘲晥㈹㠹㝢㌲㍣㜵㘰摡㉢ㄹ㐹挶㜲戱愰搱摤㠵㐶〲㜸ㅡっ㜲㌵〳搷晣㙣㍡挴㜹㠰㜰㈶ㄷ挴㠰㤷㡣攱㠱挷晦愲敡㠹搹〳㜵捣㥥ㄴ扤㈰晣㉦㌹㜶㍦㑤扤㈹晡搰晥戲㘳㤷㔰㔹㠹㜸昱ㅡ散㌲づㅦ㠳〰昷改㜰㔳搶摢っ挲攷㝦ㅤ〰㐹㠱搷㙣挹ㅢ㑥愱㡣挳戱㡣挳㌶慣晡て挶攱㍦㈸㤴㜱ㄸ挴㠶㘰㠱㕥㈶摥愶㤵敦㌷昵㌸㉣㘳ㄳ㥣㍤㝣摤㌳づ敦愰㠲散挴㔰戸㐲ㅣ摥㠵㡥扦㌲㘳㍢攸㙡㕣挲㠲㔲〸㔴㘲㌲〹户挴戸㘰㘴㤳㔹㝣挹㑥㌲㄰挳㉣〷㥥戴㡤㘱㉥㌴㡣ㅦ㜷㑣㘶㜸㈷㠶㘷つ㉢换改㡦㜴㌴㡡㜵㈸㥣ㅢ㘹捣㘵ㄹ摢扢搰っ㝥愹ㅡ昷挱戹㐸〸㑦㈵㠱㘴っ㤳挶搱ㅣ敥ㅢ㌰晣〱㥤㡥晢摦㔳㍤㌱㠷愳㡥戹〳挵〸〸晦晢㡥㝤㈴㑤愳㈸慡㘹晦挰戱㑢㍣愱戲㤲昸〸㜶ㄹ㠷愷昵㌸㠴㔹ㅥ㠱昰昹㍦〶㐰㔲挰㐹㝥㤳㌳晡㈶㈷昱㑤捥摡晢㍦㜱ち㘵ㅣ㑥〶㌳昶敦つ敦㠲慡㤵㥦愱戰㜰㈱㐹晢㔲ㅦ㉤换㥢㕦㠴攲搷㔲敦攵㤲㔴敦摣捣㠵愹挶㠶昶愵㌳㤰晤搹㑥搳㥦㈱㘷戰挲捥挱㕤敦㙡㥣摣㠵戹晢㜳㔱慣㤰㠳晣挵㌴戵㙦昲ㄷ攷㌶㉥〳搱㔷昹〰㘲昷挷㕡攱改搰戱㘴换摥㈱㐸昸ㅥ户㕤ㄹ㙢愴㈲㝥づ㔵㥥㍢㘳㘰㜰㕥攲ぢ㉦㙢攵㤷戰晥昱昴㔶㝡敤㡢攵㕣㝥捦㌵扥昳㡢摦㠱㌴愲ㄱ㤹扥㝦攰㉢愷㙡搰ㄷ昱戵㔷ㅦ挴户㡥㜵ㅣ㌱㘸〲㍡㈶攲㘸攵晢㉥敤㕣㌷敡〰㈹㝤㠷㜹㠷攷〰昰〳扣攰㐰挷慦㈹愱㌲〶㠰ㅦ改ㄵ扡㌱ㄱ扡㍤〰㔸㤸扡〹挶戳ㅣ㈲㌱ㅣ㈷㈲改㈸收敢〲㔹慣㈶㘴㈲㌱捣慡昹㝦㔲㜵捣㐹愸攳晦慦愳㑤愶昶戳愳戱慣搷㉦搰戸捡㠸敤晦敤换晦㉢㍣攳慦㘸摡昹㌷挷㝥〶ぢ㘷愰㘱昹昳搴昲戳ㅡ昲㌸㤸〹㤳换㙢㌹愸㤰扣慥搱㜸㌵摤㙢搹㌵㥥ㄴ㜶㐱㈵㐹攱ㅥ㜰〵ち㉢愰戰㉢挶㥥搰㙤ち㐳㠹㙣挰捡昰〱㠷て晥㔶㌶ㄹ㠹㠵㜳〱捣晡愷㤳攱㈸慥㙥挶㕥㉥㌴㤳戶搲㤹っ敥ㄲ昸㈴㥢㠸愵搲搹ㄸ㥥戲㘲㔹㉣愷〵㜰ㄳㄱ㌰昶㜶愱㔸㘲ぢ㕢㌹摣㤶㐷戲㌹㐴㈲㠳愷慣ㅣ㘶戵ㄳ㈱慣㌰㠴攳愹㠴扦㔲昵挴摣〷㜵捣㝤㈹收㐲昸つ挷扥ㅦ㑤晢㔳晣㠵昶慥㡥㕤㐲㘵㈵攲㠵て㜶㌹㠶㥥〷〲摣㙢㔹㠶昵戲㄰㍥㝦㌷〰昰攷㍤攳摣摤㈹㤴㘳㈸扦捤搷㕣挰慡攷㘱㑢昴㐴愱㡣㐳ㄳㅢ㠲㠵捣〹㍦慤搸ㄲ㈷㝢挶攱㐴捦㌸昴㜶摡㌹ㄸ慥㄰㠷㍥搰㘵ㅣ㕡愱摢㜱㐸攳㑡㤳㡢愵㌲挹㉣㘶晥㌱㔹㠳㍢㡢〸ㅥ㥣㐲㔸㔵挶㕤㜷㌸㙣戴戹㔰㍣ㄶ挵搳搱㜰搸ち㐷㤳㤱㜰ㄸ戳〸㐸慥㠸攴㐲㔸㕥挱㜳㙢㈴㘹戴扢搰㐸ㄴ㔳㍡愹㜸ㄸ㑢㌳ㄶ㔷搸搲㤸㕥换挶㌲㤱㜰㉣ㄸ㡥㠵挲㌹㝦㕦搵ㄳ㜳㈱敡㤸㡢㈸ㄶ㐳昸晢㌹昶㈵㌴㉤愵昸㉢敤晤ㅤ扢㠴捡㑡挴㡢捤㘰㤷㜱㌸㐲㡦挳㌲搶㍢っ挲攷摦ㅣ〰晣㜹挷㘱ぢ愷㔰挶攱㌲挲㡥㘶搵㑢挹昸〰ㄴ捡㌸慣㠴挹㡤挳搶戴㌲づ㡢昴㌸昰㐹㔶摥㔳戴㝢挶㘱ㅢ愷㥤攳攰ち㜱ㄸ〸㕤挶攱㜸攸㜶ㅣ㈲㐱㑣戶㘰㈱ㄹ㑦㉣㔸㌰戴㘲挹㐴㌸ㅥ㑥㘲戲㈶㤰挱捡㑡㈸㙣㥣攰㐲㜱てㅥ戰昰㡣㥢㐲捥㑡〴㍦㈲㥤挴慡ち愶昳ㄱ㐰㘴慦愴〳㈱攳㐴ㄷ㡡㠳ㅦ㜳つ㠱㔰㌲㠱挹晦㕣㌸㥣攲㥣㌴㈶㡣㤲㔸昲㡣〷㠲㈱晦㈰搵ㄳ昳㈴搴㌱㑦愶㌸〵挲㍦搸戱㥦㑡搳㉡㡡搳㘸摦搶戱㑢愸慣㐴扣搸づ㜶ㄹ㠷㥣ㅥ㠷戳㔹敦ㅣ〸㥦㝦ㄸ〰昸挳捦㜸昳扥㥢㑦愸㈶ㅦ㑡㑤㍥㠲晡户㜷ち㘵ㅣ昸㠵挶收挵慣㝡つ戶挴づ㈸㤴㜱戸㤴つ挱㐲收挴㐸㕡ㄹ㠷㝤昵㌸戸攳搲摥㥥㜱ㄸ攵戴㜳㈵㕣㈱づ搵搰㘵ㅣ慥㠲㙥挷㈱㠰攱〸㜷㕤戸晤ち〵㈳㔶㍡㠷㘵㤲㈰㘶て㜲愹㜸ㄲ㙢晤搹㡣㜱戵ぢ挵捤ㅥ㙥敦㤲㠹㕣〶ぢ挷㌱㥣〶㔹㈶㝣愴㔳㔸改ち㠰攴㠰㜱㡤ぢ㑤攰㙥㍣ㄲ㑣㐴戳戱㕣㌸㘲㔹㌸摦攲改㌰㠶㍤㡣㕥㈱㑣挶㐵晤㍢慡㥥㤸慢㔱挷㕣㐳㜱㉤㠴㍦攰搸慦愳改㝡㡡ㅢ㘸て㍡昶㝣扣㠸挰㉥攳㌰㐵㡦挳慤慣㜷ㅢ㠴捦ㅦ〵〰㝦摥攷㐳捣㈹㤴㜱戸㠹戰㝢㔸昵㐶㌲㥥㐰愱㡣挳㝤㌰戹㜱搸㠹㔶挶㘱㔷㍤づ敥㡣昳㉥㥥㜱搸搹㘹攷㈱戸㐲ㅣ㜶㠱㉥攳昰㌰㜴㜵㝤挰ㅣ㌰〷愰㐰搲挲㜴㜳㍣㠸〵㤲㤸㤵挳つ㜶㡥慢㤳搹㤴昱㐸〷㌴㠴㐴㉣愶挷〴戱㍥㠳㠹㌲攴㕡〴愲㠹㄰㥦㜸戰晡ㅢっㅡ㡦扡搰㈸㥥㕣㤱户㤱㑡㐵㘲㔱㑥㌷愷戱戲㤳〹攲㠲㤳㐶〲㔸㌰ㄷ昵㡦㔶㍤㌱ㅦ㐳ㅤ昳㜱㡡㈷㈰晣扢㍡昶㈷㘹㝡㡡攲㘹摡挷㌸㜶㠹㈷㔴㔶ㄲ攳㘰㤷㜱愸搶攳昰ㅣ换㥦㠷昰昹㙢〱挰㥦昷ち㝤㥤㔳㈸攳挰敦㜴㌶㕦㘳㔵㝥㑤戴㤸㠰㐲ㄹ㠷㌷㘰㜲攳㌰㠹㔶挶㘱戰㘷ㅣ〶㝡挶㠱戹愷昸㉢㌳摦㠶㉢挴㘱ちㄴㄹ㠷㜷愰摢㜱挸㈲㙦〹攳㑦㌴㥢挶搴㍣㘶㠳昱挸㠳㌱㍦㤷㐸㔸戸㘰㘷挳㈹攳㕤ㄷ㡡昹搰㔰㈶挶㤰愵ㄱ愳㙣ㅣ攳㔲ㅡ昳捦㌹㘴扤㈰ㄷて㡢㘶敦戹㔰㑣戳挹㤵㤹㄰ㅥ㕢戱㠰ㅦ攲㌵ㅤて㐶㐹㍥㐴㘵戰㝡敦㥦慡㝡㘲扥㡦㍡收〷ㄴ敢㈰晣搳ㅣ晢㠷㌴㝤㐴昱㌱敤搳ㅤ㍢㔱㌶㥥㌵挵敥戰换㌸昴搱攳昰〵㐱㕦㐲昸晣㌳〱挰㥦㜷ㅣ㘶㌹㠵㌲づ昷ㄳ昶〳慢摥挷㌸捣㐱愱㡣挳㑦㙣〸ㄶ㌲㈷昶愴㤵㜱㌰㍣攳㔰攱ㄹ㠷扤㥣㜶㝥㠵㉢挴㘱㙦攸㌲づ扦㐱㔷攷㐳㈴ㄴ户搲ㄶ愷㕦挲㔸㠴㡣㘳搲㌱㤵挸〵㐳㜸〲つ挵攳改愴昱扢ぢ挵戴㜱づ搳捤戸㡦挲戴㤹㝣昰挷㕤㘹㌴ㄷ挷搴㘷〸㠳㝥摣㈸挳挳㤷敤㌵㠷㘹㥣㌰㘶㤷㐳㤹㑣㍣ㄲ挶ㅡ㑦㌴㥣㑢愱〱㉢㥣㡢攲㙣㡢晢昷㔱㍤㌱〵敡㤸攵ㄴ㕤㈰晣晢㍡昶ち㥡㉡㈹っ摡攷㍡㜶〹㤵㤵㠸ㄷ㝦㠱㕤挶攱晢ㅦ戵晢愵㙥慣搷ㅤ挲攷慦〷〰㝦摥㜱㌸挰㈹㤴㜱㜸㡣戰扥慣捡慦捡昶愷㥣挲晥㌰昵攸㔲㘹㐱摦戹昴㈷㡤戵㙣挲ㄱ昸㌸ㅥ扥㤳搸捡攲㡢㐰昱㕢㈲敤㑢挷㌷户户昲㤳㌳㘵㕤昰㐵愰昶搷㘷㔶㤴敦戴㜱扥昸㌴挸て㘱昲㕤昹㌱昶晡晦挰て㡦慥㡥㐷㌸㝡摣〶㙦㜳㔳散㜰㈵戳㐵㍤㍦敥㘷㘷㔳捥挶㌷愰㕡搵戵攳攲搵攳㤷㘴慣㐶㝥戴ㄲ㌹㤷㌸㔶捡晡㌷㑤㙥挳㈶㝥㐳㘵㑥换㔸昹㠱㍦愶ㄴ昷㜶搲㌲㐷㌸㍦㐱㍦戴挳攲㝣㥡搶愹㌶愳搵慤㠷㥦㜴㐷〶㉦ち㐶昰〷敢晢㜷㘸戵挸㑢戶散㥦㠴摦戲挳㡡て㔱㠳㜰㉢敢㜸㙣挳㠷攷㉡捡扢ㄴ晤ㄸ㠹㥣㍣愸㙢㘹挲㑦㑡㔵昳晢㐶改慤戵愵㜱㜲㤶〴㙣改昱攵慢攳ㅡ摡攵㤷ㄷて㐰戹㌰㜳㈰挷搸ㅣ㌴㜵ㅤ㍤愴戶㜶㐸㌸㔱昹〱㈲㔱昸搹戶㤲㡤攴昳捥㈶㜹㜰昸捣㉤攱㔱ㅣ〸摦㈴㕦㤸昳搸捡㔶慡㤵㍡戴㈲摥㐱㉢㙣㠹㈷戱捦摣㠶昰〵㉥㝣㍥攱㠳ㄴ㝣㍣攱㙦㉡㌸ち〰摦㤶昰㐶㙣搳〳㑤愲㐹㈹㜲㠴㘹㔶ち扢搲慢つち㠳挹户昶晡㜲㡣㔲㙡散晦慢搴晦㝥昵㝦扦㥡㕥敤㑥捤晤挵愰㤳挷㔶扥戵慣昰挷㔳散捦〰㔷戸ㅥ㥥㤴㉦㝦㡤昸ㅢ㙡づ㠵㕦昳㉤㡡户㈹㜸㕥㡡㔷搰摤㔷昱㝢㉢㐵㍦㤵晥戲㉡㈸晣愹㜴晦愱昰㠴扦㌲㜳㌸㜶戹㐷ㄷ㜱㌸ㄴ㥥扥攲㐵搴攰㌹㈳て昳ㄱ攴攳㐸㤸㙤戶㡦挰㤶㌱㑡搱㔷㌷㈴ㄴ㄰晦〶戲㠳敤ㅤ〹㍦捡㠵㉦㈷㍣愸攰攳〹㝦㕡挱㔱〰戶挳㠴ㅦ敤挲㔷㄰ㅥ㔵昰㕡挲ㅦ㔷㜰㍢昴㜱挲㡦〱挸つ捥㑡愵挸攰晣㐳㈹㌲㌸㈷搰ㄷㅡ搹昰攰㥣攸搴㉣ㄵ㥣戰㝣扤愶挲晣搶ㄸ㍢㔸ㅦ㡣ㄱ㘷愰愶㔷㜰ㅥ挲㕥㜸〶攷㐱㔵㔰昸ぢ敥晥㌳攱〹㝦挸㐷挳㉥㈳㌸攷㐲㤱挱戹ㅦ㌵摣攰㡣㈱ㅦㄷ愲挸づ捥㜹搸㌲挶㉡晡敡㠶㈴㤲攲㙥㐵㥦㝤㉡搴ㄲ㝥㤱ぢ㍦㥦昰昱ち㍥㥥昰戵ち㡥〲〴㘷㈲攱ㄷ扢昰ぢ〸㥦慣攰戵㠴摦愲攰㜶㜰愶ㄲ㝥〹㐰㙥㜰㉥㔵㡡っ捥㘵㑡㤱挱戹㥡扥㌶㉡㌸搷㌸㌵㍢て捥㈷㉡㌸㕦慡攰㝣㍦㐶摣㠸㥡㕥挱戹ㅥ㝢攱ㄹ㥣敢㔴㐱攱て换晢㙦㠶㈷晣攱换㉤戱换〸捥敤㔰㘴㜰搶愰㠶ㅢ㥣搹攴攳㉥ㄴ搹挱㔹㡢㉤㘳て㤷扥㐸㐸㕣㤵㐷摦㕥㠴摦敤挲敦㈰㝣ㅦ〵慦ㅢ〲昸㘵ち㙥挷㜲㉥攱昷戸㜰收挱ㅡ晢㉢昸㜸挲㉦㔲㜰ㄴ㈰㤶昵㠴摦㡢㙤㌷㌸昷㈹㐵〶攷㝥愵挸攰㍣〲㘵攳㠲昳愸㔳戳㔴㜰㘶摤戶昵㤱㥦捣昴搷搸㘷㔰摦㥡户晦摡㙦捤挴户户愸ㄱ捣㠱昵ち捥戹搸ぢ捦攰㥣愳ちち㝦敦摥晦㉣㍣攱て㥦㑥挱㉥㈳㌸㉦㐰㤱挱㌹ぢ㌵摣攰捣㈳ㅦ慦愰挸づづ㤳㘲㡤〶搸慡㜰愹慡ㅢ㠲㕦慢ㄷ愷㈹晥㙣扡ㄷ㄰晦慡㡢㘷㘶慣搱愴昰攳㈵晥㘴㠵㐷〹昸㙥㈱晥㌵ㄷ晦㌲昱〷㉢㝣慤挴ㅦ慦昰昶挹搳㐶㍣ㄳ㕦摤昸扣愱ㄴㄹ㥦㌷㤵㈲攳昳㉥㥤愱㤵つㅦ搹摥㜳㙡㤶㡡㡦ㅤ㤷㉤㙢攰ㅤ慦㠱㌵昶挸戶㕤㡤昸〴㌵扤攲戳ㄲ㝢攱ㄹ㥦㘳㔴挱㤴㈵㔷㠶摦㌸改㤴戱慢捦㍢昹戰攱て扦户搲晦ㄹ㍣攱て昳㑢搸㘵挴攷㉢㈸㌲㍥㐷愱㠶ㅢ㥦扦㤱㡦敦㔰㘴挷㠷挹戲挶愱㡡㍦挶㈷㈸㡥㔰晣搹昱㔹㐶㍣㜳㔸㙤晣㌷挴ㅦ慥昰攴㍢㈸晥慥昰㌶摦换㠹㘷㈲慢㡤晦㤶昸㈳ㄵ㥥昱っ㡡扦㉡㍣㑡㄰捦愳㠹晦ㄱ摢㙥㝣㝥㔲㡡㡣捦㝦㤵㈲攳挳摢㠶㡤㡢て昳㘵㘵捤㔲昱㜹改攲㠳㐶晢㕥晡㘹捣㍣ㄹ㤸摦挶㑣㤲㈷㔰㘵㡤攸㡡㥡㕥昱㔹㠸扤昰㡣㑦扢㉡㌸昵昵扦㡦㕡㝢敢摣㠹㐷摥扤㜲昰愶扢㥦戵㤷摦㠴㈷散㐰㤹㜹ㅣ㜶ㄹ昱改〱㕤挶愷ㄵ㌵摣昸㥣㐰㍥㝡愳挸收㡦㐹戴挶㐹戰搹户㝡昱㠴㘸㔶昴搹㜴㥦㐲㜸ㅦㄷ摥㡢昰㔵ち㍥㝥〸攰〷㉡㌸㕢昶㤹愷ㄳ摥搷㠵㌳㤹搶㌸㔳挱敢〸捦㈹戸ㅤ晣戳〹㘷㤶慣ㅢ㥣晥㑡㤱挱搹㐴㈹㌲㌸㕢搲ㄷㅡ搹昰㤳㠷㐹戴㥤〶攷㤴捤㉡昶散㘹敥㔱㜳挲晤摦㙤扦摦㍤㝢搷㥣摥摣㘷昹扤戳㔲㌵㘲㕢搴ㅣ㑡㑡摦愲攸戸㘷㑢㘱㉦㍣㠳㜳㠰㉡㤸㜹攲㙡敢搰改愷搵㕤ㄲ㌵敥扡昱戴昲㤰㝦㈸㍣挹攰㕣㠸㕤㐶㜰㠶㐳㤷挱昹ぢ㙡戸挱戹㤸㝣㡣㐲㤱ㅤㅣ㘶搶ㅡ㤷扡昴㠵㤳㘲摦㍣晡㉥㈷㥣昹慥㌶㝣〴攱㔷㉡㌸㙥摢㤳㘲㑦〵户㘳㜹㌵攱㍢扡㜰㘶搸ㅡ慢ㄵㅣ㌷搴㐹㌱㑢挱敤㔸㕥㑢㌸㔳㘷摤攰〴㤵㈲㠳ㄳ㔲㡡っづ㤳㘴㌷㉥㌸捣慣敤㌴㌸昶㐸搶慦〶ㄱ挰㙢戳ㅡ晢㠶㝡㘰㡤ㄸ㠳㥡㐳㘱㉡っ捥㜴散㠵㘷㜰愶愹㠲户ㅦ㡥㥦昵搶晢㥢搶㕤户摢〵收挸㐵㡢昶昵㡦㠵㈷ㄹ㥣㥢戱换〸捥㜸攸㌲㌸㔳㔰挳つ捥慤攴㘳㌲㡡㙣戶㈷㘰换戸㕤搱㔷㌷㈴㤹㄰ㄳㄴ㝤昶戱㝤〷攱㑣㠲戵攱ㄳ〹扦㑢挱㙢〹ㅦ愷攰㜶㜰敥㈱㥣㠹戰㌶㝣ㄲ攱昷㈹昸㜸挲㜷㔵㜰㍢㌸て㄰捥㝣㕡㌷㌸搳㤵㈲㠳挳晣㕡㤶挸攰捣愶㉦㄰挵户昶晡〳㑦㍢㑣户敤㌴㌸昶㘵挷攳㥥㙤㉥㙡づ㐵㘳㠵挱㐹愲㔳㥥挱㐹愸㠲㑢㕥扦昰昴扢㉥扤㜱捡㌵慦ㅤ摣㈵㤲敥㍡摥扦㍦㍣挹攰㍣㠶㕤㐶㜰㔲搰㘵㜰㘲愸攱〶攷〹昲㘱愱挸愶㡦㌹戸挶㔳㉥㝤愱戸〸〱敤㜰攵㌳㥦㈱㍣攷挲㌳㠴㍦慢攰㜸㝣㠹㡢㙡〵户㠳昳ㅣ攱昳㕣㌸㜳㜱㡤ㄷㄴㅣ捦㔲㜱戱㠳㠲摢愱㝦㠹昰昹〰㌹つ㡡〶愵挸攰㌰改搶つ㑥ぢ㝤㠱愸つてづ㜳㜰㍢つ㡥ㄶ㙢㙤昳换㌱㠲㜹戸㐳㍤㠲㌳ㄴ㝢攱ㄹ㥣㈱慡攰昹㠷㉦扡㘶挴㘵ㅦ㡥扤昶愴戶㔵㉦搴㝦晡扤㥦改扢㌲㌸㙦㘰㤷ㄱ㥣㐳愱换攰っ㐶つ㌷㌸晦㈱ㅦ㠷愳挸づづㄳ㜳㡤户㕤晡攲㘱戱㜵ㅥ㝤敦ㄲ捥㜴㔹ㅢ扥㡣昰昷ㄵ扣㜶〸攰㕢㈸戸ㅤ㥣㜵㠴㌳㘵搶㠶㌳㐱搷昸㐸挱㜱㠹ち㡢㑤ㄴ摣㍥㜳㍥㈱㥣㤹户㙥㜰㡥㔴㡡っ捥㔱㑡㤱㘷づ㜳㙣㌷㉥㌸㑣捣敤㌴㌸晤㜱晢晣搷攷〷搶攰晢㝤昰摡戶㐶摥㕦摦㌶愲㐶㥣㠲㥡㐳㍤㠲搳ㅢ㝢攱ㄹㅣ扦㉡㌸㌸㌱昲昲攷㤶㝥㍦敤挸㍢敡㈶㑣ㅢ㍡攸㔷晦㉡㜸㤲挱昹ち扢㡣攰㌰㌱㔷〶愷㈷㙡戸挱昹㠶㝣㌰搳搵愶㡦搹扡挶㜷戰昱㠶㥡㌷㔴㌱攱换攳敦〷攲㤹㐴㙢攳捦㈶晥㈷㠵攷つ㕢㑣ㄸち㙦㠷攷㘷攲㤹㐴㙢攳㤹户㙢晣慡昰扣㈱㡣㠹㜲㠵户㑦㥥摦㠹㘷㐶慥ㅢ㥦ぢ㤵㈲攳挳っ㕤昷攴戹㥣捥挰ㄵ摦摡敢て㡣㙣㔷㌸㌵㑢摤戰搹て㍣晦ㅡ㘳㡦㜰捦㡤戱ㅦ㜸㕥ㅤ㈳慥㐵捤愱㘸慣㜰㘴晢昵㠷ㄲ昱昹㐵ㄵ扣ㅡ㍦㈲㍢昷㠸㠹攳㉥ㄹ搶扢换㡡摢敦昴昹慦㠷㈷ㄹ㥦捡㉡ㄹ㥦㥢愱换昸晣ㄷ㌵摣昸㜴㐵愱㘰㜲慣捤摦㉤搸㌲㑣搸散ㅢ戶㐸㔸㝣て戴挳㠸捦散㐶㌸㜳㘳㙤㌸㤳㜶㡤ㅥち㡥挷换戰昸㕡挱敤戳愱ㄷ攱㜷戸㜰㈶敥ㅡ扤ㄵㅣて慦㘱昱戹㠲摢挱改㑢㌸㌳㜲摤攰㌰㌳㤷㡡っづ㌳㜴㥤慥昴㘲敥敤挶〵㠷〹扢㥤㥥㍣昶㍤㐱㐵㡤ㅤ昳㉡㜵㑦㠰㐹㌶收摣づ昵〸捥㐷搸ぢ捦㤳攷㐳㔵㔰戹搳搹〷慣㜸扣㜲昲捤㍦搴㍤搸敦扥昶搷晤㑦挱㤳っ捥收搸㘵㥣㍣捦㐲㤷挱昹〰㌵摣攰㙣㐹㍥㕥㐰㤱捤昶扦戱㘵㙣愵攸挳㔰ㄵㄷ敦㈸晡散㜳㘱ㅢ挲㕦㜴攱捦ㄱ㍥㐸挱㌱㔴挵挵㥢ち㙥〷㘷㕢挲㤹㐴㙢㝢㘷㌲慥㌱㔴挱㜱㌷ㅤㄷ慦㉡戸ㅤ㥣㘱㠴㌳换搶つづ戳㙤摤攰㌰敢搶つづ昳㘹㌷㉥㌸㑣挲敤㌴㌸㜶㔰〶愹攰っ㔱晦㡦慣ㄱ敢㔰㜳愸㐷㜰㕥挰㕥㜸〶攷㜹㔵昰捤㐹昳㉦晢捦㡣㑦愷㥤敦㍦㜵昶㥡㤹慤戳晣ㅦ挱㤳っ捥㈸散㌲㠲昳ㄹ㜴ㄹ㥣㝦愳㠶ㅢ㥣ㅤ挹挷㔷㈸戲改㘳㘶慥ㄱ㔴昴㈱㌸ㄱ昱戴愲捦づ㑥㤸㜰㈶挱摡昰㉦〸㡦㉡㌸㠲ㄳㄱ㡦㉢戸ㅤ㥣㌸攱摦戸㜰㘶攸ㅡ㐹〵㐷㜰㈲攲㘱〵户㠳戳㌳攱㑣扤㜵㠳昳㥤㔲攴㤹昳扤㔲攴㘵攷㘷晡〲㔱㝣㙢慦㍦㌰慣㌱㌳户搳攰挸㉦愶摣㝣扢ㅡ摢敤づ㙡㍥㈷㔴㈳㤸㥤㍢ㄴ搶挲㘱敤㍥散㠵㘷㜰敥㔵〵㉦慤戸㘸搸㠸㌷㝡㑥㍣㘹摤㌱㙦㍥昹换慦㝦昷㔷挲㤳っ捥㔸散㌲㠲㘳㐲㤷挱戹ㅢ㌵摣攰搴㤲㡦ㅥ㈸戲搹昶㘱换ㄸ敦搲㤷〸㡢戵㜹昴㑤㈴扣愷ぢ敦㐶昸㘴〵挷っ㘸㔸摣愲攰㜶㜰愶ㄲ摥换㠵㌳㙤搷㤸慥攰㤸〱つ㡢ㅢㄴ摣づ晤っ挲㤹㡦敢〶愷户㔲㘴㜰晡㈸㐵〶㘷㔳晡〲㔱㝣㙢慦㍦㄰ㅣ愶敢捡㥡愵慥㌹㌲㌸㘷㔶搷搸㙥㐳㉡㌸挹ㅡ戱つ慡㜹〵㘷㌵昶挲㌳㌸搷愸㠲㕦攲㉦㍥戵㜶攰敡㠹攷晥㤸㕥昱昲㤱晢㍣散㘷愶慦っ捥ㅥ搸㘵〴㘷㈸㜴ㄹ㥣慢㔰挳つ捥㕥攴㘳㌸㡡散攰㙣㠷㉤㘳ㅦ㐵ㅦ敥〹㈲攲㌲㐵㥦捤昶㕣挲㜷㜰攱挳〸摦㕦挱㜱㑢㄰ㄱㄷ㈹戸捤㜶㍤攱㈳㕣昸昶㠴愷ㄴㅣ㜷〴ㄱ㜱㥥㠲摢㘷㑥㠶㜰㈶改扡挱ㄹ愵ㄴㄹ㥣㙡愵挸攰㠴改ぢ昴昱慤扤晥㐰㜰㤸挳㉢㙢㤶ち捥㝥㜲㜶愰扣挶晥㑡搷捡ㅡ㑣攷㘰㑥愷㘷㡤㘰ち慦㔷㜰捥挴㕥㜸〶攷っ㔵戰㜰捤捡搴慤㘳㜶㥣扥捡㍡收扤昶慡戲㜱㠲戹愵㕣㍣㌳ㅢ戰换摣㌹扥晤㘳搸㉤扣㐴㡤㔳散㔸戸换㝥收㜳捡㠸㉥㐰㈵㐴㜴〲㜴ㄹ搱㔳搱㡣ㅢ搱㈶㤲挸搴㐹㍢愲ㄳ戱㘵戴挰挶扢扣㠹㐳㠲挱㔰攵㠹㠰㝢晥㜴戰㕡㐷挴㤷搳㍡ぢ㤱攳㥢ㄷ㌶ㄵ㉦昲搱攲㌳て㘶㐳㤳攱㥥晥㘸ㄲ㌳愰㜴昰㔳㡦㑥摢ぢ㕦挷㉡ㅡ㡡ㄶ扥晥愱ち㤶搷捣晥㌸㌸收愳摡戵㔳㝢っ摦攷摡愹摢昸㘷挲㤳摣搵挵昶慥㌲㑦㔲敥敡㌱愸攱敥敡㔲昶㠰㌹㠷昶慥㌲㜹搲昸ㅢ㙣扣㘱挲摡㑡㐴慣〰㥡挷㤲㝤㜸ㅤ㑡㌸昳ㄴ㙤昸㕥㠴㉦㔳㜰㡣㉣ㄱ㜱㤸㠲摢挷晡攱㠴㌳㤹搱㠶㌳㠹搲㔸慥攰ㄸ㔹㈲攲㄰〵户㡦昵㈳〹㘷㜶愴㝢昰㌲㑢搲㘹㕤㌰㕢㤲㡡㍣㜸㤹〷㠹扦㡤㌸㜸㤹㍣㈹㙢㤶㍡㜸㡦攷捣搶〹摤摤ㅢ愵ㄵ㥦捣挴〳挷愶㌵㘲〱慡㜵〴攷㙤戴㙥〷㘷㌱昶挲昳攰㕤愴ち㝥㥣㕢扦㙤昴愹㔴摤捡〱攷つ摦㜹攴捡㠵晥㈶㜸㤲挱㌹ㄶ扢㡣攳昰㘰攸㌲㌸敤愸攱〶攷㌸昲挱㐴㐴㥢扥㔶㙣ㄹ㈷挰收㑣摦㈷挴㐱㡡㍦㍢㍡㈷ㄱ捦散㐵ㅢ摦㐶晣㈹ち捦愷㤳㠴㘸㔴㜸㍢㍣慢㠸㕦散攲㤹㕢㘹㥣慥昰㝣㍡㐹㠸昹ち㙦挷攷㑣攲㤹㌵改挶㠷搹㤳㙥㝣㤸㐵改挶㘷ㄹ㥤㙤㔴㝣づ㜳㙡㤶㡡㑦挹㜹㤴愳㔱搳㉢㍥ㄹ散㠵㘷㝣搲慡攰晢㍤慡㕦ㄹ晡攳㍢㔳㙦㜸敢挱㜵㤱昶㤶敤晣㉢攱㐹挶攷㝣散㌲攲㜳ㅣ㜴ㄹ㥦〳㔰挳㡤捦㠵攴攳㈴ㄴ搹㝣ㅦ㡦㉤攳㘲搸散㤳㈷㤴㄰晢㈹晡散昰㕣㑡㌸㤳ㅡ㙤昸〹㠴㕦慥攰㔸㌵㑥㠸扤ㄵ摣㡥捥㤵㠴㌳昳搱㠶㌳攳搲戸㕡挱㌱敤㤲㄰㜳ㄴ摣づ捥㙡挲㤹㑡改〶㠷㈹㤵㙥㜰㤸㕡改〶㠷㐹㤳昸㤳㙦晣攷扣晥挰挸捦㑣㑢㔹戳㔴㜰㜰收摣晦摤㠷㤱ㅡ晢昲㥣戰ㅦ搵ㄳ㘳㙢〴戳㉤扤㠲㌳〳㝢攱ㄹ㥣摤㔴㐱昵㠲㑤捣晥昷㉥愹扢晤㤴㍢㘶㝣ㄱ㕢昲戰晦㔲㜸㤲挱戹ㄱ扢㡣攰㕣〹㕤〶㘷ㅡ㙡戸挱戹㤹㝣慣㐶㤱㑤摦㔵搸㌲㙥㠵捤㜹㔴㡦㡡㐹㡡㍦㥢敥摢㠹㕦攳攲慦㈶晥づ㠵攷愳㜷㔴搴㈹扣ㅤ捤扢㠸扦搶挵㌳ㄱ搳戸㐷攱㜹昲㐴㐵㡤挲摢昱戹㡦㜸愶㔸扡昱戹㕥㈹昴㈷㤸㜲改挶攷㔶㍡㠳㤵㙦敤昵〷攲挳っ㑣㔹戳㔴㝣ㅥ攰搸㜶晦ぢ㘳散㉢昳㉢㘳攴搸昶挹摢㘳挴㍤愸收ㄵ㥦㥤戱ㄷ㥥昱搹㐹ㄵ㤴㝤㜸攲昲㥢敥戹㜹户㍢捡㌷㜹㔸昴㍢㌸敥㘷昲愶㡣捦㈳搸㘵挴攷㈱攸㌲㍥〹搴㜰攳昳ㄸ昹㜸っ㐵㜶㝣ㅥ挶㤶昱〴㙣㍣㜹㜰㌶㐴㐵㐴搱㘷㠷攷㈹挲ㅦ㜷攱㡦㄰晥㡣㠲攳㙣㠸㡡㠰㠲摢㙣㍦㑢昸ㄳ㉥㥣改㤹挶㜳ち㡥㐹挸愸ㄸ愹攰㜶㌰㕦㈰㥣㜹㤷㙥㜰㥥㔲㡡っ捥搳㑡愱敦㕥捣戰挴摦㐶〴㠷㘹㤹戲㘶愹攰㥣挱戳收㤵㘰捤㙦㐸㜱昹晤昷㐸㑤㐶㍥扢㡦慥ㄱ㑣捤昴ち捥㌰散㠵㘷㜰戶㔳〵㜷昶㝡攵㥤挷㉥扦㜹敡搵攷摥㌴晦昴て敡晡晢㤹搱㈹㠳昳ㅡ㜶ㄹ挱㘱㕡愶っ捥㄰搴㜰㠳昳〶昹㜸ㅦ㐵㜶㜰㤸慢㘹晣㐷搱㔷㍢㈴ㄲㄱ〳ㄵ㝤㌶摢㙦ㄳ晥㠱ぢ㘷扥愶昱慥㠲㘳㘲㈴㈲〶㈸戸捤昶晢㠴慦㜳攱捣搹㌴搶㈹㌸愶㕤㈲㘲㌳〵户㐳晦ㄱ攱㑣挶㜴㠳昳㤱㔲㘴㜰㍥㔶㡡っ捥ㄷ昴戵㔱挱㘱慥愶慣㔹㉡㌸挳攵㑤慤愹敥㘹㝢愸㐹挸㝥㌵攲〷㔴昳ち㑥㕦散㠵㘷㜰晡愸㠲㝤てㅤ戳㜸㠷摥户㑥昹㘷攳昳て晥㙢捤昸㜱㝥愶㜹捡攰㝣㠱㕤㐶㜰㤸慢㈹㠳攳㐷つ㌷㌸㕦㤱て㠱㤹㍦㍢㌸㑣攰㌴扥㔱昴㈱㌵㉣㈶扡㉢晡㙣戶扦㈳㥣戹㤲㌶晣㜷挲㝦㔰㜰慣㘴挵㐴㤵㠲摢㙣晦㐴㜸ㄷㄷ捥㐴㑥攳㘷〵挷㍡㔹㑣㔴㈸戸ㅤ晡㕦〹㘷㠶愶ㅢ㥣㑡愵挸攰㌰㘳搳ㅤ搶扡搱搷㐶〵㠷〹㥣戲㘶愹攰挰㉢㕥扤㙢攴㝦㘵捥〲搸㠰ㅡ搱ㄷ㌵扤㠲昳晢昷㈵㠲昳㥢㉡㤸昱晢攸慤㡦㥢戳㘴捡慡愳户ㄶ㈳愶慣摢戴戲㍦㍣㜹摥昳换㥦昲愹㤶㍦戸挳㉦㈴戵摡愴愱ㄷ扡㔲㤹㘳扥㘳户㥣㙤㘶扡愶晣㑤㤷㐶昹晤愳摤㜳搳㔳慤ぢ慣搶㘹つ捤㔶㕢昷摣散㠶㈶昵攵㤴㜵㍤㜲晣慥㝢攷愷攳㑤愹戱戲㤱㥢搱㡡摦㤲敦㥡㥢摣㠶㕦㉤挹㔶㌵敤㥥㙡㙦户㕡㥢晦っ㥦㘰挴㘷扢㉡㜸㐴攰㌹㡣㍦挴㔳敥昹㘵慣㑦愳搸㌳㌳搲愶戰㠳て攷㤷㉢捡换慢㐴昹挶㝤㝥搱攸㘲㜶昲㤵挱ㄵ攲ㄷ挴搹晥㠸昴㘱㘵扦换㡥㈳昳搲慣㐴㈵挳㠰攸㠲敦ㄴ㤵捦㤷㄰㍥戳㉢㉣昲㡢摥愵㈸慢摣ㄴ挷㐲攱ㅥ昲㍢㜲㈷㤰㠲捡挵つ搹昶昹挶㝣慢㘱摥晣㜶㝣ㄷ㙥㌷敥戶昳慡搸ㄲ㔵㍢换㉡攵㘹搳戵愹㍥搵摡㥡㕡㕡搵㔴摦㘸㌵捦㙢㥦㕦㔵扦〸㐹戴昸㠰㈳㉡㔷㔵㔵㤹㈶晡挳愶昸ㄶ摢搰㈳摥愶㑦户㙥敢㔸扢改搶攱戰昲㐰㌶扡挳㕡昲ぢ㤵㉢挴㌷㥥散昴㐴㈵愳ㄷ㐴㍥㍢㝥㔸㌴㜶挴〸㌴㐰㠶㥣㤷搸ㄱ㡡散㘱ㅦ㈰摤㝥㠷ㅤ㙢㕦摤ㅡ㜷慣晤㜴敢㘸㔸㘵扦晢挳摡㐹扦㍦昶散昷愶愸㘴㙣〶㤱摦敦捤㘱搱晢㍤〶㡤攴昵扢搶改换㤶㐰扡晤㥥攸㔸〷攸搶愹㡥㜵㉢摤㍡ㄳ㔶搹敦慤㘱敤愴摦㙦㝢昶㝢㈰㉡㤹㍣ㅡ㍢㡥挴挱㌴昱㈷〷散㈳㔱捣㐶〳㜹㝤摥换改挷㄰㈰摤㍥捦㜵慣㐳㜵㙢扤㘳摤㑥户㕡戰捡㍥て㠳戵㤳㍥扦散搹攷攱愸㘴㤲敢㡥㍥㡦愰㐹敢昳㍣㌴㤰搷攷〵㑥㍦㐶〱改昶戹挵戱㔶敢搶㌶挷扡愳㙥㘵㥡㤵散㜳〰搶㑥晡晣㡣㘷㥦㐳愸㘴㠴㈱昲㡦㡦〸㉣㝡扦晦㠶㐶昲晡扤捣改㑢っ㐸户摦换ㅤ㙢㕣户ㅥ敤㔸ㄳ扡㤵改㐷戲摦㐹㔸㍢改昷挳㥥晤摥ㄹ㤵ち㡥㡦搱㌴㘹㕣㥦㠰〶昲晡㝣㡡搳㡦㌱㝡㍦㑥㜷慣㌵扡昵㙣挷㍡㔶户㌲㉢㐷昶㜹ㅣ慣㥤昴昹㉥捦㍥搷愱㔲㐱㥦㈷搰愴昵昹㘲㌴㤰搷攷换㥤㝥㑣搲晢㜱戵㘳㥤慣㕢慦㜵慣㔳㜴敢捤戰捡㍥㑦㠵戵㤳㍥摦攴搹攷改愸㔴㜰㑣捦愰㐹敢昳慤㘸㈰慦捦㜷㌸晤㤸愹昷攳ㅥ挷㍡㑢户㍥攰㔸㘷敢㔶收㜰挸㍥捦㠱戵㤳㍥㕦敤搹攷㍤㔱挹攴㔸摤㜱ㅥ敥㑤㤳搶攷㈷搰㐰㕥㥦㥦㜱晡戱㉦㤰敥昱晣㥣㘳㥤慢㕢㕦㜲慣晢改㔶愶㌶挸㍥敦て㙢㈷㝤扥挸戳捦昵愸㔴㜰㙣愴㘸搲晡晣ㅦ㌴㤰搷攷㜷㥤㝥㘴昴㝥慣㜳慣㔹摤晡㠹㘳戵㜴㉢㔷晣㘵㥦㜳戰㜶搲攷㌳㍤晢㍣ㅦ㤵㑣㡥ㅤㅤ㍣ㅦ㐸㤳搶攷㙦搰㐰㕥㥦㝦㜰晡搱〸愴换昳捦㡥戵㐹户晥敥㔸㥢㜵㙢㈵㙥扢㘵㥦㕢㘰敤愴捦㈷㝡昶昹㘰㔴㌲㕡㈱昲挷扢㌶㔸昴㝥㜷㐵㈳㜹晤敥〶挳㤶攸㡦戹㄰㐸户摦扤ㅣ敢㈲摤摡搷戱㉥搶慤㥢挳㉡晢扤〴搶㑥晡㝤戴㘷扦晦㡡㑡〵挷挷㈱㌴㘹㕣㙦㠹〶昲晡扣㡤搳㡦扦敢晤搸搶戱㉥搳慤挳ㅣ敢㘱扡㜵ㄴ慣戲捦㠷挳摡㐹㥦晦敥搹攷攵愸㔴搰攷㈳㘹搲晡扣㈳ㅡ挸敢㜳搸改挷搱㝡㍦攲㡥昵ㄸ摤扡戳㘳㕤愹㕢挷挲㉡晢晣て㔸㍢改昳㐲捦㍥晦ㄳ㤵ち挶扢攳㘹搲晡㕣㡢〶昲晡㍣搱改挷㠹㝡㍦愶㍡搶㤳㜴敢っ挷㝡戲㙥摤〳㔶搹攷㔳㘰敤愴捦㡤㥥㝤㕥㠵㑡〵攳摤改㌴㘹㝤摥ぢつ攴昵㜹慥搳㡦㌳昵㝥搴㍢搶戳㜴㙢挶戱㥥慤㔹晤㕣㝣㤲㑦散攷戰慤㜳㈹捥㠳昰㠹〵㈸㤰㍢㜳㍥㔴㝥㔶つ㥦㤱㙢ㅢ㤸戵〶ㅥ搴㙡㉤㙡㘸㙢㜸攰挶收㜲㜱㠰戳㈷㥦㠴㌶敦㜸〶戹㤰㕥戸昴㈳㜸㡡㘱㔸昱㤹ㄷ搳愴敤㐹ㄳ扣㜳㑦㘶㥦戹戶收搷昰晥㘳〵㔷㤲攴㤹㜹㈹㤰敥㤹戹搸改挴㘵戰㜶挲攸㍥㑥㍦捡昴㘷愱㉢搸㘸晥㥤摣㔵〵晤㔸慡晡挱㝥昲㈵戸㐰㈴晢㜱㡤摥㡦挳ㅤ敢㙡摤捡攵ㅥ㠹㕤愳㕢㡦㠵㔵ㄲ㜷㉤慣㥤昴㜹㜷捦㍥㕦㡦㑡〵㝤扥㤱㈶㡤扢攳搰㐰摥㔱挰㘵ㄳ搹㡦㥢昵㝥慣㜲慣户攸搶㌳ㅤ敢慤扡昵㝣㔸㘵㥦㙦㠳戵㤳㍥㑦昴散昳㕡㔴㌲㌹ㅡ㜷㕣㐱敥愴㐹敢昳㠵㘸㈰慦捦㕣㑢㤰㝤扥ㅢ㐸㌷摥㕣㌲㤰搶㝢㜴敢㙡挷㝡慦㙥扤ㄱ㔶搹攷晢㘰敤愴捦扢㝡昶昹〱㔴㉡攰昹㈱㥡戴㍥摦㡣〶昲晡㝣扢搳㡦㐷昴㝥㜰ㅥ㕤昶昹㔱摤㝡㥦㘳㝤㑣户㍥〲慢散昳攳戰㜶搲攷愸㘷㥦㥦㐴愵㠲㤱昸㘹㥡戴㍥㜳㔲㍡慦捦㑦㌹晤昸㤷摥て捥㉥换㍥㍦慢㕢㕦㜰慣晦搶慤慦挱㉡晢晣ㅣ慣㥤昴㜹愴㘷㥦㕦㐰愵㠲㍥扦㐴㤳搶㘷捥搵收昵昹㙤愷ㅦ慦攸晤攰愴慢散昳慢扡㤵㜳慢搲晡㥡㙥攵昴愳散昳敢戰㜶搲攷㙤㍤晢晣㈶㉡ㄵ昴昹㉤㥡戴㍥㜳ち㌳慦捦摦㌹晤㜸㐷敦挷㑦㡥昵㕤摤捡㈹㐷搹攷昷㌴㙢㘵㈵㤴㍦㍣户挴戵昶㡤晣摡愸昷搱㡥攰㝣㄰㝤㤸ㅦ愸つ㉡扤㑣愵㔴㜱づ愷㤷㉦㑦攳㉣っ㐱戲㑣昴㠴挶づ㥢敢㘸收晣㠹昴昶愱摡㤰摥晡㈸挵昶搶㌷㑦攳摣㐸㠷户㑤愱㐹㙦ㅦ搱捣㔹つ改敤㘳戵㈱扤㙤愹ㄴ摢摢㠰㍣㡤㌳ㄶㅤ摥〶㐲㤳摥㍥愱㤹昳つ搲摢愷㙡㐳㝡攳摣㠲㕢愳搷搰㍣㙤㍢㕤ㄳ挳愱㐹㙦㥦搱捣㤹〰改敤㜳戵㈱扤㡤㔲㡡摤户敡㍣㙤㐷㕤ㄳ㈱㘸搲摢ㄷ㌴昳昹㕣㝡晢㔲㙤㐸㙦㝣ㄶ攷㠶敤㉤㥥愷㈵㜴㑤散っ㑤㝡晢㡡㘶㍥㌹㑢㙦㕦慢つ改㙤㡣㔲㙣㙦㌵㜹摡㔸㕤ㄳ㝣戰㤵摥扥愱㜹㠲㉡㌳扦㔵ㅢ搲摢㈴愵搸摥㈶攷㘹㔳㜴㑤㑣㠷㈶扤㝤㐷昳っ㔵㘶㝥慦㌶愴户㤹㑡戱扤捤捡搳㘶敢㥡搸ㄳ㥡昴昶〳捤㝢慢㌲昳㐷戵㈱扤敤慢ㄴ摢摢摣㍣㙤㍦㕤ㄳ昵搰愴户㥦㘸㑥愹㌲昳扦㙡㐳㝡换㈸挵昶挶愷㌰㥡㙤捤搲㌵㌱ㅦ㥡昴昶㌳捤〷慡㌲昳ㄷ戵㈱扤㌵㉡挵慥摦㤴愷㌵敢㥡㌸ㄸ㥡昴昶㉢捤㙤慡捣晣㑤㙤㐸㙦ぢ㤵㘲㝢㕢㤴愷㉤搶㌵昱㔷㘸搲摢敦㌴ㅦ愲捡㑣㝥㥤ㅡ㍤㐹㙦㝦搷㙢昴㕡㤶愷ㅤ愶㙢㘲㌹㌴改㑤戰晥㤱慡捣㉣搷扤昱㡥㥦㙥敤扥ㅤ㤳愷慤搴㌵昱㑦㘸搲㕢ㄷ搶㍦㕥㤵㤹ㄵ扡㌷摥㡢㜷㜸㍢㈹㑦㍢㔹搷挴㉡㘸搲㕢㈵敢㥦慥捡㑣㐳昷挶扢攴づ㙦㘷攵㘹㘷敢㥡㌸〷㥡㕣戸晡改㍢㝢攱㙡ㄷ敥㔲戹㈱㜸㠷㉣ぢ㝥㔴〵愳㘵㠱㄰攷㌹〵㍦愸〲㝥戴搹挴㤷〷攲愳摦㈸㤲㕤敢㐶敤㘲㘸散㠴搹㕤敦摡愵捡㉡㘹ㄳ㔷㌸㌵㝡㄰㜳㤵㔳愳愷㕥攳ㅡ扤㐶慦搵㜹摡ㅡ㕤ㄳ搷㐳㤳敤昷㘲晤ㅢ㔵㤹改搷扤摤慣搷攸㜵㑢㥥㜶慢慥㠹戵搰愴户摥慣㝦愷㉡㌳晢攸摥敥搶㙢昴扡㈷㑦扢㔷搷挴〳搰愴户扥慣晦㤰㉡㌳晢改摥㜸扢搵ㄱ戶㐷昳戴挷㜴㑤㍣〹㑤㝡敢捦晡㑦慢㌲㜳ㄳ摤ㅢ㙦㠴㍡扣㍤㥢愷晤㕢搷挴ぢ搰愴户㑤㔹晦㈵㔵㘶㙥愶㝢攳㉤㑡㠷户㔷昳戴搷㜴㑤扣〹㑤㝡摢㥣昵摦㔲㘵收ㄶ扡㌷摥㍣㜴㜸㝢㌷㑦攳捤㠲㕢㈶摥㜷敡㙦㠹晡捥换捦慢戹㝣㥡ㅢ〰㉢搶㕦攵搵㤹挷摡㔶㍡敡㐳〷戵戵㡤晡挸昱攵愴ㅡ搲㥦㥦㔷㕦改㙢愰㡤㤲㔷㔳晡捡㙢昱㔳〷㌵搸㐶㝤收改敢㜳〷㌵挴㐶挹慢ㅦ㝤攵戵挸慢愰㙣㜱㍢ㅢ昵㤵攳㉢慦㐵㕥摤㈴㙡㝢ㅢ㈵慦㔶㐵晤攲㔵㑢愲㜶戰㔱摦㌹扥昲㕡攴搵㐸愲㐶摡愸ㅦㅣ搴㈸攸㝣昱挹挴捦慢㡣㐴㔵摢㈸㜹搵㐰㐱㍥ㄳ晦㜵㔰〱ㅢ㈵慦〶㐴攵戵挸慢㠲昴ㄵ戲㔱㜲㤴㈷㉡慣㕡挴㜶㤹晦㌷〷ㄵ戱㔱㜲昴㈶㉡㡦〹㡥攲搲㔷捣㐶挹㔱戹〸挵搱㔹愲ㄲ㌶㑡㡥戶㐴攵昵㡢愳慥㐴敤㘴愳攴㈸㑡㔴摥㤱挳搱㔴愲㜶㤱愸㕥ㅣ摥昶〲慡㝣㠹挸ㅣ㤰㍤攰㠰ㅦ㝢㔵っ摣愲㘲敦㥡敥㘷扥昵昸㍢㈷㍦扦摦攸㜵扦㥣㜳捥昳敦㥤晣攴㉦㜷愶㐷㍦㜲搱㐵て㑥㌹晦挹㜷晡攴㉥㈸扦攵挷㘹ㄷㅣㄲ㕣㜰挸挱戹㍤㜶㤸㜸挸㍥〷捥っ敥摥㝢㐴㤷㉥㕤扢づ敢晢攸㘶摢晢て㍢昸㌶㜱摦㉢㥢㌶ぢ㌹㘲戲ㅢ愳搱ㄲ㕦摤昱昶㜳攴㤴摤搸㔵㜶㐳挸㔱ㄲ〵昹扢挴搱㔲愲㙡㙣㤴ㅣ晤㡡㔰ㅣ〵㈵㙡㥣㡤㤲愳ㅡ㔱㜹〱攱攸㈶㔱㜵㌶㑡㡥㔶㐵扥㌸㙡㐹搴〴ㅢ㈵㐷㈱愲昲挲挶搱㐸愲㈶搹㈸㌹扡ㄴ愱㌸捡㐸搴ㄴㅢ㈵㐷㡤㈲ㄴ㐷て㠹㥡㈶㔱㝥愷㈱挱〱㐰㕥愷㙥㔴㤷愳㜱愸㕢㠵㥦〵㜵攲㈹㜸昲㑢挴つ昹〸挱昳㕤ㄶ㕣㕦㔰挰㔳㕣ㄶ㕣㔷㔰挰戳㕡ㄶ㕣㕢㔰挰ㄳ㔹ㄶ慣㈹㈸攰戹㉢ぢ㔶ㄷㄴ昰㜴㤵〵搷ㄴㄴ昰っ㤵〵㔷攷ㄷ昸㜹慡㤲㠲ㅥㄵ㠲攷愷挴㕣㤵㡦ㄱ㍣㈵㘵挱㤵〵〵㍣ぢ㘵挱ㄵ昹〵㝥㈷晡㠲㘷愰㐴㕣㥥㡦㄰㍣改㘴挱㘵〵〵㍣捦㘴挱愵〵〵㍣戵㘴挱㈵〵〵㍣㥢㘴挱挵昹〵㝥ㅥ昵㙡摦㜸愸㑢捣㐵昹ㄸ挱愳㕢ㄶ㕣㔸㔰挰〳㕡ㄶ㕣㔰㔰挰㘳㔸ㄶ㥣㕦㔰挰挳㔶ㄶ㥣㔷㔰挰㈳㔵ㄶ㥣㕢㔰挰㠳㔳ㄶ㥣㔳㔰挰攳㔱ㄶ㥣㥤㕦搰敤晦〳〱晣㍢摤
Decisioneering:7.0.0.0
CB_Block_7.0.0.0:1
㜸〱捤㝤〷㥣㔴搵搹晥㥥㘵昷戲㘷㈸㍢㉡ㅡ愲㈸㑢戳㠱㥢改〵㐴ㄶ㜶〱㔱㄰㄰散〵敦捣摣㠱㤵㉤戸扢㌴㉢搸愲㐶挵ㄲ㑤昴搳㐸㡣㍤昶ㄶ㑤㌰慥㘰㙦㠹㔱ㄳ㌵ㄶ散戱㐶㈳昶昶㝦㥥㜳换㥥㤹戹戳㤴㉦晦摦敦ㅢ㜶㕥敥晢㥥攷扣攷扤敦㜳晢㜹㘷愶㐲㔴㔴㔴晣㠸ㄷ晦攷慢㡡ぢ㐳收㉣敦散戲㕡敢ㅢ摢㕢㕡慣㙣㔷㜳㝢㕢㘷晤挴㡥づ㜳昹昴收捥慥㍥〰ㄸ昳㥡搱摥㔹㍤慦戳昹㔸慢㘶摥ㄲ慢愳ㄳ愰敡㡡㡡㥡ㅡ㔹㠹昶㥦㌸敦愰慢㐸昶㤲㔵ㄴ㐰㔵㐸㠳愲㉦㐵つ㠵愴〸㔰昴愳攸㑦㌱㠰㘲㈰㐵㉤㐵㤰㘲㉢㡡慤㈹戶愱ㄸ㐴戱㉤挵㜶ㄴㅣ㔵づ愶昸㈹㐴晦敤㈱收㌶㑥㥡㤹㌹ㅡ敢㌰愷慢扤挳ㅡ㔳㜷愰ㅤ改昸㜰戸㍥㕣ㅦ㑢㠶ㄳ昵愱㌱㜵㡤㡢㕢扡ㄶ㜷㔸攳摢慣挵㕤ㅤ㘶换㤸扡㔹㡢㌳㉤捤搹㝤慤攵㜳摢ㄷ㕡㙤攳慤㑣㈸㥡㌱㘳愹㜰㉣ㅥ捦愷搳愹晥㍢挰昳㝥㡤㤳㘶㜵㔸昹捥晦㤶捦㈱昴㌹戳㜱㔲晤㝥㔶搷㝦换攷㡥昰〹㤷㑤敤慤㘶㜳摢㝦挹㘹㌵㤹㡣㌷㔹搹㘶㔲㙥㔹ㅤ捤㙤昳敢ㄱ㜶㐱愲愱㈵敢㈷㜶㜶㉥㙥㕤挴慤愷搱㙡㘹搹摦捡㉢慡㕢㥢㍡扢㘶㤹ㅤ慤㥤晤㕢㤹㍦慢挳㙡换㕡㥤〳㕢㈷㉦换㕡㉤づ戰戳愶昵㐰戳㘳㍦戳搵慡攲㐲㙤慢捤攱戴㥣搵搶搵摣戵㝣㐰敢〱㥤搶晥㘶摢㝣㡢㤰敡搶愹㡢㥢㜳愲慡ち㝦ㄵ㝤㜶昱㡢㑣ㄱ㠵㜸㕡ㅢㄷ㤸ㅤ㕤㑡㈳㠵㘱㍦慣戶戹愸戵㈸㠸㡢㥢㔴㕤㔱㉦㜲㌶愷戹㜵㕦慢愳捤㙡攱㈰㘴㜲㜴ㄱ㐸㈵挸收挱换㤴扢㍡㘴㐹昴㜳㜶㌹慥ぢ㐷㌱㜶㠲ㄸ㍢户愳ㄹ慢戹戸挵散ㄸ㌳愳戹㙤㝣愸㍥㥥㡥㡦㤹摥扣搰㙡㘹戶㍡扢愰㈷挷捣㌰㤷攱晦㜴㌲慤扦㔲㐹㌹ㄴ晤㘵ㅤ㍤つ㠳愸㙡㙣㡡㠴攵㜰摡㐶㐰㠸慡㤷戱捦敢㘳㜲扦慢㥣㘷㔶捥换㔴捥换㔶捥换㔵捥戳㉡攷攵㉢攷捤慦㥣户愰㜲㕥㜳攵扣愳㉢攷㉤〴挶㝤搵昴敤㕢改扣㜶㌹㙡挳慥㜲㠷捦愶㥤㜹昲晥㍢㕥昳挴㌶摢〸敥收敡㈸㌱ちぢ挳㡢搷㐱㡦㕦㐵ㅦ㤶㍢〳㈷㜷㠱㌰㜶㠵㐰慣挹㤰摣㡤戶摤㈱㠴㜸ㅥ戱㌲㕥昹摢㤳㜷ㅦ㌹㘲收㤴ㄵ㉢㑦㑥扤扣收戶㡦〵て㈵㙡愰㌱㔸㐸ㄴつ㤴慣㑦挴昴㥣ㄴ㘴㉥㙤㡦ㅣ愹㑦挸㍤㌸㔰㍤㠴昱㌳〸っ㥥㠸捡㄰㙤㘱〸㈱㥥㜶〶て㉣㤸昲搲昷㝤ㄶ㌷摥昴敡㡣散㠰昷㔳㙢〴て㘱㙡昰㈸ㄶ㌶㘵㉤㘳㜴ㅡ㠷㌰ㄲ㄰ㄸ㈸㥥㤰㐹摡㔲㄰㐲㍣攲っ㌴㝥攱ぢ㕢ㅦ扡挷攸㈹愷㝤㜴㜱㔲扣㔴㝤愶攰㘱㔲つ㌴ㄶぢ挹愲戵㡣搷挷㈳〵慢愹㙦ㅦ㠹晡戸㕡捦㜴㝤㔸㡥攳㐸㝢㐲ㄸ攳㈱㤸攳㠸摣㡢戶〹㄰㐲㜴㍢愳㝦戱㜸晥愷㘳㈷捥㘸㍡攷敢敢捦ㅥ㍥㜰挵㔰挱㥤㔶㡤㍥ㄱぢ昱㤲搱挳ㅡ㥤〹㌵㔸慡㍥㕡㤰昶㔴㐲㑥攲㌸㡤㄰㐶ㄳ〴搷㍣㈶㈷搳㌶〵㐲㠸㝢㥤戱㘳晦摣晢晥ㄷ㕢攴挴戳㝥愸摤㙢挸㔹摢㕣㈹㜸㕡㔰㘳敦㡤㠵〳㡡挶㑥搶愷搳㈱敤ㄵ㐹㙢愱愴敢㘳㕡㔳㈸ㄴ㜵〸㡦搶㠷ㄳ㝡㐳㕣㑥㘳ㅣ晢㐰ㄸ晢㐲㌰㉦㔱㌹㥤戶ㄹ㄰㐲摣敥挴昶愷攷挶㘶摦ㅣ㝢晥摥户慤晥㜰晡搴㉢㔶晦㑢昰㙣愵㘲㥢㠹㠵晦捤㡥㍡㡢㠳捤㠶㌰昶㠷㐰〰㤱愸㥣㐳摢㕣〸㈱㝥敦〴㜰挳㔵搶㥡㔳慥晤㜴攲㡡㥤捦摡昹摥㤵戵㌷ぢ敥戱㉡㠰〳戱㤰㉥㑡㑥愸㍥㥣搴搲ㄱ慡㡦㈸㙥昰㝦攱㠱㈲㥤㤴〷㜱慣㠳㈱㡣㐳㈰㌰㝥㈲㉤て愵敤㌰〸㈱慥㜲挶晦㉥㝤昷ㅦ晥昲昹㡤晢㕣昳攵挹昱挳挷㡢愵㠲㈷㘹㌵晥ㄱ㔸ㄸ㕤㌴㝥愴㍥㔲戰扦㐵㥣㈳㔵戴㍥㤹㤲㐷搲晢㍣〸攳㈸〸㡥ㄸ㤳㈶㙤ㄹ〸㈱㉥㜷㐶摣晥敤㈳㕦戸昲昸昳愷㕥㜷攲ㄷ㙢㝥昱散ㄷ㑦〹㕥ㄱ愸ㄱ㜳㔸㐸ㄵ㡤㠸ㄳ扡扥〱攰散㙥敦攲昵改㜸挱收㤸㤴ㄶ㠷捡㐳ㄸ昳㈱㌰㝣㌴㉥ㄷ搰搶っ㈱挴挵捥昰㔶㘳㜲散ㄱ㌷扦扦捦昹晦㜹收㜳昳昳㕤扥ㄶ扣ㄶ㔱挳昳㌸戸㜳挹昰㝡扥敤㙣㐷敡㔳戲㠵㡥㕢㈱㡣㌶〸慥㙢㕣戶搳戶〸㐲㠸㔵捥㘰ぢ㍦摢敡㡡㑢て晦㙣敡㥤て慣晥㝢敥敦愳慦㄰扣收㔱㠳㜵㘰㘱换搷戵㤳㐳㜵㐱ㄸ㡢㈱㌰㝣㈴㈲㤷搰戶ㄴ㐲㠸㌳㥣攱㘷㕣㍥㙣攵敡挵て捣㍣敤㤷搹㔳㝥㔱昷挴㌹㠲㔷㕢㙡昸攵㔸㈸摥戸㤰敡㤰㝥㤸〹搷㐷㥤㕣愷挲〵戹㑥挹㘳㌹搶㜱㄰挶昱㄰ㄸ㍦ㅣ㤷㈷搰㜶㈲㠴㄰㉢㥤昱ㅦ晦搳戸㔷㙦晡捤㕦昶㍤㉢晢挱晦慣摢敢㥤慢〴㉦昴搴昸㉢戰戰愹戹㕥〹慣㍣ㄹ挲㌸〵㠲戹づ挹㔳㘹㍢つ㐲㠸㘳㥤挱挶㍣㝦搷愳摢ㅤ搳㌱昱挲敥㌷㌳㙦搴慥昹㔶昰㠲㔲つ昶㜳㉣ㄴ㥦㐶㈲昵㜱㝤㕤敤㌵㡤㘱㘳㉢㜸㐵攵ㄹㅣ攸㑣〸攳㉣〸慥㘹㑡晥㠲戶戳㈱㠴攸㜴〶㕦戴㘴捣摤搹つㅢ㈶慥㌸昱昹散挲摤㈳挳〵㉦㘴搵攰攷㘲㘱㔳㑥㈳慢攸昴㍣〸攳㝣〸っㄴつ挹ぢ㘸扢㄰㐲㠸ㄶ㘷愰ㄱ户㑥戸昷愲㑢晦㍥攳昴户扦扤昲戵㔵昱扣攰挵戲ㅡ攸㈲㉣ㄴㅦ㑣戱㕦ㄶㅥ戵愳摡搱㈳㔶㜴㐴挷㥥捤慢㡥㐴㝤戸㜰搷㡡捡㡢ㄹ挷慦㈰㡣㕦㐳㈰戶㘴㐲㕥㐲摢愵㄰㐲㔸㑥㙣慦捦㤸㜴㔶昰慤摣攴ㅢ收慦ㅤ搳扤攲挷㥢〵慦攱㔵㙣㤷㘱愱㜴㜳㡢㈴㜵ち挲捥㔹㉤㔲ㅦ㉡攰㈰㥤㤰㤷㜳慣摦㐰ㄸ㔷㐰㘰晣㐸㐲慥愶敤户㄰㐲ㅣ改㡣晦摥昴㝥㉢昶㘹晤搷扥昷㍣戱挷〵㉦敥戵晡㈲戱ㅤ㥡搵昸扦挳挲戸攲㕤㍢㕣ㅦ㠹㘸改〸㐷敢㈳晡㌹㈴ㄴ戶户晥㔴㝤㉣㈵慦攲㘸㔷㐳ㄸ搷㐰㈰〲㕣㑤㕣㑢摢㜵㄰㐲ㅣ攴㐴㌰攵て㕦㉦㍤㍡昳㤳㝤晦晣㑣㜸摥㔳㔳㑤㈹㝥㠲㘶ㄵ挱つ㔸搸扤㈸㠲㐸㝤㌸愲㘷〰摢愴ㅡ㌲㕡ㅦ㤷扦愷昳ㅢ㈱㡣㥢㈰㌰㘰㍣㉤㙦愶敤ㄶ〸㈱㘶㌹〳㈶㑦昹收㥢㉦㐶昴㥢㝥攳慡㤹㙦扤㍥晣㠲愳〴敦㤳搴㠰户㘱愱㌸攵愱晡㘸㑣㕢攳㤰㜳㌰挵昵㘷㈱攳改㤸扣㥤㘳摤〱㘱摣〹挱ㄵ㑥挹扢㘸扢ㅢ㐲㠸㘹捥昸摦㕥ㄴ搸㘶昸攸㐵㔳敦ㅥ昸挷㝦㍣㝣收㕤攷ち摥愲愹昱敦挱挲愶敥攱昷搲昱ㅦ㈱㡣㍦㐱㘰戰㔴㔴慥愱敤㍥〸㈱㈶㌹㠳敤㜸搶挳摢摥晥㜶㜰捡㌹捦慣㝢慥㜳愸晣㕢晦晢搱㍣摢戹挲㙥敡㌰㤷攲㥥愵攷㜶〸摢ㄱ晦㙤晣㍥㄰户㠱昹㜸㍥㤹て㠷㜳昱㤰ㄹ㌵慢㠷挲敤愶摥㜰昰㠸摡㍦㝦㔰㜳㕢慥㝤愹扡〳ㄹ㌲挹散戴㝡㙥㐸㐶㍢㙤㤳摡ㄷ户攵㍡㜷昰㙦㥣搳㘵㜶㔹摢ㄷ户昵㌸㈹改㌶〷昷㘷㔶愷ㅡ㙦愷攲㙥〷㥡㉤㡢慤㠹换㥡敤收ㅤ㡢㥡㜱㜷搶㥥㈹摦㍡愵挳㍡挶㙢㉤㠹㘸㈲ㅥㅡ㉣㔱扥㑢搶搲㙥戲攳慡㙢㕣搰摥㘹戵愹昰㐶户捥㙡捥㉥戴㍡收㔸㝣攴㘰攵搴慡㙥换㈶攷ㄶ㜱昴捣㌶慣㈸㙥晡㜲挳㜵㙢㝥昲戲㉥慢㉤㘷攵㄰敦㈲慢愳㙢昹㕣㌳搳㘲㙤㔷〰戱挷㐴挳㑦ぢ捣㔳摡戳㡢㍢ㅢ摢摢扡㍡摡㕢ち㕢㈶收㤶㤸戸㉤捤捤㘸捦㔹戸慢慣攲慢㐲㔴昴改㈳㐴挵敥㝥户㜶昴摢㔹慦㠸搰㈸摥〱㥣て㉥摣散敡昷挷摡㘱㉤㕡㉣㙥㤳㤵㈳㌷攲㑣昹愵㥢摤捡〳戵㜵攲昳ㄹ愲㜷㉤㡦㔶㌱㝡捣晤晦〵㔷㔶㙥攳慣晤攴㈵戸㜵摦摢㙣换戵㔸ㅤ扤㍥㕤ㄲ㡣㐸㜶㐳㔴㑦挰摥㕣㌶㝢㔵㐰㠸㘵㘲㜹昵搲收㕣搷〲㘳㠱搵㍣㝦〱慦㜳昰〴慡愶㠶愹㉤㜹挹戵㌰挹㜵ㄴて㐲〴〲ㄵ挶㐳〴ㄹ〱昹戰慤㔷搷攱晦捤㝦㈸㔰㠹㕥㔲㍤㠴挰ㄳ愳捥敡搶㈹敤ㅤ㥤㝤晡昸慤攵摥㘶攷㠲㉥㙥㥥扤㌶㙥㑦㝦㡦㔰㍣ち㔱㍤ㅣ㘲愳捦ㅣ㜸戹㔸挵㐷㉢〳㕡㥢慣扣㠹〷㕡㙡敦ㄶ㘶㜵慢晤㡣愴挹敡捣㑡㍥㑣㤹㠶㝤㘵㤹㠱㈵散晣晤㕢戹昵㕢换扡㥡捣㉥戳㙦㉢ㅥ换㠰㈵〹搰㘸搵换㕥㘲捦〱捡收昶づ㌸ㅡ㍣〴搵愲收愵㥦㌲搸㥥戰攳㘰㝦愹攸攳挸摥㔷〲戱て挱㑡ㄸ挵ㅢ㝡攱攳ㄵ㍣昵挹㑤戵摡收㉥㕦㘴㜵ㄲ㕥㘳昴㥡捡攲摤㡢捥㘶㘶㌳〷㜴㌵户㜴搶㈳搲愹ㅤ敤㡢ㄷ晤㌷晤搰㤷㝣っ挲㝤㔵㈷戰ㄵ㙦晡㍡㈱㕤ㄵ㝤㤷㤰㥢㜹昳㉡㙡攸㡤ㄶ攳〹㠸慡挶愹㜸㠴挳㑤ㄶㅥ㝦挴㝦敡㈵㥦挲㝦〱㐹㐰㤹戶敡ㄱ㘸摢㥣攷㔱搵挰昷㙦㐵㥡收㜶㔸敡〹㕢㡤㔲㤰昲〱慤〷戵㜷㉣捣戴户㉦攴㐶㌵㔰㘹㥤ぢ㉣慢㡢㑦慤晡㌹㑦改搴搳㌸㈱晡昴㈹㜸扣愴㍤摥摡ㄱ晥㡤㘷㈰㠲㜳摢㜳敤㥤㜵㉤㝣㌷㘷㍡摡㍢㡤扦挱摡〷㡦搰㡣㘷戱㄰㥢㍡敢㤰㜹㤳攷捣㥤㌶㘳㘲攳戴㤹晢敤摡㠸㠷㕥搸㕡昷挰㠱㝥㌹づ愲敤扢搵捤㕢㠲㜳㜷㕤㔳搳ㅥ㌳㘶散㜱挸㈱昵换㕡㍡㤷㠹㌱㐸づㅦㄶ㕤㝤摡晣戳㐶扥戸昳戴㑢㌲〷㥣㝢挳㝥㘲㤴ㄸ敤㌴㤴㍣慥摡ㄹ㘳昱㑣㉥晦づ㈱㜶〳㙣〲摥㔸㉥㝣挹ㄷ愰换ㄷ㈹㕥㠲挰昱㐳㈵ㅣ㠷㡦㤷㙤㔵散㠲晦敢昰㤶慦㔰扣ち㈱㜶㠳攰づ㉣㕦㠳㜰㕦愲づ晥戹㕤㈸㙥㕦㠷ㄹ摣攲㑥扣㠴摢㌷搱ㄴ㤰〴㤴㘹ㄳ扢愳㡤晣㑡收㔳㌲㝤㤲愹ㄳ摢挱扢㙦ㄶ戶㜵ㅡ㑡㥥愵敤㠱㙥㉡ぢㅦ戲晦㌶㠰㑤挰ㅢ换㠵㉦昹㌱㜴昹㙦㡡㑦㈰戴㉣晣挷㔶㐵㍤晥慦挳㕢㝥㐶戱〱㐲㠴㈰㔴ㄶ㍥挷㠲晢ㄲ〱昸昷戲昰㈵捣挸㐲㉡㔲扡愶㕦愳㈹㈰〹㈸搳㈶挲㘸昳换〲昷ㄴ摦㉣晣昸㠳摤㔰昲㔰㉦〶㑦㉡ぢ㤵攰㐶㝣て㤸㝦ㄶ㌸㑤㈲慢㈹っ〸㉤ぢ㌵戶㉡攲㜰㔴㠷户㤴〴〵㈰㐴ㄲ慡捡㐲㍦㘸敥㑢㙣挰ㄸ㕥ㄶ〶愰〵㔹㐸挶㑢搷戴ㄶ㑤〱㐹㐰㤹㌶㤱㠲㑦扦㉣扣敦慣㙣挹ㅥ昱㥥搳㔰昲挴㜱ㅣ㍣愹㉣っ挶㜰攲摤戲㔹搸㥥搱散㐰㌱〴㐲换挲㑥戶㉡昶㠴愳㍡扣攵㔰㠲敡㈰挴㕥㔰㔵ㄶ㠶㐱㜳㕦攲㔵㍤ぢ㈳搰挲㍤㈲㕤扡愶愳搰ㄴ㤰〴㤴㘹ㄳㄳ攰搳㉦ぢ捦㤵换挲戳㑥㐳挹㤳捦㐹昰愴戲㔰㡦攱挴㌳㘵戳㄰㘲㌴㘱㡡〸㠴㤶㠵㤸慤㡡㐶㌸慡挳㕢挶〹㑡㐰㠸挹㔰㔵ㄶ㤲搰摣㤷㜸㔴捦㐲ㅡ㉤摣㈳㝣㡥昹攳搰ㄴ㤰〴㤴㘶㐱戵㠹㈹昰改㤷㠵㍦㤷换挲㝤㑥㐳挹㌳搸㘹昰愴戲搰㠴攱挴㥦捡㘶㘱ち愳㤹㑡戱㌷㠴㤶㠵㝤㙣㔵散〳㐷㜵㜸换㝤〹㥡づ㈱愶㐳㔵㔹㤸〱捤㝤㠹摢昵㉣捣㐴㑢㜵攳搴㜰㈸㔴扡慡戳搱ㄶ㤰㐴㤴㘹ㄳ㌳攰搴㉦つ搷㤵㑢挳戵㑥㐳挹攳摥㔹昰愴搲㜰㈸㠶ㄳ㔷㤷㑤挳攱㡣收〸㡡㈳㈱戴㌴ㅣ㘵慢㘲㌶ㅣ搵攱㉤㑤㠲㌲㄰㘲づ㔴㤵㠶㉣㌴昷㈵㉥搳搳㘰愱〵ㅢ〳ㅥつ㤷㥣㈴收愳㈹㈰〹㈸搳㈶收挲愷㕦ㄶ㉥㈸㤷㠵昳㥤㠶㤲㘷捥〷挱㤳捡挲㈲っ㈷㔶㤵捤㐲〷愳改愴攸㠲搰戲戰挴㔶挵挱㜰㔴㠷户㕣㑡搰㌲〸㜱㈸㔴㤵㠵攵搰摣㤷㌸㕤捦挲㜱㘸攱㠱㈱㔱扡愶㈷愰㈹㈰〹㈸搳㈶づ㠳㑦扦㉣ㅣ㕦㉥ぢ挷㌹つ㈵㑦扥㡦㠴㈷㤵㠵搳㌱㥣㔸㕥㌶ぢ㘷㌰㥡㌳㈹捥㠲搰戲㜰戶慤㡡㜹㜰㔴㠷户㍣㠷愰㜳㈱㠴〹㔵㘵㘱ㄵ㌴昷㈵ㄶ改㔹㌸ㅦ㉤捣㠲捦㠱攱㐲㌴〵㈴〱愵㔹㔰㙤㈲〳㥦㝥㔹挸㤷换㠲攵㌴㤴㍣㡤户攰㐹㘵攱㌲っ㈷戲㘵戳昰ㅢ㐶㜳〵挵㙡〸㉤ぢ㔷摡慡挸挳㔱ㅤ摥昲㜷〴㕤〵㈱昸㌸㕥㘵攱㙡㘸敥㑢ㅣ慡㘷攱㕡戴㈰ぢ㜸㜶㕦戲㐷㕣㡦愶㠰㈴愰㑣㥢㘸㠶㑦扦㉣捣㉡㤷㠵㤹㑥㐳挹愴㐰ぢ㍣愹㉣摣㡥攱挴㡣戲㔹戸㤳搱摣㐵㜱㌷㠴㤶㠵㝢㙣㔵戴挲㔱ㅤ摥昲㕥㠲晥〸㈱摡愱慡㉣晣〹㥡晢ㄲ㑤㝡ㄶ敥㐳ぢ户〵㥦换愶晢搱ㄴ㤰〴㤴㘶㐱戵㠹㐵昰改㤷㠵戱攵戲㤰㜶ㅡ㑡㘶㉢㍡攱㐹㘵攱㔱っ㈷㤲㘵戳昰㌸愳㜹㠲攲㐹〸㉤ぢ㑦摢慡攰㉤㝣ㅤ摥昲㉦〴晤ㄵ㐲㉣㠱慡戲昰っ㌴昷㈵敡昵㉣㍣㡢ㄶ㘴〱㜳ㅢ㈵摢挲昳㘸ち㐸〲捡戴㠹愵昰改㤷㠵㤱攵戲㌰挲㘹㈸㤹㌴㌹ㄶ㥥㔴ㄶ㕥挵㜰㘲㔸搹㉣慣㘷㌴慦㔳扣〱愱㘵攱㉤㕢ㄵ挷挱㔱ㅤ摥昲㙤㠲摥㠱㄰㈷㐰㔵㔹㜸ㄷ㥡晢ㄲ㠳昵㉣扣㠷ㄶ㘴〱㌳㉣㈵㔹昸〰㑤〱㐹㐰㤹㌶㜱㈲㝣晡㘵㘱㘰戹㉣っ㜰ㅡ㑡愶㙥㔶挲㤳捡挲〶っ㈷晡㤵捤挲ㄷ㡣收㑢㡡慦㈰戴㉣㝣㘳慢攲㘴㌸慡挳㕢㝥㑢搰㜷㄰攲㔴愸㉡ぢ摦㐳㜳㕦愲㔲捦挲㡦㘸㐱ㄶ㔰〱㔱㤲〵㔱挹㉣㄰㔰愶㑤㥣〶㥦㝥㔹昸敡晢㌲㌷ㄲ㕦㍡つ㈵㜳㑡㥣づ㔲㔹〸㘰㔰昱㌹㘰晥㌷ㄲ晤搱㉣〷㔰っ㘴㜴㍤㌷㤵㉣㥤㌲戶愲戰ㅦ㈸〶㉡挴㤹昰㔹㠷户摣㥡昸㙤㈰〴㘷㤸㠶搳㌴〸㥡晢ㄲㅦ㘰㌸敦㥥㘲㍢戴㜰戳㐸㤵慥昴㘰㌴〵㈴〱㘵摡挴搹昰改㤷㤰搷换㈵㘴扤搳㔰㌲捦戵ち㥥㔴㐲㠶㘱㌸昱㙡搹㠴㡣㘰㌴㈳㈹㐶㐱㘸〹搹挵㔶挵㜹㜰㔴㠷户摣㤵愰摤㈰挴〵㔰㠷搳戴㍢㌴昷㈵㥥搷戳㌰〶㉤挸〲收捡㑡㌶㡢㝡㌴〵㈴〱㘵摡挴㠵昰改㤷㠵㈷捡㘵攱㜱愷愱㘴ㄲ敥㘲㜸㔲㔹㐸㘲㌸昱㘸搹㉣愴ㄹ捤㔸㡡㜱㄰㕡ㄶ挶摢慡昸ㄵㅣ搵攱㉤昷㈲㘸〲㠴戸〴敡㜰㥡ㅡ愰戹㉦㜱扦㥥㠵㐹㘸㔱㔷搳㍥搷㤱㑤㘸ぢ㐸㈲㑡搳愰摡挴愵㜰敡㤷㠶扢捡愵攱㑥愷愱㘴扥敦㜲㜸㔲㘹㤸㠱攱挴敤㘵搳㌰㤳搱捣愲㤸つ愱愵㘱㡥慤㡡摦挰㔱ㅤ摥㜲㉥㐱〷㐰㠸搵㔰㠷搳㜴㈰㌴昷㈵慥搷搳㜰㌰㕡戰㌱㘰㜲戰㘴㘳㌸ㄴ㑤〱㐹㐰㤹㌶昱㕢昸昴换挲ㄵ攵戲昰ㅢ愷愱㘴搶昱㉡㜸㔲㔹挸㘲㌸㜱㔹搹㉣㔸㡣㈶㑦㌱ㅦ㐲换㐲戳慤㡡慢攱愸づ㙦㜹㌴㐱ぢ㈱〴攷ㅣ㠷搳搴〲捤㝤㠹ぢ昵㉣戴愱〵㔹㐸晢散ㄲ㡢搰ㄴ㤰〴㤴㘶㐱戵〹㑥㘷晡㘵攱捣㜲㔹㌸挳㘹㈸㤹昹攴〴愶捡挲㜲っ㈷㑥㉦㥢㠵攳ㄸ捤昱ㄴ㈷㐰㘸㔹㌸挹㔶挵㡤㜰㔴㠷户㕣㐱搰㑡〸挱㠹搰攱㌴㥤っ捤㝤㠹ㄳ昴㉣㥣㡡ㄶ㘴〱㔵㑡㈵摢挲改㘸ち㐸〲捡戴㠹㕢攰搳㉦ぢ㥤攵戲搰攱㌴㤴㑣挷摥づ㑦㉡ぢ慢㌰㥣㔸㔴㌶ぢ攷㌳㥡ぢ㈸㉥㠴搰戲㜰㤱慤㡡㍢攰愸づ㙦㜹㌱㐱扦㠲㄰㥣㡥ㅤ㑥搳慦愱戹㉦㌱㕦捦挲愵㘸攱戶攰㜳敤㜰ㄹ㥡〲㤲㠰搲㉣愸㌶挱㤹㕥扦㉣ㅣ㔱㉥ぢ㠷㍢つ㈵㤳挲㥣摦㔵㔹戸ㅡ挳㠹㐳换㘶攱㕡㐶㜳ㅤ挵昵㄰㕡ㄶ㝥㙦慢攲㡦㜰㔴㠷户扣㤱愰㥢㈰挴ㅡ愸挳㘹扡ㄹ㥡晢ㄲ戳昵㉣摣㡡ㄶㅥㅥ挳㍥扢挴敤㘸ぢ㐸㈲㑡搳愰摡挴㝤㜰敡㤷㠶愹攵搲㌰挵㘹㈸㥥慥慥敥㠶愷捤㤸㘶散〷戸捣ㅦ搸㙣㉤攵扣挸挰㍣慡㘳ㅢㄷ㜷㜶戵慢㐹㥣〱昹愶昶晤摡扢㥡㥡㍢ㄷ戵㤸换户挹㍢ぢ〷㉤戰摡㌰挵摡㠱㤹搶㈲㕢晢愲㐵㔶㑥收攷戴㉦敥挸㕡搳㥡晥㉦㑣挱㘲晤㐰愰㥡㝤慤ㄴ㜸㙤搹慣㈲㕣〸㙣㉢㜸㔵㔴慦㠵挳攲挹㈱㔵愳慢㑤攴慡挵㈰㠰戵㍤ㄹ㥤摢摣搵㘲昵换慢㐹㔴戵㕣㤳㐷ㄶ㌱㙦㥤敢㥢㥦扢〰昳㈵㑤〳昲㔳㍢㥡㜳㉤捤㙤ㄶ挹ㄸ㘴㐳愷㕢昳㌱㐷㍤慢扤戳㤹攵搰〳昲㜳㍢捣戶捥㐵㥣㙥换㉥摦扡㐰㔳昳㜲搵昹㐹捤㙤㥤ㄸ㐶戱挸攵摡晣㥣〵敤㑢㔱㡦扦戸戵㙤慡戹愸昳晦〴㉢㠲戴愸㤷愲㐶㔴㡡捡㑡㔱㔳㔹戳愵晣ㄸ㝦挲摥㌵ㄸㅢ㘸㔷㐷㜳㘶㜱戶㜹摤ㅤ㙤㜵㍤㤵㌰㙡愰〸㘴ㄵ㠵㈲戲愲㝡ㅤ㤶㡡㘷搷㌴ㅥ㡢愶挶ㄹ㜰㐱搹戹敦㉣慤昷㐹〷㌵ㄵ扤〶㌱昵扦て㘲㥦愹〷㑣敢㈹ㅡ昹㕦㝤㠰愰晡㐱〴戲挹㜳昴摢〲㍣搰摥㡥㌸㙦捦捤ち扢㈷㌶〷㙡挵摢㘶㈰慦㌰摣㑣〷昶㉣㑥挱㌴㙦晦晣㜴㌳㘳戵㘰㜶扡搵散ㅡ㘸㉢㉣ㄳ㘸㌵㕢㍡㥤戶挶昶搶㔶㤳摢ㅤ换攴攷㘴捤ㄶ慢㈶㍦㜱㜱㔷㍢㙡捦㘵ㅥ㐲㙤㥣㡥挹㕣〶㤳戹捣㥥㐷捥敦捦慡ㄵ戵㑣㕦敤昳捤㡥收慥〵慤捤搹ㅡ㉡慣㉣昹㍦戱挱攲〸㔰㠵㘴扡㉦昷㠰㔲㍣㌱㙤㑦て㠳敥㝡摣㝡㌱㜵愴ㅦ㥢㜵愵㌰昰㑦㙣㘱㔱〳㡥㍥敡捣㈱敦㠷户㙡扣㘱㜰昶愰㑦㜸㑦捡搷㈷㈷㘱㐱ㅤ愱〴㙢ㄲ㘸㤵摤㠰㜲㠱敦㉡㤶〵昴㍡攳摤ㄷ㠰挰昴㜶㌳㌷挵挴ㄴ㘹㐷㕦攷〳㉦㌵愰㤶挷㥢㡥㈰㙢㄰ㅡ㔱搶㠲㔹搴㈵捤㌹慢愳㠶㠶㌹昸ㄸ㑦ㄵ慢ㄷっ㥢㐳捣挲昶愹愸慥敥㔷攳㌷搶㌴搷搷㐸㘷㔲㔷晦㤸搰戴ㄲ晦ㅦ捥㑥㑤㘰搶〳〱挶㈶ㅦ挰敡挸戵㕣㈷㔶㌷㜰㝤㡡〰敢〸㜸㄰愲晡㌱㌴ㄶ㜳㔳㔸づ㠰愲〱〹㔰㤵晡愸〸ぢㄵ㙡㌰愹慦㉡ㅣ慡搵㡡昴搳㉡ㄳっ扢㈸愱挶晤晣㠹㌱〷㕢戹㤵ぢ搸〷㔹㔶㐰㤰㡥捡捡㉡㔰㙤ㄴ㔷㜵㤵っぢ㘷慤㜳㉣㔵戲㈰㌸㑤㙦㍣㠴㠸晢㜳㘷㠱晦㜹敡搳ㄶ挵搷㤳㠱㠰㝣〴愰㡡㠰攰㥣扤扢收戵戴搸愹㜹㤴㙢晥ㄸ㠴攰㑣㜴㌷摥㔸㜴㑦㔹㠲搳捦㙢㘹㌲ㅥ〷㘴戳づ㤳㠲戳搶㍣㔴捡㈷攸晤㈵㉣昱〸攴㙤㤱㑦挱扡昱㉤㤲搳摣㙡㡢㝣㥡㑥ㅣ㐵㜰慥摢㕤ㄷ㡤收扦〰㈳晦㑡攰慢晥㠰㘷〸昸ㅢ〱慦〱㐰慡㡤㘷愱㘹㈹挴㠷㐰㝣㔲昸㍣㐰㐸攱㥢㥡㔷㉤㠵㝦愷搷㝦搰敢㠷〰㜴攳㡤㐵㉦㠵㥣扢㕥㑢㤳昱〲㈰㥢㤷挲㝦愳㥢㑡攱㡢昴晥〹戴㠲ㄴ晥ㄳ搶㡤愷昰㍦攸愶㔲昸㌲㥤㌸㡡昸っぢ㍥㈹㝣〵ㄸ昹㉡㠱㥣㐴昷〱扣㐶挰㝡〲㌸慦慥㔲昸㍡㌴㉤㠵昱搲敢㜹㙣㠵㙦〲㠴ㄴ㜲㕥摤昵慡愵昰㉤㝡㝤㥢㕥㉢ㄱ㘱㌷㐰㔸昴㔲㔸〵摢㕡㥡㡣㜷〰搹扣ㄴ㔶愳慦㑡攱扢昴捥㠹昳㠲ㄴ扥〷敢挶㔳挸〹㜶晣㔵挸昷改㠴戱昱㉤㈱摤㜵搱戶挲て㠰㤱ㅦㄲ挸ㄹ㜸ㅦ挰㐷〴㝣㑣〰㈷攵㔵ち晦つ㑤㑢㈱㙡㝡㝤戶挲㑦〱㐲ち㙢㌵慦㕡ち晦㐳慦㥦搱㉢㈷搰扢〱挵愲㤷㐲捥㥡慦愵挹搸〰挸收愵㜰〷昴㔵㈹晣㥣摥㌹敢㕥㤰挲㉦㘱摤㜸ち㌹㍢㡦㍦㍣㜸愵ㄳ挶挶昷㔰㐸㥦っ㝤つ㡣晣㠶挰㍡㝦挰户〴㝣㐷挰㌰〰㔴ち扦㠷愶愵㄰㥦㌴昲㐹攱㡦〰㈱㠵愳㌴慦㕢搳㘲ㅦぢ㔹ㅢ㉣〵㠴攰散㝢㌷ㅡ戰攸愵㤰㔳敥㙢㘹㌲㉡〱搹扣ㄴ㠶搱㔷愵㄰愷戸ち挱㈹晢㠲ㄴ昲昳㡤ㅢ㑦㈱愷昶昱㠷昲て㍡㘱㙣㝣㜳㝥摦㈷㠵㝤㠱㤱㌵〴㜲敥摦〷挰㑦挷捡〰〱㉣〷㔰㈹散〷㑤㑢㈱㍥㌰攵㤳挲〱〰㈱㠵攳㌴慦扣㕦㜱㔲㌸㤰㕥㙢改戵〹㠰㙥㌴㘰搱㑢㈱攷敢敤ㄴ〶〱搹扣ㄴ㑥㐵摦㜵昰㈶户愲㜷捥昷ㄷ愴㜰ㅢ㔸㌷㥥㐲搶〵攰て㡦慥改㠴戱昱捤攲〰㥦っ㙤ぢ㡣摣㡥㐰ㄶづ昸〰㝥㐲挰㘰〲㔸㑢愰㔲昸㔳㘸㕡ち昱戹㉥㥦ㄴ敥〰㄰㔲㌸㕢昳扡つ㉤昶㔶㌸㠴㕥㜷愴㔷㑥晢㜷愳〱㡢㕥ち㌹搷㙦愷㜰㈷㐰㌶㉦㠵㐷愰敦㍡㜸㤳㐳改㥤戵〲〵㈹ㅣ〶敢挶㔳㜸ㄴ扡攱慦㐲づ愷ㄳ挶挶户〹改㤳愱ㄱ挰挸㤱〴㘶晣〱愳〸搸㤹〰搶㈱愸ㄴ敥〲㑤㑢愱㑦昹〱㑥㈷扢〱㠴ㄴ捥搷扣㙡挷挲摤改㜵㌴扤戲㘶愰ㅢ㔰㉣㝡㈹㘴愱㠰㥤挲㌱㠰㙣㕥ち㍢搱㜷ㅤ扣挹㍤攸㥤㠵〶〵㈹晣ㄹ慣ㅢ㑦㈱ぢㄲ昰㔷㈱㐳㜴挲搸昸㘶㔵㠲㑦ち挳挰挸〸㠱慣㔸昰〱㐴〹㠸ㄱ挰㈲〶㤵挲㌸㌴㉤㠵昸㜰㥤捦㔶㤸〴〸㈹㍣㐱昳慡ㅤぢ㔳昴㥡愶㔷ㄶㅣ㜴〳㡡㐵㉦㠵慣㌲戰㔳㌸ㄶ㤰捤㑢攱㤹攸扢づ摥攴㌸㝡㘷㤵㐲㐱ち挷挳扡昱ㄴ戲㥡〱㝦㤸㡡愰ㄳ挶挶㌷㑢ㅡ㝣㌲㌴〱ㄸ搹㐰㈰换ㅤ㝣〰ㄳ〹㤸㐴〰㉢㈰㔴ちㅢ愱改㈹昴㍤ㄶ㑥〶〸㈹㘴㤵㠳敢㔵㑢攱ㄴ㝡㥤㑡慦慣㔶攸〶ㄴ㡢㕥ち㔹愲㘰愷㜰㙦㐰㌶㉦㠵㔷愰敦㍡㜸㤳搳攸㝤㌵戴㠲ㄴ敥ぢ敢挶㔳挸㔲〸晣愱㉣㡡㑥ㄸㅢ摦慣㠷㜰搷愵ち〶攷愰㌴〳ㄸ戹ㅦ㠱㔷昹〳㘶ㄲ㌰㡢〰㤶㑦愸ㄴ捥㠶愶愵搰愷㙡〲㍢昲ㅣ㠰㤰挲敢㌵慦摡㡥㍣㤷㕥て愰㔷㤶㍡㜴〳㡡㐵㉦㠵慣㙦戰㔳㜸㈰㈰㥢㤷㐲㤶㐵慣㠳㌷㜹㄰扤戳㍥愲㈰㠵㠷挰扡昱ㄴ戲㡥〲㝦ㄵ昲㔰㍡㘱㙣㝣戳㤸挲㈷㠵㠷〱㈳て㈷㤰㠵ㄶ㍥㠰㈳〸㌸㤲〰搶㕥愸ㄴ捥㠳愶愵㄰㥦攳昴搹㤱㑤㠰㤰挲晢㌵慦摡改㈴㐳慦㔹㝡㘵㥤㐴㌷愰㔸昴㔲挸攲〸㍢㠵㌹㐰㌶㉦㠵慣愹㔸〷㙦搲愲㜷ㄶ㔷ㄴ愴㜰㍥慣ㅢ㑦㈱㡢㌰昰㔷㈱ㄷ搰〹㘳攳㥢㤵ㄸ㍥ㄹ㙡〶㐶ㅥ㑤㈰慢㌴㝣〰ぢ〹㘸㈱㠰㠵ㅢ㉡㠵慤搰戴ㄴ晡搴㙢㘰㉢㙣〷〸㈹㘴攱㠶敢㔵摢ちㄷ搱敢㌱昴捡㈲㡢㙥㐰戱攸愵㜰㍤㙣㜶ち㍢〰搹扣ㄴ扥㡥扥敢攰㑤㜶搲㍢㉢㌳ち㔲戸ㄸ搶㡤愷昰㉤㜴挳㕦㠵㕣㐲㈷㡣㡤㙦㤶㜱戸敢愲敤挸㑢㠱㤱换〸㘴㠹㠷て㘰㌹〱挷ㄲ挰慡て㤵挲攳愰㘹㈹昴㈹昶㐰ち㑦〰〸㈹㘴搵㠷敢㔵㍢ㄶ㥥㐸慦㈷搱㉢㉢㌴扡〱挵愲㤷㐲㤶㘵搸㈹㕣〱挸收愵㤰搵ㅣ敢攰㑤慥愴㜷㤶㜵ㄴ愴昰ㄴ㔸㌷㥥㐲㤶㝦攰慦㐲㥥㑡㈷㡣㡤㙦搶㠰戸敢愲愵昰㌴㘰攴改〴戲㍥挴〷昰㜳〲捥㈰㠰㈵㈳㉡㠵㘷㐲搳㔲㠸て〹晢散挸扦〰〸㈹ㄴ㤵㍤㕥戵ㄴ㥥㑤慦攷搰㙢〰㠰㙥㐰戱攸愵戰㍦㙣㜶ち捦〵㘴昳㔲㌸〰㝤搷挱㥢㕣㐵敦〳愱ㄵ愴昰㝣㔸㌷㥥挲㈰扡㌱㙢昲〲㍡㘱㙣㝣㙦つ慢㑦㠶㉥〴㐶晥㤲挰㙤晣〱ㄷㄱ㜰㌱〱㉣㌲㔱㈹晣ㄵ㌴㉤㠵㍥戵㈵搸ち㉦〱〸㈹ㅣ慣㜹搵㔲㜸㈹扤晥て扤づ〳愰ㅢ㔰㉣㝡㈹ㅣ〱摢㕡㥡㡣换〰搹扣ㄴ㡥㐴摦㜵攸㉡㉦愷昷㔱搰ち㔲㜸〵慣ㅢ㑦攱㉥攸愶㔲戸㥡㑥ㄸㅢ摦㉣㌹昱㐹攱㙦㠱㤱㔷ㄲ戸㥢㍦攰㜷〴㕣㐵挰敥〰愸ㄴ㕥つ㑤㑢愱㑦㘱ち㔲㜸㉤㐰㐸㘱扤收㔵㍢ㄶ㕥㐷慦搷搳㉢慢㐹扡〱挵愲㤷㐲㤶㤰慣愵挹戸〱㤰捤㑢攱㔸昴㕤㠷慥昲昷昴㍥づ㕡㐱ち㙦㠲㜵攳㈹ㅣ㡦㙥㉡㠵㌷搳〹㘳攳㥢昵㉡㍥㈹扣〵ㄸ㜹㉢㠱ㄳ晣〱户ㄱ㜰㍢〱㉣㙦㔱㈹扣〳㥡㤶㐲㝣搶摣㘷㐷扥ぢ㈰愴戰㐹昳慡㙤㠵㜷搳敢ㅦ攸㜵〶〰摤㠰㘲搱㑢㈱换㑦搶搲㘴摣〳挸收愵㜰ㄶ晡慥㐳㔷㜹㉦扤戳㝣愵㈰㠵㝦㠲㜵攳㈹㥣㠳㙥㉡㠵㙢攸㠴戱昱捤㕡ㄷ㥦ㄴ摥〷㡣晣㌳㠱慣㠳昱〱摣㑦㐰㌷〱㉣㡤㔱㈹㝣〰㥡㤶㐲㥦㡡ㄸ㙣㠵敢〰㐲ちて搵扣㙡㕢攱㠳昴晡㄰扤㘶〱攸〶ㄴ㡢㕥ち㉤搸搶搲㘴㍣っ挸收愵㌰㡦扥敢搰㔵㍥㐲敦昳愱ㄵ愴昰㌱㔸㌷㥥挲㘶㜴㔳㈹㝣㥣㑥ㄸㅢ摦㐷挳敡㤳愱㈷㠰㤱㑦ㄲ挸㈲ㅡㅦ挰㔳〴㍣㑤〰敢㙡㔴ち晦〲㑤㑢㈱㍥敦敦戳ㄵ㍥〳㄰㔲戸㐸昳慡㙤㠵㝦愳搷㘷改㤵㌵㌰摤㠰㘲搱㑢攱㜱戰慤愵挹㜸づ㤰捤㑢攱昱攸扢づ㕤攵昳昴㝥〲戴㠲ㄴ晥〳搶㡤愷昰㈴㜴㔳㈹㝣㠱㑥ㄸㅢ摦慣戲昱挹搰㡢挰挸㤷〸㕣改て昸㈷〱㉦ㄳ挰愲ㅣ㤵挲㔷愰㘹㈹挴㌷ㄸ昸愴昰㌵㠰㤰挲搳㌵慦㕡ち搷搳敢敢昴捡〲㥡㙥㐰戱攸愵㤰㔵㌳㙢㘹㌲摥〰㘴昳㔲㜸〱晡慥㐳㔷昹㈶扤㕦〸慤㈰㠵㙦挳扡昱ㄴ戲㍡㐷愵昰ㅤ㍡㘱㙣㝣戳㐴挷㈷㠵敦〲㈳晦㐵㈰换㜷㝣〰敦ㄱ昰㍥〱慣攸㔱㈹晣〰㥡㤶㐲㝣〹㠳㑦ち㍦〲〸㈹扣㑣昳慡摤㥤㝣㑣慦晦愶搷慢〱攸〶ㄴ㡢㕥ち慦㠵㙤㉤㑤挶㈷㠰㙣㕥ち㔹愹戳づ㕤攵愷昴㝥㍤戴㠲ㄴ㝥〶敢挶㔳挸搲ㅥ㤵挲つ㜴挲搸昸㘶㝤㡦㑦㠶㍥〷㐶㝥㐱攰㑤晥㠰㉦〹昸㡡㠰㥢〱㔰㈹晣ㅡ㥡㤶㐲㝣戵㠴㑦ち扦〵〸㈹扣㕤昳慡㙤㠵摦搱敢昷昴扡〶〰ㄵ敤て搴搰㠷晤慡敦㠷戵㜸㐶戳㘴戶戹㡡㈳攴㌹敦㍣愷㙢㜹ぢ收晡戹挸ㄹ㑥㝢㠹㜳戵㜶㌳收㕤摢㍢㌰㈱㔳㔵晣㈹㜹慦敦晤㜰搵㙦㔰搱㌷㄰愸㙥㙣戹て搱㔴㡢敦㑡㍦㘵敦昵㘷攰㍤ㅦ㐷㘶ㅦ扥㡣ち㠴㌸㘸㐶㜳ㄶㅦ搹㙤捦㜷搵捤㐱㌱㑢ㅤ扦搱㈱㕦㔱ㄱ㥡㔸晤攳户㍦晥攸㍢㈶㔷慣慡㡤㕦搹户㠴㥦㜰づ㉣㙣㙢㕦摡愶愲愹敥攴ㄷ㕢愸㝣昵敤换㘱〲ㅣ㠷慦ㄱ㐸㕥㤰㔳攰散㉣㌱㌹㕢㌱愰㑦昰〱攸捣愷搱〷晡愸挶㐹㡤晢捦㑢攴㘳搱慣㘹愶愲攱㝣㌴ㄶ㡡㐵㌲攱㘴㍥ㄲ㡦㐵攲㤱㔴捣㑣㠴㈲〶扥挰挱㠱㐶㜲挹㔸㉡ㄴ㡢㥡搹㐸㉣㘶㕡昱㑣㍡㥢㡣㘵㐳戹㘴㌲㥤㡣挵㤳㜹愳摡㠳㕡㔶㉥ㄷ㡢㘶愲ㄹ戴挷㌲㠹㝣㉡㙡挵㌲㤹㐸〴摦〱㤲っ㥢挹㐸㤰ㄳ搹㡣㐴ㅡ攸㈳晢㔲搴㐰〴㌹㠹慤散晣捥㑢ㄹ愰攸㐷㍢攷戵㤵㥤㈸ㅢ捦㥥搵㡦挰扥愹㜳捥挰昳ㄹ㙥㔶攴㠴㔵搵户慦ㄸ㔵昴㘵て㈵㜳搵摥愷攵つ㠳㔳搵搵㥦㠲愰㑤敢㔴挸㍦㍢㈳㑥㝣ㄷ㈷㠳摦ち㈲㄰攴㥣㌵〳㌲戶㠶摣扡㜱搲㍣㝣㝡㕢晦㤰戸戱つ散晤㘱㔷昳昱昸ㄲ挸㑥㘳㄰㉣〳㘱搱㡡㜳㡣㙤㘱摢ち戶挲㉦㝡っ㍥收㜸㔷ㅦ㙡㤶㜵ㅣ㝢㈸挵㑦〱ㄷ㙡㉥㥢摡昶搴戰挰挴㡡愷搰㠵扢㤹㜸ㅢ㙢挹㡤ㅢ挶ち愹㘲挴挶㈹摥㠴㤵ㅢ㘸攱〶昶戴㍢捥㑥㜰㠵つ㡣戳搷昴㘶っ㠵敥㙥㘰挹㠸㤹㌱昱つ愰搹㑣㉣ㄴ㌶㔳昱㐴摥㡣㠴捤㔰㉡ㅣ挹㐶挳㐹愳捥㠳㘲摢㡡㘶ㄳ搱㤴㤵㐸攲㕢㐳捤㌴戶ㅥ㝣㘱㔶挲㡡㠷ㄲ㔱㌳㥥㡤ㅡ挳㍣㘸㍣㤶〸攷㘳㠹㘴㌶㘶㥡戱㘸㌸㥥戱㈲戱㜰㈴ㅣ㌶愳昱㘴〶〳〵㌹㠵慥㌶㤸攱攸㈳㐷㔰㡣㠴〸㜲晡㕣搹㐷搱戴㌳挵㉥戴晦捤戵ㄳ㈵扤㑥㠲搳收摣挸挴昳㔸㜹㙥〰㔸慥㤰㘳〸摡〳㈲㄰攴捣㌹ㄶ昰攱〲摡挸㥡㈴㔱㤲捣〴㌹愳㡥晦敤て㤷慢㙦㙡戴扦戳㌱づ愳㔰ㄳ攲㙣㑣㔰挳㠲攲㠱ㄳ攲㡡㠷挷㌰㔸㈹て㡦挰㕡捡挳换敥㌸㘳攱ち㍣扣〲㕤昱㌰づ扡捤㐳㌶㥢挹㤹㘶㈶㤹㑢挶㌳戱㐴㉣㤳捡收㜳㤱㑣㈶㤴㐸㈵戰㔷挶ㄲ挶㥥ㅥ㌴㤱挹㠴搳搹㐸〸晦攷㤱搵㘴㍡㥡捤愵捣㑣㍣㥦戱攲搱㘴㈶㙣㡣昷愰㤹㜸㌲㥤㠹㕡改㝣摡㡡挷㌲愱㙣㉡㠴㉥㠹㘴㉣ㅦ㡡㔸㔹㌳ㅦて㜲ㅥ㕥攵㝢㉦昴㤱㉣㘸㤱つ㄰挱搷㕣晢㐴㥡㈶㔱㌴搲扥摥戵ㄳ㘵攳搹㔳㜰敥㕤昱㜰慦捥挳摥〴㑤㠳〸〴㌹晤㡥〵㝦ㅥ摥㜶ㅢ㥦㈵㠲㥦戴户扦扥㜲㌶㕤扦㡢㐶㜵〸摤㥦㥡换挳㝢戰㉡ㅥ㙥昲攵攱昷扥㍣㜰㙥㕤〵㜱㈰㈴㜸攰㍣扡攲攱㈰攸㌶て㔶〸摢㘷㌴㤶㡢㈷㜲搹㔸㍥㥥㌱㜳ㄹ㉢㥢㑦㈵捤㜰ㄶ㕡㍡㘱ㅣ散㐱昳㤹㔰㌸㤱㡡㠷㐲挹㑣㈶ㄶ㐹㠷㔲愹㤸㤵㌰㔳搹〸づ搶㤹㐴㍣㘳ㅣ攲㐱㐳㤱㔴㈸㥣戶搲㠹㐴㈲ㅣ换愵攲㘹散㘹戹㕣ㄶ㙣愴昳昱㔴㌴ㄹ攴㘴扥攲攱㔰昴㤱㠷㔱ㅣづㄱ晣挸戵ㅦ㐱搳㤱ㄴ昳㘸晦搸戵ㄳ㈵扤㑥㠲ㄳ昸㡡㠷换㜵ㅥ㜲〴㔹㄰㠱攰㝦〰挰㠲㍦て㥣摢㔷㡤㡡〷㝥搶㕦昲㥢〳㘴㉢㡣㐲㑤捤㔳㙢愳㠶〵挶㉢㌸㌵慦㜸㌸㕦攳挱㔸〴㐸搹㌳愹㔸攵㑢づ㘷敤搵攰ㅤ㤰㈰㠷㌳昴㡡㥣㑥攸㌶㌹愹㜸㈶ㅢ㡡挷㤳愱㜴搶㡣攱散㤷㑡㐵挲搱㘴㌲ㅣつ攵愲戱㝣挶㌴扡㍣㘸ㄸ愷捣㕣㍣ㄵ〹㘵昳㘶㉣㥦㑢愷愳愹㘴搶㡣愷㔲挹㕣挲っ挷昳挶㘲て㥡㑢㘶ㄲ㔱㉢㥣换㘶㜱㐲㌴戳㔱昰㤴㐹攵㐳愹㕣㈸ㅢ㡥㘷攳挹㈰换〴ㄴ㌹㑢搰㐷㉥愵㔸〶ㄱ㘴㠹㠰戲㉦愷改㔸㡡攳㘸晦捥戵ㄳ㘵攳搹㔳晣〸扢㈲㘷愵㑥捥ち㠲㔶㐲〴㠲昴㠶㠵ち攳㘴㐸扦戳捥㈹戰ㄷ㥥㜵㑥㠵愵昴っ㘳㥣〶㜳搱挹㈸㈸ㅣ敦昶㔹㘷㑦㔲㜹〶㘰敡㉢㔴㔱㠵㙣㤳㉡捦㠲挹㘳户ㅡ㔶挵敥㘲㡤摤㥥戳㑥愷㉦㤱㠶㍢捥戹㜰〵㈲晢㐲挷㕦㠵戱ち扡㑤㘴〴扢〷戸㠹㐷㘳ㄹ㉢㠶㤳㐹㍡㤲戵㑣ㅣ昵㜰戴挳㕥ㄱ换ㅢ攷㜹㔰㌳ㅡ㑡攲搲㈶㤴戰㈲搱ㄸ㑥㉡改㜸㈸㤶换㘴ㄳ㐰挵愲㠹愴㘵㥣敦㐱㜱㐶ち㈷挲改㈸昶搹ㅣ㜶挸㈸づ㡣㜱换㑡攴㜳挹㝣㍣㡡㔳㔰戰挶㠹㐴㕥㠰㍥昲㐲㡡㕦㐲〴愵㙢扦㠸愶㡢㈹㝥㐵㝢挰戵ㄷ攲挵〰搸ㄵ㤱㤶㑥攴㘵散㜷㌹㐴㈰㌸㄰〰㉣昸敦㘵戵㙥愳摡换ㅡ〹㥢㐴㜱㌵㝡㠸慤搰愸㡥㜶搷㔰㠳ㄹ㍡ㅥ㘱㐲㉡ㅥづ搱㜹攰㕥挶㑢㔳㜱㤰㉦て㠳搰㐹〵㜱〳㈴㜸搸ㄶ㍡扤ㄹ扦㠷㙥昳㤰㌰㤳愱㙣㌶㤱捣㘵愳挹㔸㍡㥡㑦㈵昰摤戳㐹㉢ㄴ㡤挶攲㜹散㔴挶㡤ㅥ㌴㤹㐸㘴攲㜱㌳㤲㡦㔹攱ㄸ扥㡢〹㘷ㄴ㥣㝡挲愱㘴㍣㑡て㐹攳㈶て㥡戲戰㠷挵昳〹㉢ㄳ挹挵戰㤴挶㉥ㅢづ愷㘳搸〳慤戸㤹挸〶户㜳㈲㤱㌷愳㡦扣㠵攲㔶㠸攰㑦㕣晢㙤㌴摤㑥㜱〷敤㠳㕤扢挲ㄳ慡㍡㠹ㅤ㘰㔷㍣㑣搳㜹戸㠷敤昷㐲〴㠲㐳〰挰〲㍥㈸㐳ㅢ昷ㅥ挹ㅤ㐶㜲昷〸敥攸㌶㉡ㅥ昸㍤づ戲㥢㡤搳戰㈴㠶愲㔱昱戰ㄶ㈶㡦㠷㘱戰㉡ㅥ挶敢㍣愸㈱挸挳㌸㕦ㅥ㠶扢攳㍣っ㔷攰㘱〴㜴晣㔵ㄸ㡦㐰户㜹㠸㐷㔳㤹ㅣ㡥㘱㈹换挲㌵㝢㉡㡢ㄳ扦㠵㉤㍣㥡㌶攳戹㘴ㄴ㍣㍣敡㐱愳戱㐸㈸㥤㡡㈶昰㐵戴愹㔸㈲ㅡ㑡㕢搸挴㜳㘰㄰摦摦㠷捤㍦㙡㍣收㐱㜱捦㤰挴戹挹捡攳㝡〱㕦愶㥣㑢㠷搳ㄹ㌳㤳捥㘱㕦㑢㈷㜲搱㜰㜰愴ㄳ㠹㝣ㅣ㝤攴ㄳㄴ㑦㐲〴㐷戹昶愷㘸㝡㥡攲㉦戴敦散摡㠹戲昱散㈹㜶㠳㕤昱戰㠷捥挳㜳〴㍤てㄱ〸敥づ〰ㄶ晣昷㠷搱㙥愳攲㠱㕦㈴㈱㘷㔱扣㐲搷㝢愰㔱昱昰㉡㌵㤸愱㔷㠸㥦㐱㉡ㅥ㠶改㍣㜸晢挳㔰㕦ㅥ㐲敥㌸㙦挰ㄵ㜸〸㐳愷㌷攳㑤攸㌶て戱㠸㘹挵㜰ㄸ捡㈶捤㜸っ愹㑢㥢戹㙣㌲㠵㉤㍤ㄳ㑦攷昲㤱愸昱㤶〷㌵昳戸散㑤㘵昱つ㝤㠹㔴㉣㐲㌰攸㑢㐶昳戹㝣搴捡㘵㜳㔹攳㙤て㥡㠸愴㤲挹㜸㈲㥢〵㔵戱㜸㉡㙢㐶戲㈱㉢ㄷ户昲攱㑣㈶ㄹ㑥㥢挱㠸ㄳ㠹㝣〷㝤攴扢ㄴ晦㠲〸㐶㕤晢㝢㌴扤㑦昱〱敤㌱搷㑥㤴㡤㘷㑦㤱㠴㕤昱戰㤵捥挳㈷〴㝤ちㄱ〸愶〰挰㠲晦晥㤰㜶ㅢㄵて晣㉡ぢ昹ㄵ扢昲摢㌱挴㌸㌴㉡ㅥ扥㠱挹攳㘱㍣慣㡡㠷㙡㕦ㅥ晡昸昲戰㤷㍢捥て㜰〵ㅥ㈶㐰挷㕦㠵昱㈳㜴攷戸㤴㐸㈳㥢㐸ㄱづ㌳戸㤹㡤㥢搹㐴㈴㤹挴㈵㉢㑥ㅢ改㘸㈲㘱㔴㔴扢搰㐸㈶㤷挱㔵㔵摥捡攲㠷っ愲改㐴㈶ㄴ㌷戱㙢攴㐲戸㉤戱戲挹㥣挱慦㔳户扤收㜳㘶㌶㤷戶戲戹㕣㉥ㅥ戳㜲戱㑣っ昷㈶攰㌷㤷ぢ攵㜳攱愸ㄵ㙣㜰㈲㤱㤵攸㈳晢㔰㔴㐱〴㈷扡昶㙡㥡っ㡡扥戴㑦㜲敤㐴搹㜸昶ㄴ㤳㘱㔷㍣㝣晥㡤㜶㔷搲㥦愰〱㄰㠱攰ㄴ〰戰戲晥㍣㑣㜵ㅢㄵて昳〸ㅢ挴慥晣㝥づ㌱つ㡤㡡㠷敤㌸㄰㉣搰㔱㕥〶愹㜸㜸て〳㤶摥㤵扣ぢ㙢改㕤〹㡢㌲㔴㄰摢挳ㄵ㜸㤸〱㥤摥㡣ㅤ愰摢ㄹ换愴㐲挹㤸㠹㙤㌴ㅢ挵搱㈸㙣愵昲ㄶ㑥愵搸捣㔳昹㙣㍥ㄶ㌷㡤㈱ㅥ㌴ㄴ收㘵㤶㤹㑢㐷㜱㡡㐸攴㈳戸搵㐳㘲㑤㉢㤳㑢㠴慤㑣㍥㘷散攸㐱戱ㅦ挴戳〹㍣㜷挰㤳㡣㔸㈸㥡攴搱㈸ㄴ㑢㐶戰㍢㠴㜳改㝣㉡戸㥦ㄳ㠹摣〹㝤攴㔰㡡㍡㠸攰㑣搷㍥㡣愶攱ㄴ㈳㘸㥦攵摡㠹戲昱散㈹收挰慥㜸㜸㔱攷㘱㔷㠲㜶㠳〸〴攷〲愰㔲戰㌵㘴昱摤攱〱㙥愳攲〱て㠱㜰つ㑤ㄱ愶敢㠳搰愸㜸㠸㔰㠳ㄹ㝡㠵㌸〴㔲昱昰㤴捥㠳㜷㕣㝡挲㤷〷㔶㜶愸㈰ㄲ㜰〵ㅥづ㠳㑥㙦㐶ㄲ扡捤㐳〸户搱戸㜹戰慣〸ㅥ〳㠵㐳㔹摣㤶攰搷㍢㜲攱愴㘹㈵攳㈹㌳㘷愴㍣㈸㙥昸㌲㜹摥捥攷㤳改㔸㌶ㄷ挳㍤㘵㈶ㅣ㠹㈶㌲㌹㉢ㅡ〹㐷昲㐶摡㠳攲㘸㤴㡢挶㜱扤㥢挷つ㍤㐰愶ㄵ挲慤㐹㈲ㄶ㡢㘰扦〹㘵愳挱挳㥤㐸攴㔸昴㤱攳㈸昶㠴〸ㅥ攱摡挷搳戴ㄷ挵〴摡㡦㜴敤㠵㜸㘱挲慥㜸戸㑦攷愱㠹晤㈶㐳〴㠲ㄹ〰㔴ち晣捥搳㔹户㔱昱挰㉦ㄴ㤱搳搹㤵摦㔱㈲㉣㌴㉡ㅥ昶㠳挹攳㘱㍥慣㡡㠷摢㜴ㅥ搴㄰㍣㑦摦攲换挳〲㜷㥣晤攱ち㍣㌴㐳挷㕦㠵㌱〷扡捤〳㙥㈶昰昴㈲㠵挷㘷挹㝣㉣㠳慦㘹挶搱㍢㤵㌳昳㜸㔶㤲捣㘷㤳㔱㘳慥〷挵ㄵ㈸敥て㜹攷〸捡搲戹㈸慥㝢㔲挹㜸㈴ㄱ㑢㐵㘱㠹㠷㡤〳㍣㘸ㅥ〷愲㑣挲ち㤹㌹㌳ㅣ㑢挵挳㈹ㅣ扦㜰㡦ㅥ挵愹㍡㠲㥤㉤ㄲ㍣摡㠹㐴ㅥ㠸㍥昲㈰㡡㠳㈱㠲ぢ㕤晢㈱㌴ㅤ㑡㜱ㄸ敤㉣㑦㘱攴㍤㔰搵㔳戴挳愸㜸昸慤捥挳㔱散㘷㐲〴㠲㡢〰㈸扢㍦ㅣ攳㌶㉡ㅥ昸㤵㈶戲㤳愲ㄹ㕤㐵㈷ㅡㄵて㐷㔳㠳ㄹ㝡㠵㔸っ愹㜸戸㐸攳挱㘸〱愴晣摤攱㠵扥攴㉣㜱〷攷捦昱㠰㥣愵搰㌹㠴搱づ摤㈶㈷㡡㥦戳〹㐷㘳㘶㍡㤲㡢挴㜰愰㑡攳愶㉥㥢捡㈵㜱㑢ㄷ挶㝤㠶㘹㉣昲愰㘶㈲㡤晢〹ㄳ〹挷㜳搴㕣㍣㘲㐶㜰㥣挳捤㈴㡥㜷ㄱㅣ扡㌲挶㌱ㅥ㌴㤹㡢挵慣㄰㉥捥昰㤰㉢㤶㌴㑤㌳㤹挲㐹〶て挸捣㔰㌲ㅦ捡㥡挱㘵㑥㈴戲〳㝤㘴㈷㐵ㄷ㐴㜰戹㙢㕦㑣搳ㄲ㡡愵戴戳昰㠵㤱ㄷ攱挵〹㌰㉡㜲㑥搳挹㌹㥥晤㑥㠰〸〴㑦〴㠰攴ㄸ㈷㐲昵扢㍢㍣〹昶挲扢挳ㄵ戰昸摣ㅤ慥㠴戹昸敥昰㈴挷扢㝤㜷挸慦㙡㤱愷〲愶扥敡㕥慣㐴愳㘲昷㜴㤸㍣㜶㑦㠱㔵戱扢㕣㘳㔷㝡㐷扢愵扥㐴戲晣㐵㙤㘲㘷挱ㄵ㠸㍣つ㍡晥㉡㡣㕦㐰户㠹㑣㘶㔳愹㜴捥攴㘵㙥ちて扤昱挴㌱ㄵ㑦㘶ㄳ㔹㉢㥤㑡攱㕣㘲ㄹ㘷㝢搰㜰づ晢ㄳづ㙦㜸攴ㄲ㠹愵昲搱㜴ㄶ㝣攲㐱㔸㍡㘳攵昰㈸㈷㘲㥣攳㐱㜳㐹㉢ㄹ㡥攷昲戸攷挱ㅤ㘷㉡㥤挹挶搳㜸㄰㤰㑣收挲戸㍥㑢㐷㠳愷㍢㤱挸㜳搱㐷慥愲㌸て㈲昸㜳搷㝥㍥㑤ㄷ㔰㕣㐸晢ㄹ慥摤㠳慡㥥攲ㄷ戰㉢㈲㥢㜵㈲㝦捤㝥㤷㐰〴㠲㉣戳㈹㝢戴㍢挷㙤㔴㝢搹挹攴㘱㌵扢慥挴㤲㔸㠵㐶挵挳㤵㌰㜹㍣㥣て慢攲攱〸㥤〷敥㘵敡敥昰㌰㕦ㅥ㔸㐳愳㠲戸〶㌸昰㜰㈱㜴晣㔵ㄸ搷㐲户㜹㠸㘴戰挹攷昳㤱戴㤵捡挵戲㤸㜲挰敤㠵㠵㠷㈵戱㕣㈲㠴昳㜷搸戸捥㠳㐶昹攸〴㔷㔲愱㑣㌲ㄴ换㈶ㄳ搸〹㔳ㄱ敥㝦戱㑣ㄴ㔷〵㔱攳㝡て㡡敢㘶㍣つ挶㡤愰㠵挳㕥づ搷㜴戱㈴敥改昱㥢㔵搱㐸挴㡡㘶㤳挱㕦㍡㤱挸ㅢ搰㐷晥㥥攲㐶㠸攰㐵慥晤㈶㥡㙥愶戸㠵昶㡢㕤㍢㔱㍤㥤挴㈵戰㉢ㅥ㘶攸㍣摣㐹搰㕤㄰㠱㈰㙢㜵㔴ち戸㐳㐹敥㍤㤲㍢㡣攴敥ㄱ晣ㅦ户㔱昱㜰㈶㌲㈳搷戰㤱摦㠰㈳㉥㐷愳攲攱捦㌰㜹㍣㕣〱慢攲㘱愲捥㠳ㅡ㠲㘷㥤〹扥㍣慣㜶挷㔹ぢ㔷攰攱户搰昱㔷㘱慣㠳㙥昳㤰㐲ㅥ㤱戵㙣ㄶ㕢㉦づ㐱搹㔴〶㍢㐶ㅣ改挲㘹㥡昷㡡挶㠳ㅥ㌴㡦捤㍢㤶㐵㕥㐳㌸昵㐷㜱ㅥ㠹挴㈲ㄱ扣挳昱戰㠹㌹愰㤸昱㤰〷つ㠷昹ㅣ㉤ㄳ㡢愷捤㙣㉣㤷㑥㘵㜰攰㡢攱昹㍥攸つ㐵ㄲ㘹㉢㜸愵ㄳ㠹㝣ㄸ㝤攴㈳ㄴ㡦㐲〴㝦攷摡ㅦ愳改㜱㡡㈷㘸㘷㈱㄰㈳㔷㈸ㅢ捦㥥攲㕡ㄸㄵて㘱㥤㠷扦戲摦㌳㄰㠱攰㜵〰㈸ㅥ晣慥挲慥㜷ㅢㄵて攷搱晦㉡㡡ㄷ改晡昷㘸㔴㍣扣㐴つ㘶攸㤸ㅢ㠵㔴㍣㡣搲㜹昰㡥㑢㈳㝣㜹戸搹ㅤ攷㔵戸〲て户㐰愷㌷攳㌵攸㌶て昸㕤〶摣㐹攳㌰㤲㐲㤲ㄳ㠹㈴捥攷戸戶挲㈹㈳㥤挳慤㜸㌲㘳慣昷愰㌹㌳ㄱ㑥攲戲ㄶて㈹㐳㜸㔲㘹㠱戴㝣㌴㥦㠹㈴ㄲ㔹㌳㘵攵ㄳ挶敢ㅥ搴㑡㠵㌱ㅢ㘷攱〷㙣㌲㈹㍣㜱捥㥢㘶㍣㘱攲㐱㜲㉥ㄹ戶ㄲ㤹㔴㉡㜸慢ㄳ㠹㝣〳㝤攴㥢ㄴ㙦㐱〴㙦㜳敤㙦搳昴づ挵扢戴戳㥡㠸㤱摢㔰搵㠹㜸㜱ㄷ㡣㡡㠷㙤㜵ㅥ㍥㘴扦㡦㈰〲挱扢〱㈸㝢㕣晡㠳摢愸㜸攰昷昴挸つ散捡慦晥ㄱ昷愲㔱昱昰〵〷㠲〵㍡㙡㡣㈱ㄵて㔲攷挱摢ㅦ晡晡昲戰挶ㅤ攷ㅢ戸〲て昷㐱愷㌷攳㕢攸㌶て戹㠸㠹㐳っ昲㡡㈷㝢戱㙣㌴㥦㑥㘰㍥㌴㥡挰㡦㐹㜰㘲搳㑡ㄹ摦㜹搰㘴㍥㥦っ㈵戳愱㜴っ昷㤱搸㌱㌲㜸昸㡥摢㜶摣㉥收昱搸㌸㥣㌰扥昷愰戸换㡣㠶昲戸㜷挷晣ㄶ敦㍤㌳戹㜴ㄲ㤷㙡㠹㍣㍡㠷㑤㉢ㅢ晣戳ㄳ㠹晣〱㝤攴㡦ㄴ㤸㌳慥〸摥敦摡昹摢㔹戲㤲愲て敤摤慥㥤愸㥥㑥㘲ㅤ散㡡㠷慦扦搶敥づ㙢〸攲て〸〶㠲㉣㍤㉡扢㍦㍣攴㌶㉡ㅥ昸㐵㐱昶捦㠳㙣㠵慥攲ㄱ㌴㉡ㅥ戶愶收昲昰ㄸ慣㡡㠷㡦㌰愰㜷㜷攸敤てㅦ挰㕡㝡㜷昸戸㍢捥㜶㜰〵ㅥ㥥㠰㡥扦ち攳㈷搰㙤ㅥ愲愱っづ㉢㤸㝣挲摤㌴㑥扥㌸㤰攰愸㠴换㔷㑣㌵㘵㜱㈹㘵ㅡ㠳㍤㈸㥥换收㜰㘷ㅥ㑥㈷攲㜸搰ㄸづ攱攰㡦㜹ㄲ㄰㤷捦愶㐳戱㔴挲昸愹〷捤㘷㌰㘵㥤捦攱ち㌸捡㌹㉢㑣㐹㘶㤲㔶搸捣攰昲㌹㤴挱㔹㈷挸㐲㈶㐶㈲户㐷ㅦ戹〳挵㄰㠸攰㔳慥㝤㐷㥡㜶愲ㄸ㑡晢搳慥㥤㈸ㅢ捦㥥攲ㄹ搸ㄵて慦攸㍣㡣㈴㘸ㄴ㐴㈰挸晡愵戲晢挳戳㙥愳攲攱㙡挶㌳㠶㕤慦挲㤲㜸ㅥ㡤㡡㠷㝡づ〴ぢ昴ち昱て㐸挵挳㌳扥㍣晣挵㤷㠷ㄷ摣㜱㈲㜰〵ㅥ㕥㠴㑥㙦㐶ㄴ扡捤㐳㍡ㅦ挱戳㔶㕣攵㘶昰㐸㌰㤶㑣愴搲㤰㐸㉢㥥㐶攱搱㕦㈸㘹挴㍣㘸㈴㤵挰攳㐰㕣ㅡ攳换㘰㜰㔷㤲㌳㜱扢ㅤ㌵㜱愷㤱㐱户㜰㌲㙥挴㍤㘸ㅥ㤷捥㜱㙣晢愱っㅥ㑣㈶㜸挱ㄴ㑡㠱攰㘴㉡㤵挵ㄳ摦㔸㌶挸㙡㈸㐶㈲昱㌸愶㐲㈶㈹㔲㄰挱㝦扡昶㌴㑤㘳㈹挶搱晥戲㙢㈷慡愷㤳㜸つ㜶挵挳〳㍡てつ〴㑤㠴〸〴搷〳㔰㤶㠷搷摤㐶挵〳扦㉣㐹敥捤慥晣晥㈵昱㈶ㅡㄵて晢挰攴昱昰㌶慣㡡㠷扢㝣㜹戸挳㤷㠷㜷摣㜱昶㠳㉢昰昰㉥㜴晣㔵ㄸ㌳愱摢㍣㐴攲搹〸づㅦ㤸㥢戰昲㜸ㄶ㠸敢ㅢ㍣㙢捡愷攲搹ㄴㅥ㈸攲昱㠹㌱换㠳㐶㜱㤳㙥收搳戸敤㑥挶㌰㤷㥥㑦昳㔹㤷㤵㠹攷㈰㘳挰ㅡ戳㍤㈸敥捣㌱㌷ㅣ㑦攰ㄹ㘲づ㤴㈶挰㤴㤵挵㔵㉦㙥㜷攲㌹㌳㤵づ晥换㠹㐴敥㡦㍥㜲づ挵㕣㠸攰㝢慥晤〰㥡づ愴㌸㠸昶昷㕤㝢㈱㕥㝣〴扢攲攱㙡㥤㠷挳搹敦〸㠸㐰昰㘳〰捡昲昰㙦户㔱昱㜰〷㜹挸戱敢敤攴攱㔳㌴㉡ㅥ昲㌰㜹㍣㝣〶慢攲攱ㄲ㕦ㅥ㝥攵换挳〶㜷㥣愳攱ち㍣㝣づㅤ㝦ㄵ挶㐲攸㌶て㠹㘴㈸㤷挰捣㕦㌶ㅥ挶㤱挹㑡㤹㈶慥㐴昳昱㐴㈸ㄳ挲昳昴㑣捡㘸昱愰㔶㌶㘴攲收㍢ㄵ挳攵ㄴ㘶挵㑤㥣㠱慤㙣㌸㠷㠹つ㍣㈴捣㠶㉤愳搵㠳攲攸㠶㍢晣ㄴ㙥〴㌹㙤㤵换㘶㔲戹㑣〴㤳昵昱㜰〲㔳挶愶ㄵ晣挲㠹㐴戶愱㡦㙣愷㔸〴ㄱ晣搲戵ㅦ㐳㔳〷㐵㈷敤㕦戹㜶愲㝡㍡㠹㙦㘱㔷㍣㥣愹昳戰㡣愰攵㄰㠱攰㜷〰㤴攵攱㝢户㔱昱挰㉦㡣㤲㉢搸㤵摦㐱ㄵ晣挱㙤㍣ㄹ愶〱㝤慡㉢攱㘶㕣㔱㥤㡤晦昷捣㡣㉥晥㍤㥡挹昸㝤ㄹ㤶㜵㔶昴挱ㄷ㙣搸㕦㑢㔱㔵㌹㜶换㝣戱㤲㠷摦㑡挳㜷昵〹㔸敢晦㠵ㅦ㙥㕤㍤戵㕤昴愸㑡㙢㑥挵ち㔷ㅢ㔸摤㤰㕦㠸扤晤㍡㉡㍡㔶㙣摢㍡慤ㄳ㐵㍥昸㤵摤戹敤ㄳ扤㥦㘸摤捡㉤晥ㄹ敤晥㑣捡愸ㅥ换挴㑣㈷扥搶愸换㜲扢捤散昰晡攱㘷㐷㔰㈷㠶㠶搱晣㔱㤵㙤㝢㌴敤㙢㍤㜶攸戱㑥㙢敢挴て〰㔹㌹搷㘳㈷捡ㄷ慢㉡晢〸摦㙦摡㜱㝥㡣㤵摦攳㐱㙦昸〹愰㘹戹ㅤ戱〶㍢昸㝣愹挹愴收㉥昵愵㐰摢愳㕤挸㍥㐸㡥㜱㍡搶戶敦昸㤱㡤㡤㈳㈳攱敡攵㘰㘲㤳〷㈹捣㍢㠷攴挶ㄱ㤰㘷挰愳㘰〵ㄹ㤳㉦㘴ㄵ㤷捥㜲㐶㘹挲㈸㘲㌱㐶攱㐸搸㌴〱㍦㥢昰ㅡて㕥捤愵㜳ㅤ昸㘴挲㡦㜱攰㘸〰晣㍣挲㔹㡣㐶て㌴㠹㠰愳搰㥤㘰㜱ㅡ㕢ㄸ㑡㙤㄰ち攰敡㡤晦摣搷㈷ㄳ㥣愵〶晢晦ㅡ攷晦愰昳晦愰㠶摡慤摣㥥㐷㠸㘱ㄷ㑣慣㕥㝦搲ㄵ㥦摥㌰㙥搴攵户晣攸晣㝦㔲攰ㅦ扦㕢㌴㍥昰收㠴扣㝡扤㌳攱戰㔵㙢㍦摦昵昰㝦㑦㄰慣攸ㅡ〱扦挵㍦㘴搱㠲愰㝣㝦挲㘱愱搳㔰晣㜳ㅥ挱敤攱〹㝦戸攰挶㍡っ攸㈳㜶㠲挲摤㔷㌴愳〷昷ㄹ戵㤹晦㥡昹ㄸづ戳㥤敤愱㕣扡ㄴ㌶㜲摡㌴㌲㥤ㄴㄶ㤰㍤搹扥㡣昰ㄱㅥ扣㡥㑢扦㜱攰㡤㠴㥢づ摣收㜲㌵攱㈳㍤㌸敢扤㡣㉢ㅤ昸㘴挲㡦㜰攰㘸〰㌹㔷ㄱ㍥ち换ㅥ㌹㍢㍢㡡㈲㠷㠵㕤ㅥ㌹㘳愰〰扥〵攴戰捥㑢昵㉣㐷づ扣晡扣㍥㤹㈰㔸收攵㐷捥挱㔸ぢ㕦㜲づ㜲ㅡ㡡㝦㘵㈴㤸㠰㈷晣攱改〳㈲〱㌹㘳愱㈸㜲づ㐰て㡦㥣ㅢ㤹㡦扤搰㘴㤳挳攲㉦攳㘶搸散ㅤ㉥ㄵㄱ戳㥤昴搹搹扥㤵昰〹ㅥ㥣〵㘰挶敤づ扣㘹㈴攰㌳ㅣ㌸戳ㄹ㤰㜷ㄲ摥攰挱㔹〴㘶摣敤挰㈷ㄳ㍥捤㠱愳〱昰㝢〸㘷㜵㤷㐷捥㈴㐷㔱攴㌴㍡㡡摡㜳昶㠶〲昸ㄶ㤰挳攲㉦搵戳ㅣ㌹㤷愸搷㑥つ昰㡥搷昰㠶愸㝡敤搶㈰㘶愳愷ㅦ㌹㑤㔸ぢ㕦㜲ㅡ㥤㠶攲ㅦ㍦〹敥て㑦昸挳㠷㐸㄰〹挸㌹㄰㡡㈲㘷㈲㝡㜸攴㜴㌳ㅦ㠷愲挹㈶㠷ㄵ㘱挶㕡搸散㍤㈷ㄹㄷ攳㥤昴搹搹㝥㤰㜰搶㘹搹昰㠳戹昴戰〳㙦ㅣ〹㜸摡㠱摢㕣㍥㑡㌸㙢戵㙣㌸㉢挳㡣挷ㅤ昸㘴挲攳づㅣつ㈰攷㐹挲㔹昲攵㤱㜳愴愳㈸㜲收㌹㡡㈲㈷〷〵昰㉤㈰挷㜲㝢㤶㈳〷㕥㝤㕥搸㜳㔸㄰收㐷㑥〸㙢攱㑢捥捦㥣㠶攲摦㘴〹戶挱ㄳ晥昰㥤㐹㔸〷㤰搳〱㐵㤱戳〷㝡㜸攴㍣挷㝣戰㠶捡㑥ㅦ㉢挲㡣扦挳㘶敦㌹改戴搸捤㐹㥦㥤敤ㄷ〸㘷㥤㤶つ㘷㔵㤸昱㤲〳挷㔱㌰㉤㐶㌹㜰㥢换㤷〹㘷慤㤶つ㘷㘵㤸昱慡〳挷㘱㉤㉤㠶㌹㜰㌴㠰㥣昵㠴戳攴换㈳攷㔸㐷㔱攴戰〴㡣㉤㡡㥣ㄵ㔰〰摦〲㜲㔸ㄱ愶㝡㤶㈳㐷敤㌸㍦摤慥〱摥昱摡摥搹㜳㠶㌷㠸㌳搰搳㡦㥣㈱〸捡㤷㥣ㅤ㥣㠶攲㥦㡡〹㥥〵㑦昸挳挳㈵㐴〲㜲捥㠵愲挸昹㈹㝡㜸攴晣㡢昹戸〰㑤㜶晡㔸攵㘵扣てㅢ挹挱㠱㈷㉣戶〵摡捤㔵㐰㝥㐸㌸㙢慦㙣昸㜹㕣晡搸㠱攳戰ㄶㄶ㕢㌹㜰㥢㥣㑦〸㘷㤵㤶つ㍦㥦㑢晦㜱攰㡤㠴て㜰攰㌶昵ㅢ〸㘷ㄹ㤷㍢愰㘰㌹ㄷㄵ㐵づ换扡愸㈸㜲㔸戰〵昸ㄶ㤰挳㉡㉦搵戳ㅣ㌹昶㠵挰愰〶㜸挷㙢㜰挳㤳敡㔵搷㈰慥㐶㑦㍦㜲㙡㄰㤴㉦㌹㝤㥤㠶攲㕦戰〹㕥〳㑦昸挳户ㄸ㈱ㄲ㤰㜳〳ㄴ㐵㑥㌵㝡㜸攴㝣挷㝣戰㙣捡㑥ㅦ㑢扦㡣ㅦ㘰慢㔱攴攰昷㘷㠴〰摣㑤㔶㐰㔶昴〵㥥ㄵ㔹㌶晥㐶㉥㔵挲㐶㝣攳㐸攲扦晦捡挶摢昹慥㈲晥㔶て捦㈲㌰挳㜰昰㑤ち晦戵㠳户改慣㈱晥㌶愰摣㈱挵敤㡥愲昸㘱戹㤷挷てぢ戹㔴㤶㔵ㄲ㍤戱〹ㄷ㙣慣晥㔲㍤换昱昳昵慥㠷攳ㄲ㙤㘸挳㕦ㄴ㉦挳ㅢづ戸㘷愷搳㍥㤸扤㝢㠳攸㐶㑦㍦㝥㌶㘰㉤㝣昹昹捣㘹㈸晥㘹㥤攰㕡㜸挲ㅦ扥〱ㅦ慢っ㝥ㅥ㠶愲昸昹ㄴ㍤㍣㝥㠲捣挷攳㘸戲昳捤㤲㌰㘳㙢搸散㈳㕢㈴㉡㍥㜲搲㘷愷㝢㄰攱㉣搴戲攱㡦㜲㘹㍢〷㡥慢改愸㜸捦㠱摢搹ㅥ㑣㌸㡢戵㙣㌸㑢挳㡣敤ㅤ㌸慥愶愳攲㙤〷㡥〶ㅣ搹㠶㄰捥㥡㉦㡦ㅣ搶㝥㔱㔱攴戰〶捣㈳㠷搵㕤㕢㐶づ㑢挲㝡㈵愷散搵㌴㉢挲晣挸㔹㡦戵昰㈵攷㌵愷愱昸ㄷ㝦㠲慦挲ㄳ晥㔰㐴㠲㔵〶㌹㙦㐰㔱攴扣㠲ㅥㅥ㌹㈳㤹㡦㜷搰㘴愷㡦㜵㘲挶捥㑥晡㜰㜹㥣㄰㉦㍡改戳挹搹㤵㜰㔶㙦搹㜰搶㡡ㄹ扢㍢㜰㥣㜶ㄲ攲㜹〷㙥㤳㌳㠶昰㝦㜹昰户戹㔴敦挰㜱摡㐹㠸㘷ㅣ㌸ㅡ㐰㑥㠸㜰ㄶ㠲㜹攴扣敦㈸㡡ㅣㄶ㠶㜹攴㝣〲㘵换挸昹搴敤㔹㙥捦㔹㠷ㅢ㥢㔵㙢ㅦ㥡㜰愹㍡晦㍣㌶攱㠳搹摣㜵㥥㤹㈰㔸㉢收㐷捥㤳㔸ぢ㕦㜲㥥㜰ㅡ㡡㝦㠸㈸昸つ㍣攱て捦〸戱捡㈰攷〷㈸㡡㥣挷搰挳㈳㈷挵㝣㔴攲㈹扣㥤㙤摥晤ㄹ㘳㥤昴㠱㥣戰㜸挸㐹㥦㑤捥㥥㠴戳愴换㠶㔷㜰㘹㉦〷づ㜲挲攲〱〷㙥㤳搳㐰㜸㤵〷ㄷ㕣㥡攴挰㐱㑥㔸摣攷挰ㄹ㘸㐰㌶ㄱ捥敡㌰㡦ㅣ挳㔱ㄴ㌹慣ㄶ昳挸改㑦㕦攸挵户昶摡㠴挳ㅡ㡢挷㝡摤㜳㜸㔰摢昵昰捡〶㥢㥣敡㠶昱㙡㔷ㅡ搸㈰〶愱愷ㅦ㌹昷㘰㉤㝣挹昹㠳搳㔰晣晢㐸挱敤攰㐹㤱戳て㔶ㄹ攴㙣て㕤㤱㜳ㄷ㝡㜸攴㑣㘷㍥㜶㘲戸挰ち挹㡡㌲㘳㍦㈷㝤㡤㈳愳㜱㜱㥢㤳㍥㥢㥣㔹㠴て昵攰㐳戸戴扦〳㙦㈲晣㈶〷㙥㤳㌳㤷昰㍡て捥捡㌲攳㐰〷㍥㤹昰敢ㅤ戸㑤捥挱㠴て〳挸㈳㘷戸愳㈸㜲㔸㐲收㤱挳攲戰㉤㈳㠷ㄵ㘵扤㤲㘳ㅦ搶㍥㜳ㅥㄲ㝣攱㍣㈴昸㜱㠲㘰㐱㤹ㅦ㌹㔷㘱㉤㝣挹昹㥤搳㔰晣戳㑤㐱ㄶ愳㈹㜲㡥挴㉡㠳㥣〴㜴㐵捥㙦搱挳㈳攷㈸收㘳㉣挳㔵攴戰捣捣挸㜸改㑢㐷挴攵〵改换ㄱ捥攲㉦ㅢ捥㔲㌳㈳敦挰戱攷㐴挴㈵づ摣㈶㘷〱攱㝢㝡㜰㤶㥢ㄹ㐷㍢㜰散㤷ㄱ㜱㤱〳户愹㙦㈱㥣㜵㘴ㅥ㌹㝢㌹㡡㈲㘷㠲愳㄰㕣摢㐴㕦㔸攰㕢㝢㙤挲㥥挳㌲戳㕥挹戱敦㍢扦昵㥥〵搹ㄷ㜰㐶㠳㤸㡥㥥㝥攴㥣㠷戵昰㈵㘷㤵搳㔰晣㙢㔲㐱㔶愸㈹㜲㍡戰捡㈰㠷㘵㘶㡡㥣㜳搰挳㈳愷㡢昹㌸㤰攱㉡㜲㔸㝢㘶㉣昱搲ㄷ㠹㠸㌳ぢ搲户㡣㜰㔶㠴搹昰戹㕣㍡搶㠱攳っㅦㄱ愷㌹㜰㡥ㅣ㤰挷ㄳ捥摡㌱ㅢ捥ㅡ㌴攳㐴〷㡥敢㠷㠸㔸改挰㙤㉥㔷㄰捥攲㌲㡦㥣㐳ㅤ㐵㤱挳㘲㌳㙦捦㌹㡡扥㌰挸收㤳㘳扡㍤换㥤㜳捡敥㌹㉣㍤昳㈳攷㜸慣㠵㉦㌹挷㌹つ挵㍦㜲ㄵ㘴搹㥡㈲攷㜴慣㌲挸㘱㤹㤹㈲㘷㌹㝡㜸攴㥣挱㝣戰捥换㑥ㅦ㙢捦㡣戳㥣昴㑤ㅥㄹ㡥㡢挵㑥晡散㙣㥦㑤㌸㉢挲㙣㌸敢捦㡣㜳ㅤ㌸㉥㡥攳攲ㄸ〷㙥㘷晢㍣挲扢㍣㌸㙢搰㡣ぢㅣ㌸慥扤攳愲搵㠱摢㝢捥㉦〹㘷㜱㤹㐷捥ㄲ㐷㔱攴戰搸捣㈳攷㜸晡摡㈲㜲㔸㝢搶敢㥥㜳昳搴搷㡦ㅤ㜴昳愷ㄳ㥥㔲㤷搲ㅢ㈶昰㐲晡㥥㥤扥㥦㈰㑥㐵㑦㍦㜲ㄶ㘰㉤㝣挹㤹敦㌴ㄴ晦昶㔶昰㜴㜸㔲攴㕣㡡㔵〶㌹㉣ㅤ㔳攴㔸攸攱㤱㜳ㄹ昳挱摡㉤㍢摢慣㈷㌳㝥攳愵㉦㠵㠷㤹〵改㕢㑤㌸㑢户㙣昸搹㕣扡搲㠱攳戶ㄵて㌳ㅤ戸捤攵㔵㠴戳ㅥ捣㠶戳慥捣戸挶㠱攳戶㌵㈹づ㜱攰㌶㤷搷ㄱ捥㠲㌱㡦ㅣㄶ㡥㔱㔱攴戰㠰捣㈳㠷愵㘱㕢㐶づ敢挹㝡㈵愷散㘱㙤㌵㝡晡㤱㌳ㄷ㙢攱㑢捥ㅣ愷愱昸㈷挱㠲㔷挲㤳㈲攷㘶慣㌲挸戹〶扡㈲㘷㌶㝡㜸攴摣捡㝣戰愰换㑥ㅦ㡢捣㡣摢扤昴㠵㔳㘲㐶㐱晡敥㈴㥣愵㕦㌶㥣㠵㘶挶摤づㅣ扢㐲㑡㑣㜳攰昶慥㜰て攱㌷㝡㜰ㄶ㥢ㄹ㝦㜴攰搸㉦㔳㘲戲〳户戹㕣㐳㌸慢挸㍣㜲㔸㑤收㤱挳慡㌲㡦㥣㍢改㙢㡢昶ㅣㄶ㤹昵㑡㡥㝤㡥愹㙡㠰㜷扣㙡㥣㠷〴挱〶戱〶㍤晤挸㘹挰㕡昸㤲㌳挱㘹㈸晥㜹戲攰㥦攱㐹㤱戳ㄶ慢っ㜲搶㐲㔷攴㡣㐷て㡦㥣〷㤹㡦㠷ㄹ㉥戰㐲戲昲捣㜸搸㐹ㅦ慥搶㐲㈲敤愴捦捥昶愳㠴戳ㅥ捣㠶㍦挸愵挷ㅤ㌸慥搶㐲㈲敥挰敤㕤攱㐹挲㔹㌹㘶挳㔹㠱㘶㍣敤挰㜱戵ㄶㄲ㘱〷㙥㤳昳㔷挲㔹㕡收㤱挳ㄲ㌳㡦ㅣ㤶㥡㜹攴戰㠸㙣换挸㘱攵㔹慦攴搸愴ㄴ㑢㍣晢㘴攱㤹ㅦ㌹㘳戰ㄶ扥攴㡣㜶ㅡ㡡㝦㌵㉤昸ㄲ㍣㈹㜲晥㡥㔵〶㌹慦㐲㔷攴散㠶ㅥㅥ㌹㉦㌰ㅦ㙦㌰㕣㐵づ换搱㡣㤷㘰攳ㄳㄹ㍥㘱㠹㡡㔱㑥晥散㜴扦㑣㍣慢挴㙣晣㝡㉥扤敡攰戱㉦〰㍦捣挱摢昹㕥㑦晣㕢ㅥ㥥㠵㘹挶ㅢづ㥥㑦㝣愲㘲㐷〷㙦戳晦ㄶ昱㉣㌹昳昸㜹挷㔱㌸扥㘰〹㥡挷捦㠷㜴〶㉢摦摡㙢ㄳ㉥搸㔸㤱搶㉢㍦敦慢晢捥〱つ昶〴挲㔶つ㥣㠰晢挷敦〶㌷㠸つ攸改挷捦㘰慣㠵㉦㍦㍦㜱ㅡ㡡㝦捥㉤昸〵㍣㈹㝥摥挷㉡㠳㥦㙦愰㉢㝥戶㐵て㡦㥦て㤹㡦ㅦㄸ慥攲㠷㘵㙡挶挷戰搹ㄳ〷㤱㠴搸捡㐹㥦㑤捦㈷㠴戳㜸捣㠶㝦挷愵晦㌸㜰捣扡㈶挴〰〷㙥㘷㝢〳攱捣㠴つ㘷戹㥡昱㠵〳挷昵㕤㐲㐸〷㙥㤳昹ㄵ攱慣㐳昳挸㘱㍤ㅡㄵ㐵づ敢搲㍣㜲㙡攸ㄵ慣昰慤扤㌶㠱ㅣ㤶愹愹㥥攵㉥搸散㈳摢〶攷㙡晡慢〹昶攳捦㡡〶挱㉡㌵㍦㜲慡戰ㄶ扥攴昴㜱ㅡ㡡㝦㘵㉥戸㌵㍣㈹㜲㝥挰㉡㠳㥣敤愰㉢㜲〴㝡㜸攴㔴搴㈰ㅦ摢愳挹㑥ㅦ㙢搷㡣㑡搸㥣㠹〳㍣捤晣戲攰㘹㈶攱慣㈸戳攱㠳戹㘴㌸㜰摣敡㠴挴搷づ摣收戲㠶昰㈱ㅥ㥣㌵㙣㐶挰㠱攳㈱㐱㐸㝣敥挰㙤㜲晡ㄳ捥攲㌴㡦㥣㥤ㅣ㐵㤱挳㘲㌵㡦㥣㤱昴〵㔶昸搶㕥㥢㐰づ㙢搷㔴捦㜲攴ㅣ愳㥥ち散摣㌰㕦戱戴㝢挳㜱㠳㜸〹ㄷ㘹㄰㘳搰捤㡦㥣㑦戰ㄶ扥攴晣摢㘹㈸晥昱扢㘰㍤㍣㈹㜲戶挶㉡㠳㥣〸㜴㐵捥㐷攸攱㤱㌳㠸昹㐸愰挹捥㌶ぢ摡㡣敤㥣昴攱㤲㉡㈱摥㜳搲㘷㘷㝢㌰攱㉣㌳戳攱㌱㉥㙤敦挰㌱ㄳ㤰㄰㙦㍢㜰㝢捦ㄹ㐲㜸捡㠳戳戰捤搸挹㠱攳晡㉥㈱㕥㜷攰㌶㌹㜵㠴戳㘲捤㈳㘷慣愳㈸㜲㔸挱收㤱搳㐰㕦㘰㠵㙦敤戵〹攴戰愰㑤昵㉣㐷㡥敤㑥㌴搸晦㔷㌹晦昷㙦㄰㝢愳㥢ㅦ㌹㉦㘳㉤㝣挹昹愷搳㔰晣㥢㝣挱㝤攰㐹㤱戳㌳㔶ㄹ攴散〷㕤㤱昳㈲㝡㜸攴散捡㝣散㡦㈶㍢摢慣㜲㌳㜶昷搲㤷㡥㡢攷ぢ搲㌷㠶㜰搶㥥搹昰㔹㕣慡㜷攰搸㜳攲攲ㄹ〷㙥㜳ㄹ㈲㝣慥〷㘷戵㥢ㄱ㜱攰㜸㐸㄰ㄷ㑦㌹㜰㥢换ㄸ攱㉣㘳昳挸㌹搰㔱ㄴ㌹㉣㙢昳挸㌹㥣扥㤰㍥扥戵搷㈶㤰挳㉡㌷搵戳ㅣ㌹昶戳捦攷㥤㘷㥦㉦㍡捦㍥㕦㥦㈰㜲攸收㐷捥愳㔸ぢ㕦㜲ㅥ㜱ㅡ㡡㝦㉡㌰挸〲㌹㐵捥㔸慣㌲挸㌹ㅡ扡㈲攷㈱昴昰挸搹㤳昹㘸㐳㤳㥤㙤㤶扥ㄹ㝢挱收㕣ㄳ㠴㐳攲〱㈷㝦㜶扡ㅢ㠸㘷㐵㥡㡤㙦攱搲㈴〷㡦㜳㍣昰昷㌹㜸㍢摦㑤挴㉦昲昰㉣㠲㌳愶㌸㜸㕣㐳〰㝦慦㠳户㜷㥥扤㠹㘷㜹㥢挷㑦㠷愳㈸㝥㔸敥收昱戳㡣捥㐰っ摦摡㙢ㄳ昸㘱昵㥢敡㔹㡥㥦戲㜷㍢㉢搰捤㡦㥦㍢戱ㄶ扥晣摣攱㌴㤴晣㠶㈱ぢ攷㌶昶ㅢ㠶晣捥㌰慢㤳摦〳搵挹㉦㤴慣捥昳㕢捥晡攵㙤㌳㙢摤昰㍤㘷捤㉤㉤敡㉢挲晡攳搷挶㍡ㄶ㕡ㅤ搳昱换㝡昸㡤戱㌹捤慤捥㜷㐵攱ㄷ昷昸攳㑤敥敦㔹㐹愵戱戳㤱㥦搹㠱ㅦ戸敡㥢㥦搶㠹㕦㐴捣搵戴捥㌲扢扡慣㡥戶晦ぢ㍦㐵㠶㉦㙤慢攲ㄶ㠴慡挰㍥昸㡥扤㑡摦敦㑢扢ㅦ捤扥㘵㘵㉡㘳昵㍤昹㤸㡥㥦捣㘳〱㕦㈵㝦愴㙣换㝥ㅣ搱搸て㕢㘶搹㙦昵慢ㄲ户㠱㘷扢昶㝤㐵挵㡦㡣ㅢ愳攱敢〷搰挹㤸つ搱〷㕦晢愵敡㔵㈱〲㜲㝦㔸攴㐳㠰㈸㔱㔱㝤㉡戶㠵攲㌵攴搷搸㑤㘱ち慡㤷㌶攷扡ㄶㄸぢ慣收昹ぢ昰㔹挹㝥晤戸摡敥慢敡っ㜴敤慤㈴㡦扢㑤摦搶㜹㘶㐷㠷戹扣愶㜵㕥㡢搵㌶扦㙢㐱捤扣㈵愸㐰挴㉦㉤攲㡡愷愶愶㐶捥㐵㍣ㅣ㡡㙦㜱㌶㍣搲慢㍣㐰户㥥攷㕡て搴慤ㄷ挳捡つ搹㌸〸搶㕥戲㜳㥤㙦㜶づ㐱㈷挹散昴㘴收㌰㥡㝡㌲㈳㝥つ攷捣㡥晢ㄲ㤷㐱㔱搱ㅤ〱愴ㄷ昳㙡搷㝡愴㙥扤捡戵捥搳慤㌷挰慡㘲㍥ち搶㕥㘲扥挲㌷收っ㍡ㄵ挵㥣愳㐹㡢昹㐶っ㔰㄰昳慤㙥ㅣ㜹㍤㡥㍢㕤敢㝣摤㝡㡦㙢㕤愰㕢㔹㜰愴㘲㙥㠶戵㤷㤸㉦昶㡤㜹㈱㍡ㄵ挵摣㑡㤳ㄶ㜳㌷〶㈸㠸昹㐱㌷㡥㜶㍤㡥㐷㕤敢㈲摤晡愴㙢㍤㐶户晥つ㔶ㄵ㜳〷慣扤挴㝣㡥㙦捣㕤攸㘴㉣㠶㈸摣㜳㤶挰愲挷晤ㅣ〶㈹㠸晢〵㌷㤶㘵㐰㝡摢挷换慥㜵戹㙥㕤敦㕡㡦搵慤㉣㔱㔱㜱ㅦ〷㙢㉦㜱㥦敡ㅢ昷〹攸㔴㤴敢㤳㘸搲㜲晤㉦っ㔰㄰昳㠷㙥ㅣ㉢昵㌸㍥㜱慤㈷敢搶つ慥昵ㄴ摤捡捡つㄵ昳愹戰昶ㄲ昳㜱扥㌱㥦㡥㑥㤲戹敥搹て捦愰㐹㡢昹㍢っ㔰㄰㜳〵づㅤ㙡㍦㍣ぢ㐸㉦捦㔵慥昵ㄷ扡戵挶戵㥥慤㕢〷挲慡㘲㍥〷搶㕥㘲敥昰㡤㜹ㄵ㍡ㄵ攵昹㝣㥡戴㤸㠳ㄸ愰㈰收㐱㙥ㅣㄷ敡㜱っ㜶慤扦搴慤㐳㕣敢㐵扡㜵㌸慣㉡收㡢㘱敤㈵收㘶摦㤸㝦㡤㑥㐵㜹扥㤴㈶㉤收㤱ㄸ愰㈰收㕤摤㌸㉥搳攳ㄸ攳㕡㉦搷慤㈱搷晡ㅢ摤㥡㠰㔵挵㝣〵慣扤挴㝣㤴㙦捣扦㐵愷愲㤸㝦㐷㤳ㄶ㜳ち〳ㄴ挴扣愷ㅢ挷搵㝡ㅣつ慥昵ㅡ摤摡攴㕡慦搵慤晢挰慡㘲扥づ搶㕥㘲㍥挸㌷收ㅢ搰愹㘸摢戸㤱㈶㉤收改ㄸ愰㈰收㔹㙥ㅣ㌷敢㜱捣㜵慤户攸搶㠳㕤敢慤扡昵㐸㔸㔵捣户挱摡㑢捣晢昹挶㝣〷㍡ㄵ攵昹㉥㥡戴㤸㡦挲〰〵㌱攷摣㌸晥愰挷戱挰戵摥愳㕢㕢㕣敢扤扡㤵ㄳ㠸㉡收㍦挲摡㑢捣㤳㝤㘳㕥㠳㑥㐵㜹晥㌳㑤㕡捣㕤ㄸ愰㈰收㘵㙥ㅣ摤㝡ㅣ挷扢搶〷㜴敢ち搷扡㔶户㜲㕥㑤挵扣づ搶㕥㘲摥搳㌷收㠷搰挹㜸ㄸ愲昰扣昲〸㉣㝡摣㘷㘰㤰㠲戸捦㜶㘳㜹っ㐸敦㜸㜷㥥㙢㝤㕣户晥搲戵㍥愱㕢㌹攵愴攲㝥ㄲ搶㕥攲㡥晡挶晤㌴㍡ㄵ㙤ㅦ㝦愵㐹换昵㘵ㄸ愰㈰收搵㙥ㅣ㝦搳攳戸捡戵㍥慢㕢慦㜳慤捦改搶㥢㘱㔵㌱㍦て㙢㉦㌱敦敥ㅢ昳㍦搰㐹㌲搷㍤攷㤵ㄷ㘹搲㘲扥ㄵ〳ㄴ挴㝣愷ㅢ挷㍦㠱昴昲㝣㡦㙢㝤㔹户慥㜱慤慦攸㔶㑥㔰愸㤸㕦㠵戵㤷㤸㠷昹挶扣ㅥ㥤㡡戶改㌷㘸搲㘲㝥㄰〳ㄴ挴晣愸ㅢ挷㕢㝡ㅣ㑦扡搶户㜵敢㕦㕤敢㍢扡㤵捦敤㔵捣敦挲摡㑢捣㠳㝤㘳㝥て㥤㡡戶㡤て㘸搲㘲㝥〱〳ㄴ挴晣戲ㅢ挷㐷㝡ㅣ敢㕤敢挷扡昵㉤搷晡㙦摤捡㘷搹㉡收㑦㘰敤㈵收㕡摦㤸晦㠳㑥㐵㜹摥㐰㤳ㄶ昳㠷ㄸ愰㈰收㑦摣㌸扥搰攳搸攰㕡扦搴慤㕦戹搶慦㜴㉢ㅦ昱慡㤸扦㠶戵㤷㤸つ摦㤸扦㐵愷愲㍣㝦㑦㤳ㄶ㜳〵昴㠲㤸慢㘰㔰搷㐹㍦㘲挱摢㥥㙢㕣㉢㍥昹摤㘳敤敦㕡㠵㙥摤ㅡ㔶ㄵ㜳㈵慣扤挴晣晤ㄷ㝥㜷愰㔵攸㔴ㄴ戳㐱㤳ㄶ昳㈰っ㔰㄰昳㘰㌷㡥ㅡ㍤㡥㈱慥㔵敡搶㍡搷㡡㡡摦㥥㌵搹ㄹ㔶ㄵ㜳㍦㔸㝢㠹㜹㠳㙦捣〳搰愹㈸收㕡㥡戴㤸㜷挵〰〵㌱㡦㜱攳搸㑡㡦㈳攴㕡户搶慤㌱搷扡㡤㙥攵㜳㌲ㄵ昳㈰㔸㝢㠹昹〳摦㤸户㐳愷愲㤸〷搳愴挵扣㈷〶㈸㠸戹挱㡤㘳㝢㍤㡥㈶搷扡㠳㙥摤摢戵づ搱慣搵戳㘰摤攴㈷㈰晣㘰摤㌶㜸㔶搴㘲㘵扢㜰敦㍦〹扦㍡㍦扡〵㑦㐶晡昸晤㠸戹晡㍣㥦晢摣㐴敥㠸㐱挵晥ㄸ㡣㍥攴㑥搴㥣愳㝡敤㕣挷㕡挳㈷つ戵〷ㄴ㘸㝣㔶㐰愰㙡ㄳ㠷㐰㘳挰㜲㈸晢昳㑥㕦㜹慢搳扤ㅤ愱昷愸攵摤扣搷扦㤶㜷昱㥥㈶㜸㈳慥扣つ㘳晦㥣搳㈶㠷敢摥昲㝡㡦㕡摥㘷㝢晤㙢ㄷ攸㥡攰㉤戲昲㌶㠲晤㜹㜷慣㘲ㅢ愹㝢攳㥤㜰㑦晦㐵〵ㅡ敦㝣扤㌶搱〵㑤㜹ㅢ挵晥扣㘷㔵摥㜶搶扤㉤搳㝢搴㉥㉦搰㜸㍦摡攳敤〴㘸捡摢㉥散捦扢㐹攵㙤㔷摤ㅢ敦ㅣ扤ㅥ戵扣㘳散搱㜸愷攸㘹攲㜴㘸捡摢㙥散㝦㠶搳㈶㜷搷扤昱㥥捥敢㔱换㝢戹ㅥ敤㙣㕤ㄳ扣つ㔳摥㐶戳㍦敦挰㠸㤴㘳㜴㙦扣摢敡改晦换〲㡤㜷㔷㕥㥢昸㌵㌴攵㙤て昶攷扤㤱昲㔶慦㝢扢㑣敦㔱㝢㜹㠱挶晢㥥ㅥ㙦扣㜵㔱摥㝥挶晥扣㙢㔱摥㐲扡㌷摥愱㜸㍤㙡慦㈹搰㜸㐷攲戵〹摥㔴㈸㙦㘱昶扦搱㘹㤳ㄱ摤ㅢ敦ㅤ扣ㅥ戵扣㘷攸搱㙥搵㌵挱换㝤攵㉤捡晥扣搲㈷㔲挶㜴㙦扣慡敦改㝦㑦㠱㜶慦慥㠹㌵搰㤴户㌸晢昳ㅡ㕣㜹㑢攸摥扡昵ㅥ戵扣捥敥昱捤敢㙢㑦ㄳ扣㐴㔶摥㤲散捦㉢㘳攵㉤愵㝢攳㔵戰搷愳㤶㔷扦㍤ㅡ慦㝡㍤㑤昰挲㔵㜹㑢戳晦㕦㥤㌶㌹㔶昷挶敢㔳慦㐷㉤慦㑢㝢戴攷㜴㑤昰㤲㔲㜹ㅢ挷晥㉦㍡㙤㜲㑦摤ㅢ慦ㅣ㝢晡扦㕣愰扤愲㙢㘲㍤㌴攵㙤㍣晢昳㍡㡦晤攴㕥扡㌷㕥搳昵㜸攳戵㕣㡦昶㡥慥〹㕥㠶㈹㙦ㄳ搸㥦㔷㘰捡㕢㠳敥㡤㔷㕢㍤晤㜹㤵搵愳昱敡捡搳〴㉦㤰㤴户㠹散扦挱㘹㤳㤳㜴㙦扣づ昲㝡搴昲晡愷㐷晢㑡搷〴㉦㕤㤴户㐶昶晦摥㘹㤳㑤扡㌷㕥愱昴昴攷㤵㐹㡦挶㉢ㄲ㑦ㄳ扣愸㔰摥㈶搳捣敢〹戶挹㈹捥〲㤵㕡㕥㍢㜸㍤㙡㜹捤搰愳昱㕡挱搳〴㑦昷捡摢㔴㥡㜹愶㘷㥢摣摢㔹愰㔲换戳扡搷愳㤶㘷昳ㅥ㡤㘷㜱㑦ㄳ㍣ㄱ㉢㙦搳㘸收㌹㤸㙤㜲ㅦ㘷㠱㑡㉤捦户㕥㡦㕡㥥㘷㝢㌴㥥㕦㍤㑤愸ㄳㅦ晢敦ぢ戳晢ち昲〴愸收搶愶㘳〱㜳㙢敡㠴㔶㠲攲㠹㑤愱昶戳㔱敡㐴㔵㠲攲〹㑢愱㘶搹㈸㜵〲㉡㐱昱㐴愴㔰晢摢㈸㜵㘲㈱㙡づ㜴昷ㄵ攴〹㐶愱收摡㈸㜵挲㈰慡㈰㝡㥥㌸ㄴ敡㐰ㅢ愵㑥〴㐴ㄵ昸攲〹㐱愱づ戶㔱敡〰㕦攲㡢〷㝡㠵㍡搴㐶愹〳㜷㠹㉦ㅥ挰ㄵ敡㜰ㅢ愵づ挸㈵㈸ㅥ㤸ㄵ敡㐸ㅢ愵づ戴㈵㈳昲㠰慢㔰㐷搹㈸㜵〰㉤昱挵〳愹㐲㘵㙣㤴㍡㌰㤶昸攲〱㔲愱㜲㌶㑡ㅤ昰㠸戲愰扢慦㈰て㝣ち㤵户㔱敡㐰㐶㔴㐱扥㜸㐰㔳愸〵㌶㑡ㅤ愰㠸㉡昰挵〳㤵㐲ㅤ㙤愳搴㠱㠷愸〲㠶㜸〰㔲愸ㄶㅢ愵づ㈸㈵㈳昲挰愲㔰㙤㌶㑡ㅤ㈸㑡㝣昱㠰愱㔰㡢㙣㤴㍡〰㤴昸攲㠱㐰愱㍡㙣㤴摡戱㑢㔰摣挱ㄵ慡换㐶愹ㅤ戶〴挵ㅤ㔷愱㤶搸㈸戵㈳㤶愰戸㐳㉡搴㌲㠵ち扡〹㄰摣愷搴㐴昵捦㜱愱捤㠹敡㐹攸㕢㈳㉡〴㜷㈳搵㜰㝡㔱〳昷ㅣ搵㜰㕡㔱〳㜷ㄶ搵㜰㙡㘱㐳搰㘵㑥㜰㐷㔱㠸㔳ちㄱ㠲晢㠶㙡㌸戹愸㠱扢㠳㙡㔸㔹搴挰㍤㐰㌵慣㈸㙡攰㐶慦ㅡ㑥㉡㙡攰㜶慥ㅡ㑥㉣㙡攰愶慤ㅡ㑥㈸㙡攰搶慣ㅡ㡥㉦㙡攰〶慣ㅡ㡥㉢㙣〸扡㕢㥦攰挶慢㄰挷ㄶ㈲〴户㔷搵戰扣愸㠱㥢愸㙡㔸㔶搴挰慤㔲㌵㉣㉤㙡攰㠶愸ㅡ㤶ㄴ㌵㜰摢㔳つ㡢㡢ㅡ戸戹愹㠶慥愲〶㙥㘱慡愱戳愸㠱ㅢ㤵㙡攸㈸㙡攰㜶愴ㅡ㡥㈹㙣攸昷晦〰攴㜵户戳
Decisioneering:7.0.0.0

## Alcance y tiempo
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
Proyecto: Admin Eventos
ALCANCE Y TIEMPOS
[9 empty] | Concepto | Hras DMS | Hras CCS | Tiempo (Hras) | Total Hras | [61 empty] | Mejor | Mas probable | Peor | Real
[8 empty] | Incluir | ANÁLISIS Y DISEÑO | 29.6% | 5.217% |  | 218.9 |  |  |  | 24.93%
[9 empty] | Concepto | Horas |  | Horas
ANALISIS DE NEGOCIO
[8 empty] | x | Conocimiento del proceso de negocio | 1 | N/A | 1 |  |  | 1.7102 | [59 empty] | 0.85 | 1 | 1.4 |  | 0 | 0
[9 empty] | Diagramas AS-IS | 2 | 0.7 | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Levantamiento de requerimientos | 3.1 | N/A | 2 | [62 empty] | 1.7 | 2 | 2.8 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Descripción de requerimientos | 1.3 | 0.3 | 1.6 | [62 empty] | 1.36 | 1.6 | 2.24 |  | 0 | 0
[9 empty] | Diagramas TO-BE | 2 | 0.7 | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | Entrega y revisión de Diagrama AS-IS, TO-BE, Propuesta | 3 | N/A | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
ARQUITECTURA DEL SISTEMA
[8 empty] | x | Levantamiento de requerimientos | 0.5 | N/A | 0.5 | [62 empty] | 0.425 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Diagrama de arquitectura | 0.5 | 0.2 | 0.7 | [62 empty] | 0.595 | 0.7 | 0.98 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Requerimientos de infraestructura | 0.5 | 0.2 | 0.7 | [62 empty] | 0.595 | 0.7 | 0.98 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Especificación técnica | 0.5 | 0.2 | 0.7 | [62 empty] | 0.595 | 0.7 | 0.98 |  | 0 | 0
ANÁLISIS DE COMPONENTES
[8 empty] | x | Levantamiento de requerimientos | 25.75 | N/A | 25.75 | [62 empty] | 21.8875 | 25.75 | 36.05 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Generalidades | 0 | N/A | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | Diagramas | 64.4 | 3.6 | 0 | NA | [61 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Diseño de UI/UX | 64.4 | 3.3 | 67.7 | [62 empty] | 57.545 | 67.7 | 94.78 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Historias de usuario | 53.9 | 18.3 | 72.2 | [62 empty] | 61.37 | 72.2 | 101.08 |  | 0 | 0
[9 empty] | Casos de uso | 0 | 0 | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Documentación técnica | 26.15 | 18.3 | 22.225 | [62 empty] | 18.8913 | 22.225 | 31.115 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Entrega y revisión de componentes | 11 | N/A | 22 | [62 empty] | 18.7 | 22 | 30.8 |  | 0 | 0
[9 empty] | ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS | [65 empty] | 0 | 0 | 1
[8 empty] | x | Levantamiento de requerimientos | 0.5 | N/A | 0.5 | [62 empty] | 0.425 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Diagrama de arquitectura | 0.5 | 0.2 | 0.7 | [62 empty] | 0.595 | 0.7 | 0.98 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Diagrama de entidad - relación | 0.3 | 0.1 | 0.4 | [62 empty] | 0.34 | 0.4 | 0.56 |  | 0 | 0
[9 empty] | Diagrama de clases | 0.3 | 0.1 | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Diccionario de datos | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [33 empty] | P | P |  |  | P | P | P | P |  |  | P | P |  | P | [7 empty] | P | P | P | P |  |  |  |  | 0.17 | 0.2 | 0.28 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES | 0 | N/A | 0 | [32 empty] | ERS |  |  |  | AYD | [9 empty] | CONS | [7 empty] | CPA |  | MU |  |  | INT | IMP |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
|  | Complejidad | [6 empty] | CONSTRUCCIÓN | 36.51% | 16.09% |  | 460.25 |  |  |  | 52.66% | Controles | Acciones | Cantidad Ser |  |  | LOC | Tamaño | Complejo. | Verifica. | Complejo. | Verifica. | Complejo. | Verifica. | Complejo. | Verifica. |  | Tamaño D | Tamaño T | Complejo. | Verifica. | Complejo. | Verifica. | Complejo. | Verifica. | Tipo | Complejo. | Verifica. | L | E | V | RR | L | ED | VD | ECU | VCU | EDT | VDT | ES | VS | RR | C | PL | RD | RC | I | PU | Rt | RR | E | V | E | V | RR | PI | PA
Tipo De Componente | M | Pantalla | CU | Servicio | Construcción | Pruebas | Acciones | Tamaño | [5 empty] | Revisión D | Revisión C | Inspección | [5 empty] | Tipo De ComponenteTamañAcciones | #N/A | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 1.614
[23 empty] | #N/A | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 1.613 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | Concepto | Horas |  | Horas
[7 empty] | 0 | Chica 1 | ADMINISTRADOR DE EVENTOS | [12 empty] | Chica0 | #N/A | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 1.613 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Operación | C | B | B | B | B | B | 2 | Chica 2 | Pantalla de inicio Pantalla de bienvenida al administrador donde se podran obervar indicadores principales del negocio | 9.2 | 3.8 | 13 | [5 empty] | 10 | 2 | 0 |  | OperaciónChica2 | 122 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 4 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.46 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 19.093 | 11.05 | 13 | 18.2 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | EVENTO Pasos para la creación del evento | [12 empty] | 0 | #N/A | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 1.614 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Consulta | P | B | B | B | B | B | 2 | Chica 3 | Listado de eventos Vista en un listado de los eventos actuales , podra ver información general del evento ( Nombre, Fecha, Tipo de evento, Ventas, Ubicación) | 4.5 | 1.8 | 6.3 | [5 empty] | 15 | 2 | 0 |  | ConsultaChica2 | 2 | Chica 3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.52 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 12.953 | 5.355 | 6.3 | 8.82 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 2 | CREAR EVENTO Datos generales del evento - Ingresa la información basica: Nombre de evento, url, Tipo de evento, Descripción de evento, tipo de evento. - Fecha,hora y lugar de evento - Banner y logotipo del evento - Activar visibilidad de evento - Habilitar evento a personal interno | 3.3 | 1.4 | 4.7 | [5 empty] | 10 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 8.833 | 3.995 | 4.7 | 6.58 |  | 0 | 0
Captura | P | M | B | B | B | B | 1 | Chica 4 | Configurar campos de captura - Se podra configurar los campos que apareceran en el formulario al comprar el boleto esto funcionara para obtener datos particulares de acuerdo al tipo de evento. | 5.3 | 2.2 | 7.5 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 13.613 | 6.375 | 7.5 | 10.5 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 2 | Chica 2 | Datos de organizador - Correo, telefono, redes sociales de evento (FB, X, Tiktok,Instagram) - Configurar usuarios cliente / vendedor / organizador | 5.1 | 2.1 | 7.2 | [5 empty] | 10 | 2 | 0 |  | CapturaChica2 | 42 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.46 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 13.293 | 6.12 | 7.2 | 10.08 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | Boletos | [12 empty] | 0 | #N/A | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 1.614 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | Configuración de politicas de boletos - Cargo por servicio - Minimo, Máximo de boletos por transacción - Minimo, Maximo de reservas - Tiempo de reserva | 2.7 | 1.1 | 3.8 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 7.373 | 3.23 | 3.8 | 5.32 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 3 | Chica 3 | Configuración de boletos - Nombre del tipo de boleto - Precio - Cantidad disponible - Fechas de venta - Descripción de boleto | 7.5 | 3.1 | 10.6 | [5 empty] | 15 | 3 | 0 |  | CapturaChica3 | 43 | Chica 3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.04 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.68 | 0.4 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | 19.213 | 9.01 | 10.6 | 14.84 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | - Eliminación de tipo de boleto | 2.7 | 1.1 | 3.8 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 7.373 | 3.23 | 3.8 | 5.32 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  | Metodos de pago | [8 empty] | 30 | 1 | 0 |  | 1 | #N/A | Mediana 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 6.114 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 2 | Chica 3 | Configuración de metodos de pago - Habilitar, deshabilitar metodos de pago - Habilitación por fechas | 5.8 | 2.4 | 8.2 | [5 empty] | 15 | 2 | 0 |  | CapturaChica2 | 42 | Chica 3 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.52 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 14.853 | 6.97 | 8.2 | 11.48 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  | Cupones de descuento | [8 empty] | 30 | 1 | 0 |  | 1 | #N/A | Mediana 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 6.114 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | Listado de cupones - Habilitar, deshabilitar cupon | 2.7 | 1.1 | 3.8 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 7.373 | 3.23 | 3.8 | 5.32 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | M | 5 | Chica 2 | Crear cupón - Ingresa configuración para crear un cupon: Codigo, Tipo de boleto que aplica, Tipo de descuento (Importe, Porcentaje, 3x2 (XporY) , máximo de uso. | 10.4 | 4.7 | 15.1 | [5 empty] | 10 | 5 | 0 |  | CapturaChica5 | 45 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.04 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 0.94 | 0.5 | 0.04 | 1.1 | 0.8 | 26.973 | 12.835 | 15.1 | 21.14 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  | Estadisticas del evento | [8 empty] | 30 | 1 | 0 |  | 1 | #N/A | Mediana 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 6.114 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Reporte | P | M | B | B | B | B | 3 | Mediana 3 | Dasboard principal de seguimiento a evento - Boletos vendidos - Ingresos - Ventas por metodo de pago - Reservas realizadas - Ventas por tipo de boleto | 10.2 | 4.2 | 14.4 | [5 empty] | 40 | 3 | 0 |  | ReporteMedia3 | 188 | Mediana 3 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.04 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 1.02 | 0.6 | 0.04 | 1.2 | 0.8 | 26.653 | 12.24 | 14.4 | 20.16 |  | 0 | 0
Reporte | P | M | B | B | B | B | 2 | Mediana 3 | Dashboard de seguimiento a evento en vivo - Monitoreo de ingresos - Estadistica de ingresos por hora | 8.6 | 3.5 | 12.1 | [5 empty] | 40 | 2 | 0 |  | ReporteMedia2 | 187 | Mediana 3 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 2.1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.5 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.86 | 0.5 | 0.04 | 1 | 0.6 | 22.393 | 10.285 | 12.1 | 16.94 |  | 0 | 0
Reporte | P | M | B | B | B | B | 1 | Mediana 1 | Reporte Audit | 5.4 | 2.2 | 7.6 | [5 empty] | 30 | 1 | 0 |  | ReporteMedia1 | 186 | Mediana 1 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.54 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 14.273 | 6.46 | 7.6 | 10.64 |  | 0 | 0
Reporte | P | M | B | B | B | B | 1 | Mediana 1 | Consulta de clientes * Registro de la base de datos con los compradores de boletos (Nombre , Correo y datos adicionales solicitados) | 5.4 | 2.2 | 7.6 | [5 empty] | 30 | 1 | 0 |  | ReporteMedia1 | 186 | Mediana 1 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.54 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 14.273 | 6.46 | 7.6 | 10.64 |  | 0 | 0
Reporte | P | M | B | B | B | B | 1 | Mediana 1 | Consulta log de eventos Consulta todas las actividades que se realizan en el evento | 5.4 | 2.2 | 7.6 | [5 empty] | 30 | 1 | 0 |  | ReporteMedia1 | 186 | Mediana 1 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.54 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 14.273 | 6.46 | 7.6 | 10.64 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  | Procesos del evento | [8 empty] | 30 | 1 | 0 |  | 1 | #N/A | Mediana 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 6.114 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Procedimiento | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | Impresión de tickets Impresión fisica de tickets con el objetivo de regalar cortesias ó venta en sitio | 3 | 1.3 | 4.3 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | ProcedimientoChica1 | 141 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 7.873 | 3.655 | 4.3 | 6.02 |  | 0 | 0
Procedimiento | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | - Reimpresión de ticket el día del evento con nombre, núm de reserva ó correo. | 3 | 1.3 | 4.3 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | ProcedimientoChica1 | 141 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 7.873 | 3.655 | 4.3 | 6.02 |  | 0 | 0
Procedimiento | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | - Reimpresión de carnet | 3 | 1.3 | 4.3 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | ProcedimientoChica1 | 141 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 7.873 | 3.655 | 4.3 | 6.02 |  | 0 | 0
Procedimiento | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | Reenvio de tickets Pantalla para dar asistencia y realizar el reenvio de los boletos al correo registrado originalmente | 3 | 1.3 | 4.3 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | ProcedimientoChica1 | 141 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 7.873 | 3.655 | 4.3 | 6.02 |  | 0 | 0
Procedimiento | P | M | B | B | B | B | 2 | Chica 4 | Registro de ventas fisicas Sección en la que se captura de manera manual la venta de entradas del evento | 8 | 3.3 | 11.3 | [5 empty] | 20 | 2 | 0 |  | ProcedimientoChica2 | 142 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.64 | 0.4 | 0.04 | 0.7 | 0.6 | 19.373 | 9.605 | 11.3 | 15.82 |  | 0 | 0
Procedimiento | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | Vincular eventos Vincular evento a un evento principal o secundario, con el objetivo de mostrar las estadisticas en conjunto | 3 | 1.3 | 4.3 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | ProcedimientoChica1 | 141 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 7.873 | 3.655 | 4.3 | 6.02 |  | 0 | 0
Procedimiento | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 2 | Copiar evento - Configuración de la copia del evento | 3.8 | 1.6 | 5.4 | [5 empty] | 10 | 1 | 0 |  | ProcedimientoChica1 | 141 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 9.533 | 4.59 | 5.4 | 7.56 |  | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  | CONFIGURACIÓN | [8 empty] | 30 | 1 | 0 |  | 1 | #N/A | Mediana 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 6.114 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Configuración | C | M | B | B | B | B | 1 | Chica 4 | Acceso ala plataforma - Acceso mediante usuaro y contraseña a plataforma | 4.1 | 1.7 | 5.8 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 |  | ConfiguraciónChica1 | 61 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.895 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 15.809 | 4.93 | 5.8 | 8.12 |  | 0 | 0
Configuración | C | M | B | B | B | B | 1 | Chica 4 | - Recuperación de contraseña Recuperación de la cuenta con verificación de dos pasos mediante la confirmación del correo electronico. | 4.1 | 1.7 | 5.8 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 |  | ConfiguraciónChica1 | 61 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.895 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 15.809 | 4.93 | 5.8 | 8.12 |  | 0 | 0
Configuración | C | M | B | B | B | B | 1 | Chica 4 | Configuración de perfiles -Administración de perfiles de la plataforma | 4.1 | 1.7 | 5.8 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 |  | ConfiguraciónChica1 | 61 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.895 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 15.809 | 4.93 | 5.8 | 8.12 |  | 0 | 0
Configuración | C | M | B | B | B | B | 1 | Chica 4 | Configuración de usuarios internos y administración de cuentas de cliente - Alta, edición y baja de cuentas | 4.1 | 1.7 | 5.8 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 |  | ConfiguraciónChica1 | 61 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.895 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 15.809 | 4.93 | 5.8 | 8.12 |  | 0 | 0
Configuración | C | M | B | B | B | B | 1 | Chica 4 | Permisos -Administración de permisos alas funcionalidad y/o autorizaciones | 4.1 | 1.7 | 5.8 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 |  | ConfiguraciónChica1 | 61 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.895 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 15.809 | 4.93 | 5.8 | 8.12 |  | 0 | 0
Configuración | C | M | B | B | B | B | 1 | Chica 4 | Envío de notificaciones - Funcionalidad interna que disparara las notificaciones del proceso a los involucrados, estas notificaciones se realizaran por correo electronico y apareceran al ingresar al sistema. * Revisar si se desea enviar notificaciones por algun medio como whatsapp. | 4.1 | 1.7 | 5.8 | [5 empty] | 20 | 1 | 0 |  | ConfiguraciónChica1 | 61 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.895 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 15.809 | 4.93 | 5.8 | 8.12 |  | 0 | 0
Configuración | C | M | B | B | B | B | 1 | Mediana 1 | Parametros de sistema -Pantalla donde se configuran datos parametrizables de la aplicación | 4.6 | 1.9 | 6.5 | [5 empty] | 30 | 1 | 0 |  | ConfiguraciónMedia1 | 66 | Mediana 1 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.37 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.54 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 17.544 | 5.525 | 6.5 | 9.1 |  | 0 | 0
Catálogo | C | M | B | B | B | B | 2 | Chica 4 | Catalogo de tipos de evento | 4.8 | 2 | 6.8 | [5 empty] | 20 | 2 | 0 |  | CatálogoChica2 | 22 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.56 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.64 | 0.4 | 0.04 | 0.7 | 0.6 | 19.434 | 5.78 | 6.8 | 9.52 |  | 0 | 0
Catálogo | P | M | B | B | B | B | 2 | Chica 4 | Catalogo de categoría de evento | 4.8 | 2 | 6.8 | [5 empty] | 20 | 2 | 0 |  | CatálogoChica2 | 22 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.64 | 0.4 | 0.04 | 0.7 | 0.6 | 14.873 | 5.78 | 6.8 | 9.52 |  | 0 | 0
Operación | P | B | B | B | M | M | 6 | Chica 2 | Integración con pasarelas de pago Se contempla la integración con 4 plataformas de pago : - FISERV, OPENPAY, CONEKTA, PAYPAL | 26.4 | 9.9 | 36.3 | [5 empty] | 10 | 6 | 0 |  | OperaciónChica6 | #N/A | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Media | Media |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 4 | 1.2 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 3.2 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.04 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.04 | 1.2 | 0.8 | 49.833 | 30.855 | 36.3 | 50.82 |  | 0 | 0
Operación | P | B | B | B | B | B | 2 | Chica 2 | Integración webhooks para confirmación de pagos | 9.2 | 3.8 | 13 | [5 empty] | 10 | 2 | 0 |  | OperaciónChica2 | 122 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 4 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.46 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 19.093 | 11.05 | 13 | 18.2 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Chica 1 | SITIO EN LÍNEA | [12 empty] | Chica0 | #N/A | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 1.613 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Consulta | P | M | B | B | B | B | 3 | Chica 4 | Pantalla de inicio de venta en Línea de Expositores de Guadalajara Pantalla de inicio en donde se muestran en un mosaico todos los eventos disponibles | 6.8 | 2.8 | 9.6 | [5 empty] | 20 | 3 | 0 |  | ConsultaChica3 | 3 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.04 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 19.233 | 8.16 | 9.6 | 13.44 |  | 0 | 0
Consulta | P | B | B | B | B | B | 2 | Chica 1 | Busqueda de eventos | 3.4 | 1.4 | 4.8 | [5 empty] | 5 | 2 | 0 |  | ConsultaChica2 | 2 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 10.333 | 4.08 | 4.8 | 6.72 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 2 | Acceder ala cuenta - Acceso de cliente a su cuenta | 3.3 | 1.4 | 4.7 | [5 empty] | 10 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 8.833 | 3.995 | 4.7 | 6.58 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 2 | Recuperación de contraseña | 3.3 | 1.4 | 4.7 | [5 empty] | 10 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 8.833 | 3.995 | 4.7 | 6.58 |  | 0 | 0
Consulta | P | M | B | B | B | B | 3 | Chica 4 | Pantalla de perfil de usuario - Visualización a sus datos de usuario - Visualización de sus eventos ( Volver a descargar boletos, reenviar boletos) | 6.8 | 2.8 | 9.6 | [5 empty] | 20 | 3 | 0 |  | ConsultaChica3 | 3 | Chica 4 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.04 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 19.233 | 8.16 | 9.6 | 13.44 |  | 0 | 0
Consulta | P | M | B | B | B | B | 1 | Mediana 1 | Detalle del evento Pantalla en donde se puede ver la información del evento y puede seleccionar los boletos a comprar | 4.6 | 1.9 | 6.5 | [5 empty] | 30 | 1 | 0 |  | ConsultaMedia1 | 6 | Mediana 1 | Media | Media | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.54 | 0.3 | 0.04 | 0.6 | 0.4 | 13.173 | 5.525 | 6.5 | 9.1 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Chica 1 | Proceso de compra | [12 empty] | Chica0 | #N/A | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 1.613 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 2 | Chica 1 | 1.- Selección de boletos - Ingresa los tipos y cantidades de boletos a comprar | 4.4 | 1.8 | 6.2 | [5 empty] | 5 | 2 | 0 |  | CapturaChica2 | 42 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.04 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 11.733 | 5.27 | 6.2 | 8.68 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 0 | Chica 2 | 2.- Identificación de cliente | 1.6 | 0.7 | 2.3 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 |  | CapturaChica0 | #N/A | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 4.473 | 1.955 | 2.3 | 3.22 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | Crear cuenta de usuario | 2.7 | 1.1 | 3.8 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 7.373 | 3.23 | 3.8 | 5.32 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 0 | Chica 1 | Envíar correo de registro de cuenta | 0.9 | 0.4 | 1.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CapturaChica0 | #N/A | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 2.913 | 1.105 | 1.3 | 1.82 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 2 | 3.- Nombre de los boletos - Ingresar por cada boleto a comprar | 3.3 | 1.4 | 4.7 | [5 empty] | 10 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 8.833 | 3.995 | 4.7 | 6.58 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 3 | Chica 1 | 4.- Aplicar cupones - Ingresar por cada boleto a comprar | 6.2 | 2.5 | 8.7 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 |  | CapturaChica3 | 43 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.04 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.56 | 0.3 | 0.04 | 0.7 | 0.4 | 15.893 | 7.395 | 8.7 | 12.18 |  | 0 | 0
Captura | P | B | B | B | B | B | 3 | Chica 2 | 5.- Pago - Seleccionar metodo de pago - Información para el pago | 6.9 | 2.8 | 9.7 | [5 empty] | 10 | 3 | 0 |  | CapturaChica3 | 43 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.04 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.62 | 0.4 | 0.04 | 0.7 | 0.4 | 17.453 | 8.245 | 9.7 | 13.58 |  | 0 | 0
Procedimiento | P | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | 6.- Procesamiento de pago | 5 | 2.1 | 7.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | ProcedimientoChica1 | 141 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 12.633 | 6.035 | 7.1 | 9.94 |  | 0 | 0
Procedimiento | P | B | B | B | B | B | 4 | Chica 2 | 7.- Cierre de compra - Confirmación de pago - Envío de boletos por correo electronico y descarga - Envío de carnet del evento - Pago en oxxo se descarga el documento | 9.8 | 4 | 13.8 | [5 empty] | 10 | 4 | 0 |  | ProcedimientoChica4 | 144 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.04 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.78 | 0.4 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 23.713 | 11.73 | 13.8 | 19.32 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Chica 1 | APP SCAN TICKETS ANDROID | [12 empty] | Chica0 | #N/A | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 1.613 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Captura | C | B | B | B | B | B | 1 | Chica 1 | Acceso a aplicación - Acceso mediante usuaro y contraseña a plataforma * El usuario debera estar habilitado con acceso al app | 2.7 | 1.1 | 3.8 | [5 empty] | 5 | 1 | 0 |  | CapturaChica1 | 41 | Chica 1 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.565 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.04 | 0.3 | 0.2 | 9.939 | 3.23 | 3.8 | 5.32 |  | 0 | 0
Consulta | C | B | B | B | B | B | 1 | Chica 2 | Menú de eventos Muestra el listado de eventos que el usuario tiene acceso | 2.6 | 1.1 | 3.7 | [5 empty] | 10 | 1 | 0 |  | ConsultaChica1 | 1 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.04 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.47 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 0.4 | 0.2 | 10.304 | 3.145 | 3.7 | 5.18 |  | 0 | 0
Operación | C | B | B | B | B | B | 3 | Chica 2 | Checkin acceso Escaneo de codigo QR impreso o en pantalla - Indica si el boleto es correcto o incorrecto para el evento o si ya fue escaneado anteriormente - Al realizar el check marca el boleto como procesado - Actualiza la estadistica de accesos en vivo - Crea listado de boletos procesados en el dispositivo | 15.6 | 6.4 | 22 | [5 empty] | 10 | 2 | 1 |  | OperaciónChica3 | 123 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 4 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.04 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 14.82 | 0.04 | 0.3 | 0.1 | 0.78 | 0.4 | 0.04 | 0.9 | 0.6 | 46.934 | 18.7 | 22 | 30.8 |  | 0 | 0
Operación | C | B | B | B | B | B | 2 | Chica 2 | Checkin de zona Escaneo de codigo QR para escaneo de zona o de tipo de boleto Esto permitira habilitar un filtro para seleccionar que tipo de boletos se aceptan para por ejemplo entrar a un conferencia para cierto boleto | 12.4 | 5.1 | 17.5 | [5 empty] | 10 | 1 | 1 |  | OperaciónChica2 | 122 | Chica 2 | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja | Baja |  | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 4 | 1 | 0.9 | 0.05 | 0.02 | 0.004 | 0.04 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.04 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11.78 | 0.04 | 0.2 | 0.1 | 0.62 | 0.4 | 0.04 | 0.7 | 0.4 | 37.334 | 14.875 | 17.5 | 24.5 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Entrega y revisión de componentes | 4.4 | N/A | 4.4 | [32 empty] | 3.1 | 1.24 | 0.204 | 2.48 | 51.1 | 63.6 | 6.9 | 50.7 | 16.9 | 26 | 8.8 | 3.2 | 1.4 | 2.48 | 285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 52.155 | 2.48 | 11.6 | 6.5 | 27.76 | 17.2 | 2.48 | 33 | 23.2 | 817.179 | 3.74 | 4.4 | 6.16 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | SCRIPTS DE MIGRACIÓN | 0 | N/A | 0 | NA | [31 empty] | L | E | V | RR | L | ED | VD | ECU | VCU | EDT | VDT | ES | VS | RR | C | PL | RD | RC | I | PU |  | RR | E | V | E | V | RR | PI | PA |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | CASOS DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN | NA | 18.1 | 27.15 | [32 empty] | L: ERS; L: AYD; C: CONS |  |  | CPS |  | MU |  |  | INT | IMP |  | 23.0775 | 27.15 | 38.01 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES | 17 | N/A | 8.5 |  | ret | lev req | diag | interfaz | HU | DT | rev D | revc / ins | [45 empty] | P | P | P | P |  |  |  |  | 7.225 | 8.5 | 11.9 |  | 0 | 0 | bar: E to V; ED to VCU; ES to VS; C
[9 empty] | Retrabajo |  | 0 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF! | [41 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[9 empty] | INTEGRACIÓN | 3.558% | 3.89% |  | 98.3 |  |  |  | 11.25%
[9 empty] | Concepto | Horas |  | Horas
DOCUMENTACIÓN
[8 empty] | x | Manual de operación | 1 | 0.5 | 1.5 | [62 empty] | 1.275 | 1.5 | 2.1 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Manual de mantenimiento | 1 | 0.5 | 1.5 | NA | [61 empty] | 1.275 | 1.5 | 2.1 |  | 0 | 0
[9 empty] | Manual de usuario | 12 | 0 | 12 | [62 empty] | 10.2 | 12 | 16.8 |  | 0 | 0
[9 empty] | Registro de rastreo | 0.5 | N/A | 0.5 | [62 empty] | 0.425 | 0.5 | 0.7 |  | 0 | 0
[9 empty] | PRUEBAS DE INTEGRACIÓN | [70 empty] | 0
[8 empty] | x | Instalación del sistema | 1 | N/A | 1 | [62 empty] | 0.85 | 1 | 1.4 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Instalación de la base de datos en el servidor del cliente | 2 | N/A | 2 | [62 empty] | 1.7 | 2 | 2.8 |  | 0 | 0
[9 empty] | Configuración de información para pruebas | 1 | N/A | 1 | [62 empty] | 0.85 | 1 | 1.4 |  |  | 0
[8 empty] | x | Configuración del sistema | 1 | N/A | 1.2 | [62 empty] | 1.02 | 1.2 | 1.68 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Ejecución de pruebas (PRUEBAS INTEGRALES) | N/A | 33 | 66 | [62 empty] | 56.1 | 66 | 92.4 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Ajustes al sistema | 6.6 | N/A | 6.6 | [62 empty] | 5.61 | 6.6 | 9.24 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES | 5 | N/A | 5 | [62 empty] | 4.25 | 5 | 7 |  | 0 | 0
[9 empty] | IMPLEMENTACIÓN | 7.975% | 2.712% |  | 96.55 |  |  |  | 11.05%
[9 empty] | Concepto | Horas |  | Horas
PREPARACIÖN PARA PRODUCCIÓN
[8 empty] | x | Confguración de aplicativo en servidor final | 1 | N/A | 1 | [62 empty] | 0.85 | 1 | 1.4 |  | 0 | 0
[9 empty] | Configuración información para inicio en producción Liberación a tiendas (play store) | 8 | N/A | 8 | [62 empty] | 6.8 | 8 | 11.2 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Configuración del sistema | 3 | N/A | 3 | [62 empty] | 2.55 | 3 | 4.2 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Capacitación al equipo de TI de la instalación de aplicativo | 0 | N/A | 0 | NA | [61 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Ejecución de pruebas (VALIDACIÓN DE AMBIENTE) | N/A | 23.2 | 23.55 | [62 empty] | 20.0175 | 23.55 | 32.97 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Ajustes finales | 4.7 | N/A | 5 | [62 empty] | 4.25 | 5 | 7 |  | 0 | 0
CAPACITACIÓN
[8 empty] | x | Capacitación a usuarios finales (administrativos) | 0 | N/A | 4 | NA | [61 empty] | 3.4 | 4 | 5.6 |  | 0 | 0
[9 empty] | GO LIVE |  | 0.5
[8 empty] | x | Actualización del sistema | 0 | N/A | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Limpieza pruebas en ambiente productivo | 2 | N/A | 1 | [62 empty] | 0.85 | 1 | 1.4 |  | 0 | 0
[9 empty] | Migración de la información | 0 | N/A | 0 | NO INCLUYE | [61 empty] | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
[8 empty] | x | Configuración del sistema | 0 | N/A | 0 | [62 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | Estabilización * Acompañamiento en un evento real | 50 | N/A | 50 | [62 empty] | 42.5 | 50 | 70 |  | 0 | 0
[8 empty] | x | CIERRE Y ENTREGA DE PROYECTO | 1 | N/A | 1 | [62 empty] | 0.85 | 1 | 1.4 |  | 0 | 0
[12 empty] | HORAS ESTIMADAS | 874 | [61 empty] | 742.8787 | 873.975 | 1250.565 |  | 0 | 0
[10 empty] | Catálogos: | 1 |  | 174.8 | 699.2
[10 empty] | Pantallas: | 21
[10 empty] | Reportes: | 0
[10 empty] | Componentes: | 22
[10 empty] | Módulos: | 1
[10 empty] | Hras DMS | Hras CCS
[10 empty] | 681.6 | 244.6
[10 empty] | 73.59% | 26.41%
[13 empty] | Días recorrido | 0
[11 empty] | Semanas |  | Fecha inicio | Fecha fin
[10 empty] | A yd | 3.8 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 |  |  | 24.4 | % del tiempo total del proyecto
[10 empty] | Festivos | 0.2 | 1
[10 empty] | Cons | 5.9 |  | 2024-03-01 | 2024-04-08 12:00 |  |  | 35.9 | % del tiempo total del proyecto
[10 empty] | Festivos | 0 | 0
[10 empty] | Int | 2.9098 |  | 2024-04-09 12:00 | 2024-05-04 01:10 |  |  | 21.4 | % del tiempo total del proyecto
[10 empty] | Festivos | 0.6 | 3
[10 empty] | Imp | 2.98 |  | 2024-05-05 01:10 | 2024-05-24 22:46 |  |  | 18.1 | % del tiempo total del proyecto
[10 empty] | Festivos | 0 | 0
[11 empty] | 16.3897 | Semanas totales
[11 empty] | 114.8 | Días
[11 empty] | 3.8 | Meses
[10 empty] | 33.5 | Horas por semana
[10 empty] | 2 | Analistas
[10 empty] | 22 | Componentes
[10 empty] | 29.75 | Levantamiento | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 167.125 | Actividades | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 22 | Validación | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0.44403 | Semanas de levantamiento | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 2.4944 | Semanas de actividades | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0.65672 | Semanas lineales de validación | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 5.3927 | Horas de entregas | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0.16098 | Semanas de entrega
[10 empty] | 3.8 | Semanas totales AyD
[10 empty] | 2 | Desarrolladores
[10 empty] | 22 | Componentes
[10 empty] | 285.3 | Actividades
[10 empty] | 11 | Validación
[10 empty] | 18.1 | Documentos
[10 empty] | 0 | Retrabajo
[10 empty] | 4.2582 | Semanas de actividades
[10 empty] | 0.32836 | Semanas lineales de validación
[10 empty] | 0.5403 | Semanas por documentación
[9 empty] | * | 0.28571 | Semanas por Tester
[10 empty] | 0 | Semanas por retrabajo
[10 empty] | 16.2377 | Horas de entregas
[10 empty] | 0.48471 | Semanas de entrega
[10 empty] | 5.9 | Semanas totales Construcción
[10 empty] | 1 | Implementadores
[10 empty] | 15.5 | Documentación
[10 empty] | 5.2 | Pre integración
[10 empty] | 66 | Pruebas
[10 empty] | 6.6 | Ajustes
[10 empty] | 0.46269 | Semanas documentación
[10 empty] | 0.15522 | Semanas pre integración
[10 empty] | 1.9701 | Semanas pruebas
[10 empty] | 0.19701 | Semanas ajustes
[10 empty] | 4.1776 | Horas de entregas
[10 empty] | 0.1247 | Semanas de entrega
[10 empty] | 2.9098 | Semanas totales Integración
[10 empty] | 1 | Implementadores
[10 empty] | 12 | Pre aceptación
[10 empty] | 23.55 | Pruebas
[10 empty] | 5 | Ajustes
[10 empty] | 4 | Capacitación
[10 empty] | 51 | Puesta en marcha
[10 empty] | 0.35821 | Semanas pre aceptación
[10 empty] | 0.70299 | Semanas pruebas
[10 empty] | 0.14925 | Semanas ajustes
[10 empty] | 0.1194 | Semanas capacitación
[10 empty] | 1.5224 | Semanas
[10 empty] | 4.2784 | Horas de entregas
[10 empty] | 0.12771 | Semanas de entrega
[10 empty] | 2.98 | Semanas totales Implementación
Formulas:
Fecha fin = P163+ROUNDDOWN(SUM(N163:[Hras CCS, row below]),0)*7+(SUM(N163:[Hras CCS, row below])-ROUNDDOWN(SUM(N163:[Hras CCS, row below]),0))/0.2+IF((Q161+(SUM(N163:[Hras CCS, row below])-ROUNDDOWN(SUM(N163:[Hras CCS, row below]),0))*5)>=5,2,0)
Note on AB41: TAMAÑO Mini: 1 - 10 controles Pequeña: 11 - 20 controles Chica: 21 - 30 controles Mediana: 31 - 40 controles Grande: 41 - 50 controles Muy grande: 51 - 60 controles Extra grande: 61 -70 controles
Note on AC41: COMPLEJIDAD Baja: realiza una acción y/o usan de una a dos tablas. Media: realiza una o más acciones y/o usan de tres a cuatro tablas. Alta: realiza una o más acciones y/o usan cinco o tablas.
Note on AE41: COMPLEJIDAD Baja: controles comunes. Media: incluye combos y/o hasta dos grids. Alta: controles no comunes.
Note on AG41: COMPLEJIDAD Baja: controles comunes. Media: incluye combos y/o hasta dos grids. Alta: controles no comunes.
Note on AI41: COMPLEJIDAD Baja: controles comunes. Media: incluye combos y/o hasta dos grids. Alta: controles no comunes.
Note on AX41: Alberto: =Modelo!$H$2
Note on AY41: Alberto: =REDONDEAR.MAS(AN37*Modelo!$H$3*Modelo!$I$75,2)
Note on AZ41: Alberto: =REDONDEAR.MAS(AN37*Modelo!$H$3*Modelo!$H$4*Modelo!$I$75,3)
Note on BA41: Alberto: =Modelo!$H$5
Note on BB41: Alberto: =REDONDEAR.MAS( SUMA( REDONDEAR.MAS(AB37*AD37+0.1,1), REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37,1), REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37,1) )*Modelo!$H$6,1)
Note on BC41: Alberto: =REDONDEAR.MAS((AB37*AD37+0.1)*Modelo!$I$75,1)
Note on BD41: Alberto: =REDONDEAR.MAS(AC37*AD37*AE37*Modelo!$I$75,1)
Note on BE41: Alberto: =REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37*Modelo!$I$75,1)
Note on BF41: Alberto: =REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37*AG37*Modelo!$I$75,1)
Note on BI41: Alberto: =REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37*Modelo!$I$75,1)
Note on BJ41: Alberto: =REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37*AI37*Modelo!$I$75,1)
Note on BK41: Alberto: =Modelo!$H$43
Note on BL41: Alberto: =REDONDEAR.MAS( SUMA( REDONDEAR.MAS(AB37*AD37+0.1,1), REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37,1), REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37,1) )*AK37*AJ37*Modelo!$I$75,1)
Note on BQ41: Alberto: =REDONDEAR.MAS( SUMA( REDONDEAR.MAS(AB37*AD37+0.1,1), REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37,1), REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37,1) )*AJ37*AL37*Modelo!$H$57,1)
Note on BS41: Alberto: =Modelo!$H$61
Note on BT41: Alberto: =REDONDEAR.MAS( SUMA( REDONDEAR.MAS(AB37*AD37+0.1,1), REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37,1), REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37,1) )*Modelo!$H$62*Modelo!$I$75,1)
Note on BU41: Alberto: =REDONDEAR.MAS( REDONDEAR.MAS( SUMA( REDONDEAR.MAS(AB37*AD37+0.1,1), REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37,1), REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37,1) )*Modelo!$H$62,1) *Modelo!$H$63*Modelo!$I$75,1)
Note on BV41: Alberto: =SUMA( REDONDEAR.MAS(AB37*AD37+0.1,1), REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37,1), REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37,1) )*Modelo!$H$64*Modelo!$I$75
Note on BW41: Alberto: =REDONDEAR.MAS( SUMA( REDONDEAR.MAS(AB37*AD37+0.1,1), REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37,1), REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37,1) )*Modelo!$H$64*Modelo!$H$65*Modelo!$I$75,1)
Note on BX41: Alberto: =Modelo!$H$66
Note on BY41: Alberto: =REDONDEAR.MAS( SUMA( REDONDEAR.MAS(AB37*AD37+0.1,1), REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37,1), REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37,1) )*Modelo!$H$69,1)
Note on BZ41: Alberto: =REDONDEAR.MAS( SUMA( REDONDEAR.MAS(AB37*AD37+0.1,1), REDONDEAR.MAS(P37*Modelo!$H$29*AF37,1), REDONDEAR.MAS(Q37*Modelo!$H$36*AH37,1) )*Modelo!$H$62,1 )*Modelo!$H$71
Note on E42: Alberto: Bajo (B): Tiene hasta 15 controles. Medio (M): Tiene más de 15 controles. Alto (A): Tiene más de 50 controles.
Note on H42: Alberto: Bajo (B): Tiene hasta 5 CU y/o servicios. Medio (M): Tiene más de 5 CU y/o servicios. Alto (A): Tiene más de 20 CU y/o servicios.
Note on I42: Alberto: Bajo (B): Tiene hasta 4 CU y/o servicios. Medio (M): Tiene más de 4 CU y/o servicios. Alto (A): Tiene más de 15 CU y/o servicios.

## ALCANCE COMPLETO (hidden)
CONFIGURACIÓN
Acceso a sistema Acceso mediante usuario y contraseña
Recuperación de contraseña
Parámetros de sistema - Configuraciones para envio de correo - Configurar politicas de contraseña - Configurar politicas de requisiciones, presupuestos - Configurar mensaje predeterminado de correo de compras
Perfiles de usuario Administración de los perfiles de usuario
Usuarios - Administración de usuarios y permisos - Reniciar contraseña de usuario - Bloqueo de usuarios
Flujo de autorizaciones - Administración flujo de autorizaciones para presupuestos y para solicitudes de compra
MODULO: CATÁLOGOS
Catálogo de conceptos - Funciona para dar de alta conceptos que nos ayudan a clasificar mas adelante la información ej: Motivos de rechazo, Departamentos, Áreas beneficiadas, Unidad de medida.
Proveedores - Listado de proveedores - Alta, baja, edición de proveedores - Contactos de proveedor - Terminos y condiciones que aplican al proveedor - Adjuntar evaluación de proveedor y acreditarlo como proveedor preferente - Envío personal ó masivo de correo a proveedor para avisos
Tipos de compra - Catalogo que nos permite distinguir que tipos de compra se realizaran para hacer un análisis posterior
Centros de costo - Listado de centros de costo
-Alta,edición de centros de costo
- Porcentaje correspondiente por costos indirectos
Fuentes de fondeo - Listado de fuentes de fondeo
-Alta,edición de fuentes de fondeo
MÓDULO: OPERACIÓN
DASHBOARD - Indicadores principales de operación
-Notificaciones
-Pantalla de inicio con acceso al menú de acuerdo a permisos del usuario
DIRECTORIO DE PROVEEDORES - Sección que permitira a todos los usuarios ver proveedores pro busqueda o filtrado por categoría
PROYECTOS - Listado de proyectos
-Alta,edición de información de proyectos
-Resumen de situación de proyecto
CONTRATOS - Listado de contratos dados de alta
-Alta, edición de contratos.
-Archivar contratos: Dar por terminado contratos y detener la carga de información relacionada, seguira disponible para consulta
PRESUPUESTOS
Estrategia de fondeo -Listado historico de presupuestos
- Captura de estrategia de fondeo: Fondeo Idea, Fondeo probable, fondeo pesimista.
Solicitud de presupuesto - Listado de solicitudes de presupuesto
- Captura de solicitud de presupuesto Alta de datos generales de prespuesto por centro de costos, Adjunta informacion de proyectos asi como cotizaciones posibles de los proveedores.
- Flujo de autorizaciones de presupuesto
- Impresión de formato de solicitud de presupuesto
INFORME DE PRESUPUESTOS EGRESOS - INGRESOS GLOBAL
- Filtros de generación de reporte
- Informe de egresos anual
- Informe de fondeo anual
- Informe de balance por centro de costos, por mes
INFORME DE OVERHEAD
- Filtros de generación de reporte
- Informe de egresos anual
INFORME DE EGRESOS-INGRESOS MENSUAL
- Filtros de generación de reporte
- Informe de egresos anual
SOLICITUDES DE COMPRA
Panel de solicitudes de compra - Listado de requisiciones - Procesamiento masivo de requisiciones - Generar formato PDF de la requisicion - Exportar listado de requisiciones
Crear solicitud de compra - Captura de datos generales de compra (Proveedor, proyecto, centro de costos) - Anexar cotizaciones de acuerdo al rango de monto de requisicion - Flujo de aprobaciones de compra - Validación de presupuesto disponible - Generación de orden de compra (PDF y registro de compra) - Aviso a proveedores de generación de compra
Consulta histórica de solicitudes de compra - Consulta con filtros de solicitudes archivadas
ORDENES DE COMPRA
- Listado de ordenes de compra
- Adjuntar información de orden de compra
- Consulta de orden de compra
- Formato de orden de compra
- Cambio de estatus de orden de compra
Reportes
Graficas - Solicitudes de compra por estatus - Solicitudes de compra por proyecto - Solicitudes de compra por proyecto /Monto - Solicitudes por centro de costos - Solicitudes por centro de costos /Monto - Motivos de rechazo
Personalizar Dashboard

## PLAN INCREMENTOS (hidden)
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Metas - Super Lo Tengo - Celula de Trabajo
FECHAS Y COSTOS
Duración del proyecto
|  | Fecha inicio proyecto | Fecha fin proyecto | Días calendario | Semanas | Meses
|  | 2024-02-01 | 2024-05-24 22:46 | 113.9487 | 16.3 | 3.8
Presupuesto por recurso
N° | Nombre | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | INCREMENTO 1 | 1 | 40 | 3 | 45000 | 64592 | 25836.8 | 77510.4
2 | Analista | 1 | 100 | 1 | 35000 | 42000 | 42000 | 42000
3 | Desarrollador | 1 | 100 | 2 | 35000 | 65000 | 65000 | 130000
3 | Testing | 1 | 100 | 1.5 | 35000 | 42000 | 42000 | 63000
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 312510.4
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 50001.664
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 362512.064
Presupuesto por Mes
Mínimo a lo que se puede vender:
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3
| Agile Leader | 25836.8 | 25836.8 | 25836.8
| Analista | 42000
| Desarrollador | 0 | 65000 | 65000
| Testing |  | 21000 | 42000
| SUB TOTAL | 67836.8 | 111836.8 | 132836.8 | 0
| IVA(16%) | 10853.888 | 17893.888 | 21253.888 | 0
| TOTAL | 78690.688 | 129730.688 | 154090.688 | 0

## Fechas y costos
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Admin Eventos
FECHAS Y COSTOS
Duración del proyecto
|  | Fecha inicio proyecto | Fecha fin proyecto | Días calendario | Semanas | Meses |  |  | Semanas | Semanas
|  | 2024-02-01 | 2024-05-24 22:46 | 113.9487 | 16.3 | 3.8 |  |  | 16.3 | 6.4
[9 empty] | 340228.625 | 133586.6994
[9 empty] | 67.56% | 87.26%
Recursos
N° | Tipo de recurso | Fecha inicio | Fecha fin | Días calendario | Semanas | Meses | Sueldo mensual | Costo Estimado | Costo elaboración |  | Precio de hora sugerido por fase
F1 | ANÁLISIS | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 4 | 0.9 |  |  | 336.2 |  | 967.15
1 | Líder de proyecto 50% | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 4 | 0.9 | 20185 | 18166.5
2 | Analista | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 4 | 0.9 | 26038 | 23434.2
2 | Analista | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 4 | 0.9 | 26038 | 23434.2
3 | UX (50%) | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 4 | 0.9 | 9500 | 8550
F2 | CONSTRUCCIÓN | 2024-03-01 | 2024-04-08 12:00 | 39 | 5.6 | 1.3 |  |  | 242.1 |  | 695.75 |  | 529.4 | 1522.6
1 | Líder de proyecto 50% | 2024-03-01 | 2024-04-08 12:00 | 39 | 5.6 | 1.3 | 20185 | 26240.5
2 | Desarrollador | 2024-03-01 | 2024-04-08 12:00 | 39 | 5.6 | 1.3 | 27626 | 35913.8
2 | Desarrollador | 2024-03-01 | 2024-04-08 12:00 | 39 | 5.6 | 1.3 | 27626 | 35913.8
3 | Tester 50% | 2024-03-01 | 2024-04-08 12:00 | 39 | 5.6 | 1.3 | 10290.5 | 13377.65
F3 | INTEGRACIÓN | 2024-04-09 12:00 | 2024-05-04 01:10 | 25 | 3.6 | 0.8 |  |  | 472.9 |  | 1359.3
1 | Líder de proyecto 50% | 2024-04-09 12:00 | 2024-05-04 01:10 | 25 | 3.6 | 0.8 | 20185 | 16148
2 | Implementador | 2024-04-09 12:00 | 2024-05-04 01:10 | 25 | 3.6 | 0.8 | 27626 | 22100.8
3 | Tester 50% | 2024-04-09 12:00 | 2024-05-04 01:10 | 25 | 3.6 | 0.8 | 10290.5 | 8232.4
F4 | IMPLEMENTACIÓN | 2024-05-05 01:10 | 2024-05-24 22:46 | 20 | 2.9 | 0.7 |  |  | 421.2 |  | 1210.95
1 | Líder de proyecto 50% | 2024-05-05 01:10 | 2024-05-24 22:46 | 20 | 2.9 | 0.7 | 20185 | 14129.5
2 | Implementador | 2024-05-05 01:10 | 2024-05-24 22:46 | 20 | 2.9 | 0.7 | 27626 | 19338.2
3 | Tester 50% | 2024-05-05 01:10 | 2024-05-24 22:46 | 20 | 2.9 | 0.7 | 10290.5 | 7203.35
[9 empty] | C |  | P
[7 empty] | COSTO DIRECTO PRESUPUESTADO | 272182.9 | 272182.9 |  | 166880 | sin rev
[11 empty] | 171624 | Con rev
[7 empty] | COSTO FINAL | 340228.625 | 340228.625
[8 empty] | Esperado | Real
[7 empty] | Margen de contribución del proyecto: | 60% | 67.56% | 65.81% | 67.56%
[7 empty] | Mínimo a lo que se puede vender: | 850571.5625 | 1048800 | 995000 | 1048800

## Inversión CELULA (hidden)
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Metas - Super Lo Tengo - Celula de Trabajo
FECHAS Y COSTOS
Duración del proyecto
|  | Fecha inicio proyecto | Fecha fin proyecto | Días calendario | Semanas | Meses
|  | 2024-02-01 | 2024-05-24 22:46 | 113.9487 | 16.3 | 3.8
Presupuesto por recurso | [8 empty] | Mes 1
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total |  | Mes 1 | MES 2
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 6.5 | 45000 | 64592 | 19377.6 | 125954.4 |  |  |  | Lider | 40370 | 56518 | 113036
2 | Analista | 1 | 100 | 3 | 35000 | 42000 | 42000 | 126000 |  |  |  | Analista | 40371 | 56519.4 | 113038.8
2 | UX | 1 | 100 | 3 | 35000 | 42000 | 42000 | 126000
3 | Dev1 | 1 | 100 | 6 | 35000 | 57000 | 57000 | 342000
3 | Dev2 | 1 | 100 | 3 | 35000 | 45000 | 45000 | 135000
3 | Testing | 1 | 100 | 5 | 35000 | 42000 | 42000 | 210000
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 1064954.4
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(16%) | 170392.704
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 1235347.104
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 2 | 45000 | 64592 | 19377.6 | 38755.2
2 | Analista | 1 | 100 | 1 | 35000 | 42000 | 42000 | 42000
2 | UX | 1 | 100 | 1 | 35000 | 42000 | 42000 | 42000
3 | Dev1 | 1 | 100 | 1.5 | 35000 | 57000 | 57000 | 85500
3 | Dev2 | 1 | 100 | 0 | 35000 | 45000 | 45000 | 0
3 | Testing | 1 | 100 | 1 | 35000 | 42000 | 42000 | 42000
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 250255.2
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 40040.832
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 290296.032
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 1 | 45000 | 64592 | 19377.6 | 19377.6
2 | Analista | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 42000 | 42000 | 21000
2 | UX | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 42000 | 42000 | 21000
3 | Dev1 | 1 | 100 | 1 | 35000 | 57000 | 57000 | 57000
3 | Dev2 | 1 | 100 | 1 | 35000 | 45000 | 45000 | 45000
3 | Testing | 1 | 100 | 1 | 35000 | 42000 | 42000 | 42000
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 205377.6
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 32860.416
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 238238.016
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 2 | 45000 | 64592 | 19377.6 | 38755.2
2 | Analista | 1 | 100 | 1 | 35000 | 42000 | 42000 | 42000
2 | UX | 1 | 100 | 1 | 35000 | 42000 | 42000 | 42000
3 | Dev1 | 1 | 100 | 2 | 35000 | 57000 | 57000 | 114000
3 | Dev2 | 1 | 100 | 2 | 35000 | 45000 | 45000 | 90000
3 | Testing | 1 | 100 | 2 | 35000 | 42000 | 42000 | 84000
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 410755.2
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 65720.832
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 476476.032
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 1.5 | 45000 | 64592 | 19377.6 | 29066.4
2 | Analista | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 42000 | 42000 | 21000
2 | UX | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 42000 | 42000 | 21000
3 | Dev1 | 1 | 100 | 1.5 | 35000 | 57000 | 57000 | 85500
3 | Dev2 | 1 | 100 | 0 | 35000 | 45000 | 45000 | 0
3 | Testing | 1 | 100 | 1 | 35000 | 42000 | 42000 | 42000
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 198566.4
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 31770.624
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 230337.024
Presupuesto por Mes
Mínimo a lo que se puede vender:
|  | INCREMENTO 1 |  | INCREMENTO 2 |  | INCREMENTO 3 |  | INCREMENTO 4
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7
| Agile Leader | 19377.6 | 19377.6 | 19377.6 |  | 19377.6 | 19377.6 | 19377.6 | 9688.8
| Analista | 21000 | 21000 | 21000 |  | 21000 | 21000 | 14000 | 7000
| UX | 21000 | 21000 | 21000 |  | 21000 | 21000 | 14000 | 7000
| DEV 1 | 28500 | 57000 | 57000 |  | 57000 | 57000 | 57000 | 28500
| DEV 2 | 0 | 0 | 45000 |  | 45000 | 45000 | 0 | 0
| TESTING | 21000 | 21000 | 42000 |  | 42000 | 42000 | 28000 | 14000
| SUB TOTAL | 110877.6 | 139377.6 | 205377.6 | 0 | 205377.6 | 205377.6 | 132377.6 | 66188.8 |  | 1064954.4
| IVA(16%) | 17740.416 | 22300.416 | 32860.416 | 0 | 32860.416 | 32860.416 | 21180.416 | 10590.208 |  | 170392.704
| TOTAL | 128618.016 | 161678.016 | 238238.016 | 0 | 238238.016 | 238238.016 | 153558.016 | 76779.008 |  | 1235347.104
1218.4833

## Inversión CELULA_V2 + .4 (hidden)
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Metas - Super Lo Tengo - Celula de Trabajo
FECHAS Y COSTOS
Duración del proyecto
|  | Fecha inicio proyecto | Fecha fin proyecto | Días calendario | Semanas | Meses
|  | 2024-02-01 | 2024-05-24 22:46 | 113.9487 | 16.3 | 3.8
Presupuesto por recurso | [8 empty] | Mes 1 |  |  |  | Costo
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total |  | Mes 1 | MES 2 |  |  | + %Admin | Precio
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 6.5 | 45000 | 113036 | 33910.8 | 220420.2 |  |  |  | Lider | 40370 | 56518 | 113036
2 | Analista | 1 | 100 | 3 | 35000 | 72906 | 72906 | 218718 |  |  |  | Analista | 26038 | 36453.2 | 72906.4
2 | UX | 1 | 100 | 3 | 35000 | 58800 | 58800 | 176400 |  |  |  | UX | 21000 | 29400 | 58800
3 | Dev1 | 1 | 100 | 6 | 35000 | 98000 | 98000 | 588000 |  |  |  | DEV SR | 35000 | 49000 | 98000
3 | Dev2 | 1 | 100 | 3 | 35000 | 75600 | 75600 | 226800 |  |  |  | DEV MID | 27000 | 37800 | 75600
3 | Testing | 1 | 100 | 5 | 35000 | 58800 | 58800 | 294000 |  |  |  | QA | 21000 | 29400 | 58800
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 1724338.2
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(16%) | 275894.112
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 2000232.312
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 2 | 45000 | 113036 | 33910.8 | 67821.6
2 | Analista | 1 | 100 | 1 | 35000 | 72906 | 72906 | 72906
2 | UX | 1 | 100 | 1 | 35000 | 58800 | 58800 | 58800
3 | Dev1 | 1 | 100 | 1.5 | 35000 | 98000 | 98000 | 147000
3 | Dev2 | 1 | 100 | 0 | 35000 | 75600 | 45000 | 0
3 | Testing | 1 | 100 | 1 | 35000 | 58800 | 58800 | 58800
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 405327.6
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 64852.416
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 470180.016
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 1 | 45000 | 113036 | 33910.8 | 33910.8
2 | Analista | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 72906 | 72906 | 36453
2 | UX | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 58800 | 58800 | 29400
3 | Dev1 | 1 | 100 | 1 | 35000 | 98000 | 98000 | 98000
3 | Dev2 | 1 | 100 | 1 | 35000 | 75600 | 45000 | 45000
3 | Testing | 1 | 100 | 1 | 35000 | 58800 | 58800 | 58800
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 301563.8
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 48250.208
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 349814.008
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 2 | 45000 | 113036 | 33910.8 | 67821.6
2 | Analista | 1 | 100 | 1 | 35000 | 72906 | 72906 | 72906
2 | UX | 1 | 100 | 1 | 35000 | 58800 | 58800 | 58800
3 | Dev1 | 1 | 100 | 2 | 35000 | 98000 | 98000 | 196000
3 | Dev2 | 1 | 100 | 2 | 35000 | 75600 | 45000 | 90000
3 | Testing | 1 | 100 | 2 | 35000 | 58800 | 58800 | 117600
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 603127.6
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 96500.416
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 699628.016
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 1.5 | 45000 | 113036 | 33910.8 | 50866.2
2 | Analista | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 72906 | 72906 | 36453
2 | UX | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 58800 | 58800 | 29400
3 | Dev1 | 1 | 100 | 1.5 | 35000 | 98000 | 98000 | 147000
3 | Dev2 | 1 | 100 | 0 | 35000 | 75600 | 45000 | 0
3 | Testing | 1 | 100 | 1 | 35000 | 58800 | 58800 | 58800
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 322519.2
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 51603.072
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 374122.272
Presupuesto por Mes
Mínimo a lo que se puede vender:
|  | INCREMENTO 1 |  | INCREMENTO 2 |  | INCREMENTO 3 |  | INCREMENTO 4
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7
| Agile Leader | 33910.8 | 33910.8 | 33910.8 |  | 33910.8 | 33910.8 | 33910.8 | 16955.4
| Analista | 36453 | 36453 | 36453 |  | 36453 | 36453 | 24302 | 12151
| UX | 29400 | 29400 | 29400 |  | 29400 | 29400 | 19600 | 9800
| DEV 1 | 49000 | 98000 | 98000 |  | 98000 | 98000 | 98000 | 49000
| DEV 2 | 0 | 0 | 45000 |  | 45000 | 45000 | 0 | 0
| TESTING | 29400 | 29400 | 58800 |  | 58800 | 58800 | 39200 | 19600
| SUB TOTAL | 178163.8 | 227163.8 | 301563.8 | 0 | 301563.8 | 301563.8 | 215012.8 | 107506.4 |  | 1632538.2
| IVA(16%) | 28506.208 | 36346.208 | 48250.208 | 0 | 48250.208 | 48250.208 | 34402.048 | 17201.024 |  | 261206.112
| TOTAL | 206670.008 | 263510.008 | 349814.008 | 0 | 349814.008 | 349814.008 | 249414.848 | 124707.424 |  | 1893744.312
1047.8422
1048800
-583738.2

## Inversión CELULA_V2 + .25) (hidden)
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Metas - Super Lo Tengo - Celula de Trabajo
FECHAS Y COSTOS
Duración del proyecto
|  | Fecha inicio proyecto | Fecha fin proyecto | Días calendario | Semanas | Meses
|  | 2024-02-01 | 2024-05-24 22:46 | 113.9487 | 16.3 | 3.8
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | [8 empty] | Mes 1 |  |  |  |  | Costo
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total |  | Mes 1 | MES 2 |  |  |  | + %Admin | Precio
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 3.8 | 45000 | 100925 | 30277.5 | 115054.5 |  |  |  |  | Lider | 40370 | 50462.5 | 100925
2 | Analista | 1 | 100 | 0.9 | 35000 | 65095 | 65095 | 58585.5 |  |  |  |  | Analista | 26038 | 32547.5 | 65095
2 | UX | 1 | 100 | 0.9 | 35000 | 52500 | 52500 | 47250 |  |  |  |  | UX | 21000 | 26250 | 52500
3 | Dev1 | 1 | 100 | 2.8 | 35000 | 87500 | 87500 | 245000 |  |  |  |  | DEV SR | 35000 | 43750 | 87500
3 | Dev2 | 1 | 100 | #REF! | 35000 | 57500 | 57500 | #REF! |  |  |  |  | DEV MID | 23000 | 28750 | 57500
3 | Testing | 1 | 100 | 2.8 | 35000 | 52500 | 52500 | 147000 |  |  |  |  | QA | 21000 | 26250 | 52500
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | #REF!
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(16%) | #REF!
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | #REF!
PRESUPUESTO POR FASE PROYECTO | [8 empty] | Mes 1
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 2 | 45000 | 100925 | 30277.5 | 60555
2 | Analista | 1 | 100 | 0.9 | 35000 | 65095 | 65095 | 58585.5
2 | UX | 1 | 100 | 1 | 35000 | 52500 | 52500 | 52500
3 | Dev1 | 1 | 100 | 1.5 | 35000 | 87500 | 87500 | 131250
3 | Dev2 | 1 | 100 | 0 | 35000 | 57500 | 57500 | 0
3 | Testing | 1 | 100 | 1 | 35000 | 52500 | 52500 | 52500
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 355390.5
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 56862.48
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 412252.98
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 1 | 45000 | 100925 | 30277.5 | 30277.5
2 | Analista | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 65095 | 65095 | 32547.5
2 | UX | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 52500 | 52500 | 26250
3 | Dev1 | 1 | 100 | 1 | 35000 | 87500 | 87500 | 87500
3 | Dev2 | 1 | 100 | 1 | 35000 | 57500 | 57500 | 57500
3 | Testing | 1 | 100 | 1 | 35000 | 52500 | 52500 | 52500
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 286575
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 45852
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 332427
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 2 | 45000 | 100925 | 30277.5 | 60555
2 | Analista | 1 | 100 | 1 | 35000 | 65095 | 65095 | 65095
2 | UX | 1 | 100 | 1 | 35000 | 52500 | 52500 | 52500
3 | Dev1 | 1 | 100 | 2 | 35000 | 87500 | 87500 | 175000
3 | Dev2 | 1 | 100 | 2 | 35000 | 57500 | 57500 | 115000
3 | Testing | 1 | 100 | 2 | 35000 | 52500 | 52500 | 105000
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 573150
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 91704
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 664854
N° | Tipo de recurso | Cantidad | Participación (%) | Duración (Meses) | Costo mensual - COSTO AXSIS | Monto mensual por recurso | Monto mensual equipo | Total
1 | Agile Leader | 1 | 30 | 1.5 | 45000 | 100925 | 30277.5 | 45416.25
2 | Analista | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 65095 | 65095 | 32547.5
2 | UX | 1 | 100 | 0.5 | 35000 | 52500 | 52500 | 26250
3 | Dev1 | 1 | 100 | 1.5 | 35000 | 87500 | 87500 | 131250
3 | Dev2 | 1 | 100 | 0 | 35000 | 57500 | 57500 | 0
3 | Testing | 1 | 100 | 1 | 35000 | 52500 | 52500 | 52500
Monto Mensual
[6 empty] | SUB TOTAL | SUB TOTAL | 287963.75
[6 empty] | IVA(0%) | IVA(0%) | 46074.2
[6 empty] | TOTAL | TOTAL | 334037.95
FACTURACION POR MES
Mínimo a lo que se puede vender:
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
| Agile Leader | 30277.5 | 30277.5 | 30277.5 |  | 30277.5 | 30277.5 | 27249.75
| Analista | 65095 | 32547.5
| UX | 52500 | 26250
| DEV 1 |  | 43750 | 87500 |  | 87500 | 87500 | 70000
| DEV 2 | 0 | 28750 | 57500 |  | 28750 |  | 0
| TESTING |  | 26250 | 52500 |  | 52500 | 52500 | 42000
| SUB TOTAL | 147872.5 | 187825 | 227777.5 | 0 | 199027.5 | 170277.5 | 139249.75 | 0 |  | 1072029.75 | 178671.625
| IVA(16%) | 23659.6 | 30052 | 36444.4 | 0 | 31844.4 | 27244.4 | 22279.96 | 0 |  | 171524.76
| TOTAL | 171532.1 | 217877 | 264221.9 | 0 | 230871.9 | 197521.9 | 161529.71 | 0 |  | 1243554.51
|  | 153147.1071 | 153147.1071 | 153147.1071 |  | 153147.1071 | 153147.1071 | 153147.1071 | 153147.1071 | 1072029.75 | 1226.5787
|  | 214405.95 | 150084.165 | 150084.165 |  | 150084.165 | 150084.165 | 150084.165 | 107202.975 | 1072029.75
| PPTO | [9 empty] | 1048800
-23229.75
153147.1071
321608.925
750420.825
150084.165

## Inversión
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Admin Eventos
DETALLE DE LA INVERSIÓN | [6 empty] | Precio DLL | 20.14 | 946.58 | 47
Concepto | Tiempo | Costo | Precio | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |  | Precio Unitario | Monto Total |  |  |  | Póliza hosting
HORAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO | 3.261 | 272182.9 | 3680.9831 | 874 |  | 786600 |  |  | 1048800 |  |  |  | MXN | 5000 | Mes
Análisis y Diseño -Documentación Negocio -Prototipo Visual del sistema | 0.91208 | 73584.9 | 840.394 | 218.9 | 900 | 197010 |  | 1200 | 262680 |  |  |  | MXN | 50000 | Anual
Construcción -Desarrollo -Pruebas Unitarias | 1.4383 | 111445.75 | 605.3544 | 460.25 | 900 | 414225 |  | 1200 | 552300 |  |  | 814980 | INVERSION ADAPTACION
Integración -Pruebas Integrales -Instalación -Migración | 0.30719 | 46481.2 | 1182.1261 | 98.3 | 900 | 88470 |  | 1200 | 117960 |  |  | 233820 | INVERSION IMPLEMENTACION
Implementación -Pruebas Finales -Capacitación -Puesta en Productivo | 0.60344 | 40671.05 | 1053.1085 | 96.55 | 900 | 86895 |  | 1200 | 115860
DESCUENTOS | [5 empty] | 0 | Nota: Ocultar los dos renglones en el caso de no aplicar ningun descuento. |  | 0
DESCUENTO ESPECIAL VIG: DD-MM-YY |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 786600 | 67.56% | SUB TOTAL | 1048800 | MXN | 52440 | 996360
[5 empty] | IVA | 125856 |  | IVA(0%) | 167808 | MXN
[5 empty] | TOTAL | 912456 |  | TOTAL | 1216608 | MXN
1
|  |  |  | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total
|  |  |  | 874 |  | 782464.485
|  |  |  | 218.9 | 967.15 | 211709.135
|  |  |  | 460.25 | 695.75 | 320218.9375
|  |  |  | 98.3 | 1359.3 | 133619.19
|  |  |  | 96.55 | 1210.95 | 116917.2225
[5 empty] | PRECIO TOTAL | 782464.485 | 56.52% | Margen de utilidad
0.00083333

## Anexo 1 - Calendario (hidden)
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Admin Eventos
CALENDARIO
Anexo 1
Actividades consideradas en paralelo:
Analisis de componentes
ANÁLISIS Y DISEÑO |  | 218.9
CONSTRUCCIÓN |  | 460.25
INTEGRACIÓN |  | 98.3
IMPLEMENTACIÓN |  | 96.55
| TIEMPO PRESUPUESTADO | 874

## Anexo 2-Flujo de pago - CELULA (hidden)
[20 empty] | ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS |  |  | ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
[20 empty] | Versión: 0.1 |  |  | Versión: 0.2
[20 empty] | Proyecto: Admin Eventos |  |  | Proyecto: SISAP
FLUJO DE PAGOS
Anexo 2
[18 empty] | PRECIO TOTAL | 1243554.51 |  |  |  |  | Configuración
[24 empty] | Lineas: | 11 |  | 2024-05-24 22:46
% Avance | Entrega Axsis | Libera cliente | No de Pago | Fecha Pago | No Factura | Fecha Factura | Fecha Pagada | % Avance | Avance Acum. | Horas Trab. | Horas | Precio por hora | Descuento | Descuento | Subtotal | Monto | IVA | Total | Restante | Concepto | Facturada | Pagada | Observaciones | Horas: | 874
0 |  |  | ANTICIPO (20%) | 2024-02-01 | [6 empty] | 477 | 980 | 0 | 0% | 467460 | 214405.95 | 34304.952 | 248710.902 | 994843.608 | Anticipo (20%) |  |  |  | Horas 20%: | 262.2 | 43.3636 | 248710.902
|  |  | Mes 1 | 2024-02-15 |  |  |  | 12.17% | 130 | 130 | 86.5 | 980 | 0 | 0% | 84770 | 150084.165 | 24013.4664 | 174097.6314 | 820745.9766 | Pago parcial |  |  |  | Horas 70%: | 47.6727 | 71.5091 | 79135.287
|  |  | Mes 2 | 2024-02-29 |  |  |  | 24.33% | 260 | 130 | 86.5 | 980 | 0 | 0% | 84770 | 150084.165 | 24013.4664 | 174097.6314 | 646648.3452 | Pago parcial
|  |  | Mes 3 | 2024-03-14 |  |  |  | 36.5% | 390 | 130 | 86.5 | 980 | 0 | 0% | 84770 | 150084.165 | 24013.4664 | 174097.6314 | 472550.7138 | Pago parcial
|  |  | Mes 4 | 2024-03-28 |  |  |  | 48.67% | 520 | 130 | 86.5 | 980 | 0 | 0% | 84770 | 150084.165 | 24013.4664 | 174097.6314 | 298453.0824 | Pago parcial
|  |  | Mes 5 | 2024-04-11 |  |  |  | 60.83% | 650 | 130 | 86.5 | 980 | 0 | 0% | 84770 | 150084.165 | 24013.4664 | 174097.6314 | 124355.451 | Pago parcial
1 |  |  | FINAL | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | 158 | 159 | 980 | 0 | 0% | 155820 | 107202.975 | 17152.476 | 124355.451 | 2.0373e-10 | Pago final (10%) |  |  |  | Horas 10%: | 87.4 | 87.4 | 124355.451
[10 empty] | 808 | 1068.5 |  |  |  | 1047130 | 1072029.75 | 171524.76 | 1243554.51
29.8
[12 empty] | 89.8 | 24.2

## Anexo 2 - Flujo de pago
[20 empty] | ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS |  |  | ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
[20 empty] | Versión: 0.1 |  |  | Versión: 0.2
[20 empty] | Proyecto: Admin Eventos |  |  | Proyecto: SISAP
FLUJO DE PAGOS
Anexo 2
[18 empty] | PRECIO TOTAL | 1216608 |  |  |  |  | Configuración
[24 empty] | Lineas: | 7 |  | 2024-05-24 22:46
% Avance | Entrega Axsis | Libera cliente | No de Pago | Fecha Pago | No Factura | Fecha Factura | Fecha Pagada | % Avance | Avance Acum. | Horas Trab. | Horas | Precio por hora | Descuento | Descuento | Subtotal | Monto | IVA | Total | Restante | Concepto | Facturada | Pagada | Observaciones | Horas: | 874
0 |  |  | ANTICIPO | 2024-02-01 | [6 empty] | 262 | 1200 | 62880 | 20% | 314400 | 251520 | 40243.2 | 291763.2 | 924844.8 | Anticipo (30%) |  |  |  | Horas 20%: | 262.2 | 37.4286 | 243321.6
|  |  | 1 | 2024-02-15 |  |  |  | 12.81% | 112 | 112 | 75 | 1200 | 18000 | 20% | 90000 | 72000 | 11520 | 83520 | 841324.8 | Pago parcial |  |  |  | Horas 70%: | 74.9143 | 112.3714 | 121660.8
|  |  | 2 | 2024-02-29 |  |  |  | 25.63% | 224 | 112 | 75 | 1200 | 18000 | 20% | 90000 | 72000 | 11520 | 83520 | 757804.8 | Pago parcial
|  |  | 3 | 2024-03-14 |  |  |  | 38.44% | 336 | 112 | 75 | 1200 | 18000 | 20% | 90000 | 72000 | 11520 | 83520 | 674284.8 | Pago parcial
|  |  | 4 | 2024-03-28 |  |  |  | 51.26% | 448 | 112 | 75 | 1200 | 18000 | 20% | 90000 | 72000 | 11520 | 83520 | 590764.8 | Pago parcial
|  |  | 5 | 2024-04-11 |  |  |  | 64.19% | 561 | 113 | 75 | 1200 | 18000 | 20% | 90000 | 72000 | 11520 | 83520 | 507244.8 | Pago parcial
|  |  | 6 | 2024-04-25 |  |  |  | 77.12% | 674 | 113 | 75 | 1200 | 18000 | 20% | 90000 | 72000 | 11520 | 83520 | 423724.8 | Pago parcial
|  |  | 7 | 2024-05-09 |  |  |  | 90.05% | 787 | 113 | 75 | 1200 | 18000 | 20% | 90000 | 72000 | 11520 | 83520 | 340204.8 | Pago parcial
1 |  |  | FINAL | 2024-05-26 |  |  |  | 100% | 874 | 87 | 87 | 1200 | 20880 | 20% | 104400 | 83520 | 13363.2 | 96883.2 | 243321.6 | Pago final (10%) |  |  |  | Horas 10%: | 87.4 | 87.4 | 121660.8
10%
[10 empty] | 874 | 874 |  |  |  | 1048800 | 839040 | 134246.4 | 973286.4
240
960

## Anexo 3 - Poliza Software (hidden)
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Admin Eventos
POLIZA DE SOFTWARE
Anexo 3
ALCANCE POLIZA DE SERVICIO DE SOFTWARE
1.- Incluye horas para ser usadas en: cambios o adecuaciones al sistema, capacitación o soporte fuera de garantias.
2.- Incluye la atención inmediata, vía telefónica o por correo electrónico
3.- Tiempos de solución provisional, por concepto de errores que SI detienen la operación, el mismo día.
4.- Tiempos de solución definitiva, por concepto de errores que NO detienen la operación, se estimarían y se programarían.
5.- Horario de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a 6:30.
6.- Incluye un coordinador, Desarrollador y Tester, para manetener la operación y soporte en linea en el horario de atención.
7.- Las horas de soporte y desarrollo no son acumulables
8.- Una visita por mes, para ver temas de retroalimentación acerca de la operación del sistema y del servicio brindado (Contempla 2 horas máximo)
9.- Periodo del contrato, ANUAL.
Horas al mes de la póliza: | 20 |  | HORAS | PRECIO X HORA | TOTAL / MES
|  |  | 50 | 311.0465 | 15552.3256
Pago de póliza mensual (antes de IVA): | 6687.5 |  | 40 | 318.4524 | 12738.0952
Pago de póliza semestral (antes de IVA): | 40125 |  | 30 | 326.2195 | 9786.5854
Pago de póliza anual (antes de IVA): | 80250 |  | 20 | 334.375 | 6687.5
CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA PÓLIZA
a) El servicio se prestará desde las instalaciones del proveedor, se utilizarán medios electrónicos para atender toda solicitud, considerando la premura del tiempo de solución requerida.
b) Todos los equipos contemplados deberán tener el software instalado y operando en condiciones indispensables de seguridad, durante todo el periodo en el que tenga vigencia la póliza.
c) Las visitas aplicarán en la zona geográfica comprendida en el área metropolitana de Monterrey.
d) Para el caso de requerimientos en los que se tenga que atender una solicitud fuera del área metropolitana de Monterrey el cliente correrá con todos los gastos de transportación y viáticos
e) La prestación de este servicio elimina la posibilidad de que “EL CLIENTE” pueda contratar al personal de “EL PRESTADOR” para integrarse directa o indirectamente a su organización durante o al final del periodo de contratación de la póliza.
g) Respaldos de la base de datos los cuales serán proporcionados mediante una liga de FTP al cliente cada que se solicite (2 respaldos parciales diarios y 1 respaldo completo cada semana).
h) Precios preferenciales en proyectos de desarrollo de sistema de información.
SECCIÓN INTERNA PARA AXSIS
Recursos | Costo mensual | Horas mensuales | Costo/hora | Horas/mes por póliza | Costo/mes por póliza
Coordinador | 12000 | 160 | 75 | 4 | 300
Desarrollador | 16000 | 160 | 100 | 20 | 2000
Tester | 12000 | 160 | 75 | 5 | 375
2675
Precio por hora de póliza min: | 334.375 |  |  |  | 6687.5 | 40% | * Representa el porcentaje del costo del total del ingreso
Costo por hora de póliza: | 133.75 |  |  |  | 4012.5 | 60% | * Representa el porcentaje de contribución a al utilidad
Note on D23: HORAS AL MES MODIFICABLES PARA LA POLIZA

## Anexo 4 - Hosting
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Admin Eventos
HOSTING (SERVIDOR DEDICADO)
Anexo 4
ALCANCE POLIZA DE HOSTING | SERVICIO | COSTO
Hospedaje para la aplicación WEB y para la base de datos del sistema | SI | 2500
Monitoreo y optimización de rendimiento, liberando servicios, memoria y espacio en disco. | SI | 2400
Garantías de Configuración, solo en aplicaciones desarrolladas por Axsis Tecnología | SI | 0
Respaldos de la base de datos, los cuales serán proporcionados mediante una liga de FTP al cliente cada que se solicite (2 respaldos parciales diarios y 1 respaldo completo cada semana). | SI | 0
Envío de respaldos (2 por mes) | SI | 0
Redundancia de BD | SI | 500
SSL | No requiere | 0
Pago Mensual ( antes de IVA ) | 5400
Pago Semestral ( antes de IVA ) | 32400
Pago Anual ( antes de IVA ) | 64800
PREMISAS DE HOSTING
Para que aplique la póliza de Hosting, debe tener contratada una poliza de servicio de software
* Procesador Intel Core i7, 3.4 GHZ, RAM 32 Gb, Disco Duro 1 TB, SO Windows, Panel de Control Plesk, Ancho de Banda Ilimitado, IP Fija Incluida 1, Configuración de aplicaciones IIS 7.5, Uptime, Firewall, Configuración FTP.
Horario de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a 6:30.
Periodo del contrato ANUAL

## Anexo 5 - Implementación (hidden)
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS Y COSTOS
Versión: 0.1
0
Proyecto: Admin Eventos
IMPLEMENTACIÓN
Anexo 5
Tema | # Interesados | # Personas x grupo | Rol | Horas | Grupos | Total Horas por grupo
CAPACITACIÓN | [5 empty] | 20
Configuración -Sistema -Catálogos | 1 | 1 | Rol (Sistemas) | 2 | 1 | 2
Tema 1: | 40 | 5 | Rol (Operativo) | 2 | 8 | 16
Tema 2: | 2 | 1 | Rol (Administrativo) | 1 | 1 | 1
Tema 3: | 1 | 1 | Rol (Gerencia) | 1 | 1 | 1
PUESTA EN MARCHA | [5 empty] | 8
Practica | 40 | 10 | Rol (Operativo) | 1 | 4 | 4
Implantación operativa |  |  |  | 4 | 1 | 4
[5 empty] | TOTAL: | 28