## Avance
Clave proyecto | Responsable | Fase | Clasificacion | Actividad | HorasPlaneadas | InicioPlaneado | FinPlaneado
EREQ | JMM | AYD | ADN | Identificación y mapeo de procesos | 80 | 2015-07-20 | 2015-07-31
EREQ | FGT | AYD | ERS | ERS - Descripción de requerimientos | 2.2 | 2015-08-03 | 2015-08-03
EREQ | FGT | AYD | ERS | ERS - Requerimientos de infraestructura | 1 | 2015-08-03 | 2015-08-03
EREQ | FGT | AYD | AS | AS - Levantamiento de requerimientos | 0.5 | 2015-08-03 | 2015-08-03
EREQ | FGT | AYD | AS | AS - Diagrama de arquitectura | 0.5 | 2015-08-03 | 2015-08-03
EREQ | FGT | AYD | AS | AS - Especificación técnica | 0.5 | 2015-08-03 | 2015-08-03
EREQ | FGT | AYD | AM | AM - Levantamiento de requerimientos | 0.5 | 2015-08-03 | 2015-08-03
EREQ | FGT | AYD | AM | AM - Diagrama de módulos | 0.5 | 2015-08-03 | 2015-08-03
EREQ | FGT | AYD | AM | AM - Descripción de módulos | 0.5 | 2015-08-03 | 2015-08-04
EREQ | FGT | AYD | AC | AC - Generalidades | 3.9 | 2015-08-03 | 2015-08-04
EREQ | FGT | AYD | ABD | ABD - Levantamiento de requerimientos | 0.5 | 2015-08-04 | 2015-08-04
EREQ | FGT | AYD | ABD | ABD - Diagrama de arquitectura | 1.5 | 2015-08-04 | 2015-08-04
EREQ | JMM | AYD | ENT | Presentación de entregables | 5.5 | 2015-08-04 | 2015-08-05
EREQ | M | M | M | ANALISIS Y DISEÑO -CONFIGURACION | 0 | 2015-08-05 | 2015-08-14
EREQ | FGT | AYD | ERS | ERS-Levantamiento de requerimientos | 1.2 | 2015-08-05 | 2015-08-05
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Levantamiento de requerimientos | 12.6 | 2015-08-05 | 2015-08-07
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Diseño Interfaz | 13.7 | 2015-08-07 | 2015-08-11
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Casos de uso | 12.2 | 2015-08-11 | 2015-08-12
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Documentación Tecnica | 7.9 | 2015-08-12 | 2015-08-13
EREQ | JMM | AYD | ENT | Entrega y revisión de componentes | 5 | 2015-08-13 | 2015-08-14
EREQ | FGT | AYD | ABD | ABD-Diagrama entidad relación | 1.9 | 2015-08-14 | 2015-08-14
EREQ | M | M | M | ANALISIS Y DISEÑO - COMPONENTES COMUNES | 0 | 2015-08-14 | 2015-08-27
EREQ | FGT | AYD | ERS | ERS-Levantamiento de requerimientos | 1.4 | 2015-08-14 | 2015-08-17
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Levantamiento de requerimientos | 10.2 | 2015-08-17 | 2015-08-18
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Diseño Interfaz | 20 | 2015-08-18 | 2015-08-21
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Casos de uso | 13.4 | 2015-08-21 | 2015-08-25
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Documentación Tecnica | 8.3 | 2015-08-25 | 2015-08-26
EREQ | JMM | AYD | ENT | Entrega y revisión de componentes | 7 | 2015-08-26 | 2015-08-27
EREQ | FGT | AYD | ABD | ABD-Diagrama entidad relación | 2.4 | 2015-08-27 | 2015-08-27
EREQ | M | M | M | ANALISIS Y DISEÑO - SEGURIDAD | 0 | 2015-08-27 | 2015-09-01
EREQ | FGT | AYD | ERS | ERS-Levantamiento de requerimientos | 0.4 | 2015-08-27 | 2015-08-28
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Levantamiento de requerimientos | 2.8 | 2015-08-28 | 2015-08-28
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Diseño Interfaz | 5.9 | 2015-08-28 | 2015-08-31
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Casos de uso | 3.6 | 2015-08-31 | 2015-08-31
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Documentación Tecnica | 2.1 | 2015-08-31 | 2015-08-31
EREQ | FGT | AYD | ENT | Entrega y revisión de componentes | 2 | 2015-08-31 | 2015-09-01
EREQ | FGT | AYD | ABD | ABD-Diagrama entidad relación | 0.7 | 2015-09-01 | 2015-09-01
EREQ | M | M | M | ANALISIS Y DISEÑO - ORDEN Y LIMPIEZA | 0 | 2015-09-04 | 2015-09-04
EREQ | FGT | AYD | ERS | ERS-Levantamiento de requerimientos | 0.1 | 2015-09-04 | 2015-09-04
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Levantamiento de requerimientos | 1.3 | 2015-09-04 | 2015-09-04
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Diseño Interfaz | 1.8 | 2015-09-04 | 2015-09-04
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Casos de uso | 1.4 | 2015-09-04 | 2015-09-04
EREQ | FGT | AYD | AC | AC-Documentación Tecnica | 0.7 | 2015-09-04 | 2015-09-04
EREQ | JMM | AYD | ENT | Entrega y revisión de componentes | 0.5 | 2015-09-04 | 2015-09-04
EREQ | JMM | AYD | ABD | ABD-Diagrama entidad relación | 0.7 | 2015-09-04 | 2015-09-04
EREQ | M | M | M | CONSTRUCCION | 0 | 2015-10-01 | 2015-10-06
EREQ | JRP | CON | COD | ABD-Diccionario de datos | 10.3 | 2015-10-01 | 2015-10-06
EREQ | JRP | CON | COD | Login "Usuario y contraseña" (Recuperación de contraseña) -Ingreso de usuario al sistema -Recuperación de contraseña | 4 | 2015-09-07 | 2015-09-07
EREQ | JRP | CON | COD | Pantalla de inicio modo administrador -Muestra el menu de inicio del sistema en modo administrador. | 6.1 | 2015-09-07 | 2015-09-08
EREQ | JRP | CON | COD | Pantalla de inicio modo operacion -Muestra el menu con todos los procesos al usuario de operación. -Muestra la información de indicadores de produccion. -Muestra el boton de cerrar corrida. | 11.8 | 2015-09-08 | 2015-09-10
EREQ | JRP | CON | COD | Pantalla menu proceso. -Muestra todos los pasos de un proceso previamente configurado, da acceso a cada uno de los procesos | 6.1 | 2015-09-10 | 2015-09-10
EREQ | JRP | CON | COD | Opción para cambiar de modo administrador a modo operación. -Pantalla para ingresar la posicion a la que desa ingresar y accesar al modo operación con esa posición. | 5 | 2015-09-10 | 2015-09-11
EREQ | JRP | CON | COD | Catalogos generales -Catalogos que solo nececitamos como descripcion (Linea, Area). | 6.1 | 2015-09-11 | 2015-09-14
EREQ | JRP | CON | COD | Catalogos Tipos de usuario -Alta de tipos de usuario. -Asignación de permisos por tipo de usuario. | 9.2 | 2015-09-14 | 2015-09-15
EREQ | JRP | CON | COD | Catalogos Empleados -Alta / Modificación de empleados. | 5.2 | 2015-09-15 | 2015-09-17
EREQ | JRP | CON | COD | Configuración de procesos -Alta / Modificación de los procesos existentes en el sistema. | 7.8 | 2015-09-17 | 2015-09-18
EREQ | JRP | CON | COD | Configuración de posicion -Alta / Modificación de las posiciones existentes en la planta. -Asignación de archivos a nivel proceso/posición. | 9 | 2015-09-18 | 2015-09-22
EREQ | JRP | CON | COD | Catalogo numero de parte -Alta / Modificación de numeros de parte. -Asignación de documentos a nivel numero de parte. | 9.2 | 2015-09-22 | 2015-09-23
EREQ | JRP | CON | CPI | Casos de prueba de aceptación | 2.5 | 2015-09-23 | 2015-09-23
EREQ | JMM | CON | ENT | Entrega y revisión de componentes | 5.5 | 2015-09-23 | 2015-09-24
EREQ | JMM | CON | ENT | Presentación de entregables | 2 | 2015-09-24 | 2015-09-24
EREQ | M | M | M | INTEGRACION | 0 | 2015-10-01 | 2015-10-06
EREQ | FGT | INT | PI | PI - Instalación del sistema | 2 | 2015-11-30 | 2015-12-01
EREQ | FGT | INT | PI | PI - Instalación de la base de datos en el servidor del cliente | 1.5 | 2015-12-01 | 2015-12-01
EREQ | FGT | INT | PI | PI - Configuración del sistema | 2 | 2015-12-01 | 2015-12-01
EREQ | FGT | INT | PI | PI - Ejecución de pruebas | 16.2 | 2015-12-01 | 2015-12-03
EREQ | FGT | INT | PI | PI - Ejecución de pruebas | 16.2 | 2015-12-01 | 2015-12-03
EREQ | FGT | INT | PI | PI - Ajustes al sistema | 21.6 | 2015-12-03 | 2015-12-08
EREQ | JRP | INT | DOC | DOC - Manual de usuario (MU) | 52.9 | 2015-12-08 | 2015-12-16
EREQ | JMM | INT | ENT | Presentación de entregables | 3 | 2015-12-16 | 2015-12-17
EREQ | FGT | IMP | PA | PA - Actualización del sistema | 0.2 | 2015-12-17 | 2015-12-17
EREQ | FGT | IMP | PA | PA - Limpieza de la base de datos | 0.1 | 2015-12-17 | 2015-12-17
EREQ | FGT | IMP | PA | PA - Configuración del sistema | 1.5 | 2015-12-17 | 2015-12-17
EREQ | FGT | IMP | PA | PA - Capacitación para ejecución de pruebas | 1 | 2015-12-17 | 2015-12-17
EREQ | FGT | IMP | PA | PA - Ejecución de pruebas | 21.5 | 2015-12-17 | 2015-12-22
EREQ | FGT | IMP | PA | PA - Ajustes al sistema | 14.4 | 2015-12-22 | 2015-12-28
EREQ | FGT | IMP | CAP | CAP - Capacitación a usuarios finales | 4 | 2015-12-28 | 2015-12-28
EREQ | FGT | IMP | ACT | Actualización del sistema | 0.2 | 2015-12-28 | 2015-12-28
EREQ | FGT | IMP | PM | PM - Limpieza de la base de datos | 0.2 | 2015-12-28 | 2015-12-28
EREQ | FGT | IMP | PM | PM - Configuración del sistema | 2 | 2015-12-28 | 2015-12-28
EREQ | FGT | IMP | PM | PM - Implantación | 16 | 2015-12-28 | 2015-12-30
EREQ | JMM | IMP | ENT | Presentación de entregables | 2 | 2015-12-30 | 2016-01-04
Note on B1: Clave responsable
Note on C1: JMM: Indicar la descripción corta de la actividad
Note on D1: JMM: Inidicar la descripción corta de la clasificación
Note on D15: Indicar M cuando es una separación.